Пояснительная записка к отчету о реализации государственной программы «Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области» за 2017 год

Итоги реализации государственной программы «Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области» (далее – ГП) в 2017 году в целом положительны.

1. Основные результаты реализации государственной программы в 2017 году

- В рамках решения задачи по развитию в Томской области информационной системы «Электронный бюджет» обеспечено бесперебойное функционирование 5 информационных систем, используемых при планировании, исполнении областного и местных бюджетов, формировании бюджетной отчетности  (подключено 3 300 рабочих мест).

2. В рамках решения задачи по совершенствованию профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов: 29 сотрудника прошли профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации; 33 сотрудников приняли участие в обучающих мероприятиях, направленных на изучение опыта «лучших» практик и новаций в сфере бюджетного процесса.

3. В рамках решения задачи по созданию условий для обеспечения равных финансовых возможностей  муниципальных образований по решению вопросов местного значения своевременно перечислены дотации муниципальным образованиям на выравнивание бюджетной обеспеченности, а также на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, субвенция бюджетам муниципальных районов на исполнение государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций  бюджетам поселений.

4. В рамках решения задачи по эффективному управлению государственным долгом своевременно произведены процентные платежи на обслуживание государственного долга Томской области, а также прочие  расходы, связанные  с обслуживанием государственного долга Томской области, в сумме 1 255 329,8 тыс. рублей, просроченные долговые обязательства отсутствуют. При этом, в результате общего снижения уровня рыночных процентных ставок, проводимых с коммерческими банками мероприятий по сокращению ставок кредитования по действующим государственным контрактам, размещения биржевых облигаций с премией к номиналу указанные расходы в 2017 году удалось сократить на 39,7% от плановых назначений.

5. В рамках решения задачи по созданию и развитию системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности населения Томской области проведено 110 информационных и 35 обучающих мероприятий, 189 консультаций по финансовым вопросам,  подготовлено 76 сюжетов по финансовой грамотности, 3 радиоэфира, 20 информационных материалов на наружных носителях,  11 выпусков журнала «Ваши личные финансы», 2 информационных материала («Микрофинансовые организации и кредитные кооперативы»,  «Кредитная карта»).

6. В рамках решения задачи по оптимизации процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области проведено 2 488 закупок для государственных нужд и нужд областных государственных бюджетных учреждений.

2. Сведения о достижении значений показателей

государственной программы

По итогам 2017 года показатели ГП в целом имеют положительную динамику по сравнению с 2016 годом.

Показатели цели:

1) рейтинг Томской области среди субъектов Российской Федерации по качеству управления региональными финансами снизился (вторая степень качества) по сравнению с 2016 годом (первая степень качества) и соответствует плановому значению – вторая степень качества;

2) доля средств, сэкономленных при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд и нужд бюджетных учреждений Томской области, в общем объеме средств составила 10,8%, не изменившись по сравнению с 2016 годом, при плановом значении 7%.

Показатели задач:

1) доля расходов консолидированного бюджета Томской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета Томской области составила 98,8% при плановом значении 96,5% (фактическое значение за 2016 год – 98,1%);

2) доля главных распорядителей средств областного бюджета и финансовых органов муниципальных районов и городских округов Томской области, использующих централизованную информационную систему исполнения бюджета на соответствующем уровне, составила 95%, что соответствует плановому значению (плановое и фактическое значение за 2016 год – 90%);

3) количество информационных систем Томской области, интегрируемых в информационную систему «Электронный бюджет» составило 5, что соответствует плановому значению (показатель введен в 2017 году для более полной характеристики реализации мероприятий, направленных на решение задачи «Развитие в Томской области системы «Электронный бюджет»);

4) количество муниципальных районов и городских округов, наиболее полно использующих принципы бюджетирования, ориентированного на результат, при формировании местных бюджетов составило 17 при плановом значении 16 и аналогичном фактическом значении за 2016 год;

5) доля государственных гражданских служащих, повысивших уровень профессиональных знаний в сфере повышения эффективности бюджетных расходов, составила 73,8% при плановом значении 40% (фактическое значение за 2016 год – 62%);

6) доля ассигнований, выделяемых в виде субвенций, субсидий, дотаций местным бюджетам по утвержденным методикам, в общем объеме ассигнований, предоставляемых в этих формах, составила 90%, что соответствует плановому значению (плановое и фактическое значение за 2016 год – 85%);

7) минимально гарантированный уровень расчетной бюджетной обеспеченности при распределении областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) составил 90%, что соответствует плановому значению на 2017 год и фактическому значению 2016 года;

8) количество граждан, состоящих на воинском учете, составило 47 460 человек (в 2016 году – 47 914 человек) при плановом значении 48 068 человек (невыполнение планового значения показателя в 2016, 2017 гг. вызвано неблагоприятной демографической ситуацией и миграцией граждан, состоящих на воинском учете);

9) количество межбюджетных трансфертов, предоставляемых на обеспечение дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно - территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования – 1, что соответствует плановому значению на 2017 год и фактическому значению 2016 года;

10) доля жителей Томской области, осведомленных о действующей в Томской области инфраструктуре повышения финансовой грамотности, составила 34%, при  плановом значении 20% (фактическое значение за 2016 год – 17%);

11) количество граждан, охваченных мероприятиями по повышению финансовой грамотности, составило 32 616 человек при плановом значении 15 000 человек  (фактическое значение за 2016 год – 15 370);

12) количество работающих представительств центра финансовой грамотности на региональном и муниципальном уровнях – 7, что соответствует плановому значению (плановое и фактическое значение на 2016 год - 6);

13) спред кредитного рейтинга Томской области к суверенному рейтингу Российской Федерации составил 2 ступени при плановом значении не более 4 (фактическое значение за 2016 год – 2 ступени);

14) отношение объема государственного долга на конец года к годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений составило 69% при плановом значении 56%, что вызвано невыполнением налоговых и неналоговых доходов областного бюджета, исполнением бюджета с дефицитом и государственным долгом, превышающими плановые значения (показатель введен в 2017 году в целях повышения объективности оценки проводимой работы по обеспечению долговой устойчивости бюджета);

15) отношение расходов на обслуживание долга к годовому объему расходов областного бюджета составило 2,1% при плановом значении не более 7,5% (фактическое значение за 2016 год – 2,7%);

16) доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) уполномоченного учреждения по закупкам, проведенным уполномоченным учреждением, составила 2,6% при плановом значении не более 4,6% (фактическое значение за 2016 год – 1,9%);

17) среднее количество участников, закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд и нужд бюджетных учреждений Томской области на одну закупку по закупкам, проведенным уполномоченным учреждением, составило 3,6 единиц при плановом значении не менее 2,5 единиц (фактическое значение за 2016 год – 3,5).

3. Перечень запланированных, но недостигнутых результатов

По итогам 2017 года не была реализована ведомственная целевая программа «Содействие в обеспечении социально-экономического развития муниципальных образований и повышении эффективности расходов местных бюджетов», входящая в подпрограмму «Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области». Расходы на реализацию данной ВЦП были оптимизированы в полном объеме в соответствии с ведомственным планом мероприятий по повышению эффективности (в том числе оптимизации) бюджетных расходов Департамента финансов Томской области на 2017 - 2019 годы, утвержденным распоряжением Департамента финансов Томской области от 12.05.2017 № 16/10-р.

В отношении мероприятий вышеуказанной ВЦП были введены ограничения кассовых выплат.

Кроме того, мероприятие по предоставлению средств из областного фонда реформирования муниципальных финансов не реализовывались в связи с упразднением данного фонда в соответствии с Законом Томской области от 10 июля 2017 года № 82-ОЗ «О внесении изменений в Закон Томской области «О межбюджетных отношениях в Томской области».

Начиная с 2018 года ведомственная целевая программа «Содействие в обеспечении социально-экономического развития муниципальных образований и повышении эффективности расходов местных бюджетов» из ГП исключается.

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

государственной программы

На финансирование ГП в целом повлияли проводимые в 2017 году мероприятия по оптимизации бюджетных расходов. В соответствии с пп.1 п.4 распоряжения Администрации Томской области от 31 марта 2017 г. № 179-ра «Об утверждении программы оптимизации расходов на 2017-2019 годы распоряжением Департамента финансов Томской области от 12.05.2017 № 16/10-р утвержден ведомственный план мероприятий по повышению эффективности (в том числе оптимизации) бюджетных расходов Департамента финансов Томской области на 2017-2019 годы.

Кроме того, на снижение финансирования подпрограммы «Эффективное управление государственным долгом Томской области» существенное влияние оказало проведение в 2017 году следующих мероприятий: привлечение бюджетных кредитов из федерального бюджета на замещение долговых обязательств, привлечение бюджетных кредитов Федерального казначейства и средств автономных и бюджетных учреждений на пополнение остатков средств на счете по учету средств областного бюджета, проводимая с коммерческими банками работа по сокращению ставок кредитования по действующим государственным контрактам, размещение биржевых облигаций с премией к номиналу.

В результате принятых мер объём финансирования ГП составил 87,5% от запланированной суммы при выполнении (перевыполнении) практически всех показателей.

5. Результаты реализации мер государственного

и правового регулирования

В 2017 году в качестве меры правового регулирования реализовывалась Программа оптимизации расходов областного бюджета на 2017-2019 годы, утвержденная распоряжением Администрации Томской области от 31.03.2017 № 179-ра. Реализация мероприятий данной Программы способствовала сокращению бюджетных расходов в 2017 году (около 5% от общего объема расходов областного бюджета).

| Информация о достижении показателей государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение на отчетный год | Фактическое значение на отчетный год | % выполнения | Причины отклонений | Меры, принимаемые в целях устранения невыполнения планового значения показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Цель ГП - Эффективное управление региональными финансами, управление государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области | x | x | x | x | x | x |
| 1.1. | Показатель цели ГП – Рейтинг Томской области среди субъектов Российской Федерации по качеству управления региональными финансами | Степень качества | 2 | 2 | 100 |  |  |
| 1.2. | Показатель цели ГП – Доля средств, сэкономленных при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд и нужд бюджетных учреждений Томской области в общем объеме средств | % | 7 | 10,8 | 154 |  |  |
| 1. | Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области» | x | x | x | x | x | x |
| 1.1. | Цель ПП (задача ГП ) - Внедрение механизмов, направленных на повышение эффективности и прозрачности региональных финансов | x | x | x | x | x | x |
| 1.1.1. | Показатель цели ПП (задача ГП) – Доля расходов консолидированного бюджета Томской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета Томской области | % | 96,5 | 98,8 | 102 |  |  |
| 1.2. | Задача 1 подпрограммы - Развитие в Томской области системы "Электронный бюджет" | x | x | x | x | x | x |
| 1.2.1. | Наименование показателей задачи ПП - Доля главных распорядителей средств областного бюджета и финансовых органов муниципальных районов и городских округов Томской области, использующих централизованную информационную систему исполнения бюджета на соответствующем уровне | % | 95 | 95 | 100 |  |  |
| 1.2.2. | Наименование показателей задачи ПП - Количество информационных систем Томской области, интегрируемых в информационную систему "Электронный бюджет" | ед. | 5 | 5 | 100 |  |  |
| 1.3. | Задача 2 подпрограммы - Содействие в обеспечении социально-экономического развития муниципальных образований и повышении эффективности расходов местных бюджетов | x | x | x | x | x | x |
| 1.3.1. | Наименование показателей задачи ПП - Количество муниципальных районов и городских округов, наиболее полно использующих принципы Бюджетирования Ориентированного на Результат при формировании местных бюджетов | ед. | 16 | 17 | 106 |  |  |
| 1.4. | Задача 3 подпрограммы - Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов | x | x | x | x | x | x |
| 1.4.1. | Наименование показателей задачи ПП - Доля государственных гражданских служащих, повысивших уровень профессиональных знаний в сфере повышения эффективности бюджетных расходов | % | 40 | 73,8 | 184 |  |  |
| 2. | Подпрограмма «Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области» | x | x | x | x | x | x |
| 2.1. | Цель ПП (задача ГП ) - Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области | x | x | x | x | x | x |
| 2.1.1. | Показатель цели ПП (задача ГП) – Доля ассигнований, выделяемых в виде субвенций, субсидий, дотаций местным бюджетам по утвержденным методикам, в общем объеме ассигнований, предоставляемых в этих формах | % | 90 | 90 | 100 |  |  |
| 2.2. | Задача 1 подпрограммы - Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения | x | x | x | x | x | x |
| 2.2.1. | Наименование показателей задачи ПП - Минимально гарантированный уровень расчетной бюджетной обеспеченности при распределении областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) | % от утвержденного критерия | 90 | 90 | 100 |  |  |
| 2.3. | Задача 2 подпрограммы - Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | x | x | x | x | x | x |
| 2.3.1. | Наименование показателей задачи ПП - Количество граждан, сотоящих на воинском учете | чел. | 48068 | 47460 | 99 | Ухудшение демографической ситуации, миграция граждан, подлежащих воинскому учету | Корректировка плановых значений показателя на 2018-2020 гг. исходя из данных отчета о расходовании субвенций |
| 2.4. | Задача 3 подпрограммы - Обеспечение компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно - территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования | x | x | x | x | x | x |
| 2.4.1. | Наименование показателей задачи ПП - Количество межбюджетных трансфертов, предоставляемых на обспечение дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно - территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования | ед. | 1 | 1 | 100 |  |  |
| 3. | Подпрограмма «Повышение финансовой грамотности в Томской области» | x | x | x | x | x | x |
| 3.1. | Цель ПП (задача ГП ) - Повышение финансовой грамотности в Томской области | x | x | x | x | x | x |
| 3.1.1. | Показатель цели ПП (задача ГП) – Доля жителей Томской области, осведомленных о действующей в Томской области инфраструктуре повышения финансовой грамотности | % | 20 | 34 | 170 |  |  |
| 3.1.2. | Показатель цели ПП (задача ГП) – Количество граждан, охваченных мероприятиями по повышению финансовой грамотности (человек) | чел. | 15000 | 32616 | 217 |  |  |
| 3.2. | Задача 1 подпрограммы - Создание и развитие системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности населения Томской области | x | x | x | x | x | x |
| 3.2.1. | Наименование показателей задачи ПП - Количество работающих представительств центра финансовой грамотности на региональном и муниципальном уровнях | ед. | 7 | 7 | 100 |  |  |
| 4. | Подпрограмма «Обспечение долговой устойчивости областного бюджета» | x | x | x | x | x | x |
| 4.1. | Цель ПП (задача ГП ) - Обспечение долговой устойчивости областного бюджета | x | x | x | x | x | x |
| 4.1.1. | Показатель цели ПП (задача ГП) – Спред кредитного рейтинга Томской области к суверенному рейтингу Российской Федерации | ступени | 4 | 2 | 200 |  |  |
| 4.1.2. | Показатель цели ПП (задача ГП) – Отношение объема государственного долга на конец года к годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений | % | 56 | 69 | 81 | Невыполнение налоговых и неналоговых доходов областного бюджета, исполнение бюджета с дефицитом и государственным долгом, превышающими плановые значения | Проведение мероприятий по увеличению доходов, оптимизация расходов областного бюджета, использование резервов в виде остатков средств на едином счете областного бюджета |
| 4.2. | Задача 1 подпрограммы - Эффективное управление государственным долгом Томской области | x | x | x | x | x | x |
| 4.2.1. | Наименование показателей задачи ПП - Отношение расходов на обслуживание долга к годовому объему расходов областного бюджета | % | 7,5 | 2,1 | 357 |  |  |
| 5. | Обеспечивающая подпрограмма ГП «Обеспечивающая подпрограмма Департамента финансов Томской области» | x | x | x | x | x | x |
| 5.1 | Ответственный исполнитель - Департамент финансов Томской области | x | x | x | x | x | x |
| 5.1.1. | Задача 1 деятельности Департамент финансов Томской области - Обеспечение сбалансированности и устойчивости региональных финансов при формировании и исполнении областного бюджета | x | x | x | x | x | x |
| 5.1.1.1. | Показатель задачи 1 деятельности Ответственный исполнитель - Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета Томской области | % | 0 | 0 | 100 |  |  |
| 5.2 | Участник - Комитет государственного финансового контроля Томской области | x | x | x | x | x | x |
| 5.2.1. | Задача 1 деятельности Комитет государственного финансового контроля Томской области - Осуществление в пределах компетенции контроля за соблюдением бюджетного законодательства | x | x | x | x | x | x |
| 5.2.1.1. | Показатель задачи 1 деятельности Участник - Доля актов проверок, составленных по результатам контрольных мероприятий в соответствии с планом, утвержденным Губернатором Томской области | % | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 5.2.2. | Задача 2 деятельности Комитет государственного финансового контроля Томской области - Предупреждение (профилактика) и пресечение нарушений в финансово-бюджетной сфере на территории Томской области | x | x | x | x | x | x |
| 5.2.2.1. | Показатель задачи 1 деятельности Участник - Наличие локального правового акта Комитета по осуществлению производства по делам об административных правонарушениях в порядке, установленном законодательством (да-1,нет2) | да/нет | 1 | 1 | 100 |  |  |
| 5.3 | Соисполнитель - Департамент государственного заказа Томской области | x | x | x | x | x | x |
| 5.3.1. | Задача 1 деятельности Департамент государственного заказа Томской области - Обеспечение баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов путем предоставления государственной поддержки | x | x | x | x | x | x |
| 5.3.1.1. | Показатель задачи 1 деятельности Соисполнитель - Обеспеченность на территории отдельных районов Томской области соблюдения баланса экономических интересов потребителей и энергоснабжающих организаций, осуществляющих электроснабжение от дизельных электростанций и теплоснабжение от нефтяных и мазутных котельных | % | 100 | 100 | 100 | Постановлениями Губернатора Томской области от 18.04.2017 № 32 "О внесении изменений в постановление Губернатора Томской области от 30.10.2012 № 143", от 18.04.2017 № 31 "О внесении изменений в постановление Губернатора Томской области от 03.10.2012 № 117" функция, предусматривающая полномочия по предоставлению субсидии, передана Департаменту ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области |  |
| 6. | Подпрограмма «Управление государственными закупками Томской области» | x | x | x | x | x | x |
| 6.1. | Цель ПП (задача ГП ) - Повышение эффективности системы государственных закупок в Томской области | x | x | x | x | x | x |
| 6.1.1. | Показатель цели ПП (задача ГП) – Доля обоснованных жалоб на действия/бездействие уполномоченного учреждения по закупкам, проведенным уполномоченным учреждением | % | 4,6 | 2,6 | 177 |  |  |
| 6.2. | Задача 1 подпрограммы - Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области | x | x | x | x | x | x |
| 6.2.1. | Наименование показателей задачи ПП - Среднее количество участников, закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд и нужд бюджетных учреждений Томской области на одну закупку по закупкам, проведенным уполномоченным учреждением | ед. | 2,5 | 3,6 | 144 |  |  |

| Информация об использовании средств областного бюджета в ходе реализации государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Код целевой статьи расходов бюджетной классификации | Главный распорядитель средств областного бюджета | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |
|  |  |  | утверждено государственной программой | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого по государственной программе | 2100000000 | Всего | 6 810 297,6 | 6 810 297,6 | 6 511 490,7 | 5 588 948,7 |
|  |  | Департамент финансов Томской области | 6 757 598,8 | 6 757 598,8 | 6 457 843,2 | 5 539 586,5 |
|  |  | Комитет государственного финансового контроля Томской области | 8 142,8 | 8 142,8 | 8 365,0 | 7 906,0 |
|  |  | Департамент государственного заказа Томской области | 44 556,0 | 44 556,0 | 45 282,5 | 41 456,2 |
| Подпрограмма 1 «Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области» | 2110000000 | Всего | 121 161,4 | 121 161,4 | 123 461,4 | 48 314,4 |
|  |  | Департамент финансов Томской области | 121 161,4 | 121 161,4 | 123 461,4 | 48 314,4 |
| Ведомственная целевая программа 1.1 Создание условий для интеграции Томской области в информационную систему «Электронный бюджет» | 2116000000 | Всего | 44 689,0 | 44 689,0 | 46 989,0 | 46 879,5 |
|  |  | Департамент финансов Томской области | 44 689,0 | 44 689,0 | 46 989,0 | 46 879,5 |
| Ведомственная целевая программа 1.2 Содействие в обеспечении социально-экономического развития муниципальных образований и повышении эффективности расходов местных бюджетов | 2116100000 | Всего | 75 000,0 | 75 000,0 | 75 000,0 | 0,0 |
|  |  | Департамент финансов Томской области | 75 000,0 | 75 000,0 | 75 000,0 | 0,0 |
| Ведомственная целевая программа 1.3 Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов | 2116200000 | Всего | 1 472,4 | 1 472,4 | 1 472,4 | 1 434,9 |
|  |  | Департамент финансов Томской области | 1 472,4 | 1 472,4 | 1 472,4 | 1 434,9 |
| Подпрограмма 2 «Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области» | 2120000000 | Всего | 4 114 717,3 | 4 114 717,3 | 4 146 595,5 | 4 131 895,9 |
|  |  | Департамент финансов Томской области | 4 114 717,3 | 4 114 717,3 | 4 146 595,5 | 4 131 895,9 |
| Ведомственная целевая программа 2.1 Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения | 2126500000 | Всего | 4 114 717,3 | 4 114 717,3 | 4 146 595,5 | 4 131 895,9 |
|  |  | Департамент финансов Томской области | 4 114 717,3 | 4 114 717,3 | 4 146 595,5 | 4 131 895,9 |
| Подпрограмма 3 «Повышение финансовой грамотности в Томской области» | 2140000000 | Всего | 18 351,8 | 18 351,8 | 18 351,8 | 16 739,5 |
|  |  | Департамент финансов Томской области | 18 351,8 | 18 351,8 | 18 351,8 | 16 739,5 |
| Ведомственная целевая программа 3.1 Создание и развитие системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности населения Томской области | 2146400000 | Всего | 18 351,8 | 18 351,8 | 18 351,8 | 16 739,5 |
|  |  | Департамент финансов Томской области | 18 351,8 | 18 351,8 | 18 351,8 | 16 739,5 |
| Подпрограмма 4 «Обспечение долговой устойчивости областного бюджета» | 2130000000 | Всего | 2 415 263,3 | 2 415 263,3 | 2 081 265,2 | 1 255 329,8 |
|  |  | Департамент финансов Томской области | 2 415 263,3 | 2 415 263,3 | 2 081 265,2 | 1 255 329,8 |
| Ведомственная целевая программа 4.1 Эффективное управление государственным долгом Томской области | 2136300000 | Всего | 2 415 263,3 | 2 415 263,3 | 2 081 265,2 | 1 255 329,8 |
|  |  | Департамент финансов Томской области | 2 415 263,3 | 2 415 263,3 | 2 081 265,2 | 1 255 329,8 |
| Подпрограмма 5 «Управление государственными закупками Томской области» | 2160000000 | Всего | 19 239,5 | 19 239,5 | 19 242,5 | 17 324,9 |
|  |  | Департамент государственного заказа Томской области | 19 239,5 | 19 239,5 | 19 242,5 | 17 324,9 |
| Ведомственная целевая программа 5.1 Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области" | 2166600000 | Всего | 19 239,5 | 19 239,5 | 19 242,5 | 17 324,9 |
|  |  | Департамент государственного заказа Томской области | 19 239,5 | 19 239,5 | 19 242,5 | 17 324,9 |
| Обеспечивающая подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма Департамента финансов Томской области» | 2170000000 | Всего | 121 564,3 | 121 564,3 | 122 574,3 | 119 344,2 |
|  |  | Департамент финансов Томской области | 88 105,0 | 88 105,0 | 88 169,3 | 87 306,9 |
|  |  | Комитет государственного финансового контроля Томской области | 8 142,8 | 8 142,8 | 8 365,0 | 7 906,0 |
|  |  | Департамент государственного заказа Томской области | 25 316,5 | 25 316,5 | 26 040,0 | 24 131,3 |

| Информация о корректировках государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и дата постановления о внесении изменений в государственную программу | Содержание корректировки государственной программы, в т.ч. |  |  |  |  | Причины корректировки |
|  |  | изменение объема финансирования (да/нет) | корректировка показателей целей и задач, основных мероприятий, ведомственной целевой программы, мероприятий (да/нет) | исключение мероприятий (да/нет) | включение методики предоставления межбюджетных трансфертов и иных форм государственной поддержки (да/нет) | прочая корректировка (описание корректировки) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 26.11.2014 № 433а от 28.12.2017 № 477а | да | нет | нет | нет | В обеспечивающей подпрограмме в разделе «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение реализации обеспечивающей подпрограммы» исключается задача 2 деятельности Департамента государственного заказа Томской области и соответствующий ей показатель | Приведение в соответствие с объемом бюджетных ассигнований, предусмотренным Законом Томской области от 29 декабря 2016 года № 174-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (в ред. Закона Томской области от 8 декабря 2017 года № 136-ОЗ). Внесение изменений в постановление Губернатора Томской области от 30 октября 2012 г. № 143 «Об утверждении положения о Департаменте государственного заказа Томской области» (в ред. постановления Губернатора Томской области от 18.04.2017 N 32). |