Пояснительная записка к отчету о реализации государственной программы «Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области» за 2018 год

Итоги реализации государственной программы «Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области» (далее – ГП) в 2018 году в целом положительны.

1. Основные результаты реализации государственной программы в 2018 году

- В рамках решения задачи по развитию в Томской области информационной системы «Электронный бюджет» обеспечено бесперебойное функционирование 5 информационных систем, используемых при планировании, исполнении областного и местных бюджетов, формировании бюджетной отчетности  (подключено 3 500 рабочих мест).

2. В рамках решения задачи по совершенствованию профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов: 10 сотрудников прошли профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации; 24 сотрудника приняли участие в обучающих мероприятиях, направленных на изучение опыта «лучших» практик и новаций в сфере бюджетного процесса.

3. В рамках решения задачи по созданию условий для обеспечения равных финансовых возможностей  муниципальных образований по решению вопросов местного значения своевременно перечислены дотации муниципальным образованиям на выравнивание бюджетной обеспеченности, а также на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, субвенция бюджетам муниципальных районов на исполнение государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций  бюджетам поселений.

4. В рамках решения задачи по эффективному управлению государственным долгом своевременно произведены процентные платежи на обслуживание государственного долга Томской области, а также прочие  расходы, связанные  с обслуживанием государственного долга Томской области, в сумме 1 794 239,4 тыс. рублей, просроченные долговые обязательства отсутствуют.

5. В рамках решения задачи по созданию и развитию системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности населения Томской области проведено 40 обучающих мероприятий, подготовлено 87 сюжетов по финансовой грамотности, 18 радиоэфиров, 12 информационных материалов на наружных носителях,  11 выпусков журнала «Ваши личные финансы», издано 3 вида информационных материалов («Финансовые пирамиды», «Микрофинансирование - кредитные кооперативы», «Кредитные карты»), проведены консультации по финансовым вопросам и мониторинговые исследования уровня финансовой грамотности населения Томской области.

6. В рамках решения задачи по оптимизации процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области проведено 2 342 закупки для государственных нужд и нужд областных государственных бюджетных учреждений.

2. Сведения о достижении значений показателей

государственной программы

По итогам 2018 года показатели ГП в целом выполнены.

Показатели цели:

1) рейтинг Томской области среди субъектов Российской Федерации по качеству управления региональными финансами остался без изменений по сравнению с 2017 годом и соответствует плановому значению – вторая степень качества;

2) доля средств, сэкономленных при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд и нужд бюджетных учреждений Томской области, в общем объеме средств составила 10,6%, практически не изменившись по сравнению с 2017 годом (10,8%), при плановом значении 7%.

Показатели задач:

1) доля расходов консолидированного бюджета Томской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета Томской области составила 98,8%, не изменившись по сравнению с 2017 годом,  при плановом значении 96,5%;

2) доля главных распорядителей средств областного бюджета и финансовых органов муниципальных районов и городских округов Томской области, использующих централизованную информационную систему исполнения бюджета на соответствующем уровне, составила 95%, что соответствует плановому значению (плановое и фактическое значение за 2017 год – 95%);

3) количество информационных систем Томской области, интегрируемых в информационную систему «Электронный бюджет» составило 5, что соответствует плановому значению (плановое и фактическое значение за 2017 год – 5);

4) доля государственных гражданских служащих, повысивших уровень профессиональных знаний в сфере повышения эффективности бюджетных расходов, составила 42,5% при плановом значении 40% (фактическое значение за 2017 год – 73,8%);

5) доля ассигнований, выделяемых в виде субвенций, субсидий, дотаций местным бюджетам по утвержденным методикам, в общем объеме ассигнований, предоставляемых в этих формах, составила 90%, что соответствует плановому значению (плановое и фактическое значение за 2017 год – 90%);

6) минимально гарантированный уровень расчетной бюджетной обеспеченности при распределении областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) составил 90%, что соответствует плановому значению на 2018 год и фактическому значению 2017 года;

7) количество граждан, состоящих на воинском учете, составило 46 834 человек (в 2017 году – 47 460 человек) при плановом значении 47 460 человек (невыполнение планового значения показателя вызвано неблагоприятной демографической ситуацией и миграцией граждан, состоящих на воинском учете);

8) количество межбюджетных трансфертов, предоставляемых на обеспечение дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно - территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования – 1, что соответствует плановому значению на 2018 год и фактическому значению 2017 года;

9) доля жителей Томской области, осведомленных о действующей в Томской области инфраструктуре повышения финансовой грамотности, составила 20%, что соответствует  плановому значению (фактическое значение за 2017 год – 34%);

10) количество граждан, охваченных мероприятиями по повышению финансовой грамотности, составило 26 983 человека при плановом значении 15 000 человек  (фактическое значение за 2017 год – 32 616);

11) количество работающих представительств центра финансовой грамотности на региональном и муниципальном уровнях – 7, что соответствует плановому значению на 2018 год и фактическому значению за 2017 год;

12) численность населения Томской области, вовлеченного в обсуждение бюджетных решений составила 12 053 человека при плановом значении 1250 человек (показатель введён в 2017 в связи с началом реализации на территории Томской области проекта по инициативному бюджетированию; перевыполнение показателя свидетельствует о высокой степени заинтересованности населения в проекте инициативного бюджетирования);

13) спред кредитного рейтинга Томской области к суверенному рейтингу Российской Федерации составил 4 ступени при плановом значении не более 4 (фактическое значение за 2017 год – 2 ступени);

14) отношение объема государственного долга на конец года к годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений составило 59% при плановом значении 69% и динамике изменения показателя «меньше-лучше», (фактическое значение за 2017 год – 69%); перевыполнение показателя обусловлено сокращением дефицита областного бюджета;

15) отношение расходов на обслуживание долга к годовому объему расходов областного бюджета составило 2,8% при плановом значении не более 7,5% (фактическое значение за 2017 год – 2,1%);

16) доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) уполномоченного учреждения по закупкам, проведенным уполномоченным учреждением, составила 0% при плановом значении не более 4,4% и динамике изменения показателя «меньше-лучше» (фактическое значение за 2017 год – 2,6%);

17) среднее количество участников, закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд и нужд бюджетных учреждений Томской области на одну закупку по закупкам, проведенным уполномоченным учреждением, составило 3,4 единиц при плановом значении не менее 2,5 единиц (фактическое значение за 2017 год – 3,6).

3. Перечень запланированных, но недостигнутых результатов

По итогам 2018 года в рамках ведомственной целевой программы «Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения» не было реализовано мероприятие по предоставлению дотаций из областного фонда стимулирования муниципальных образований Томской области в связи с исключением соответствующих бюджетных ассигнований из закона об областном бюджете и признанием утратившим силу Постановления Администрации Томской области от 20.01.2010 № 12а «Об утверждении порядка предоставления и распределения дотаций из областного фонда стимулирования муниципальных образований Томской области».

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

государственной программы

На финансирование ГП  в 2018 году в целом повлияла необходимость   выполнения условий Соглашения от 05.02.2018 № 01-01-06/06-19 о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов Томской области, заключенного между Министерством финансов Российской Федерации и Губернатором Томской области в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1701 «О соглашениях, которые предусматривают меры по социально-экономическому развитию», а также обязательств, установленных дополнительными соглашениями к Соглашениям о предоставлении бюджету Томской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Томской области, заключенным между Министерством финансов Российской Федерации и Департаментом финансов Томской области в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13.12.2017 № 1531 «О проведении в 2017 году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам», в том числе по уровню долговой нагрузки.

Объём финансирования ГП составил 99,6% от запланированной суммы при выполнении (перевыполнении) практически всех показателей.