- ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ

В 2019 году осуществлялось финансирование 24 государственных программ Томской области (далее – ГП).

Общий объем «программных» расходов составил 69 086 890,1 тыс. рублей или 97,8% от общего объема расходов областного бюджета.

Процент исполнения расходов в рамках ГП к плану по уточненной бюджетной росписи составил 97,0%. Общий объем недоиспользованных бюджетных ассигнований в рамках ГП составил 2 110 619,6 тыс. рублей или 3,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Причины недоиспользования отражены далее по тексту в каждой ГП.

Сводная информация о расходах на реализацию ГП в сравнении с первоначально утвержденными законом о бюджете значениями и с уточненными значениями (с учетом внесенных изменений) за 2019 год представлена в Приложении 6 к настоящей пояснительной записке.

Расходы областного бюджета по государственным программам Томской области и непрограммным мероприятиями в разрезе главных распорядителей средств областного бюджета за 2019 год представлены в Приложении 7 к настоящей пояснительной записке.

Расходы на реализацию государственной программы Томской области

«Улучшение инвестиционного климата, развитие внешних связей Томской области и соблюдение баланса экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг»

Кассовое исполнение расходов за 2019 год составило 772 766,2 тыс. рублей или 99,1% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

| Наименование | ГРБС | Утверждено Законом ТО от 29.12.2018 № 151-ОЗ (в ред. от 25.12.2019) | План по уточненной сводной бюджетной росписи | Кассовое исполнение | % исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 29.12.2018 № 151-ОЗ (в ред. от 25.12.2019) | % исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи | Объем недоиспользо-вания бюджетных ассигнований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего |  | 779 186,0 | 779 449,0 | 772 766,2 | 99,2 | 99,1 | 6 682,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств областного бюджета |  | 779 186,0 | 779 449,0 | 772 766,2 | 99,2 | 99,1 | 6 682,8 |
| Подпрограмма «Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Томской области» |  | 21 455,9 | 21 455,9 | 21 289,1 | 99,2 | 99,2 | 166,8 |
| ВЦП «Повышение инвестиционной привлекательности Томской области» | Департамент инвестиций Томской области | 21 455,9 | 21 455,9 | 21 289,1 | 99,2 | 99,2 | 166,8 |
| Подпрограмма «Укрепление международных и региональных связей Томской области и привлечение лучшей мировой практики» |  | 10 972,7 | 10 972,7 | 10 680,0 | 97,3 | 97,3 | 292,7 |
| ВЦП «Развитие внешних связей Томской области» | Администрация Томской области | 10 972,7 | 10 972,7 | 10 680,0 | 97,3 | 97,3 | 292,7 |
| Подпрограмма «Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг» |  | 691 291,8 | 691 291,8 | 685 370,4 | 99,1 | 99,1 | 5 921,4 |
| ВЦП «Реализация в муниципальных образованиях Томской области отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам» | Департамент тарифного регулирования Томской области | 437,3 | 437,3 | 413,1 | 94,5 | 94,5 | 24,2 |
| ВЦП «Возмещение отдельным организациям недополученных доходов, возникающих вследствие установления подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской Федерации» | Департамент тарифного регулирования Томской области | 184 124,8 | ## 184 124,8 | 182 756,4 | 99,3 | 99,3 | 1 368,4 |
| ВЦП «Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов» | Департамент ЖКХ и государствен-ного жилищного надзора Томской области | 506 729,7 | 506 729,7 | 502 200,9 | 99,1 | 99,1 | 4 528,8 |
| Обеспечивающая подпрограмма, всего |  | 55 465,6 | 55 728,6 | 55 426,7 | 99,9 | 99,5 | 301,9 |
| в том числе: | Департамент инвестиций Томской области | 19 181,6 | 19 181,6 | 18 901,7 | 98,5 | 98,5 | 279,9 |
|  | Департамент тарифного регулирования Томской области | 36 284,0 | 36 547,0 | 36 525,0 | 100,7 | 99,9 | 22,0 |

В  реализации ГП участвовали следующие ГРБС:

тыс. рублей

| Наименование ГРБС | Утверждено Законом ТО от 29.12.2018 № 151-ОЗ (в ред. от 25.12.2019) | План по уточненной сводной бюджетной росписи | Кассовое исполнение | % исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 29.12.2018 № 151-ОЗ (в ред. от 25.12.2019) | % исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи | Объем недоиспользования бюджетных ассигнований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Департамент инвестиций Томской области | 40 637,5 | 40 637,5 | 40 190,8 | 98,9 | 98,9 | 446,7 |
| Администрация Томской области | 10 972,7 | 10 972,7 | 10 680,0 | 97,3 | 97,3 | 292,7 |
| Департамент тарифного регулирования Томской области | 220 846,1 | 221 109,1 | 219 694,5 | 99,5 | 99,4 | 1 414,6 |
| Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | 506 729,7 | 506 729,7 | 502 200,9 | 99,1 | 99,1 | 4 528,8 |
| Всего по ГП | 779 186,0 | 779 449,0 | 772 766,2 | 99,2 | 99,1 | 6 682,8 |

Отклонение плановых назначений по расходам в 2019 году, утвержденных Законом Томской области от 29.12.2018 № 151-ОЗ (в ред. от 25.12.2019), от плана по уточненной сводной бюджетной росписи составило 263,0 тыс. рублей по обеспечивающей подпрограмме (Департамент  тарифного регулирования Томской области) в связи с внесением изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на основании п.11 ч. 2 ст. 33 Закона Томской области от 11 октября 2007 года № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» за счет перераспределения расходов на содержание органов государственной власти Томской области.

Недоиспользование средств по ГП за 2019 год составило 6 682,8 тыс. рублей, в том числе:

по Департаменту ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области  4 528,8 тыс. рублей за счет средств областного бюджета по следующим причинам:

1 962,6 тыс. рублей -  в связи с отсутствием потребности по итогам расходования средств за год (ВЦП «Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов»);

2 566,2 тыс. рублей - в связи с несоблюдением муниципальным образованием «Парабельский район» условий предоставления субсидии (ВЦП «Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов»);

по Департаменту инвестиций Томской области - 446,7 тыс. рублей за счет средств областного бюджета по следующим причинам:

166,8 тыс. рублей – экономия по результатам конкурсных процедур (ВЦП «Повышение инвестиционной привлекательности Томской области»);

279,9 тыс. рублей – в связи с экономией по результатам конкурсных процедур и проведением оптимизационных мероприятий  (обеспечивающая подпрограмма).

по Администрации Томской области - экономия по результатам конкурсных процедур в размере 292,7 тыс. рублей за счет средств областного бюджета (ВЦП «Развитие внешних связей Томской области»);

по Департаменту тарифного регулирования Томской области - 1 414,6 тыс. рублей за счет средств областного бюджета по следующим причинам:

1 368,4 тыс. рублей - экономия в связи с возмещением фактических затрат, предъявленных к оплате получателем субсидии на возмещение недополученных доходов организаций железнодорожного транспорта общего пользования пригородного сообщения, возникающих вследствие установления тарифов и (или) их предельных уровней на услуги по перевозке пассажиров  и багажа железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении (ВЦП «Возмещение отдельным организациям недополученных доходов, возникающих вследствие установления подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской Федерации»);

24,2 тыс. рублей – возврат средств в связи с отсутствием в 2019 году на территории муниципального образования «Кривошеинский район» организации перевозок пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта (кроме железнодорожного транспорта) по межмуниципальным маршрутам. (ВЦП «Реализация в муниципальных образованиях Томской области отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам»);

2,0 тыс. рублей - в связи с экономией по результатам конкурсных процедур (обеспечивающая подпрограмма).

Подпрограмма «Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2019 год составило 21 289,1 тыс. рублей или 99,2% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. В рамках данной подпрограммы реализовывалась ВЦП «Повышение инвестиционной привлекательности Томской области».

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

- 18 400,0 тыс. рублей - на предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение части затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации инвестиционных проектов. Была предоставлена государственная поддержка 20-ти субъектам инвестиционной деятельности, из них 5 являются новым получателями: ООО «Теннисный клуб», ООО «ГОРЕМ №10», ООО «К Групп», ООО «Сибирьлес», ГУП ТО «Областное ДРСУ»;

- 100,0 тыс. рублей - на организацию аудита сведений, предоставляемых при получении государственной поддержки. Проведена аудиторская проверка по оценке достоверности сведений, предоставляемых инвесторами при получении государственной поддержки, в отношении 6-ти организаций;

- 2 789,1 тыс. рублей – на организацию коммуникативных мероприятий, направленных на повышение инвестиционной привлекательности Томской области, в том числе на организацию сопровождения и продвижения инвестиционного портала Томской области, его модернизацию, разработку и внедрение подсистемы и интерактивной карты «Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Томск», изготовление информационных материалов «Создание и развитие промышленного парка в г. Томске», информирование о мерах, направленных на улучшение условий ведения инвестиционной и предпринимательской деятельности.

Подпрограмма «Укрепление международных и региональных связей Томской области и привлечение лучшей мировой практики»

Кассовое исполнение расходов за 2019 год составило 10 680,0 тыс. рублей или 97,3% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывалась ВЦП «Развитие внешних связей Томской области»: кассовое исполнение расходов составило 10 680,0 тыс. рублей или 97,3% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 1 575,0 тыс. рублей – на организацию и проведение презентационных, выставочных мероприятий и визитов делегаций Томской области в иностранные государства и субъекты Российской Федерации. Организовано 16 мероприятий, в том числе: визиты делегаций Томской области в Германию, Нидерланды, Австрию, Индию, Китай, Японию, Монголию, Казахстан, Киргизию, Республику Татарстан;

2) 3 283,6 тыс. рублей – на организацию и проведение приема иностранных делегаций, делегаций субъектов Российской Федерации, делегаций федеральных органов государственной власти и иных делегаций, прибывающих в Томскую область. Организовано 34 мероприятия, в том числе: визиты представителей Посольства Европейского Союза, Германии, Испании, Норвегии, Венгрии, Великобритании, Республики Беларусь, Узбекистана, Казахстана, Китая, Индии;

3) 280,0 тыс. рублей – на привлечение лучшей зарубежной и российской практики и экспертизы. В г. Томск были приглашены эксперт из Нидерландов для проведения образовательной программы в области молочного и мясного животноводства и немецкий музыкант в рамках международного культурного проекта «Музыка мира»;

4) 280,0 тыс. рублей – на поддержку соотечественников и продвижение русского языка и культуры. В ходе реализации программы по продвижению русского языка за рубежом был организован визит преподавателя Томского государственного университета для проведения курсов повышения квалификации для учителей русского языка общеобразовательных школ Монголии. Организован Международный литературный фестиваль-конкурс «Устами детей говорит мир»;

5) 420,0 тыс. рублей – на подготовку и распространение информационных и презентационных материалов о Томской области и сувенирной продукции, которая используется для представления Томской области в ходе визитов в иностранные государства и субъекты Российской Федерации и приема иностранных делегаций и делегаций субъектов Российской Федерации. Проводилось информационное наполнение и актуализация содержания подраздела официального информационного интернет - портала Администрации Томской области, а также наполнение и продвижение иных официальных страниц в сети Интернет, посвященных международной деятельности Томской области. Было организовано распространение презентационной продукции в рамках международных мероприятий. Были актуализированы информационные материалы о Томской области для представления потенциальным партнерам;

6) 4 841,4 тыс. рублей – на участие Томской области в деятельности Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение».

Подпрограмма «Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг»

Кассовое исполнение расходов за 2019 год составило 685 370,4 тыс. рублей или 99,1% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались следующие ВЦП:

- ВЦП «Реализация в муниципальных образованиях Томской области отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам»: кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета за 2019 год составило 413,1 тыс. рублей или 94,5% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ВЦП 19-ти муниципальным образованиям Томской области предоставлена субвенция на осуществление государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам. Ассигнования были направлены на оплату труда (с учетом начислений) специалистам и материальные затраты. Неиспользованные муниципальными образованиями Томской области средства субвенции в размере 24,2 тыс. рублей возвращены в областной бюджет.

- ВЦП «Возмещение отдельным организациям недополученных доходов, возникающих вследствие установления подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской Федерации»: кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета за 2019 год составило 182 756,4 тыс. рублей или 99,3% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 10 171,7 тыс. рублей - субсидия ООО «Кузбасс-Пригород» на возмещение разницы между экономически обоснованными и утвержденными тарифами для населения по маршрутам пригородного сообщения «Тайга – Томск-2» и «Томск-2 - Асино»;

2) 172 584,7 тыс. рублей – субсидия АО «Томск РТС» на возмещение недополученных доходов в связи с реализацией тепловой энергии и (или) горячей воды по льготным тарифам.

- ВЦП «Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов»: кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета за 2019 год составило 502 200,9 тыс. рублей или 99,1 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 304 507,3 тыс. рублей - на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 7-ми муниципальным образованиям: «Александровскому району», «Асиновскому району», «Верхнекетскому району», «Каргасокскому району», «Колпашевскому району», «Молчановскому району», «Парабельскому району». Исполнение в муниципальных образованиях составило 301 170,9 тыс. рублей или 98,9%. Неиспользованный остаток средств в размере 3 336,4 тыс. рублей, образовавшийся по причине отсутствия потребности в бюджетных ассигнованиях, был возвращен в областной бюджет;

### 2) 197 693,6 тыс. рублей - на компенсацию расходов по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями, использующими в качестве топлива нефть или мазут 6-ти муниципальным образованиям: «Бакчарскому району», «Зырянскому району», «Каргасокскому району», «Первомайскому району», «Чаинскому району». Кассовое исполнение в муниципальных образованиях составило 100,0 %.

Расходы на реализацию государственной программы Томской области

«Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2019 год составило 206 643,1 тыс. рублей или

97,4% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

| Наименование | ГРБС | Утверждено Законом ТО от 29.12.2018 №151-ОЗ (в ред. от 25.12.2018) | План по уточненной сводной бюджетной росписи | Кассовое исполнение | % исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 29.12.2018 №151-ОЗ (в ред. от 25.12.2018) | % исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи | Объем недоиспользо-вания бюджетных ассигнований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего |  | 212 142,8 | 212 142,9 | 206 643,1 | 97,4 | 97,4 | 5 499,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств областного бюджета |  | 212 142,8 | 212 142,9 | 206 643,1 | 97,4 | 97,4 | 5 499,8 |
| Подпрограмма «Развитие научно-образовательного комплекса и инновационного сектора экономики Томской области» |  | 118 341,1 | 115 576,0 | 114 483,4 | 96,7 | 99,0 | 1 092,6 |
| ВЦП «Подготовка кадров для инновационного развития экономики региона» | Администрация Томской области | 10 114,5 | 10 114,5 | 9 501,1 | 93,9 | 93,9 | 613,4 |
| ОМ «Создание условий для развития и реализации научно-технического и инновационного потенциала Томской области» | Администрация Томской области | 14 895,8 | 14 895,8 | 14 848,1 | 99,7 | 99,7 | 47,7 |
| ОМ «Представление научно-технического и инновационного потенциала Томской области в региональных, всероссийских и международных мероприятиях» | Департамент по развитию инновационной и предпринима-тельской деятельности Томской области | 43 233,4 | 43 233,4 | 43 105,6 | 99,7 | 99,7 | 127,8 |
| ОМ «Развитие инфраструктуры инновационного бизнеса, инновационной инфраструктуры» | Департамент по развитию инновационной и предпринима-тельской деятельности Томской области | 50 097,4 | 47 332,3 | 47 028,6 | 93,9 | 99,4 | 303,7 |
| Подпрограмма «Развитие инновационного территориального кластера «Smart Technologies Tomsk» |  | 33 801,7 | 36 566,9 | 32 160,7 | 95,1 | 88,0 | 4 406,2 |
| ОМ «Мероприятия, предусмотренные программами развития пилотных инновационных территориальных кластеров» | Департамент по развитию инновационной и предпринима-тельской деятельности Томской области | 33 801,7 | 36 566,9 | 32 160,7 | 95,1 | 88,0 | 4 406,2 |
| Подпрограмма «Содействие реализации на территории Томской области проектов по направлению «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» |  | 60 000,0 | 60 000,0 | 59 999,0 | 99,99 | 99,99 | 1,0 |
| Региональный проект «Цифровые технологии» | Департамент по развитию инновационной и предпринима-тельской деятельности Томской области | 60 000,0 | 60 000,0 | 59 999,0 | 99,99 | 99,99 | 1,0 |

В реализации ГП участвовали следующие ГРБС:

тыс. рублей

| Наименование ГРБС | Утверждено Законом ТО от 29.12.2018 №151-ОЗ (в ред. от 25.12.2018) | План по уточненной сводной бюджетной росписи | Кассовое исполнение | % исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 29.12.2018 №151-ОЗ (в ред. от 25.12.2018) | % исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи | Объем недоиспользования бюджетных ассигнований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Администрация Томской области | 25 010,3 | 25 010,3 | 24 349,2 | 97,4 | 97,4 | 661,1 |
| Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области | 187 132,5 | 187 132,6 | 182 293,9 | 97,4 | 97,4 | 4 838,7 |
| Всего по ГП | 212 142,8 | 212 142,9 | 206 643,1 | 97,4 | 97,4 | 5 499,8 |

Недоиспользование средств за счет средств областного бюджета по ГП за 2019 год составило 5 499,8 тыс. рублей, в том числе:

по Департаменту по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области - 4 838,7 тыс. рублей по следующим причинам:

432,5 тыс. рублей - экономия по результатам конкурсных процедур и в связи с отсутствием потребности (ОМ «Представление научно-технического и инновационного потенциала Томской области в региональных, всероссийских и международных мероприятиях», ОМ «Развитие инфраструктуры инновационного бизнеса, инновационной инфраструктуры», Региональный проект «Цифровые технологии»);

4 406,2 тыс. рублей - в связи с экономией, образовавшейся в результате финансирования из внебюджетных источников деятельности кластера Smart Technologies (ОМ «Мероприятия, предусмотренные программами развития пилотных инновационных территориальных кластеров»);

по Администрации Томской области - экономия по результатам закупок в размере 661,1 тыс. рублей (ОМ «Создание условий для развития и реализации научно-технического и инновационного потенциала Томской области», ВЦП «Подготовка кадров для инновационного развития экономики региона»).

Подпрограмма «Развитие научно-образовательного комплекса и инновационного сектора экономики Томской области».

Кассовое исполнение расходов за 2019 год составило 114 483,4 тыс. рублей или 99,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

- ВЦП «Подготовка кадров для инновационного развития экономики региона»: кассовое исполнение составило 9 501,1 тыс. рублей или 93,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 6 690,0 тыс. рублей на организацию и проведение мероприятий по выявлению и поддержке лучших научно-образовательных практик региона (проведение конкурса на соискание премий Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры, в рамках которого присуждено 190 премий по 12 номинациям);

2) 400,0 тыс. рублей - на организацию и проведение Студенческой площадки Форума университетских городов;

3) 100,0 тыс. рублей - на организацию и проведение отчетной конференции по проектам-победителям региональных конкурсов, проводимых Администрацией Томской области совместно с Российским фондом фундаментальных исследований;

4) 450,0 тыс. рублей - на организацию выездных образовательных мероприятий в муниципальных образованиях Томской области;

5) 1 673,8 тыс. рублей - на организацию и проведение Недели российской науки;

6) 187,3 тыс. рублей - на подготовку и выпуск информационно-аналитических материалов в области науки и высшего образования.

- ОМ «Создание условий для развития и реализации научно-технического и инновационного потенциала Томской области»: кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 14 848,1 тыс. рублей или 99,7 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

- 8 895,8 тыс. рублей - на поддержку научных исследований по проектам-победителям региональных конкурсов проектов, проводимых совместно с  Российским фондом фундаментальных исследований. В 2019 году решением бюро совета Российского фонда фундаментальных исследований были подведены итоги конкурса проектов, выполняемых аспирантами. В число победителей вошло 86 томских проектов с общим объемом финансирования более 103 млн. руб.;

- 5 952,3 тыс. рублей -  на организацию и проведение сессии, в рамках которой были определены целевые параметры приоритетных проектов научно-образовательного центра мирового уровня «ИНО ТОМСК».

- ОМ «Представление научно-технического и инновационного потенциала Томской области в региональных, всероссийских и международных мероприятиях»: кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 43 105,6 тыс. рублей или 99,7 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 34 905,1 тыс. рублей – на проведение форума молодых ученых «U-NOVUS» (далее – Форум). В рамках Форума проведено 15 воркшопов и 2 сессии, в работе которых приняли участие более 780 человек. В мероприятиях, направленных на вовлечение молодежи в науку и технику, приняли участие более 1700 студентов и школьников. Также в рамках Форума были проведены другие мероприятия: форум IT-разработчиков «Smart Vision Chalenge, открытый отбор этапа отраслевого чемпионата «DigitalSkills 2019», конкурс разработок молодых ученых, отчетная конференция Российского фонда фундаментальных исследований «Проекты молодых ученых Томской обл. в рамках реализации Стратегии научно-технологического развития», всероссийский этап международного научного конкурса «FALLING WALLS LAB TOMSK»;

2) 2 925,5 тыс. рублей – на продвижение результатов научно-исследовательской работы и инновационной продукции Томской области: участие в деловой программе «Startup Tour Road show» 2019 в Новосибирске, участие в Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2019», проведение мероприятия «День инноваций в муниципальном районе Томской области»;

3) 5 000,0 тыс. рублей – на уплату ежегодного членского взноса Межрегиональной Ассоциации инновационных регионов России;

4) 275,0 тыс. рублей – на организацию и проведение деловой игры в научной и инновационной сфере («Science Slam»).

- ОМ «Развитие инфраструктуры инновационного бизнеса, инновационной инфраструктуры»: кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 47 028,6 тыс. рублей или 99,4% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 1 499,4 тыс. рублей – на проведение мероприятий, направленных на реализацию Национальной технологической инициативы (далее - НТИ) в Томской области. В 2019 году проведено 10 мероприятий, среди которых стоит отметить актуализацию реестра организаций участвующих и готовых принять участие в НТИ, проведение семинара «Инструменты поддержки для компаний НТИ», а также проведение встречи с потенциальными заказчиками - АО «Российская венчурная компания» и ООО «Клайбер Бионикс»;

2) 2 050,0 тыс. рублей - на организацию региональной акселерационной программы «Большая разведка. Томск» (программа интенсивного развития инновационных проектов ранних стадий различных направлений через обучение и экспертную поддержку). Всего на участие в программе было представлено 83 проекта по 8 направлениям. По итогам демо-дня было презентовано 22 проекта, определено 5 победителей;

3) 1 500,0 тыс. рублей - на организацию и проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в региональную инновационную деятельность. Проведены мероприятия: тренинг по искусству представления сложной научной информации «Школа нескучного доклада» (лекционная и практическая части), «Чемпионат по настольным бизнес-играм»; «Взлом шаблонов», «Школа маркетинга и продаж», антиконференция «Энтропия», «Кейс-турнир» и др. Во всех мероприятиях приняло участие болеет 600 человек;

4) 14 182,6 тыс. рублей – на обеспечение проведения коммуникативных мероприятий в пространстве коллективной работы «Точка кипения». По итогам работы в 2019 году «Точка кипения – Томск» занимает одно из первых мест в РФ по интенсивности коммуникации и удостоена победы в номинации «Прорыв года». Количество пользователей пространства коллективной работы в Томске с момента открытия (в конце ноября 2017 года) выросло в 40 раз;

5) 1 972,2 тыс. рублей - на информационное сопровождение инновационной деятельности организаций Томской области, поддержку и развитие Инновационного портала Томской области. За 2019 год услугами портала воспользовались 56 организаций;

6) 1 133,6 тыс. рублей - на обеспечение деятельности Сибирского центра Фонда перспективных исследований. При содействии Сибирского центра Фонда перспективных исследований было рассмотрено 6 проектов томских компаний;

7) 24 690,8 тыс. рублей – на стимулирование развития научно-технической деятельности в Томской области. Создан Фонд «Кросиндустриальный центр совместных технологических разработок». Целью деятельности Фонда является содействие обеспечению реализации государственной политики Российской Федерации в сфере поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности на территории Томской области и содействие созданию благоприятного инвестиционного климата для развития инновационной деятельности на территории Томской области.

В 2019 году проведено 3 образовательных модуля по апробации модели «Школы ключевых исследований» в которых приняли участие более 70 человек Школа реализуется в рамках инициативы по созданию опорного региона Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации (далее - СНТР) и является уникальным в России проектом, нацеленным на подготовку новых лидеров национального уровня в науке. Кроме того, проведена стратегическая сессия «Производственная специализация Томской области 2035» в рамках которой было рассмотрено более 20 проектов в различных отраслях наукоемкого производства: нефтегазовый сектор (проект «Палеозой» ПАО «Газпром нефть»), цифровые технологии (проект «Малая базовая станция 5G» АО «НПФ «Микран»), пищевая промышленность (проект «Продукты функционального питания для активного долголетия» Деревенское молочко, СибГМУ, САВА, Артлайф) и др.

Подпрограмма «Развитие инновационного территориального кластера «Smart Technologies Tomsk».

В рамках данной подпрограммы реализовывалось ОМ «Мероприятия, предусмотренные программами развития пилотных инновационных территориальных кластеров»: кассовое исполнение за счет средств областного бюджета за 2019 год составило 32 160,7 тыс. рублей или 88,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 18 980,7 тыс. рублей – на поддержку деятельности специализированной организации развития инновационного территориального кластера «Smart Technologies Tomsk» (далее – Кластер); методическое, организационное, экспертно-аналитическое и информационное сопровождение деятельности Кластера; содействие брендированию и рекламе продукции организаций - участников Кластера, проведение выставочно-ярмарочных мероприятий. Финансирование расходов осуществлялось путем предоставления ООО «Центр кластерного развития Томской области» субсидии на финансовое обеспечение вышеперечисленных затрат.

В 2019 году проведен Российский этап чемпионата мира по робототехнике «RoboCup Russia Open 2019», в котором приняли участие 131 команда и проведена «Конференция для профессиональных разработчиков, дизайнеров, менеджеров, маркетологов и предпринимателей «DevPRO’19» (800 участников и 60 спикеров из 8 стран мира), прошла Юбилейная Х конференция с международным участием «Город IT 2019. Ген цифры» (2300 участников). Оказана поддержка проектов 12 организаций-участников кластера.

2) 13 180,0 тыс. рублей – на содействие внедрению новых производственных технологий в организациях-участниках Кластера за счет оказания комплекса инженерно-консультационных услуг по подготовке процесса производства и реализации продукции (товаров, работ, услуг), включая подбор и поставку оборудования, подготовке строительства и эксплуатации промышленных, инфраструктурных и других объектов, предпроектных и проектных услуг. В результате автономной некоммерческой организацией «Томский региональный инжиниринговый центр» были оказаны 5 видов инжиниринговых услуг, было создано (модернизировано) 2 новых инновационных продуктов.

Подпрограмма «Содействие реализации на территории Томской области проектов по направлению «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»

Кассовое исполнение за счет средств областного бюджета за 2019 год составило 59 999,0 тыс. рублей или 99,99% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывался региональный проект «Цифровые технологии». Финансирование мероприятий осуществлялось в форме предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат, возникающих при реализации проекта «Цифровые технологии».

Основные направления расходов в рамках РП:

1) 35 000,0 тыс. рублей - на разработку и запуск программно-аппаратного комплекса «Умная клиника. Приемное отделение» в тестовом режиме для перевода в цифровой формат ключевых бизнес-процессов: управление персоналом, лечебно-диагностическая, административно-хозяйственная и экономическая деятельность. Внедрение системы было осуществлено на базе клиники СибГМУ;

2) 24 999,0 тыс. рублей - на разработку цифровой платформы, поддерживающей набор приоритетных модулей. Подготовлены и протестированы сервисы (модули) платформы по приоритетным отраслям экономики и направлениям Стратегии социально-экономического развития Томской области, а также личный кабинет платформы: сервисы «Активный житель Томской области», «Маркетплейс мер поддержки предпринимательства», «Цифровая лаборатория больших данных», «Гид-путеводитель по городам Томской области» и «Онлайн-площадка технологического предпринимательства». Объектом автоматизации и цифровизации являются процессы взаимодействия жителей, предпринимателей, государственных и муниципальных служащих Томской области в социальной, культурной и экономической сферах. Число пользователей платформы составило 114 человек.

Расходы на реализацию государственной программы Томской области

«Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2019 год составило 514 165,2 тыс. рублей или 87,2% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

| Наименование | ГРБС | Утверждено Законом ТО от 29.12.2018 №151-ОЗ (в ред. от 25.12.2019) | План по уточненной сводной бюджетной росписи | Кассовое исполнение | % исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 29.12.2018 №151-ОЗ (в ред. от 25.12.2019) | % исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи | Объем недоиспользо-вания бюджетных ассигнований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего |  | 518 911,1 | 589 440,0 | 514 165,2 | 99,1 | 87,2 | 75 274,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств федерального бюджета |  | 211 878,3 | 282 407,2 | 266 126,0 | 125,6 | 94,2 | 16 281,2 |
| за счет средств областного бюджета |  | 307 032,8 | 307 032,8 | 248 039,2 | 80,8 | 80,8 | 58 993,6 |
| Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области» |  | # 384 299,3 | # 384 299,3 | # 357 133,3 | 92,9 | 92,9 | 27 166,0 |
| ОМ «Создание промышленных парков для субъектов малого и среднего предпринима-тельства» | Департамент по развитию инновационной и предпринима-тельской деятельности Томской области | ## 76 831,5 | ## 76 831,5 | ## 76 831,5 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| ОМ «Обеспечение доступности для субъектов малого и среднего предприниматель-ства информационно-консультационной поддержки ведения предпринима-тельской деятельности» | Департамент по развитию инновационной и предпринима-тельской деятельности Томской области | ## 8 380,0 | ## 8 380,0 | ## 8 380,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| ОМ «Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства за счет повышения профессионального уровня специалистов», всего: |  | ## 4 265,5 | ## 4 265,5 | ## 4 134,9 | 96,9 | 96,9 | 130,7 |
| в том числе: | Департамент по развитию инновационной и предпринима-тельской деятельности Томской области | 3 800,0 | 3 800,0 | 3 800,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
|  | Департамент труда и занятости населения Томской области | 465,5 | 465,5 | 334,8 | 71,9 | 71,9 | 130,7 |
| ОМ «Развитие молодежного предпринима-тельства» | Департамент по развитию инновационной и предпринима-тельской деятельности Томской области | ## 11 223,6 | ## 11 223,6 | ## 11 223,6 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| ОМ «Расширение международного и межрегионального сотрудничества субъектов малого и среднего предпринима-тельства Томской области» | Департамент по развитию инновационной и предпринима-тельской деятельности Томской области | 4 200,0 | 4 200,0 | 4 200,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| ОМ «Создание и развитие эффективной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» |  | ## 91 849,9 | ## 91 849,9 | ## 64 814,6 | 70,6 | 70,6 | 27 035,3 |
| в том числе: | Департамент по развитию инновационной и предпринима-тельской деятельности Томской области | ## 86 614,3 | ## 86 614,3 | ## 64 814,6 | 74,8 | 74,8 | 21 799,7 |
|  | Департамент архитектуры и строительства Томской области | ## 5 235,6 | ## 5 235,6 | ## 0,0 | - | - | 5 235,6 |
| ОМ «Формирование позитивного образа предпринима-тельства как источника роста общественного благосостояния» | Департамент по развитию инновационной и предпринима-тельской деятельности Томской области | 1 600,0 | ## 1 600,0 | ## 1 600,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| РП «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринима-тельства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» | Департамент по развитию инновационной и предпринима-тельской деятельности Томской области | ## 16 405,1 | ## 16 405,1 | ## 16 405,1 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| РП «Акселерация субъектов малого и среднего предпринима-тельства» | Департамент по развитию инновационной и предпринима-тельской деятельности Томской области | ## 160 453,3 | ## 160 453,3 | ## 160 453,3 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| РП «Популяризация предприниматель-ства» | Департамент по развитию инновационной и предпринима-тельской деятельности Томской области | ## 9 090,4 | ## 9 090,4 | ## 9 090,4 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемых» |  | ## 65,7 | ## 65,7 | ## 65,7 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| ВЦП «Организация предоставления, переоформления и изъятия горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспростра-ненных полезных ископаемых» | Администрация Томской области | ## 65,7 | ## 65,7 | ## 65,7 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Развитие ведущих отраслей обрабатывающей и нефтегазодобывающей промышленности в Томской области» |  | # 62 743,3 | # 62 743,3 | # 21 997,8 | 35,0 | 35,0 | 40 745,5 |
| ОМ «Создание и обеспечение механизма финансовой поддержки развития промышленности» | Департамент по развитию инновационной и предпринима-тельской деятельности Томской области | ## 24 467,5 | ## 24 467,5 | ## 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 467,5 |
| РП «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» |  | ## 38 275,8 | ## 38 275,8 | ## 21 997,8 | 57,5 | 57,5 | 16 278,0 |
| в том числе: | Департамент по развитию инновационной и предпринима-тельской деятельности Томской области | ## 26 875,8 | ## 26 875,8 | ## 10 597,8 | 39,4 | 39,4 | 16 278,0 |
|  | Департамент профессионально-го образования Томской области | ## 11 400,0 | ## 11 400,0 | ## 11 400,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Совершенствование управления социально-экономическим развитием Томской области» |  | 17 859,0 | # 88 387,9 | # 81 613,2 | 457,0 | 92,3 | 6 774,7 |
| ВЦП «Эффективное управление социально-экономическим развитием Томской области» | Администрация Томской области | ## 16 809,0 | ## 16 809,0 | ## 11 087,5 | 66,0 | 66,0 | 5 721,5 |
| ВЦП «Внедрение проектных методов управления для повышения результативности деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области» | Администрация Томской области | ## 1 050,0 | ## 1 050,0 | ## 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 050,0 |
| ОМ «Поощрение региональных и муниципальных управленческих команд за достижение показателей деятельности исполнительной органов государственной власти Томской области в 2019 году» | Все ИОГВ | ## 0,0 | ## 70 528,9 | ## 70 525,7 | 100,0 | 100,0 | 3,2 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации государственных полномочий в сфере лицензирования отдельных видов деятельности Томской области» |  | ## 2 632,2 | ## 2 632,2 | ## 2 632,2 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| ОМ «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья» | Комитет по лицензированию Томской области | ## 2 632,2 | ## 2 632,2 | ## 2 632,2 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| Обеспечивающая подпрограмма, всего |  | # 51 311,6 | # 51 311,6 | # 50 723,0 | 98,8 | 98,8 | 588,6 |
| в том числе: | Департамент по развитию инновационной и предпринима-тельской деятельности Томской области | # 21 098,4 | # 21 098,4 | # 20 584,5 | 97,6 | 97,6 | 513,9 |
|  | Комитет по лицензированию Томской области | # 30 213,2 | # 30 213,2 | # 30 138,5 | 99,8 | 99,8 | 74,7 |

В реализации ГП участвовали следующие ГРБС:

тыс. рублей

| Наименование ГРБС | Утверждено Законом ТО от 29.12.2018 №151-ОЗ (в ред. от 25.12.2018) | План по уточненной сводной бюджетной росписи | Кассовое исполнение | % исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 29.12.2018 №151-ОЗ (в ред. от 25.12.2018) | % исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи | Объем недоиспользования бюджетных ассигнований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Департамент по управлению государственной собственностью Томской области | 0,0 | 1 100,5 | 1 100,5 | - | 100,0 | 0,0 |
| Администрация Томской области | 17 924,7 | 33 260,2 | 26 488,7 | 147,8 | 79,6 | 6 771,5 |
| Департамент финансов Томской области | 0,0 | 23 096,3 | 23 093,4 | - | 100,0 | 2,9 |
| Комитет государственного финансового контроля Томской области | 0,0 | 175,2 | 175,2 | - | 100,0 | 0,0 |
| Департамент социальной защиты населения Томской области | 0,0 | 1 584,6 | 1 584,6 | - | 100,0 | 0,0 |
| Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | 0,0 | 1 005,6 | 1 005,6 | - | 100,0 | 0,0 |
| Департамент здравоохранения Томской области | 0,0 | 2 310,8 | 2 310,8 | - | 100,0 | 0,0 |
| Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области | 0,0 | 648,8 | 648,5 | - | 100,0 | 0,3 |
| Департамент по культуре Томской области | 0,0 | 1 095,5 | 1 095,5 | - | 100,0 | 0,0 |
| Департамент общего образования Томской области | 0,0 | 744,8 | 744,8 | - | 100,0 | 0,0 |
| Департамент профессионального образования Томской области | 11 400,0 | 11 951,5 | 11 951,5 | 104,8 | 100,0 | 0,0 |
| Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области | 0,0 | 1 427,4 | 1 427,4 | - | 100,0 | 0,0 |
| Департамент ветеринарии Томской области | 0,0 | 810,9 | 810,9 | - | 100,0 | 0,0 |
| Главная инспекция государственного строительного надзора Томской области | 0,0 | 350,4 | 350,4 | - | 100,0 | 0,0 |
| Департамент архитектуры и строительства Томской области | 5 235,6 | 6 360,8 | 1 125,2 | 21,5 | 17,7 | 5 235,6 |
| Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области | 0,0 | 577,2 | 577,2 | - | 100,0 | 0,0 |
| Комитет по лицензированию Томской области | 32 845,4 | 33 496,1 | 33 421,4 | 101,7 | 99,8 | 74,7 |
| Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Томской области | 0,0 | 4 705,3 | 4 705,3 | - | 100,0 | 0,0 |
| Комитет по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области | 0,0 | 325,4 | 325,4 | - | 100,0 | 0,0 |
| Департамент тарифного регулирования Томской области | 0,0 | 955,7 | 955,7 | - | 100,0 | 0,0 |
| Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | 0,0 | 1 108,9 | 1 108,9 | - | 100,0 | 0,0 |
| Департамент государственного заказа Томской области | 0,0 | 525,6 | 525,6 | - | 100,0 | 0,0 |
| Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области | 0,0 | 1 361,2 | 1 361,2 | - | 100,0 | 0,0 |
| Департамент инвестиций Томской области | 0,0 | 405,5 | 405,5 | - | 100,0 | 0,0 |
| Департамент записи актов гражданского состояния Томской области | 0,0 | 2 252,5 | 2 252,5 | - | 100,0 | 0,0 |
| Инспекция государственного технического надзора Томской области | 0,0 | 575,6 | 575,6 | - | 100,0 | 0,0 |
| Департамент лесного хозяйства Томской области | 0,0 | 2 288,2 | 2 288,2 | - | 100,0 |  |
| Департамент труда и занятости населения Томской области | 465,5 | 2 308,0 | 2 177,3 | 467,7 | 94,3 | 130,7 |
| Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области | 451 039,9 | 451 699,4 | 388 640,3 | 86,2 | 86,0 | 63 059,1 |
| Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | 0,0 | 521,3 | 521,3 | - | 100,0 |  |
| Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области | 0,0 | 260,6 | 260,6 | - | 100,0 |  |
| Департамент защиты населения и территории Томской области | 0,0 | 150,2 | 150,2 | - | 100,0 |  |
| Всего по ГП | 518 911,1 | 589 440,0 | 514 165,2 | 99,1 | 87,2 | 75 274,8 |

Отклонение плановых назначений по расходам в 2019 году, утвержденных Законом Томской области от 29.12.2018 № 151-ОЗ (в  ред. от 25.12.2019), от плана по уточненной сводной бюджетной росписи составило 70 528,9 тыс. рублей по ОМ «Поощрение региональных и муниципальных управленческих команд за достижение показателей деятельности исполнительной органов государственной власти Томской области в 2019 году» в связи с внесением изменений в сводную бюджетную роспись на основании п. 7 ч. 2 статьи 33 Закона Томской области от 11 октября 2007 года № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

Недоиспользование средств по ГП за 2019 год составило 75 274,8 тыс. рублей, в том числе:

по Администрации Томской области - 6 771,5 тыс. рублей за счет областного бюджета в связи с экономией по результатам конкурсных процедур (ВЦП «Эффективное управление социально-экономическим развитием Томской области», ВЦП «Внедрение проектных методов управления для повышения результативности деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области»);

по Департаменту финансов Томской области - 2,9 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета в связи с достижением предельной величины базы для исчисления страховых взносов с денежного содержания государственных и муниципальных служащих (ОМ «Поощрение региональных и муниципальных управленческих команд за достижение показателей деятельности исполнительной органов государственной власти Томской области в 2019 году»);

по Департаменту архитектуры и строительства Томской области - 5 235,6 тыс. рублей за счет областного бюджета в связи с переносом мероприятия по газификации участков Территории опережающего социально-экономического развития «Северск» на 2020 год (ОМ «Создание и развитие эффективной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»);

по Комитету по лицензированию Томской области - 74,7 тыс. рублей  за счет средств областного бюджета в связи с проведением оптимизационных мероприятий и экономией по результатам конкурсных процедур (обеспечивающая подпрограмма);

по Департаменту труда и занятости населения Томской области - 130,7 тыс. рублей за счет областного бюджета в связи с экономией по результатам конкурсных процедур (ОМ «Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства за счет повышения профессионального уровня специалистов»);

по Департаменту по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области - 63 059,1 тыс. рублей, в том числе 46 781,1 тыс. рублей - за счет областного бюджета, 16 278,0 тыс. рублей - за счет федерального бюджета, по следующим причинам:

24 467,5 тыс. рублей – экономия средств областного бюджета в связи с невостребованностью субъектами промышленности следующих субсидий: на внедрение наилучших доступных технологий, на импортозамещение, на повышение экспортного потенциала, на повышение производительности труда, на повышение уровня автоматизации и цифровизации (ОМ «Создание и обеспечение механизма финансовой поддержки развития промышленности»);

21 799,7 тыс. рублей - экономия средств областного бюджета в связи с отсутствием потребности и переносом реализации мероприятий по созданию Территории опережающего социально-экономического развития «Северск» на 2020 год (ОМ «Создание и развитие эффективной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»);

16 278,0 тыс. рублей - экономия средств федерального бюджета в связи с поздним заключением контрактов на проведение стажировок для сотрудников промышленных предприятий Томской области в целях повышения производительности труда (РП «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»);

513,9 тыс. рублей – экономия средств областного бюджета в связи с  оптимизационными мероприятиями, а также по фонду оплаты труда в связи с наличием вакантных должностей, в том числе руководящих должностей (обеспечивающая подпрограмма).

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2019 год составило 357 133,3 тыс. рублей или 92,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

- ОМ «Создание промышленных парков для субъектов малого и среднего предпринимательства»: кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 76 831,5 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1)Технологическое присоединение площадки «Северная» промышленного парка «Томск» к электрическим сетям (1-й этап) на сумму 59 985,5 тыс. рублей (100 % к плану на год). Исполнение в муниципальном образовании «Город Томск» составило 40 000,2 тыс. рублей (66,7 %). Неисполнение в сумме 19 985,3 тыс. рублей сложилось по причине позднего заключения муниципального контракта (09.10.2019). Остаток бюджетных ассигнований возвращен муниципальным образованием в областной бюджет. Потребность в остатках средств областного бюджета подтверждена в 2020 году в установленном порядке в сумме 19 985,3 тыс. рублей.

2)Технологическое присоединение площадки «Березовая» промышленного парка «Томск» к электрическим сетям на сумму 14 967,3 тыс. рублей (100 % к плану на год). Исполнение в муниципальном образовании «Город Томск» составило 100,0 %.

3)Строительство ливневой канализации для площадки «Березовая» промышленного парка «Томск» на сумму 1 878,8 тыс. рублей (100 % к плану на год). Исполнение в муниципальном образовании «Город Томск» отсутствует. Неисполнение сложилось по причине отсутствия заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства. Бюджетные ассигнования возвращены муниципальным образованием в областной бюджет в полном объеме. Потребность в средствах областного бюджета подтверждена в 2020 году в установленном порядке в сумме 1 878,8 тыс. рублей.

- ОМ «Обеспечение доступности для субъектов малого и среднего предпринимательства информационно-консультационной поддержки ведения предпринимательской деятельности»: кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 8 380,0 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 3 650 тыс. рублей – на оказание 1412 консультаций по различным направлениям деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, проведение мероприятий по развитию и обеспечению функционирования специализированных Интернет-ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства, изготовление 3 справочно-методических материалов, размещение информации на специализированных Интернет-ресурсах, в «МФЦ для бизнеса» и центрах оказания услуг на базе коммерческих банков;

2) 4 730,0 тыс. рублей - на предоставление субсидий 12 муниципальным образованиям на реализацию различных мероприятий муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства. В результате проведено около 230 мероприятий для 697 субъектов малого и среднего предпринимательства, оказано 410 консультаций. Исполнение в муниципальных образованиях составило 100,0%.

- ОМ «Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства за счет повышения профессионального уровня специалистов»: кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 4 134,8 тыс. рублей или 96,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

- 334,8 тыс. рублей - на содействие лицам, ищущим работу, и молодежи до 30 лет по профессиональной подготовке (40 человек), по подготовке технико-экономических обоснований предпринимательских проектов (бизнес-планов) - 35 человек, по регистрации в качестве субъектов малого и среднего предпринимательства (41 человек);

- 1 300,0 тыс. рублей – на организацию и проведение стажировок для представителей субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства в ведущих организациях Российской Федерации (г. Москва, г. Казань, г. Новосибирск);

- 2 500,0 тыс. рублей – на организацию и проведение семинаров, тренингов, мастер-классов, круглых столов и программ обучения, направленных на повышение профессионального уровня субъектов малого и среднего предпринимательства (297 участников).

- ОМ «Развитие молодежного предпринимательства»: кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 11 223,6 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 1 063,6 тыс. рублей – на организацию и проведение мероприятий, направленных на формирование положительного имиджа предпринимательской деятельности среди молодежи;

2) 400,0 тыс. рублей  – на развитие и обеспечение функционирования молодежного предпринимательского интернет-портала lidertomsk.ru;

3)800,0 тыс. рублей – на обеспечение участия субъектов молодежного предпринимательства, школьников и молодежи в возрасте до 30 лет в региональных, межрегиональных, российских и международных олимпиадах, конкурсах, форумах и иных мероприятиях, направленных на развитие навыков и знаний в сфере предпринимательства, а также организация и проведение таких мероприятий;

4)500,0 тыс. рублей – на организацию и проведение мероприятий по вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность, тестированию и мотивации к занятию предпринимательской деятельностью;

5)3 500,0 тыс. рублей – на организацию и проведение мероприятий по профессиональной подготовке молодежи с целью создания новых субъектов предпринимательской деятельности, в том числе проведение качественного отбора среди участников мероприятий;

6) 800,0 тыс. рублей - на организацию и проведение мероприятий по внедрению новых предпринимательских технологий для молодежи в возрасте до 30 лет включительно. Проведен «Фестиваль еды 2019», в котором приняло участие 10 субъектов малого и среднего предпринимательства, более 40 крупных компаний индустрии питания г. Томска;

7)400,0 тыс. рублей - на оказание информационной и консультационной поддержки субъектам молодежного предпринимательства по вопросам ведения предпринимательской деятельности и получения поддержки их деятельности организациями инфраструктуры поддержки предпринимательства. Оказана информационная и консультационная поддержка 608 субъектам молодежного предпринимательства;

8) 800,0 тыс. рублей – на организацию и проведение семинаров, мастер-классов и круглых столов, направленных на повышение профессионального уровня субъектов молодежного предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки молодежного предпринимательства. Организовано и проведено 10 мероприятий, направленных на повышение профессионального уровня, в которых приняло участие 315 человек;

9)1 600,0 тыс. рублей – на организацию и проведение стажировок для представителей субъектов молодежного предпринимательства в ведущих организациях в Российской Федерации и за рубежом. Организованы 2 групповые стажировки для 12 субъектов молодежного предпринимательства в г. Кемерово, а также в г. Москве;

10) 810,0 тыс. рублей – на поддержку деятельности организаций инфраструктуры поддержки молодежного предпринимательства и сообществ молодых предпринимателей (проведено 16 мероприятий);

11)550,0 тыс. рублей – на обеспечение проведения исследований состояния и тенденций развития молодежного предпринимательства в Томской области.

- ОМ «Расширение международного и межрегионального сотрудничества субъектов малого и среднего предпринимательства Томской области»: кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 4 200,0 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В ходе реализации основного мероприятия обеспечено участие 63 субъектов малого и среднего предпринимательства в региональных, межрегиональных выставках-ярмарках, форумах, конференциях (Digital forum - 22 участника; Форум Синергия - 30 участников; Международная Специализированная выставка «Подарки, Новый год. Осень 2019» - 3 участника; 5-я международная специализированная выставка «Импортозамещение – 2019» - 4 участника; IV Всероссийский конгресс туроператоров и турагентов и Международный туристский форум SIFT- 2019 - 4 участника.

- ОМ «Создание и развитие эффективной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»: кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 64 814,6 тыс. рублей или 70,6% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

- 24 159,2 тыс. рублей - на предоставление субсидий 13 муниципальным образованиям на создание, развитие и обеспечение деятельности 5 муниципальных бизнес-инкубаторов, 9 муниципальных центров поддержки предпринимательства и 2 микрофинансовых организаций. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся услугами указанных организаций, составило 3 206 единиц. Исполнение в муниципальных образованиях составило 100,0%;

2) 40 655,4 тыс. рублей - на предоставление субсидий на развитие и обеспечение деятельности Областного центра поддержки предпринимательства, Регионального интегрированного центра, Центра поддержки экспорта, Центра субконтрактации, Областного бизнес - инкубатора, Центра кластерного развития Томской области и 2-х региональных инжиниринговых центров. В результате более 2 000 субъектов малого и среднего предпринимательства воспользовались различными видами услуг организаций инфраструктуры поддержки  предпринимательства. Организовано и проведено более 10 мероприятий. Оказано более 1209 специализированных консультаций. Оказана имущественная поддержка 12 субъектам малого и среднего предпринимательства.

- ОМ «Формирование позитивного образа предпринимательства как источника роста общественного благосостояния»: кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 1 600,0 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 1 000,0 тыс. рублей – на организацию и проведение мероприятий, направленных на формирование положительного имиджа предпринимательской деятельности в Томской области, обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства. В  рамках направления проведено 34 мероприятия;

2) 600,0 тыс. рублей – на организацию и проведение конкурса «Лидеры томского предпринимательства», участниками которого стали 60 субъектов малого и среднего предпринимательства.

- Региональный проект «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию»: кассовое исполнение составило 16 405,1 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе 15 912,9 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета и 492,2 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

В рамках реализации РП обеспечен объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке ООО «Гарантийный фонд Томской области» в сумме 707 718,0 тыс. рублей.

- Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»: кассовое исполнение составило 160 453,3 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе 155 639,7 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета и 4 813,6 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

Основные направления расходов в рамках РП:

1)78 646,00 тыс. рублей - оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в центрах «Мой бизнес»  (Областном центре поддержки предпринимательства, региональных инжиниринговых центрах и Центре кластерного развития Томской области).

В рамках оказания консультационных услуг с привлечением профильных экспертов проведено более 3 500 консультаций для субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальных образованиях Томской области. «Ассоциация инновационного развития агропромышленного комплекса Томской» и АНО «Томский региональный инжиниринговый центр»  оказали консультационную поддержку более 800 субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам.

В рамках организации и проведения конференций, форумов проведены следующие мероприятия: третий форум «Место силы», Конференция по женскому предпринимательству «Женщина и бизнес: источники вдохновения» (179 участников), Первый предпринимательский бизнес форум «PRO:Business Forum» (396 участников).

Организованы 4 межрегиональных бизнес-миссии субъектов малого и среднего предпринимательства Томской области в г. Красноярск, г. Екатеринбург, г.Новосибирск и г.Москва. В бизнес-миссиях приняло участие 12 субъектов малого и среднего предпринимательства.

Также было организовано и проведено 15 семинаров (296 участников), 36 тренингов (449 участников) и 2 мастер класса (24 участника). Всего обучение прошли 769 субъектов малого и среднего предпринимательства.

2)43 373,2 тыс. рублей - развитие деятельности центров поддержки экспорта, направленной на обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к экспортной поддержке. В рамках текущей деятельности Центра поддержки экспорта проведена следующая работа: 8 субъектам малого и среднего предпринимательства подготовлены презентационные и другие материалы на иностранных языках; 5 субъектам малого и среднего предпринимательства подготовлены материалы на иностранном языке для размещения их на сайтах компаний; 32 субъектам малого и среднего предпринимательства оказано 70 консультаций по вопросам внешнеэкономической деятельности, в том числе с привлечением сторонних экспертов; 3 субъектам малого и среднего предпринимательства Томской области оказано содействие в обеспечении защиты интеллектуальной собственности; 10 субъектам малого и среднего предпринимательства Томской области оказано содействие в поиске и подборе иностранных партнеров.

3)10 309,3 тыс. рублей - субсидия бюджету ЗАТО Северск для оказания финансовой поддержки 9-ти субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности.

4) 28 124,8 тыс. рублей - развитие региональной гарантийной организации в целях ускоренного развития субъектов малого и среднего предпринимательства в моногородах. За 2019 год ООО «Гарантийный фонд Томской области» оказал поддержку 10 субъектам малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Северск.

- Региональный проект «Популяризация предпринимательства»: кассовое исполнение составило 9 090,4 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе 8 817,7 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета и 272,7 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

В рамках реализации РП проведены мероприятия:

конференция «Город IТ» - крупнейшая региональная конференция, предназначенная для предпринимателей, управленцев и специалистов, работающих в сфере информационных технологий (1332 участника);

обучающая программа «Бизнес наставник» - программа по наставничеству субъектов малого и среднего предпринимательства (15 участников).

Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства составило 68 единиц.

Подпрограмма «Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемых»

Кассовое исполнение за счет средств областного бюджета в 2019 год составило 65,7 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывалась ВЦП «Организация предоставления, переоформления и изъятия горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых»: кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 65,7 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ВЦП предоставлены субвенции бюджетам муниципальных образований Томской области на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых с целью заключения договоров аренды на земельные участки, необходимые для ведения работ, связанных с пользованием недрами. Ассигнования направлены на материальные затраты и оплату труда (с учетом начисления на выплаты по оплате труда) специалистов.

Подпрограмма «Развитие ведущих отраслей обрабатывающей и нефтегазодобывающей промышленности в Томской области»

Кассовое исполнение за 2019 год составило 21 997,8 тыс. рублей или 35,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе 12 597,8 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета (43,6% к плану) и 9 400,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета (27,7% к плану).

В рамках подпрограммы реализовывался региональный проект «Адресная  поддержка повышения производительности труда на предприятиях».

Основные направления расходов в рамках РП:

11 400,0 тыс. рублей - создание на базе ОГБПОУ «Томский экономико-промышленный техникум» учебно-производственной площадки «Фабрика процессов», выполнение текущего ремонта помещений и электромонтажных работ в целях приведения помещений площадки в нормативное состояние в соответствии с требованиями Федерального центра компетенций в сфере производительности труда;

10 597,8 тыс. рублей - создание Регионального центра компетенций в сфере производительности труда в Томской области, обучение 292 сотрудников предприятий – участников регионального проекта (в 2019 году в региональном проекте приняло участие 22 предприятия несырьевых отраслей) и проведение оптимизации производственных процессов на базе сформированной инфраструктуры на 14 предприятиях-участниках проекта.

Подпрограмма «Совершенствование управления социально-экономическим развитием Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2019 год составило 81 613,2 тыс. рублей или 92,3% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

- ВЦП «Эффективное управление социально-экономическим развитием Томской области»: кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 11 087,5 тыс. рублей или 66,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 7 200,0 тыс. рублей – авансовый платеж в размере 30% от суммы заключенного государственного контракта на выполнение научно-исследовательских работ по актуализации  Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года в части определения приоритетных проектных направлений и политики развития региона;

2) 2 214,0 тыс. рублей – осуществлены мероприятия  по исследованию инновационного развития, модернизации, информационно-коммуникационному сопровождению Концепции создания в Томской области инновационного территориального центра «ИНО Томск». В ходе реализации мероприятий организовано два заседания проектного комитета по направлению «Человеческий капитал», осуществлен визит рабочей группы ПАО «Роснефть», проведена региональная конференция по реализации нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости», а также организованы стратегические сессии и другие мероприятия;

3) 1 673,5 тыс. рублей – приобретение статистических, научно-исследовательских и социологических материалов и тиражирование информационных изданий.

- ВЦП «Внедрение проектных методов управления для повышения результативности деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области»: кассовое исполнение за счет средств областного бюджета не осуществлялось в связи с изменением законодательства. Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 № 1288 формирование, согласование, утверждение и представление информации и документов, разрабатываемых при осуществлении проектной деятельности, осуществляются в системе «Электронный бюджет». В связи с чем разработка информационной системы управления проектами не осуществлялась.

- ОМ «Поощрение региональных и муниципальных управленческих команд за достижение показателей деятельности исполнительной органов государственной власти Томской области в 2019 году»: кассовое исполнение за счет средств федерального бюджета составило 70 525,7 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной бюджетной росписи.

В рамках реализации основного мероприятия, полученные бюджетные ассигнования в виде иного межбюджетного трансферта за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти Томской области (постановление Правительства Российской Федерации от 07.12.2019 № 1614), были использованы по следующим направлениям:

1) 50 294,0 тыс. рублей - на поощрение региональных управленческих команд. Недоиспользование средств составило 0,3 тыс. рублей;

2) 20 231,7 тыс. рублей – на поощрение муниципальных управленческих команд. Недоиспользование средств составило 2,9 тыс. рублей.

Основной причиной недоиспользования является достижение предельной величины базы для исчисления страховых взносов с денежного содержания государственных и муниципальных служащих.

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственных полномочий в сфере лицензирования отдельных видов деятельности Томской области»

Кассовое исполнение в 2019 год за счет средств федерального бюджета составило  2 632,2 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках подпрограммы реализовывалось одно ОМ «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья».

В ходе реализации ОМ произведены расходы по предоставлению услуг в области охраны здоровья граждан путем выдачи и переоформления 284 лицензий лицензиатам, осуществляющим медицинскую деятельность, проведения 294 проверок и осуществления контроля за устранением выявленных нарушений среди учреждений и субъектов предпринимательства, осуществляющих свою деятельность в сфере охраны здоровья.

Расходы на реализацию государственной программы Томской области

«Развитие рынка труда в Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2019 год составило 917 823,2 тыс. рублей или 95,6% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

| Наименование | ГРБС | Утверждено Законом ТО от 29.12.2018 № 151-ОЗ (в ред. от 25.12.2019) | План по уточненной сводной бюджетной росписи | Кассовое исполнение | % исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 29.12.2018 № 151-ОЗ (в ред. от 25.12.2019) | % исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи | Объем недоиспользо-вания бюджетных ассигнований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего |  | 960 164,1 | 960 164,1 | 917 823,2 | 95,6 | 95,6 | 42 340,9 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств федерального бюджета |  | 593 225,2 | 593 225,2 | 566 224,9 | 95,4 | 95,4 | 27 000,3 |
| за счет средств областного бюджета |  | 366 938,9 | 366 938,9 | 351 598,3 | 95,8 | 95,8 | 15 340,6 |
| Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» |  | 893 121,5 | 893 121,5 | 851 482,5 | 95,3 | 95,3 | 41 639,0 |
| ВЦП «Содействие занятости населения Томской области» | Департамент труда и занятости населения Томской области | 270 576,9 | 270 576,9 | 258 872,4 | 95,7 | 95,7 | 11 704,6 |
| ВЦП «Регулирование рынка труда Томской области» | Департамент труда и занятости населения Томской области | 26 649,3 | 26 649,3 | 24 039,4 | 90,2 | 90,2 | 2 609,9 |
| ОМ «Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» | Департамент труда и занятости населения Томской области | 520 558,1 | 520 558,1 | 506 962,0 | 97,4 | 97,4 | 13 596,1 |
| Региональный проект «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда» | Департамент труда и занятости населения Томской области | 46 714,0 | 46 714,0 | 32 985,5 | 70,6 | 70,6 | 13 728,5 |
| Региональный проект «Старшее поколение» | Департамент труда и занятости населения Томской области | 28 623,2 | 28 623,2 | 28 623,2 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда в Томской области» |  | 4 827,2 | 4 827,2 | 4 775,3 | 98,9 | 98,9 | 51,9 |
| Ведомственная целевая программа «Содействие развитию социального партнерства, улучшению условий и охраны труда в Томской области» | Департамент труда и занятости населения Томской области | 4 827,2 | 4 827,2 | 4 775,3 | 98,9 | 98,9 | 51,9 |
| Подпрограмма «Содействие добровольному переселению в Томскую область соотечественников, проживающих за рубежом» |  | 1 421,6 | 1 421,6 | 885,2 | 62,3 | 62,3 | 536,4 |
| ОМ «Создание правовых, социально-экономических, организационных и информационных условий, способствующих добровольному переселению соотечественников в Томскую область для постоянного проживания» | Департамент труда и занятости населения Томской области | 550,2 | 550,2 | 294,8 | 53,6 | 53,6 | 255,4 |
| ОМ «Создание условий для адаптации и интеграции участников программы переселения соотечественников и членов их семей в принимающее сообщество», всего |  | 764,8 | 764,8 | 587,4 | 76,8 | 76,8 | 177,4 |
| в том числе | Департамент здравоохранения Томской области |  | 734,8 | 587,4 |  | 79,9 | 147,4 |
|  | Департамент социальной защиты населения Томской области |  | 30,0 | 0,0 |  | 0,0 | 30,0 |
|  | Департамент труда и занятости населения Томской области | 764,8 |  |  |  |  |  |
| ОМ «Содействие обеспечению потребности экономики Томской области в квалифицированных кадрах» | Департамент труда и занятости населения Томской области | 106,6 | 106,6 | 3,0 | 2,8 | 2,8 | 103,6 |
| Обеспечивающая подпрограмма | Департамент труда и занятости населения Томской области | 60 793,8 | 60 793,8 | 60 680,2 | 99,8 | 99,8 | 113,6 |

В реализации ГП участвовали следующие ГРБС:

тыс. рублей

| Наименование ГРБС | Утверждено Законом ТО от 29.12.2018 № 151-ОЗ (в ред. от 25.12.2019) | План по уточненной сводной бюджетной росписи | Кассовое исполнение | % исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 29.12.2018 № 151-ОЗ (в ред. от 25.12.2019) | % исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи | Объем недоиспользования бюджетных ассигнований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Департамент труда и занятости населения Томской области | 960 164,1 | 959 399,3 | 917 235,8 | 95,5 | 95,6 | 42 163,5 |
| Департамент здравоохранения Томской области | 0,0 | 734,8 | 587,4 | - | 79,9 | 147,4 |
| Департамент социальной защиты населения Томской области | 0,0 | 30,0 | 0,0 | - | 0,0 | 30,0 |
| Всего по ГП | 960 164,1 | 960 164,1 | 917 823,2 | 95,6 | 95,6 | 42 340,9 |

Недоиспользование средств по ГП за 2019 год составило 42 340,9 тыс. рублей, в том числе:

по Департаменту труда и занятости населения Томской области - 42 163,5 тыс. рублей, в том числе  15 310,5 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 26 853,0 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета по следующим причинам:

19 058,8 тыс. рублей – в связи с заявительным характером выплат, а так же несоответствием критериям отбора отдельных потенциальных получателей субсидий (региональный проект «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда», ВЦП «Содействие занятости населения Томской области», ВЦП «Регулирование рынка труда Томской области», ВЦП »Содействие развитию социального партнерства, улучшению условий и охраны труда в Томской области», ОМ «Создание правовых, социально-экономических, организационных и информационных условий, способствующих добровольному переселению соотечественников в Томскую область для постоянного проживания»);

13 596,1 тыс. рублей – в результате снижения численности граждан, признанных в установленном порядке безработными, которым назначается пенсия по предложению органов службы занятости на период до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно (ОМ «Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»);

9 508,6 тыс. рублей – экономия по результатам проведения закупочных процедур конкурсными способами (обеспечивающая подпрограмма, ОМ «Создание правовых, социально-экономических, организационных и информационных условий, способствующих добровольному переселению соотечественников в Томскую область для постоянного проживания», ВЦП «Содействие занятости населения Томской области», ВЦП «Регулирование рынка труда Томской области», региональный проект «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда»);

по Департаменту здравоохранения Томской области 147,4 тыс. рублей, в том числе 25,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 122,4 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, в связи с отсутствием обращений на оказание материальной помощи лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, из числа лиц - участников программы, и на проведение медицинского освидетельствования участников программы и членов их семей (ОМ «Создание условий для адаптации и интеграции участников программы переселения соотечественников и членов их семей в принимающее сообщество»);

по Департаменту социальной защиты населения Томской области 30,0 тыс. рублей, в том числе 5,1 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 24,9 тыс. рублей за счет средств федерального, в связи с заявительным характером выплат (ОМ «Создание условий для адаптации и интеграции участников программы переселения соотечественников и членов их семей в принимающее сообщество»).

Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»

Кассовое исполнение расходов за 2019 год составило 851 482,5 тыс. рублей или 95,3% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

- ВЦП «Содействие занятости населения Томской области»: кассовое исполнение составило 258 872,4 тыс. рублей или 95,7 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 205 112,0 тыс. рублей – на содержание 18 областных государственных казенных учреждений центров занятости населения;

2) 23 702,8 тыс. рублей – на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 1 621 безработного гражданина, а также 221 женщины 
в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, 66 незанятых гражданин пенсионного возраста;

3) 15 405,7 тыс. рублей – на предоставление государственной услуги содействию самозанятости 435 безработных граждан, из них собственное дело открыли 150 безработных граждан, получили финансовую помощь в размере 100,0 тыс. рублей 141 гражданин;

4) 9 575,5 тыс. рублей – на организацию временного трудоустройства 4 220 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 280 безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 18 безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые;

5) 2 356,4 тыс. рублей – на организацию проведения оплачиваемых общественных работ. В общественных работах, позволяющих безработным гражданам сохранить мотивацию к труду на период поиска постоянного места работы, приняли участие 769 человек;

6) 925,5 тыс. рублей – на информирование о положении на рынке труда в Томской области. Всего за информацией  обратилось 41 673 граждан и работодателей;

7) 499,8 тыс. рублей – на организацию 473 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, в которых приняли участие 23 тыс. человек;

8) 415,4 тыс. рублей – на организацию профессиональной ориентации 16,4 тыс. граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения обучения и получения дополнительного профессионального образования;

9) 411,1 тыс. рублей – на  содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости;

10) 319,1 тыс. рублей – на организацию психологической поддержки 1 795 безработных граждан;

11) 149,1 тыс. рублей – на  социальную адаптацию 1 702 безработных граждан на рынке труда в целях приобретения навыков активного поиска работы, смягчения последствий длительной безработицы.

- ВЦП «Регулирование рынка труда Томской области»: кассовое исполнение составило 24 039,4 тыс. рублей или 90,2 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

- 16 535,5 тыс. рублей – на  развитие ведомственной информационной системы предоставления государственных услуг в сфере содействия занятости населения: обеспечение бесперебойного функционирования программного комплекса и сопровождение ПК «Катарсис» и АИС «Мониторинг рынка труда», передача неисключительных прав на программу управления Интерактивным порталом службы занятости; передача неисключительных прав на программное обеспечение «ИСКО», техническое сопровождение сети VipNet и модернизацию технической инфраструктуры системы хранения данных;

- 4 481,1 тыс. рублей – на  организацию, проведение и участие в информационных мероприятиях в сфере занятости населения (всего проведено 129 мероприятий);

- 1 145,3 тыс. рублей – на информирование о положении на рынке труда в Томской области (публикации сюжетов в СМИ, выпуск газеты «Кадры решают все в Томской области»);

- 1 088,5 тыс. рублей – на организацию профессионального обучения, дополнительного профессионального образования 64 граждан, не являющихся безработными (23 военных пенсионера; 25 работников, находящихся под риском увольнения, и работников организаций, осуществляющих реструктуризацию и модернизацию производства; 16 граждан – с целью дальнейшего трудоустройства в сферу дошкольного, общего и профессионального образования);

- 765,6 тыс. рублей – на организацию трудоустройства отдельных категорий граждан;

- 23,4 тыс. рублей – на организацию подключения системы приема и обслуживания входящих вызовов в службу занятости от абонентов сети связи общего пользования по номеру «8-800».

- ОМ «Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»: кассовое исполнение за счет средств федерального бюджета составило 506 962,0 тыс. рублей или 97,4 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ОМ осуществлялись социальные выплаты (пособия по безработице, стипендии, материальная помощь, назначение досрочных пенсий) гражданам, признанным в установленном порядке безработными. Социальные выплаты получили 23 500 человек, средний размер выплат в расчете на одного безработного гражданина составил 6 792,00 рублей.

- Региональный проект «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда»: кассовое исполнение составило 32 985,5 тыс. рублей или 70,6 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе 1 649,3 тыс. рублей (70,6% к плану) за счет средств областного бюджета, 31 336,2 тыс. рублей (70,6 % к плану) за счет средств федерального бюджета.

В рамках реализации регионального проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда» национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» прошли обучение 1615 работников, что в 3,2 раза выше планового показателя (500 человек). Заключено 48 договоров с 21 организацией о предоставлении субсидии на переобучение, повышение квалификации 1364 работников, центром занятости населения города Томска и Томского района заключено 10 контрактов с образовательными организациями на переобучение и повышение квалификации 251 работника.

- Региональный проект «Старшее поколение»: кассовое исполнение составило 28 623,2 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе 1 431,2 тыс. рублей (100,0 % к плану) за счет средств областного бюджета, 27 192,0 тыс. рублей (100,0 % к плану) за счет средств федерального бюджета.

В рамках реализации регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» прошли профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 842 гражданина предпенсионного возраста, в том числе работники организаций – 799 человек, граждане, не состоящие в трудовых отношениях – 43 человека.

Подпрограмма «Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда в Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2019 год составило 4 775,3 тыс. рублей или 98,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывалась:

- ВЦП «Содействие развитию социального партнерства, улучшению условий и охраны труда в Томской области»: кассовое исполнение составило 4 775,3 тыс. рублей или 98,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

- 3 972,0 тыс. рублей – предоставление субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров 20 муниципальным образованиям. Ассигнования направлены и оплату труда (с учетом начисления на выплаты по оплате труда) и материальные затраты специалистам. По итогам реализации мероприятия в организациях Томской области  заключено 1371 коллективных договоров;

- 403,7 тыс. рублей – организация и проведение мероприятий, направленных на улучшение условий и охраны труда, в которых приняли участие 477 организаций;

- 270,0 тыс. рублей – обеспечение обучения специалистов Департамента труда и занятости населения Томской области (в том числе повышение квалификации), обмен опытом, проведение «Дней охраны труда»;

- 129,6 тыс. рублей – информационно-издательское сопровождение работы по развитию социального партнерства, улучшению условий и охраны труда; организация и проведение 24 конкурсов, семинаров, «круглых столов» по развитию социального партнерства с целью повышения престижа рабочих профессий, пропаганды достижений и передового опыта, содействия привлечения молодежи для обучения и трудоустройства по рабочим профессиям.

Подпрограмма «Содействие добровольному переселению в Томскую область соотечественников, проживающих за рубежом»

Кассовое исполнение расходов за 2019 год составило 885,2 тыс. рублей или 62,3% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

- ОМ «Создание правовых, социально-экономических, организационных и информационных условий, способствующих добровольному переселению соотечественников в Томскую область для постоянного проживания»: кассовое исполнение составило 294,8 тыс. рублей или 53,6 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе 50,1 тыс. рублей за счет средств областного бюджета (28,4% к плану), 244,7 тыс. рублей (65,5% к плану) за счет средств федерального бюджета.

В рамках ОМ осуществлялось предоставление информационных, консультационных, юридических и других услуг участникам программы переселения соотечественников и членам их семей.

- ОМ «Создание условий для адаптации и интеграции участников программы переселения соотечественников и членов их семей в принимающее сообщество»: кассовое исполнение составило 587,4 тыс. рублей или 76,8% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе 99,9 тыс. рублей (96,8 % к плану) за счет средств областного бюджета,  487,5 тыс. рублей (76,8% к плану) за счет средств федерального бюджета.

В рамках ОМ осуществлялось проведение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации медицинского освидетельствования 158 участников программы переселения соотечественников и членов их семей в целях подтверждения отсутствия у них заболевания наркоманией, инфекционных заболеваний и заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции);

- ОМ «Содействие обеспечению потребности экономики Томской области в квалифицированных кадрах» кассовое исполнение составило 3,0 тыс. рублей или 2,8% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи в том числе 0,5 тыс. рублей (2,8 % к плану) за счет средств областного бюджета, 2,5 тыс. рублей (2,8% к плану) за счет средств федерального бюджета.

В рамках ОМ осуществлялось содействие трудоустройству и занятости участников программы переселения соотечественников и членов их семей. В целях привлечения квалифицированных трудовых ресурсов в 2019 году в Томской области рассмотрено 382 заявления об участии в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом (далее – Программа). Свидетельство участника Программы получили 268 соотечественников, в том числе 188 соотечественников, проживающих на территории Томской области (с ними заявлены 172 члена семей), и 81 соотечественник, проживающий за рубежом (с ними заявлен 91 член семей).

Расходы на реализацию государственной программы Томской области

«Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области»

Кассовое исполнение за 2019 год составило 2 220 161,2 тыс. рублей или 99,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

| Наименование | ГРБС | Утверждено Законом ТО от 29.12.2018 № 151-ОЗ (в ред. от 25.12.2019) | План по уточненной сводной бюджетной росписи | Кассовое исполнение | % исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 29.12.2018 № 151-ОЗ (в ред. от 25.12.2019) | % исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи | Объем недоиспользо-вания бюджетных ассигнований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего |  | 2 223 044,8 | 2 223 044,8 | 2 220 161,2 | 99,9 | 99,9 | 2 883,6 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств федерального бюджета |  | 621 747,1 | 621 747,1 | 621 747,1 | 100,0 | 100,0 | - |
| за счет средств областного бюджета |  | 1 601 297,7 | 1 601 297,7 | 1 598 414,1 | 99,8 | 99,8 | 2 883,6 |
| Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области» |  | 1 856 003,9 | 1 861 401,7 | 1 861 272,4 | 100,3 | 99,99 | 129,3 |
| ВЦП «Защита животных от болезней, защита населения от болезней, общих для человека и животных» | Департамент ветеринарии Томской области | 250 131,2 | 250 131,2 | 250 034,9 | 99,96 | 99,96 | 96,3 |
| ОМ «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» | Департамент по социально-экономичес-кому развитию села Томской области | 122 012,3 | 110 608,0 | 110 608,0 | 90,6 | 100,0 | - |
| ОМ «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» | Департамент по социально-экономичес-кому развитию села Томской области | 569 680,4 | 537 190,1 | 537 190,1 | 94,3 | 100,0 | - |
| ОМ «Поддержка малых форм хозяйствования» | Департамент по социально-экономичес-кому развитию села Томской области | 78 826,3 | 78 142,7 | 78 142,7 | 99,1 | 100,0 | - |
| ОМ «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» | Департамент по социально-экономичес-кому развитию села Томской области | 227 324,2 | 268 705,2 | 268 705,2 | 118,2 | 100,0 | - |
| ОМ «Создание условий для увеличения объема реализованной продукции сельскохо-зяйственными организациями» | Департамент по социально-экономичес-кому развитию села Томской области | 233 527,0 | 226 414,7 | 226 414,7 | 97,0 | 100,0 | - |
| ОМ «Содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышлен-ного комплекса» | Департамент по социально-экономичес-кому развитию села Томской области | 348 459,7 | 364 167,0 | 364 134,0 | 104,5 | 99,99 | 33,0 |
| Региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» | Департамент по социально-экономичес-кому развитию села Томской области | 26 042,8 | 26 042,8 | 26 042,8 | 100,0 | 100,0 | - |
| Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Томской области» |  | 228 854,8 | 223 457,0 | 221 758,5 | 96,9 | 99,2 | 1 698,5 |
| ВЦП «Кадровое, консультационное и информационное обеспечение агропромышлен-ного комплекса» | Департамент по социально-экономичес-кому развитию села Томской области | 55 063,8 | 48 380,4 | 48 375,3 | 87,9 | 99,99 | 5,1 |
| ОМ «Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности» | Департамент по социально-экономичес-кому развитию села Томской области | 4 625,1 | 4 625,0 | 4 285,2 | 92,7 | 92,7 | 339,8 |
| ОМ «Развитие газификации в сельской местности» | Департамент по социально-экономичес-кому развитию села Томской области | 41 356,8 | 41 356,8 | 40 037,6 | 96,8 | 96,8 | 1 319,2 |
| ОМ «Развитие водоснабжения в сельской местности» | Департамент по социально-экономичес-кому развитию села Томской области | 22 676,8 | 22 676,8 | 22 676,8 | 100,0 | 100,0 | - |
| ОМ «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов» | Департамент по социально-экономичес-кому развитию села Томской области | 77 257,5 | 77 257,5 | 77 240,0 | 99,98 | 99,98 | 17,5 |
| ОМ «Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности» | Департамент по социально-экономичес-кому развитию села Томской области | 27 874,8 | 27 874,8 | 27 857,9 | 99,9 | 99,9 | 16,9 |
| Региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» | Департамент по социально-экономичес-кому развитию села Томской области | - | 1 285,7 | 1 285,7 | - | 100,0 | - |
| Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Томской области» |  | 10 377,1 | 10 377,1 | 10 377,1 | 100,0 | 100,0 | - |
| ОМ «Повышение потенциала мелиорируемых земель в Томской области» | Департамент по социально-экономичес-кому развитию села Томской области | 10 377,1 | 10 377,1 | 10 377,1 | 100,0 | 100,0 | - |
| Подпрограмма «Развитие региональной системы сельскохозяйственной кооперации Томской области» |  | 8 544,7 | 8 544,7 | 8 544,7 | 100,0 | 100,0 | - |
| ОМ «Создание условий для ускоренного развития мясного скотоводства на территории Томской области» | Департамент по социально-экономичес-кому развитию села Томской области | 8 544,7 | 8 544,7 | 8 544,7 | 100,0 | 100,0 | - |
| Обеспечивающая подпрограмма, всего |  | 119 264,3 | 119 264,3 | 118 208,5 | 99,1 | 99,1 | 1 055,8 |
| в том числе: | Департамент по социально-экономичес-кому развитию села Томской области | 52 705,6 | 52 705,6 | 51 930,4 | 98,5 | 98,5 | 775,2 |
|  | Департамент ветеринарии Томской области | 39 356,9 | 39 356,9 | 39 247,9 | 99,7 | 99,7 | 109,0 |
|  | Инспекция государствен-ного технического надзора Томской области | 27 201,8 | 27 201,8 | 27 030,2 | 99,4 | 99,4 | 171,6 |

В реализации ГП участвовали следующие ГРБС:

тыс. рублей

| Наименование ГРБС | Утверждено Законом ТО от 29.12.2018 № 151-ОЗ (в ред. от 25.12.2019) | План по уточненной сводной бюджетной росписи | Кассовое исполнение | % исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 29.12.2018 № 151-ОЗ (в ред. от 25.12.2019) | % исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи | Объем недоиспользования бюджетных ассигнований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области | 1 906 354,9 | 1 906 354,9 | 1 903 848,2 | 99,9 | 99,9 | 2 506,7 |
| Департамент ветеринарии Томской области | 289 488,1 | 289 488,1 | ### 289 282,8 | 99,9 | 99,9 | 205,3 |
| Инспекция государственного технического надзора Томской области | 27 201,8 | 27 201,8 | 27 030,2 | 99,4 | 99,4 | 171,6 |
| Всего по ГП | 2 223 044,8 | 2 223 044,8 | 2 220 161,2 | 99,9 | 99,9 | 2 883,6 |

Недоиспользование средств по ГП за 2019 год составило 2 883,6 тыс. рублей, в том числе:

по Департаменту по социально-экономическому развитию села Томской области - 2 506,7 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, в том числе:

2 456,2 тыс. рублей - экономия расходов по результатам конкурсных процедур (ОМ «Развитие газификации в сельской местности», ОМ «Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности», ОМ «Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности», ВЦП «Кадровое, консультационное и информационное обеспечение агропромышленного комплекса», обеспечивающая подпрограмма);

33,0 тыс. рублей – экономия расходов за счет снижения стоимости страховой премии по договорам сельскохозяйственного страхования в области животноводства (ОМ «Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса»);

17,5 тыс. рублей - экономия расходов по субсидии местным бюджетам на предоставление социальных выплат гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, в связи с уменьшением стоимости и площади приобретаемого жилого помещения (ОМ «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов»);

по Департаменту ветеринарии Томской области в сумме 205,3 тыс. рублей за счет средств областного бюджета - экономия расходов по результатам конкурсных процедур (ВЦП «Защита животных от болезней, защита населения от болезней, общих для человека и животных», обеспечивающая подпрограмма);

по Инспекции государственного технического надзора Томской области  в сумме 171,6 тыс. рублей за счет средств областного бюджета -   экономия расходов по результатам конкурсных процедур, по командировочным расходам и применением регрессивной шкалы при начислении страховых взносов (обеспечивающая подпрограмма).

Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области».

Кассовое исполнение расходов за 2019 год составило 1 861 272,4 тыс. рублей или 99,99% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

- ВЦП «Защита животных от болезней, защита населения от болезней, общих для человека и животных»: кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 250 034,9 тыс. рублей или 99,96 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ВЦП 16 областных государственных бюджетных учреждений, подведомственные Департаменту ветеринарии Томской области, оказали 4 государственные услуги и выполнили 5 государственных работ в соответствии с доведенными государственными заданиями.

Информация о выполнении государственных заданий за 2019 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 222 147,6 тыс. рублей на проведение мероприятий по следующим направлениям:

по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных;

по защите населения от болезней общих для человека и животных и пищевых отравлений;

по оформлению и выдаче ветеринарных сопроводительных документов;

по проведению лабораторных исследований в рамках Плана государственного мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов;

по проведению лабораторных исследований по диагностике и профилактике болезней животных, занос которых возможен из иностранных государств;

по проведению лабораторных исследований в рамках государственного эпизоотического мониторинга;

2)5 217,2 тыс. рублей - в рамках субсидии на иные цели приобретено оборудование для обустройства места утилизации биологических отходов путем сжигания (инсинератор, автомобиль с краном-манипулятором, ранцевый распылитель, бензогенератор, морозильные лари), а также 22 единицы лабораторного оборудования для областных ветеринарных лабораторий;

3)17 661,8 тыс. рублей - направлены в форме субвенций бюджетам 6-ти муниципальных образований на осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию численности безнадзорных животных (100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи). Исполнение в муниципальных образованиях составило 16 560,3 тыс. рублей или 93,8 %. Неиспользованный остаток средств областного бюджета в сумме 1 101,5 тыс. рублей возвращен в областной бюджет. В 2020 году подтверждена потребность  муниципальному образованию «Городской округ Стрежевой» в сумме 542,4 тыс. рублей;

4) 5 008,3 тыс. рублей – на закупку необходимых товаров для проведения карантинных мероприятий (приобретение вакцины, сыворотки, антипаразитарных препаратов, антибиотиков для животных, дезинфекционных средств для проведения противоэпизоотических мероприятий, диагностические препараты, горюче-смазочных материалов).

- ОМ «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»: кассовое исполнение составило 110 608,0 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе 38 068,3 тыс. рублей (100,0 % к плану) за счет средств областного бюджета, 72 539,7 тыс. рублей (100,0 % к плану) за счет средств федерального бюджета.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 108 935,4 тыс. рублей - на предоставление субсидий на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства (оказана государственная поддержка 38 сельскохозяйственным товаропроизводителям);

2) 1 672,6 тыс. рублей - на предоставление субсидий 9 муниципальным образованиям на проведение кадастровых работ по оформлению земельных участков в собственность муниципальных образований. Исполнение в муниципальных образованиях составило 1 667,0 тыс. рублей. Неиспользованный остаток средств областного бюджета в сумме 5,6 тыс. рублей возвращен в областной бюджет.

- ОМ «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»: кассовое исполнение составило 537 190,1 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе 454 900,1 тыс. рублей (100,0 % к плану) за счет средств областного бюджета, 82 290,0 тыс. рублей (100,0 % к плану) за счет средств федерального бюджета.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

- 27 732,9 тыс. рублей - на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на развитие мясного скотоводства (оказана государственная поддержка 19 сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на выращивание бычков крупного рогатого скота мясных и помесных пород на убой, на приобретение комплексов для автоматизации учета крупного рогатого скота мясных пород, на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования для реализации инвестиционного проекта, направленного на развитие мясного скотоводства, на строительство и (или) модернизацию, реконструкцию животноводческих комплексов (ферм) мясного направления);

- 45 463,0 тыс. рублей - на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм), а также на приобретение техники и оборудования на цели предоставления субсидии (средства направлены на возмещение части затрат на модернизацию молочных комплексов в Асиновском районе (ООО «КФХ «Нива»), Зырянском районе (ООО «Арокомплекс») и на создание животноводческих комплексов молочного направления в Шегарском районе (Агрофирма «Межениновская»), Асиновском районе (ООО «Сибирское молоко»), Томском районе (ООО «СПК Межениновский»);

- 403 189,2 тыс. рублей – на предоставление субвенций бюджетам 16-ти муниципальных образований на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства по предоставлению субсидий 52 сельскохозяйственным товаропроизводителям на повышение продуктивности в молочном скотоводстве. Средства муниципальными образованиями использованы в полном объеме;

- 60 805,0 тыс. рублей - на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса. Оказана государственная поддержка ООО «Сибирское молоко» на возмещение затрат по строительству молочного комплекса в с. Ягодное Асиновского района.

- ОМ «Поддержка малых форм хозяйствования» кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 78 142,7 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

- 125,7 тыс. рублей - на возмещение части затрат по оформлению прав на объекты недвижимости, используемые в сельскохозяйственном производстве. Субсидии предоставлены КФХ «Котлярова А.А» (Зырянский район) и ООО «Агрокомплекс» (Кожевниковский район) на оформление прав собственности (аренды) на земельные участки площадью 1,3 тыс. га.;

- 6 240,7 тыс. рублей - на предоставление субсидии Региональному отделению Томской области Общероссийской общественной организации «Союз садоводов России» на проведение работ по ремонту (восстановлению) объектов электро-, водоснабжения (в 13 садоводческих товариществах), автомобильных дорог, обеспечивающих подъезды к массивам участков садоводческих и дачных некоммерческих объединений в Томской области в 1 садоводческом товариществе, на проведение землеустроительных (кадастровых) работ в 25 садоводческих товариществах;

- 71 776,3 тыс. рублей – на предоставление субвенций бюджетам 20 муниципальных образований на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства:

на поддержку малых форм хозяйствования в сумме 36 148,9 тыс. рублей. Средства предоставлены 29 гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 4 крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям на содержание коров, на возмещение части затрат на обеспечение технической и технологической модернизации, на искусственное осеменение коров. Исполнение в муниципальных образованиях составило 35 826,6 тыс. рублей. Неиспользованный остаток средств областного бюджета в сумме 322,3 тыс. рублей возвращен в областной бюджет;

на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления  в сумме 35 627,4 тыс. рублей. Средства направлены на материальные затраты и оплату труда (с учетом начисления на выплаты по оплате труда) специалистам. Исполнение в муниципальных образованиях составило 34 335,4 тыс. рублей. Неиспользованный остаток средств областного бюджета в сумме 1 292,0 тыс. рублей возвращен в областной бюджет.

- ОМ «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие»: кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 268 705,2 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

- 265 447,7 тыс. рублей - на возмещение части затрат на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства. Оказана господдержка 26 сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение 235 единиц сельскохозяйственной техники, в том числе 44 тракторов, 15 зерноуборочных комбайнов, 103 единицы навесного и прицепного оборудования, 73 единицы прочей техники;

- 3 257,5 тыс. рублей - на оплату 7 государственных контрактов на проведение  научно-исследовательских работ в области сельскохозяйственного производства.

- ОМ «Создание условий для увеличения объема реализованной продукции сельскохозяйственными организациями»: кассовое исполнение составило 226 414,7 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе 94 414,7 тыс. рублей (100,0 % к плану) за счет средств областного бюджета, 132 000,0 тыс. рублей (100,0 % к плану) за счет средств федерального бюджета.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 16 535,6 тыс. рублей - на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам), привлеченным ОАО «ТомскАгроИнвест»;

2) 9 819,8 тыс. рублей - на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам), привлеченным  ООО «СПАС» (Томский район), ООО «Сибирское молоко» (Асиновский район);

3) 200 059,3 тыс. рублей - на возмещение части процентной ставки 34 сельскохозяйственным товаропроизводителям по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе, привлеченным до 31.12.2016 года.

- ОМ «Содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса»: кассовое исполнение составило 364 134,0 тыс. рублей или 99,99 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе 176 069,2 тыс. рублей (99,98 % к плану) за счет средств областного бюджета, 188 064,8 тыс. рублей (100,0 % к плану) за счет средств федерального бюджета.

В рамках реализации ОМ средства были направлены на содействие достижению целевых показателей, установленных соглашением с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, по следующим направлениям:

1)169 196,7 тыс. рублей - на предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат:

на приобретение элитных семян в сумме 17 444,3 тыс. рублей. Оказана господдержка 30 сельскохозяйственным товаропроизводителям;

на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями в сумме 1 430,0 тыс. рублей ( оказана поддержка ОГУП «Бакчарское»);

на приобретение семян кормовых культур в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности в сумме 6 201,9 тыс. рублей. Оказана господдержка 5 сельскохозяйственным товаропроизводителям;

на развитие льноводства и других сельскохозяйственных культур в сумме 6 564,5 тыс. рублей. Оказана господдержка 5 сельскохозяйственным товаропроизводителям;

на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства и растениеводства в сумме 4 241,3 тыс. рублей. Оказана господдержка АО «Сибирская Аграрная Группа» (Томский район) по страхованию в области животноводства, и ООО «Сибирское молоко» (Асиновский район) и ООО АПК «Первомайский» (Первомайский район) по страхованию в области растениеводства;

на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления – 34 422,3 тыс. рублей. Оказана господдержка ООО «АПК «Чернышевский»  (Бакчарский район), КФХ «Летяжье» (Кожевниковский район), ООО «Березовская ферма» (Первомайский район) на содержание племенного маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления, на приобретение семени племенных быков-производителей мясного направления, на выращивание и приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота мясного направления;

на поддержку племенного крупного рогатого скота молочного направления – 98 892,4 тыс. рублей. Оказана господдержка АО «Дубровское» и ООО «Агрокомплекс» (Кожевниковский район), СПК «Белосток» и СПК «Кривошеинский» (Кривошеинский район), «Племзавод «Заварзинский» и СПК «Нелюбино» (Томский район) на содержание племенного маточного поголовья крупного рогатого скота молочного направления, на приобретение семени племенных быков-производителей молочного направления, на выращивание и приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления.

2)244,3 тыс. рублей – на предоставление субвенций бюджетам 11-ти муниципальных образований на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования до 31.12.2016 года. Исполнение в муниципальных образованиях составило 238,1 тыс. рублей. Неиспользованный остаток средств областного бюджета в сумме 6,2 тыс. рублей возвращен в областной бюджет;

3)194 693,0 тыс. рублей – на предоставление грантов по следующим направлениям:

- на поддержку начинающих фермеров в сумме 47 156,9 тыс. рублей. Гранты  предоставлены 17 начинающим фермерам на реализацию 4 проектов по развитию молочного скотоводства в Чаинском, Бакчарском, Первомайском и Кожевниковском районах, 11 проектов - мясного скотоводства в Первомайском, Томском, Асиновском, Тегульдетском, Шагарском и Кожевниковском районах, 2 проектов на развитие пчеловодства в Томском и Зырянском районах;

- на развитие семейной животноводческой фермы в сумме 49 461,6 тыс. рублей. Гранты предоставлены 4 семейным фермам на реализацию 3 проектов в молочном скотоводстве в Асиновском и Томском районах и 1 проекта по мясному скотоводству в Томском районе;

- на поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы в сумме 98 074,5 тыс. рублей. Гранты предоставлены 4 сельскохозяйственным потребительским кооперативам на реализацию проектов по развитию производства и переработки мясной и молочной продукции, переработки овощей и дикоросов: по одному в Бакчарском районе и в г. Томске, двум потребительским кооперативам в Первомайском районе.

- Региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»: кассовое исполнение составило 26 042,8 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе 781,3 тыс. рублей (100,0 % к плану) за счет средств областного бюджета,  25 261,5 тыс. рублей (100,0 % к плану) за счет средств федерального бюджета.

Основные направления расходов в рамках РП:

- 24 926,9 тыс. рублей - на предоставление грантов «Агростартап» на реализацию 8 проектов создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств, в том числе по два проекта на развитие мясного скотоводства в Кривошеинском и Томском районах, молочного скотоводства в Чаинском и Бакчарском районах, по одному проекту на развитие козоводства в Томском районе, птицеводства в Александровском районе, ягодоводства в Шегарском районе, переработку молока в Кожевниковском районе;

- 1 115,9 тыс. рублей - на осуществление текущей деятельности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Томской области.

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Томской области».

Кассовое исполнение расходов за 2019 год составило 221 758,5 тыс. рублей или 99,2% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

- ВЦП «Кадровое, консультационное и информационное обеспечение агропромышленного комплекса»: кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 48 375,3 тыс. рублей или 99,99 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

- 14 693,5 тыс. рублей - на финансовое обеспечение деятельности ОГБУ «Аграрный центр Томской области». В рамках ВЦП учреждение оказало 1 государственную услугу и выполнило 3 государственные работы в соответствии с доведенным государственным заданием. Информация о выполнении государственного задания за 2019 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке;

- 8 790,0 тыс. рублей - на организацию и проведение областных конкурсов в АПК Томской области, в том числе:

830,0 тыс. рублей - на предоставление 6 муниципальным образованиям иных межбюджетных трансфертов на премирование победителей областного конкурса в агропромышленном комплексе. Победителями признаны 3 муниципальных района и 6 сельских поселений. Исполнение в муниципальных образованиях составило 100,0%;

1 760,0 тыс. рублей  - на премирование 26 победителей областного конкурса среди работников агропромышленного комплекса Томской области;

6 200,0 тыс. рублей на предоставление грантов 26 победителям областного конкурса в агропромышленном комплексе;

3) 6 602,5 тыс. рублей - на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров агропромышленного комплекса, в том числе:

902,5 тыс. рублей - на возмещение затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров агропромышленного комплекса 33 специалистов;

5 700,0 тыс. рублей - на финансовое обеспечение затрат на поддержку кадров агропромышленного комплекса. 19 молодым специалистам, поступившим на работу к 9 сельскохозяйственным товаропроизводителям, предоставлены средства на обустройство и хозяйственное обзаведение;

4) 3 146,3 тыс. рублей - на информационное обеспечение в области сельскохозяйственного производства. Средства направлены на приобретение техники и оборудования, программного обеспечения для использования 8 муниципальными образованиями  информационно-аналитической системы АПК Томской области в целях формирования и использование государственных информационных ресурсов в сфере АПК и предоставление услуг в электронном виде по заключению соглашений на предоставление государственной поддержки, предоставлению субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и предоставлению региональной и ведомственной отчетности в электронном виде;

5) 11 000,0 тыс. рублей - на предоставление субсидии Ассоциации инновационного развития АПК Томской области на организацию и проведение 12 мероприятий, способствующих инновационному развитию аграрного сектора;

6) 3 600,0 тыс. рублей - на предоставление субсидии Ассоциации инновационного развития АПК Томской области на создание, развитие и обеспечение деятельности научной, учебной, производственной и опытной базы, центров коллективного пользования сельскохозяйственным оборудованием и техникой для развития агропромышленного комплекса Томской области. Приобретено 3 единицы оборудования;

7) 50,0 тыс. рублей - на предоставление премии Губернатора Томской области имени Героя Социалистического труда Белозерцевой Екатерина Наумовны;

8) 493,0 тыс. рублей - на поддержку профориентационных проектов в области сельскохозяйственного производства. Предоставлены гранты 5 победителям конкурса на профильное обучение 200 человек.

- ОМ «Развитие газификации в сельской местности»: кассовое исполнение составило 40 037,6 тыс. рублей или 96,8% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе 20 986,9 тыс. рублей (94,1% к плану) за счет средств областного бюджета, 19 050,7 тыс. рублей (100,0% к плану) за счет средств федерального бюджета.

За счет указанных ассигнований предоставлена субсидия Первомайскому и Кожевниковскому районам на софинансирование работ по строительству и реконструкции объектов газификации. Завершено строительство 19,474 км распределительных газовых сетей в сельской местности.

Исполнение в муниципальных образованиях составило 100,0%.

- ОМ «Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности»: кассовое исполнение составило 4 285,2 тыс. рублей или 92,7% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе 2 588,6 тыс. рублей за счет средств областного бюджета (88,4% к плану), 696,6 тыс. рублей (100,0% к плану) за счет средств федерального бюджета.

За счет указанных ассигнований предоставлены субсидии 6 муниципальным образованиям: на обустройство детской игровой площадки в с. Новосергеевка Кожевниковского района, обустройство сквера с детской игровой площадкой в с.Тогур Колпашевского района, обустройство зоны отдыха в с. Первомайское Первомайского района, обустройство центральной площади с. Подгорное Чаинского района, обустройство комплексной спортивной площадки с гимнастической зоной в с. Баткат Шегарского района, на обеспечение коллективов художественной самодеятельности «Возрождение» и «Раздолье» сценическими костюмами в Наргинском сельском поселении Молчановского района.

Исполнение в муниципальных образованиях составило 4 219,7 тыс. рублей. Неиспользованный остаток средств областного бюджета в сумме 65,5 тыс. рублей возвращен в областной бюджет.

- ОМ «Развитие водоснабжения в сельской местности»: кассовое исполнение составило 22 676,8 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе 5 229,5 тыс. рублей (100,0% к плану) за счет средств областного бюджета,  17 447,3 тыс. рублей (100,0% к плану) за счет средств федерального бюджета.

За счет указанных ассигнований предоставлена субсидия Кожевниковскому району на софинансирование работ по реконструкции сетей водопровода в с. Уртам (реконструировано 10,052 км локальных водопроводов). Исполнение в муниципальном образовании составило 100,0%.

- ОМ «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов»: кассовое исполнение составило 77 240,0 тыс. рублей или 99,98 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе 24 145,5 тыс. рублей (99,9% к плану) за счет средств областного бюджета, 53 094,5 тыс. рублей (100,0% к плану) за счет средств федерального бюджета.

За счет указанных расходов предоставлены субсидии 14 муниципальным образованиям Томской области для предоставления социальных выплат гражданам,  нуждающимся в улучшении жилищных условий, в том числе молодым семьям и молодым специалистам. Социальные выплаты получили 108 семей, из них 84 молодых семьи и молодых специалистов. Исполнение в муниципальных образованиях составило 100,0%.

- ОМ «Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности»: кассовое исполнение составило 27 857,9 тыс. рублей или 99,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе 6 168,9 тыс. рублей (99,7% к плану) за счет средств областного бюджета,  21 689,0 тыс. рублей (100,0% к плану) за счет средств федерального бюджета.

За счет указанных ассигнований предоставлена субсидия Колпашевскому району на софинансирование 1-го этапа работ по строительству инженерных сетей и зданий соцкультбыта в новом микрорайоне комплексной застройки «Юбилейный» в с. Чажемто. В 2019 году проведены работы по расчистке территории, установке 4,7 км линий электропередач,  строительству сетей водоснабжения и водоотведения (1,5 км) и улично - дорожной сети (4,7 км). Исполнение в муниципальном образовании составило 100,0%.

- РП «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»: кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 1 285,7 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи на осуществление текущей деятельности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Томской области.

Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Томской области».

Кассовое исполнение расходов за 2019 год за счет средств областного бюджета составило 10 377,1 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывалось одно ОМ «Повышение потенциала мелиорируемых земель в Томской области»: кассовое исполнение составило 10 377,1 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе 1 764,1 тыс. рублей (100,0% к плану) за счет средств областного бюджета, 8 613,0 тыс. рублей (100,0% к плану) за счет средств федерального бюджета.

За счет указанных расходов предоставлены субсидии АО «Сибирская Аграрная Группа» и ООО «СПК «Межениновский» на проведение культуртехнических мероприятий, что позволило ввести в оборот 985,66 га земель сельскохозяйственного назначения.

Подпрограмма «Развитие региональной системы сельскохозяйственной кооперации Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2019 год за счет средств областного бюджета составило 8 544,7 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывалось одно ОМ «Создание условий для ускоренного развития мясного скотоводства на территории Томской области». За счет указанных расходов предоставлена субсидия Ассоциации инновационного развития АПК Томской области на реализацию мероприятий по развитию сельской кооперации. Заключены 2 договора с сельскохозяйственными товаропроизводителями Томского района  (КФХ Береснев и ООО «Спас») на выполнение работ по получению стельности крупного рогатого скота. В результате произведено 492 трансплантаций эмбрионов/осеменения, получено 183 стельности (100 стельностей с применением трансплантации эмбрионов и искусственного осеменения коров мясных пород (галловейской), 83 стельности с применением искусственного осеменения коров молочных пород КРС (голштинской).

Расходы на реализацию государственной программы Томской области

«Развитие здравоохранения в Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2019 год составило 11 882 055,3 тыс. рублей или 98,3 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

| Наименование | ГРБС | Утверждено Законом ТО от 29.12.2018 № 151-ОЗ (в ред. от 25.12.2019) | План по уточненной сводной бюджетной росписи | Кассовое исполнение | % исполнения к плану, утвержден-ному Законом ТО от 29.12.2018 № 151-ОЗ (в ред. от 25.12.2019) | % испол-нения к плану по уточ-ненной сводной бюд-жетной росписи | Объем недоиспо-льзования бюджетных ассигнова-ний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего: |  | 12 085 921,0 | 12 088 265,2 | 11 882 055,3 | 98,3 | 98,3 | 206 209,9 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств федерального бюджета |  | 1 493 594,4 | 1 495 918,0 | 1 366 386,7 | 91,5 | 91,3 | 129 531,3 |
| за счет средств областного бюджета |  | 10 592 326,6 | 10 592 347,2 | 10 515 668,6 | 99,3 | 99,3 | 76 678,6 |
| Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» |  | 1 351 647,3 | 1 356 166,9 | 1 348 125,1 | 99,7 | 99,4 | 8 041,8 |
| ВЦП «Развитие системы профилактики заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» | Департамент здравоохране-ния Томской области | 322 106,4 | 304 150,3 | 300 257,0 | 93,2 | 98,7 | 3 893,3 |
| ВЦП «Совершен-ствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях» | Департамент здравоохране-ния Томской области | 563 843,1 | 583 995,2 | 580 834,2 | 103,0 | 99,5 | 3 161,0 |
| ОМ «Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов» | Департамент здравоохране-ния Томской области | 393 345,0 | 395 668,6 | 395 668,6 | 100,6 | 100,0 | 0,0 |
| ОМ «Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями» | Департамент здравоохране-ния Томской области | 28 641,4 | 28 641,4 | 28 640,2 | 100,0 | 99,99 | 1,2 |
| ОМ «Осуществление организационных мероприятий, связанных с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей» | Департамент здравоохране-ния Томской области | 2 856,0 | 2 856,0 | 2 856,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| РП «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Департамент здравоохране-ния Томской области | 27 521,0 | 27 521,0 | 26 543,6 | 96,4 | 96,4 | 977,4 |
| РП «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» | Департамент здравоохране-ния Томской области | 5 500,0 | 5 500,0 | 5 500,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| РП «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» | Департамент здравоохране-ния Томской области | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| РП «Старшее поколение» | Департамент здравоохране-ния Томской области | 1 634,4 | 1 634,4 | 1 625,5 | 99,5 | 99,5 | 8,9 |
| РП «Укрепление общественного здоровья» | Департамент здравоохране-ния Томской области | 3 700,0 | 3 700,0 | 3 700,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» |  | 2 062 693,3 | 2 036 915,6 | 2 036 781,6 | 98,7 | 99,99 | 134,0 |
| ВЦП «Повышение эффективности системы оказания специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализирован-ной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» | Департамент здравоохране-ния Томской области | 1 350 423,2 | 1 320 145,5 | 1 320 145,2 | 97,8 | 100,0 | 0,3 |
| ОМ «Оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи» | Департамент здравоохране-ния Томской области | 117 246,5 | 117 246,5 | 117 246,5 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| ОМ «Компенсация расходов на оказание медицинской помощи гражданам Украины и лицам без гражданства, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям» | Департамент здравоохране-ния Томской области | 119,1 | 119,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 119,1 |
| ОМ «Развитие санитарной авиации» | Департамент здравоохране-ния Томской области | 44 479,6 | 48 979,6 | 48 979,6 | 110,1 | 100,0 | 0,0 |
| РП «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Департамент здравоохране-ния Томской области | 252 804,8 | 252 804,8 | 252 804,8 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| РП «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» | Департамент здравоохране-ния Томской области | 74 552,5 | 74 552,5 | 74 539,1 | 100,0 | 100,0 | 13,4 |
| РП «Борьба с онкологическими заболеваниями» | Департамент здравоохране-ния Томской области | 223 067,6 | 223 067,6 | 223 066,4 | 100,0 | 99,99 | 1,2 |
| Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» |  | 331 557,3 | 346 204,3 | 345 985,8 | 104,4 | 99,9 | 218,5 |
| ВЦП «Повышение эффективности оказания медицинской помощи в организациях родовспоможения и детства» | Департамент здравоохране-ния Томской области | 227 852,9 | 242 402,8 | 242 291,8 | 106,3 | 100,0 | 111,0 |
| ОМ «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций» | Департамент здравоохране-ния Томской области | 0,0 | 97,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97,1 |
| РП «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» | Департамент здравоохране-ния Томской области | 103 704,4 | 103 704,4 | 103 694,0 | 100,0 | 100,0 | 10,4 |
| Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, паллиативной помощи, в том числе детям» |  | 172 357,2 | 174 335,2 | 174 061,9 | 101,0 | 99,8 | 273,3 |
| ВЦП «Развитие медицинской реабилитации и паллиативной помощи» | Департамент здравоохране-ния Томской области | 136 459,1 | 138 437,1 | 138 390,2 | 101,4 | 100,0 | 46,9 |
| ОМ «Развитие паллиативной медицинской помощи» | Департамент здравоохране-ния Томской области | 35 898,1 | 35 898,1 | 35 671,7 | 99,4 | 99,4 | 226,4 |
| Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения и развитие международных отношений в сфере охраны здоровья» |  | 992 880,6 | 993 112,0 | 947 804,0 | 95,5 | 95,4 | 45 308,0 |
| ВЦП «Устранение дефицита медицинских кадров и кадрового дисбаланса на территории Томской области» | Департамент здравоохране-ния Томской области | 2 875,0 | 2 875,0 | 701,6 | 24,4 | 24,4 | 2 173,4 |
| ОМ «Осуществление единовременных выплат медицинским работникам» | Департамент здравоохране-ния Томской области | 124 500,0 | 124 500,0 | 82 500,0 | 66,3 | 66,3 | 42 000,0 |
| ОМ «Повышение престижа медицинских специальностей» | Департамент здравоохране-ния Томской области | 865 505,6 | 865 505,6 | 864 602,4 | 99,9 | 99,9 | 903,2 |
| ОМ «Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» в части предоставления единовременных компенсационных выплат медицинским работникам» | Департамент здравоохране-ния Томской области | 0,0 | 231,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 231,4 |
| Подпрограмма «Совершенствование организации оказания медицинской помощи населению Томской области» |  | 1 549 220,4 | 1 555 966,3 | 1 404 983,6 | 90,7 | 90,3 | 150 982,7 |
| ВЦП «Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области» | Департамент здравоохране-ния Томской области | 970 513,2 | 975 706,6 | 975 396,9 | 100,5 | 99,97 | 309,7 |
| ОМ «Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества (в том числе разработка проектной документации)», всего: |  | 29 590,8 | 31 143,3 | 21 704,0 | 73,3 | 69,7 | 9 439,3 |
| в том числе: | Департамент здравоохране-ния Томской области | 10 350,0 | 11 902,5 | 11 897,3 | 114,9 | 99,96 | 5,2 |
|  | Департамент архитектуры и строительства Томской области | 19 240,8 | 19 240,8 | 9 806,7 | 51,0 | 51,0 | 9 434,1 |
| ОМ «Бюджетные инвестиции в объекты здравоохранения» | Департамент архитектуры и строительства Томской области | 22 643,2 | 22 643,2 | 5 756,6 | 25,4 | 25,4 | 16 886,6 |
| РП «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Департамент здравоохране-ния Томской области | 1 900,0 | 1 900,0 | 1 900,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| РП «Борьба с онкологическими заболеваниями» | Департамент архитектуры и строительства Томской области | 385 911,2 | 385 911,2 | 262 787,3 | 68,1 | 68,1 | 123 123,9 |
| РП «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» | Департамент здравоохране-ния Томской области | 138 662,0 | 138 662,0 | 137 438,8 | 99,1 | 99,1 | 1 223,2 |
| Подпрограмма «Оказание бесплатной медицинской помощи гражданам в рамках областной программы обязательного медицинского страхования» |  | 5 541 929,2 | 5 541 929,2 | 5 541 929,2 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| ОМ «Организация оказания медицинской помощи в рамках областной программы обязательного медицинского страхования (за счет средств областного бюджета)» | Департамент здравоохране-ния Томской области | 5 541 929,2 | 5 541 929,2 | 5 541 929,2 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| Обеспечивающая подпрограмма | Департамент здравоохране-ния Томской области | 83 635,7 | 83 635,7 | 82 384,1 | 98,5 | 98,5 | 1 251,6 |

В реализации ГП участвовали следующие ГРБС:

тыс. рублей

| Наименование ГРБС | Утверждено Законом ТО от 29.12.2018 № 151-ОЗ (в ред. от 25.12.2019) | План по уточненной сводной бюджетной росписи | Кассовое исполнение | % исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 29.12.2018 № 151-ОЗ (в ред. от 25.12.2019) | % исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи | Объем недоиспользова-ния бюджетных ассигнований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Департамент здравоохранения Томской области | 11 658 125,8 | 11 660 470,0 | 11 603 704,7 | 99,5 | 99,5 | 56 765,3 |
| Департамент архитектуры и строительства Томской области | 427 795,2 | 427 795,2 | 278 350,6 | 65,1 | 65,1 | 149 444,6 |
| Всего по ГП: | 12 085 921,0 | 12 088 265,2 | 11 882 055,3 | 98,3 | 98,3 | 206 209,9 |

Отклонение плановых назначений по расходам в 2019 году, утвержденных Законом Томской области от 29.12.2018 № 151–ОЗ (в ред. от 25.12.2019), от плана по уточненной сводной бюджетной росписи составило 2 344,2 тыс. рублей, в том числе:

20,6 тыс. рублей – расходы за счет средств, полученных в результате применения мер гражданско–правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе штрафы, конфискации, компенсации и пр., согласно статье 12 Закона Томской области от 29.12.2018 № 151–ОЗ;

2 323,6 тыс. рублей – расходы на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей–инвалидов, за счет средств субвенции из федерального бюджета (п. 7 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231–ОЗ).

Недоиспользование средств за 2019 год составило 206 209,9 тыс. рублей, в том числе:

по Департаменту здравоохранения Томской области 56 765,3 тыс. рублей, в том числе 27 573,5 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, 29 191,8 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, по следующим причинам:

44 523,9 тыс. рублей – в связи с заявительным характером выплат (ВЦП «Устранение дефицита медицинских кадров и кадрового дисбаланса на территории Томской области», ОМ «Компенсация расходов на оказание медицинской помощи гражданам Украины и лицам без гражданства, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям», ОМ «Осуществление единовременных выплат медицинским работникам», ОМ «Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» в части предоставления единовременных компенсационных выплат медицинским работникам»);

3 321,0 тыс. рублей – экономия по результатам проведения конкурсных процедур по закупке товаров, работ, услуг (ВЦП «Повышение эффективности системы оказания специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации», ВЦП «Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области», ВЦП «Повышение эффективности оказания медицинской помощи в организациях родовспоможения и детства», ОМ «Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями», ОМ «Развитие материально–технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций», ОМ «Развитие паллиативной медицинской помощи», ОМ «Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества (в том числе разработка проектной документации)», Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико–санитарной помощи», Региональный проект «Старшее поколение», Региональный проект «Борьба с сердечно–сосудистыми заболеваниями», Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями», Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)», обеспечивающей подпрограммы);

46,9 тыс. рублей – в связи с уменьшением страховых взносов по дополнительным тарифам на обязательное пенсионное страхование с выплат работникам ОГКУЗ «Дом ребенка, специализированный для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики», условия труда которых по результатам аттестации рабочих мест признаны вредными и (или) опасными (ВЦП «Развитие медицинской реабилитации и паллиативной помощи»);

903,2 тыс. рублей – неиспользованный остаток ассигнований из областного бюджета, направленных на достижение установленных соотношений по средней заработной плате отдельных категорий работников (медицинские и педагогические работники). Остаток средств по ОГКУЗ «Дом ребенка, специализированный для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики» по причине неисполнения целевого показателя по среднесписочной численности педагогических работников (ОМ «Повышение престижа медицинских специальностей»);

96,0 тыс. рублей – не выполнение запланированных показателей по безвозмездным перечислениям от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований (ВЦП «Повышение эффективности оказания медицинской помощи в организациях родовспоможения и детства»);

14,5 тыс. рублей – отклонение фактических выплат по больничным листам сотрудникам ОГКУЗ «Дом ребенка, специализированный для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики» от запланированного размера выплат (ВЦП «Повышение эффективности оказания медицинской помощи в организациях родовспоможения и детства»);

7 054,3 тыс. рублей – в связи со сроками поставки товара в 2020 году по контрактам, заключенным в 2019 году (ВЦП «Развитие системы профилактики заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико–санитарной помощи», ВЦП «Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях»);

805,5 тыс. рублей – в связи с нарушением сроков исполнения государственного контракта. В Министерство здравоохранения Российской Федерации направлено письмо о подтверждении потребности в неиспользованных средствах федерального бюджета от 21.01.2020 № ИД–60–46 (Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»);

по Департаменту архитектуры и строительства Томской области 149 444,6 тыс. рублей, в том числе 101 957,8 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, 47 486,8 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, по следующим причинам:

123 123,9 тыс. рублей (101 957,8 тыс. рублей – средства федерального бюджета; 21 166,1 тыс. рублей – средства областного бюджета) – по причине длительного оформления земельного участка в связи с изменениями отдельных норм Градостроительного кодекса РФ, а также проведением повторных изысканий и экспертизы проекта в связи с отрицательными результатами испытания свай (строительство хирургического корпуса на 120 коек с поликлиникой на 200 п/смену ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер»);

13 014,4 тыс. рублей – по причине получения отрицательного заключения государственной экспертизы на проектную документацию (строительство локальных очистных сооружений ОГБУЗ «Чаинская районная больница»);

12 815,5 тыс. рублей – по причине нарушения подрядчиком графика выполнения работ (капитальный ремонт ЛОР корпуса, поликлиники, стационара ОГАУЗ «Городская клиническая больница № 3 им. Б.И.Альперовича» – 8 943,3 тыс. рублей; реконструкция внутриплощадочных сетей ОГАУЗ «Кожевниковская районная больница» – 3 872,2 тыс. рублей);

490,8 тыс. рублей – нарушение проектировщиком графика выполнения работ по разработке проектной документации (капитальный ремонт инфекционного отделения ОГБУЗ «Асиновская районная больница»).

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико–санитарной помощи»

Кассовое исполнение расходов за 2019 год составило 1 348 125,1 тыс. рублей или 99,4 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

- ВЦП «Развитие системы профилактики заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико–санитарной помощи»: кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета составило 300 257,0 тыс. рублей или 98,7 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

- 246 417,5 тыс. рублей – на предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий 31 областным государственным учреждением здравоохранения.

Информация о выполнении государственных заданий за 2019 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке;

53 839,5 тыс. рублей – на предоставление субсидий областным государственным учреждениям здравоохранения на иные цели, в том числе:

- 52 997,7 тыс. рублей – на приобретение вакцины для проведения вакцинации населения Томской области против клещевого энцефалита, гепатита, пневмококка, РСВ – инфекции;

841,8 тыс. рублей – на приобретение лекарственных препаратов и медицинских изделий в случаях возникновения эпидемий.

- ВЦП «Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях»: кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета составило 580 834,2 тыс. рублей или 99,5 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 7 798,4 тыс. рублей – на предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания  ОГАУ «Центр медицинской и фармацевтической информации.

Информация о выполнении государственного задания за 2019 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке;

2)573 035,8 тыс. рублей – на предоставление субсидий областным государственным учреждениям здравоохранения на иные цели, в том числе:

567 463,4 тыс. рублей – на осуществление централизованной закупки лекарственных препаратов для обеспечения ими региональных льготников, в том числе детей первых 3-х лет жизни, детей из многодетных семей в возрасте до 6 лет, малочисленных народов Севера, граждан, страдающих следующими заболеваниями: сахарный диабет, бронхиальная астма, ревматизм, инфаркт миокарда, онкологическими, психическими и др., а также лиц, страдающих орфанными заболеваниями, и лиц, имеющих право на получение набора социальных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае обеспечения препаратами, не попавшими в федеральный перечень);

5 572,4 тыс. рублей – на осуществление централизованной закупки расходных материалов к инсулиновым помпам для обеспечения детей (в возрасте до 18 лет), страдающих сахарным диабетом.

- ОМ «Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов»: кассовое исполнение расходов за счет средств федерального бюджета составило 395 668,6 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

116 906,4 тыс. рублей – на закупку лекарственных препаратов и медицинских изделий с целью обеспечения ими лиц, включенных в Федеральный регистр (льготная категория граждан);

264 471,8 тыс. рублей – на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами  лечебного питания для детей–инвалидов;

14 290,4 тыс. рублей – на закупку лекарственных препаратов для обеспечения ими региональных льготников, подтвердивших получение государственной социальной помощи в виде социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения в соответствии со стандартами медицинской помощи, из числа лиц, проживающих в муниципальном образовании «Городской округ – закрытое административно–территориальное образование Северск Томской области» и обслуживаемых федеральными государственными бюджетными учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства.

- ОМ «Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями»: кассовое исполнение расходов составило 28 640,2 тыс. рублей или 99,99 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе 23 771,2 тыс. рублей (99,99 % к плану) за счет средств федерального бюджета, 4 869,0 тыс. рублей (99,99 % к плану) за счет средств областного бюджета.

В рамках реализации ОМ предоставлены субсидии областным государственным учреждениям здравоохранения на иные цели:

17 680,8 тыс. рублей – на закупку диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С;

3 309,2 тыс. рублей – на профилактику ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций;

7 650,2 тыс. рублей – на закупку диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом.

- ОМ «Осуществление организационных мероприятий, связанных с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико–уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей»: кассовое исполнение расходов за счет средств федерального бюджета составило 2 856,0 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ОМ средства направлены на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, включающие в себя хранение лекарственных препаратов, доставку лекарственных препаратов до аптечных организаций, создание и сопровождение электронных баз данных учета и движения лекарственных препаратов в пределах Томской области.

- РП «Развитие системы оказания первичной медико–санитарной помощи»: кассовое исполнение расходов составило 26 543,6 тыс. рублей или 96,4 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета 20 543,6 тыс. рублей (95,5 % к плану), за счет средств областного бюджета 6 000,0 тыс. рублей (100,0 % к плану).

Основные направления расходов в рамках РП:

6 000,0 тыс. рублей – на предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания  ОГБУЗ «Центр медицинской и фармацевтической информации».

Информация о выполнении государственного задания за 2019 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке;

20 543,6 тыс. рублей – на предоставление субсидий областным государственным учреждениям здравоохранения на иные цели на создание и замену фельдшерских, фельдшерско–акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек, не имеющих медицинских организаций, оказывающих первичную медико–санитарную помощь, и находящихся на расстоянии более 6 километров от ближайшей медицинской организации, оказывающей первичную медико–санитарную помощь. Создано и оснащено 5 ФАПов (модульные конструкции) в Бакчарском, Верхнекетском, Зырянском и Шегарском районах.

- РП «Борьба с сердечно–сосудистыми заболеваниями»: кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета составило 5 500,0 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках РП средства направлены на предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ОГБУЗ «Центр медицинской профилактики».

Информация о выполнении государственного задания за 2019 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке.

- РП «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»: кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета составило 2 500,0 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках РП средства направлены на предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ОГБУЗ «Центр медицинской профилактики».

Информация о выполнении государственного задания за 2019 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке.

- РП «Старшее поколение»: кассовое исполнение расходов за счет средств федерального бюджета составило 1 625,5 тыс. рублей или 99,5 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках РП средства направлены на проведение вакцинации 1 125 человек старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, против пневмококковой инфекции.

- РП «Укрепление общественного здоровья»: кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета составило 3 700,0 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках РП средства направлены на предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ОГБУЗ «Центр медицинской профилактики».

Информация о выполнении государственного задания за 2019 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке.

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»: кассовое исполнение расходов за 2019 год составило 2 036 781,6 тыс. рублей или 99,99 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

- ВЦП «Повышение эффективности системы оказания специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»: кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета составило 1 320 145,2 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

- 1 288 778,3 тыс. рублей – на предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий 30 областными государственными учреждениями здравоохранения.

Информация о выполнении государственных заданий за 2019 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке;

2) 22 999,7 тыс. рублей – на предоставление субсидии ОГАУЗ «Томский фтизиопульмонологический медицинский центр» на иные цели, а именно на закупку противотуберкулезных препаратов;

3) 8 367,2 тыс. рублей – на предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на обеспечение проезда по направлениям врачей в медицинские организации, расположенные на территории Томской области, оказывающие специализированную онкологическую, наркологическую и психиатрическую помощь, лицам, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, при отсутствии круглогодичного транспортного сообщения с областным центром. Иные межбюджетные трансферты предоставлены  муниципальным образованиям «Городской округ Стрежевой» и «Александровский район». Кассовое исполнение иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета муниципальными образованиями Томской области составило 8367,2 тыс. рублей или 100,0 % к плану.

- ОМ «Оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи»: кассовое исполнение расходов составило 117 246,5 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета 17 922,8 тыс. рублей (100,0% к плану), за счет средств областного бюджета 99 323,7 тыс. рублей (100,0 % к плану).

Основные направления расходов в рамках ОМ:

113 574,1 тыс. рублей – на предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий 6 областными государственными учреждениями здравоохранения;

Информация о выполнении государственных заданий за 2019 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке.

3 672,4 тыс. рублей – на оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, в экстренной форме.

- ОМ «Развитие санитарной авиации»: кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета составило 48 979,6 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ОМ средства направлены на предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий 2 областными государственными автономными учреждениям здравоохранения: ОГАУЗ «Томская областная клиническая больница» и ОГАУЗ «Стрежевская городская больница».

Информация о выполнении государственных заданий за 2019 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке.

- РП «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»: кассовое исполнение расходов составило 252 804,8 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе бюджета 125 659,8 тыс. рублей (100,0 % к плану) за счет средств федерального, 127 145,0 тыс. рублей (100,0 % к плану) за счет средств областного бюджета.

В рамках РП средства направлены на предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ОГАУЗ «Томская областная клиническая больница».

Информация о выполнении государственного задания за 2019 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке.

- РП «Борьба с сердечно–сосудистыми заболеваниями»: кассовое исполнение расходов за счет средств федерального бюджета составило 74 539,1 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках реализации РП средства направлены на предоставление субсидии на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений ОГАУЗ «Томская областная клиническая больница». Приобретено 15 единиц медицинских изделий в соответствие с Приказом Минздрава России от 22.02.2019 № 90н

(аппараты ИВЛ – 8 шт., аппарат УЗИ – 1 шт., ангиографическая система – 1 шт., кровать функциональная – 1 шт., подъемники для больных – 2 шт., прикроватные кресла – 2 шт.)

- РП «Борьба с онкологическими заболеваниями»: кассовое исполнение расходов за счет средств федерального бюджета составило 223 066,4 тыс. рублей или 99,99 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках реализации РП средства направлены на предоставление субсидии ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» на создание и оснащение референс–центров для проведения иммуногистохимических, патоморфологических исследований и лучевых методов исследований, переоснащение сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями в Томской области, в соответствие с Приказом Минздрава России от 12.02.2019 № 56н. Приобретено 28 единиц медицинских изделий (бронхоскоп – 1 шт., видеобронхоскоп – 4 шт., видеогастроскоп – 4 шт., видеодуоденоскоп – 1 шт., видеоколоноскоп – 4шт., видеоэндоскопический комплекс – 3 шт., маммограф цифровой – 2 шт., рентгенодиагностический комплекс – 1 шт., аппарат УЗИ – 2 шт., ультразвуковая система для видеогастроскопа – 1 шт., ультразвуковой видеобронхоскоп – 1 шт., ультразвуковой видеогастроскоп – 1 шт., автоматический инжектор – 1 шт., шприц набор фиксирующих устройств – 2 шт.).

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»

Кассовое исполнение расходов за 2019 год составило 345 985,8 тыс. рублей или 
99,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

- ВЦП «Повышение эффективности оказания медицинской помощи в организациях родовспоможения и детства»: кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета составило  242 291,8 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 133 898,1 тыс. рублей – на предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий 19 областными государственными учреждениями здравоохранения.

Информация о выполнении государственных заданий за 2019 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке.

2) 85 395,7 тыс. рублей – на обеспечение деятельности ОГКУЗ «Дом ребенка, специализированный для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики», направленную на содержание, лечение и реабилитацию детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 4 лет, имеющих заболевание в виде поражения центральной нервной системы, нуждающихся в постоянном уходе;

3) 326,7 тыс. рублей – отражение в расходах областного бюджета и предоставление казенным учреждениям доходов от безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований, а также средств, полученных в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе штрафов, конфискаций, компенсаций, а также средств, полученных в возмещение вреда, причиненного Томской области, и иных сумм принудительного изъятия. Средства, полученные казенными учреждениями, направлены на содержание данных учреждений;

4) 22 671,3 тыс. рублей – на оказание услуг по медико-генетической помощи населению. В рамках мероприятия осуществляется финансирование государственного контракта с Федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Томский национальный исследовательский медицинский центр Российской академии наук» на оказание услуг по оказанию медико–генетической помощи населению Томской области, в том числе:

экспертное ультразвуковое исследование по пренатальной (дородовой) диагностике нарушений развития ребенка;

проведение инвазивной пренатальной диагностики  акушером–гинекологом;

цитогенетическое исследование биологического материала при инвазивной пренатальной диагностике;

цитогенетическое исследование (кариотипирование);

семейная консультация врача–генетика при наследственной паталогии;

молекулярно–генетическая диагностика хронического медицинского лейкоза;

выполнение исследований по неонатальному скринингу.

- РП «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»: кассовое исполнение расходов составило 103 694,0 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе (100,0 % к плану) за счет средств федерального бюджета 86 066,0 тыс. рублей, 17 628,0 тыс. рублей (100,0 % к плану) за счет средств областного бюджета.

В рамках РП средства направлены на предоставление 10 областным государственным учреждениям здравоохранения субсидии на иные цели, связанной с приобретением медицинских изделий для детских поликлиник и детских поликлинических отделений в пределах перечня, утвержденного Приказом Минздрава России от 22.05.2018 № 260 (ультразвуковые аппараты, рентгеновские аппараты и др).

Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, паллиативной помощи, в том числе детям»

Кассовое исполнение расходов за 2019 год составило 174 061,9 тыс. рублей или 
99,8 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

- ВЦП «Развитие медицинской реабилитации и паллиативной помощи»: кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета составило 138 390,2 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 134 345,9 тыс. рублей – на предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий 22 областными государственными учреждениями здравоохранения.

Информация о выполнении государственных заданий за 2019 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке;

2) 4 044,3 тыс. рублей – на обеспечение деятельности ОГКУЗ «Дом ребенка, специализированный для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики», направленной на оказание паллиативной помощи детям в возрасте от рождения до 4 лет с органическим поражением центральной нервной системы, врожденными аномалиями развития, генетическими синдромами.

- ОМ «Развитие паллиативной медицинской помощи»: кассовое исполнение расходов составило 35 671,7 тыс. рублей или 99,4 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе 29 607,5 тыс. рублей (99,4 % к плану) за счет средств федерального бюджета, 6 064,2 тыс. рублей (99,4 % к плану) за счет средств областного бюджета.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

### 2 580,7 тыс. рублей – на обеспечение медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, медицинскими изделиями, в том числе для использования на дому;

### 27 183,5 тыс. рублей – на предоставление субсидий на иные цели на обеспечение медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, медицинскими изделиями, в том числе для использования на дому;

### 5 000,1 тыс. рублей – на обеспечение лекарственными препаратами, в том числе для обезболивания;

### 907,4 тыс. рублей – на предоставление субсидий на иные цели на обеспечение лекарственными препаратами, в том числе для обезболивания.

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения и развитие международных отношений в сфере охраны здоровья»

Кассовое исполнение расходов за 2019 год составило 947 804,0 тыс. рублей или 95,4 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

- ВЦП «Устранение дефицита медицинских кадров и кадрового дисбаланса на территории Томской области»: кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета составило 701,6 тыс. рублей или 24,4 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ВЦП средства направлены на осуществление государственной поддержки работников областных государственных автономных и бюджетных учреждений здравоохранения в виде частичной компенсации затрат, связанных с наймом жилых помещений в жилых домах, построенных в рамках реализации на территории Томской области инвестиционных проектов по строительству жилых домов, предназначенных для сдачи квартир в аренду.

Размер частичной компенсации затрат, связанных с наймом жилых помещений, составляет 50% от определённого договором размера платы за найм жилого помещения, но не более: 6 250 рублей – при найме однокомнатной квартиры, 7 500 рублей – при найме двухкомнатной квартиры. В 2019 году государственная поддержка в рамках указанного проекта предоставлена 10 медицинским работникам.

- ОМ «Осуществление единовременных выплат медицинским работникам»: кассовое исполнение расходов составило 82 500,0 тыс. рублей или 66,3 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе 49 500,0 тыс. рублей (66,3 % к плану) за счет средств федерального бюджета, 33 000,0 тыс. рублей (66,3  % к плану) за счет средств областного бюджета.

В рамках ОМ за счет областного и федерального бюджетов (в соотношении  40/60), направлены средства на финансовое обеспечение единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек. В 2019 году на работу в сельскую местность и малые города привлечено 95 медицинских работников, в том числе 70 врачей и 25 фельдшеров.

- ОМ «Повышение престижа медицинских специальностей»: кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета составило 864 602,4 тыс. рублей или 99,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

819 550,4 тыс. рублей – на предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий 48 областными государственными учреждениями здравоохранения.

Информация о выполнении государственных заданий за 2019 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке;

45 052,0 тыс. рублей – на обеспечение деятельности ОГКУЗ «Дом ребёнка, специализированный для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики.

В рамках ОМ средства в сумме 864 602,4 тыс. рублей направлены на достижение целевых показателей соотношения заработной платы медицинских и педагогических работников областных учреждений здравоохранения к средней заработной плате по Томской области в соответствии с утвержденными планами мероприятий («дорожными картами») (распоряжение Администрации Томской области от 01.03.2013 № 142–ра, распоряжение Администрации Томской области от 10.04.2013 № 283–ра).

Подпрограмма «Совершенствование организации оказания медицинской помощи населению Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2019 год составило 1 404 983,6 тыс. рублей или 90,3 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

- ВЦП «Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области»: кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета составило 975 396,9 тыс. рублей или 99,97% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 90 732,7 тыс. рублей – на предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий 64 областными государственными учреждениями здравоохранения.

### Информация о выполнении государственных заданий за 2019 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке;

- 870 148,7 тыс. рублей – на предоставление субсидий областным государственным учреждениям здравоохранения на иные цели, в том числе:

### 646 590,1 тыс. рублей – на компенсацию части затрат на оказание медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, не обеспеченных средствами территориального фонда обязательного медицинского страхования;

### 192 046,4 тыс. рублей – на приобретение особо ценного движимого имущества, иных основных средств, не включаемых в нормативные затраты, связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания (в том числе медицинское оборудование и расходные материалы);

19 858,9 тыс. рублей – на проведение работ по благоустройству территорий (ОГАУЗ «Городская клиническая больница № 3 им. Б.И. Альперовича», ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи», ОГАУЗ «Томская областная клиническая больница», ОГБУЗ «Патологоанатомическое бюро»;

### 6 145,8 тыс. рублей – на проведение капитального ремонта помещений ОГБУЗ «Медико–санитарная часть № 2», расположенных по адресу: г. Томск, ул. Репина, 12;

### 4 600,0 тыс. рублей – на проведение капитального ремонта автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией ОГБУЗ «Парабельская районная больница»;

### 277,5 тыс. рублей – на разработку проектно–сметной документации на капитальный ремонт внутренних систем электроснабжения и электроосвещения ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи» г. Томск, ул. Рабочая, 21;

### 630,0 тыс. рублей – на проведение ремонтных работ по восстановлению работоспособности передвижного цифрового флюорографа с заменой запасных частей ОГАУЗ «Колпашевская районная больница»;

### 3) 14 515,5 тыс. рублей – на обеспечение деятельности Централизованной бухгалтерии Департамента здравоохранения Томской области и на проведение мероприятий Департаментом здравоохранения Томской области по независимой оценке качества услуг, проведения работ медицинскими учреждениями Томской области.

- ОМ «Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества (в том числе разработка проектной документации)»: кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета составило 21 704,0 тыс. рублей или 69,7 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

### 1) проведение капитального ремонта ЛОР корпуса, поликлиники, стационара ОГАУЗ «Городская клиническая больница № 3 им. Б.И. Альперовича» по адресу: г. Томск, ул. Нахимова, д. 3 (9 806,7 тыс. рублей);

### 2) предоставление субсидий на иные цели областным государственным учреждениям здравоохранения:

### 1 032,7 тыс. рублей – на разработку проектно–сметной документации на капитальный ремонт ОГАУЗ «Городская клиническая больница № 3 им. Б.И. Альперовича», по адресу: г. Томск, ул. Нахимова, 3;

### 8 523,1 тыс. рублей – на капитальный ремонт системы вентиляции инфекционного отделения ОГАУЗ «Городская клиническая больница № 3 им. Б.И. Альперовича», по адресу: г. Томск, ул. Нахимова, 3, стр. 1;

### 2 341,5 тыс. рублей – на выполнение обмерных работ, визуального и инструментального обследования, разработка проектной документации по объекту: «Капитальный ремонт здания стационара с пищеблоком Октябрьского отделения ОГАУЗ «Светленская районная больница» по адресу: Томская область, Томский район, с. Октябрьское, ул. Заводская, 16.

- ОМ «Бюджетные инвестиции в объекты здравоохранения»: кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета составило 5 756,6 тыс. рублей или 25,4 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ОМ средства направлены на реконструкцию внутриплощадочных сетей ОГАУЗ «Кожевниковская районная больница», расположенных по адресу: Томская область, с. Кожевниково, ул. Гагарина, 4.

- РП «Развитие системы оказания первичной медико–санитарной помощи»: кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета составило 1 900,0 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках РП средства направлены на предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ОГБУЗ «Бюро медицинской статистики».

Информация о выполнении государственного задания за 2019 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке.

- РП «Борьба с онкологическими заболеваниями»: кассовое исполнение расходов составило 262 787,3 тыс. рублей или 68,1 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе 204 244,2 тыс. рублей (66,7 % к плану) за счет средств федерального бюджета, 58 543,1 тыс. рублей (73,4  % к плану) за счет средств областного бюджета.

В рамках РП осуществлялось финансирование строительства хирургического корпуса на 120 коек с поликлиникой на 200 п/смену ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер». Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2021 год. В целях обеспечения исполнения обязательств по заключенному государственному контракту остаток бюджетных ассигнований в части средств областного бюджета предусмотрен в 2020 году в сводной бюджетной росписи в соответствии со статьёй 5 Закона об областном бюджете. В установленном законодательством порядке до 1 мая проходит процедура подтверждения потребности в остатках средств федерального бюджета.

- РП «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»: кассовое исполнение расходов составило 137 438,8 тыс. рублей или 99,1 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе 111 316,0 тыс. рублей (99,1 % к плану)  за счет средств федерального бюджета, 26 122,8 тыс. рублей (99,4  % к плану) за счет средств областного бюджета.

Основные направления расходов в рамках РП:

- 8 500,0 тыс. рублей – на предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ОГБУЗ «Бюро медицинской статистики» с целью обеспечение работоспособности государственных информационных систем в сфере здравоохранения, подключенных к ЕГИСЗ.

Информация о выполнении государственного задания за 2019 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке;

- 60 868,1 тыс. рублей – на предоставление ОГБУЗ «Бюро медицинской статистики» субсидии на иные цели на поставку оборудования для Центра обработки данных  с оказанием услуг по пуско–наладке и вводу в эксплуатацию;

- 68 070,7 тыс. рублей – на проведение мероприятий Департаментом здравоохранения Томской области по обеспечению функционирования медицинской информационной системы, компонентов регионального сегмента ЕГИСЗ (поставка автоматизированных рабочих мест, организационной техники, средств защиты информации, средств криптографической защиты информации, серверным оборудование).

Подпрограмма «Оказание бесплатной медицинской помощи гражданам в рамках областной программы обязательного медицинского страхования»

Кассовое исполнение расходов за 2019 год составило 5 541 929,2 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывалось ОМ «Организация оказания медицинской помощи в рамках областной программы обязательного медицинского страхования (за счет средств областного бюджета)»: кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета составило 5 541 929,2 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ОМ средства направлены на уплату страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения.

Расходы на реализацию государственной программы Томской области

«Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2019 год составило 724 393,3 тыс. рублей или 99,7% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

|  | ГРБС | Утверждено Законом ТО от 29.12.2018 № 151-ОЗ (в ред. от 25.12.2019) | План по уточненной сводной бюджетной росписи | Кассовое исполнение | % исполнения к плану, утвержден-ному Законом ТО от 29.12.2018 № 151-ОЗ (в ред. от 25.12.2019) | % исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи | Объем недоиспользо-вания бюджетных ассигнований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего |  | 726 517,0 | 726 516,9 | 724 393,3 | 99,7 | 99,7 | 2 123,6 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств федерального бюджета |  | 19 758,1 | 19 758,1 | 19 752,2 | 99,97 | 99,97 | 5,9 |
| за счет средств областного бюджета |  | 706 758,9 | 706 758,8 | 704 641,1 | 99,7 | 99,7 | 2 117,7 |
| Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» |  | 115 526,1 | 115 526,1 | 115 520,0 | 99,99 | 99,99 | 6,1 |
| ВЦП «Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой» | Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области | 23 964,5 | 23 964,5 | 23 964,5 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| РП «Спорт - норма жизни», всего |  | 91 561,6 | 91 561,6 | 91 555,5 | 99,99 | 99,99 | 6,1 |
| в том числе: | Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области | 91 561,6 | 91 561,6 | 91 555,5 | 99,99 | 99,99 | 6,1 |
| Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» |  | 451 216,9 | 451 216,9 | 449 767,4 | 99,7 | 99,7 | 1 449,5 |
| ВЦП «Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов» | Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области | 400 839,9 | 400 839,9 | 400 520,4 | 99,9 | 99,9 | 319,5 |
| ОМ «Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества (в том числе разработка проектной документации)» |  | 20 377,0 | 20 377,0 | 19 247,0 | 94,5 | 94,5 | 1 130,0 |
| в том числе: | Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области | 19 247,0 | 19 247,0 | 19 247,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
|  | Департамент архитектуры и строительства Томской области | 1 130,0 | 1 130,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 130,0 |
| РП «Спорт - норма жизни», всего |  | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| в том числе: | Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Расширение сети спортивных сооружений» |  | 107 157,5 | 107 157,4 | 106 650,4 | 99,5 | 99,5 | 507,0 |
| ОМ «Развитие материально-технической базы для занятий спортом, физической культурой по месту жительства и в образовательных учреждениях» |  | 6 164,1 | 6 164,1 | 6 164,1 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| в том числе: | Департамент архитектуры и строительства Томской области | 6 164,1 | 6 164,1 | 6 164,1 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| РП «Спорт - норма жизни», всего |  | 100 993,4 | 100 993,3 | 100 486,3 | 99,5 | 99,5 | 507,0 |
| в том числе: | Департамент архитектуры и строительства Томской области | 100 993,4 | 100 993,3 | 100 486,3 | 99,5 | 99,5 | 507,0 |
| Подпрограмма «Создание условий для развития эффективной молодежной политики в Томской области» |  | 30 737,8 | 30 737,8 | 30 610,2 | 99,6 | 99,6 | 127,6 |
| ВЦП «Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах области» | Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области | 30 737,8 | 30 737,8 | 30 610,2 | 99,6 | 99,6 | 127,6 |
| Обеспечивающая подпрограмма, всего |  | 21 878,7 | 21 878,7 | 21 845,3 | 99,8 | 99,8 | 33,4 |
| в том числе: | Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области | 21 878,7 | 21 878,7 | 21 845,3 | 99,8 | 99,8 | 33,4 |

В реализации ГП участвовали следующие ГРБС:

тыс. рублей

| Наименование ГРБС | Утверждено Законом ТО от 29.12.2018 № 151-ОЗ (в ред. от 25.12.2019) | План по уточненной сводной бюджетной росписи | Кассовое исполнение | % исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 29.12.2018 № 151-ОЗ (в ред. от 25.12.2019) | % исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи | Объем недоиспользования бюджетных ассигнований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области | 618 229,5 | 618 229,5 | 617 742,9 | 99,9 | 99,9 | 486,6 |
| Департамент архитектуры и строительства Томской области | 108 287,5 | 108 287,4 | 106 650,4 | 98,5 | 98,5 | 1 637,0 |
| Всего по ГП | 726 517,0 | 726 516,9 | 724 393,3 | 99,71 | 99,71 | 2 123,6 |

Недоиспользование средств по ГП за 2019 год составило 2 123,6 тыс. рублей, в том числе:

по Департаменту по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области в сумме 486,6 тыс. рублей, в том числе 480,7 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 5,9 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета по следующим причинам:

189,8 тыс. рублей – в связи с уточнением численности получателей единовременных вознаграждений спортсменам Томской области и их тренерам за победы и призовые места на официальных всероссийских и международных соревнованиях (ВЦП «Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов»);

148,7 тыс. рублей – экономия по результатам проведения конкурсных процедур, экономия по факту оплаты за коммунальные услуги (ВЦП «Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов», обеспечивающая подпрограмма);

127,6 тыс. рублей – экономия по ассигнованиям, предусмотренным на реализацию программ, победивших в Областном конкурсе программ молодежных и детских общественных объединений, в связи с уточнением фактической потребности на их реализацию (ВЦП «Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах области»);

20,5 тыс. рублей – обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования «Город Томск», муниципального образования «Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области», муниципального образования «Томский район» в связи с уточнением численности спортсменов, включенных в списки кандидатов в спортивные сборные команды Томской области (ВЦП «Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов» в части обеспечения участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях);

по Департаменту архитектуры и строительства Томской области за счет средств областного бюджета в сумме 1 637,0 тыс. рублей по следующим причинам:

1 130,0 тыс. рублей – в связи с нарушением проектировщиком графика выполнения работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт объектов ОГАУ «Томская областная спортивная школа олимпийского резерва» (далее - ОГАУ «ТО СШОР»): спортивного комплекса с катком «Кристалл» - (850,0 тыс. рублей) и спортивного комплекса «Старт» (280,0 тыс. рублей). В целях исполнения обязательств по заключенным государственным контрактам средства предусмотрены в 2020 году в сводной бюджетной росписи в соответствии со статьёй 5 Закона об областном бюджете;

507,0 тыс. рублей – экономия по результатам конкурсных процедур по выбору подрядчиков (капитальный ремонт трибуны «Спортивно-оздоровительного центра «Колос» в с. Кожевниково – 490,4 тыс. рублей; строительство комплексной спортивной площадки по адресу: Томская область, г. Кедровый, с. Пудино – 16,6 тыс. рублей).

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»

Кассовое исполнение расходов за 2019 год составило 115 520,0 тыс. рублей или 99,99 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

- ВЦП «Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой»: кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета составило 23 964,5 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

ВЦП направлена на создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1)22 534,5 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, оказываемого областным государственным автономным учреждением «Центр спортивной подготовки спортивных сборных команд Томской области».

Информация о выполнении государственного задания за 2019 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке;

2) 1 430,0 тыс. рублей – на выплату дополнительного материального обеспечения за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта гражданам Российской Федерации, достигшим пенсионного возраста, постоянно проживающим на территории Томской области и проведение независимой оценки качества оказания услуг.

Дополнительное материальное обеспечение в виде ежемесячной выплаты установлено в размере 2 300,0 рублей Постановлением Администрации Томской области от 06.04.2011 № 95а «О размере и порядке установления дополнительного материального обеспечения за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта». По итогам 2019 года ежемесячное дополнительное материальное обеспечение получил 51 человек.

- Региональный проект «Спорт - норма жизни»: кассовое исполнение расходов составило 91 555,5 тыс. рублей или 99,99 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 71 803,3 тыс. рублей  (99,99 % к плану), за счет средств федерального бюджета – 19 752,2 тыс. рублей (99,97 % к плану).

Основные направления расходов в рамках РП:

- 9 000,0 тыс. рублей – на предоставление 18 муниципальным образованиям Томской области субсидии на приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования «Город Томск», муниципального образования «Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области». На средства субсидии муниципальными образованиями закуплено 30 комплектов спортивно-технологического оборудования для устройства малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы, предназначенных для подготовки к выполнению и выполнения нормативов испытаний (тестов) Комплекса «Готов к труду и обороне».

Кассовое исполнение составило 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Исполнение расходов муниципальными образованиями составило 8 985,3 тыс. рублей. Неиспользованный остаток средств в сумме 14,7 тыс. рублей возвращен в областной бюджет;

- 62 192,4 тыс. рублей – на предоставление 20 муниципальным образованиям Томской области субсидии на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта. В рамках субсидии, инструкторами по спорту к регулярным занятиям физической культурой и спортом по месту жительства привлечено 26 377 человек. Кассовое исполнение составило 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Исполнение расходов муниципальными образованиями составило 62 190,6 тыс. рублей. Неиспользованный остаток средств в сумме 1,8 тыс. рублей возвращен в доход областного бюджета;

- 20 363,1 тыс. рублей – на предоставление 7 муниципальным образованиям Томской области субсидии на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием. В рамках субсидии в муниципальных образованиях создано по одной спортивной площадке для муниципальных центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Кассовое исполнение составило 99,97 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Исполнение расходов муниципальными образованиями составило 20 363,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета в сумме 610,9 тыс. рублей, средств федерального бюджета – 19 752,2 тыс. рублей.

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»

Кассовое исполнение расходов за 2019 год составило 449 767,4 тыс. рублей или 99,7% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

- ВЦП «Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов»: кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета составило 400 520,4 тыс. рублей или 99,92 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

ВЦП направлена на совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1)218 639,2 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий, оказываемых 4-мя областными государственными учреждениями.

Информация о выполнении государственных заданий за 2019 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке;

2) 2 890,8 тыс. рублей – на предоставление субсидии ОГАУ ТО «СШОР» на ремонт холодильной установки спортивного комплекса «Кристалл»;

3) 165 935,4 тыс. рублей – на предоставление местным бюджетам субсидий, в том числе:

159 955,9 тыс. рублей – на предоставление субсидий муниципальным образованиям Томской области на достижение целевых показателей соотношения средней заработной платы педагогических работников и работников, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта и средней заработной платы в Томской области в соответствии с утвержденными планами мероприятий («дорожными картами») согласно распоряжениям Администрации Томской области от 01.03.2015 № 142-ра, от 10.03.2013 № 283-ра. Кассовое исполнение составило 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Исполнение расходов муниципальными образованиями составило 159 335,6 тыс. рублей. Неиспользованный остаток средств в сумме 620,3 тыс. рублей возвращен в областной бюджет;

5 979,5 тыс. рублей – на предоставление 18 муниципальным образованиям Томской области субсидии на обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования «Город Томск», муниципального образования «Городской округ – закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области», муниципального образования «Томский район».

Средства субсидии направлены на обеспечение проезда, питания и проживания спортсменов муниципальных образований Томской области и их тренеров при проведении официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятий, проводимых на территории Томской области.

Кассовое исполнение составило 99,7 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Исполнение расходов муниципальными образованиями составило 5 905,3 тыс. рублей. Неиспользованный остаток средств в сумме 74,2 тыс. рублей возвращен в областной бюджет;

4) 7 140,0 тыс. рублей – на выплату ежегодных стипендий Губернатора Томской области лучшим спортсменам Томской области и их тренерам. В соответствии с распоряжением Департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области от 25.12.2018 № 131-р «О назначении стипендии Губернатора Томской области лучшим спортсменам Томской области и их тренерам» за 2019 год ежемесячную стипендию Губернатора Томской области в размере 16,0 тыс. рублей получали 25 лучших спортсменов Томской области, в размере 13,0 тыс. рублей – 15 тренеров;

5) 5 915,0 тыс. рублей – на выплату единовременных вознаграждений спортсменам Томской области и их тренерам за победы и призовые места на официальных всероссийских и международных соревнованиях. На основании Постановления Главы Администрации (Губернатора) Томской области от 18.08.2006 № 75 «Об учреждении выплаты единовременного вознаграждения спортсменам Томской области и их тренерам за победы и призовые места на официальных всероссийских и международных соревнованиях» в 2019 году выплаты получили 135 человек по 20 видам спорта.

- ОМ «Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества (в том числе разработка проектной документации)»: кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 19 247,0 тыс. рублей или 94,4 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

- 5 485,0 тыс. рублей – на предоставление субсидии ОГАУ «ТО СШОР» на капитальный ремонт спортивного комплекса с катком «Кристалл» по адресу: г.Томск, ул.Смирнова, 48б, стр.2. Кассовое исполнение расходов составило 5 485,0 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи;

- 13 762,0 тыс. рублей – на предоставление субсидии ОГАУ «ТО СШОР» на капитальный ремонт спортивного комплекса «Старт» по адресу: г.Томск, ул. 79 Гвардейской дивизии, 10/3.

- Региональный проект «Спорт - норма жизни»: кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета составило 30 000,0 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Ассигнования в размере 30 000,0 тыс. рублей направлены в виде субсидии муниципальным образованиям  на приобретение спортивного инвентаря, оборудования и спортивной экипировки для спортивных школ.

Субсидия на приобретение спортивного инвентаря, оборудования и спортивной экипировки для спортивных школ предоставлена 19 муниципальным образованиям Томской области. Спортивный инвентарь, оборудование и спортивная экипировка закуплены в 43 спортивные школы.

Кассовое исполнение составило 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Исполнение расходов муниципальными образованиями составило 30 000,0 тыс. рублей.

Подпрограмма «Расширение сети спортивных сооружений»

Кассовое исполнение расходов за 2019 год составило 106 650,4 тыс. рублей или 99,5 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Мероприятия подпрограммы направлены на повышение обеспеченности населения спортивными сооружениями и улучшение спортивной инфраструктуры в Томской области.

В рамках данной подпрограммы реализовывалось:

- ОМ «Развитие материально-технической базы для занятий спортом, физической культурой по месту жительства и в образовательных учреждениях»: кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 6 164,1 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ОМ финансировались работы по реконструкции стадиона «Юность» в с. Каргасок Томской области. Субсидия предоставлена Каргасокскому району. Исполнение в муниципальном образовании составило 100,0 %.

- Региональный проект «Спорт - норма жизни»: кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета составило 100 486,3 тыс. рублей или 99,5 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках РП:

- капитальный ремонт муниципальных спортивных сооружений на сумму 77 138,7 тыс. рублей, в том числе:

15 000,0 тыс. рублей – на ремонт стадиона «Кедр» в с. Кривошеино. Исполнение в муниципальном образовании составило 100,0 %;

20 000,0 тыс. рублей – на ремонт спортивного ядра стадиона и спортивные площадки в с. Молчаново. Исполнение в муниципальном образовании составило 71,2% (14 246,4 тыс. рублей). Остаток средств областного бюджета возвращён муниципальным образованием в установленный срок. Потребность в использовании субсидии на те же цели подтверждена в 2020 году в установленном порядке в сумме 5 753,6 тыс. рублей. Объект финансируется два года (2019-2020 г.г.), по условиям муниципального контракта срок окончания работ 30.06.2020;

20 000,0 тыс. рублей – стадион в с. Александровское Александровского района.  Исполнение в муниципальном образовании составило 84,6 % (16 917,3 тыс. рублей). Остаток средств областного бюджета возвращён муниципальным образованием в установленный срок. Потребность в использовании субсидии на те же цели подтверждена в 2020 году в установленном порядке в сумме 3 082,7 тыс. рублей. Объект финансируется два года (2019-2020гг), по условиям муниципального контракта срок окончания работ 30.09.2020;

10 000,0 тыс. рублей – спортивный комплекс МАОУДО ДЮСШ № 1 г. Асино. Исполнение в муниципальном образовании составило 100,0 %;

4 509,7 тыс. рублей – трибуна «Спортивно-оздоровительного центра «Колос» в с.Кожевниково. Исполнение в муниципальном образовании составило 100,0 %.

7 629,0 тыс. рублей – хоккейная коробка и освещение лыжной трассы МБУДО «Бакчарская детско-юношеская спортивная школа» в с.Бакчар. Исполнение в муниципальном образовании составило 100,0 %;

2) строительство универсальных спортивных площадок в муниципальных образованиях Томской области на сумму 23 347,6 тыс. рублей, в том числе:

3 295,7 тыс. рублей - универсальная спортивная площадка в с. Володино Кривошеинского района. Исполнение в муниципальном образовании составило 100,0%;

5 550,0 тыс. рублей - комплексная спортивная площадка с. Пудино г. Кедрового. Исполнение в муниципальном образовании составило 95,4 % (5 296,8 тыс. рублей) и сложилось по причине выполнения меньшего объёма работ. Остаток средств областного бюджета возвращён муниципальным образованием в установленный срок. Потребность в остатках средств отсутствует;

6 832,9 тыс. рублей - детский хоккейный корт в п.Аэропорт Томского района. Исполнение в муниципальном образовании составило 90,2 % (6 163,2 тыс. рублей) и сложилось по причине экономии по результатам конкурсных процедур;

4 193,9 тыс. рублей - открытая универсальная спортивная площадка в п.Синий Утес Томского района. Исполнение в муниципальном образовании составило 84,5 % (3 545,0 тыс. рублей) и сложилось по причине экономии по результатам конкурсных процедур;

3 475,1 тыс. рублей - комплексная спортивная площадка в с. Межениновка Томского района. Исполнение в муниципальном образовании составило 100,0 %.

Подпрограмма «Создание условий для развития эффективной молодежной политики в Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2019 год составило 30 610,2 тыс. рублей или 99,6 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывалась:

- ВЦП «Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах области»: кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета составило 30 610,2 тыс. рублей или 99,6 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

ВЦП направлена на создание условий для эффективной молодежной политики в Томской области.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 27 737,8 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, оказываемого областным государственным автономным учреждением «Центр спортивной подготовки сборных команд Томской области».

Информация о выполнении государственного задания за 2019 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке;

2) 2 872,4 тыс. рублей – на предоставление субсидий молодежным и детским общественным объединениям Томской области на реализацию программ, победивших в Областном конкурсе программ молодежных и детских общественных объединений. В соответствии с Постановлением Администрации Томской области от 16.07.2014 № 270а «Об областном конкурсе программ молодежных и детских общественных объединений» в 2019 году субсидии предоставлены шести общественным организациям, победившим в Конкурсе программ молодежных и детских общественных объединений.

Расходы на реализацию Государственной программы Томской области

«Развитие образования в Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2019 год составило 18 096 536,1 тыс. рублей или 98,1% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

| Наименование | ГРБС | Утверждено Законом ТО от 29.12.2018 №151-ОЗ (в ред. от 25.12.2019) | План по уточненной сводной бюджетной росписи | Кассовое исполнение | % исполнения к плану, утвержден-ному Законом ТО от 29.12.2018 №151-ОЗ (в ред. от 25.12.2019) | % исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи | Объем недоисполь-зования бюджетных ассигнований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего |  | 18 440 675,2 | 18 440 725,2 | 18 096 536,1 | 98,1% | 98,1% | 344 189,1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств федерального бюджета |  | 794 916,3 | 794 916,3 | 606 147,6 | 76,3% | 76,3% | 188 768,7 |
| за счет средств областного бюджета |  | 17 645 808,9 | 17 645 808,9 | 17 490 388,5 | 99,1% | 99,1% | 155 420,4 |
| Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области» |  | 14 622 353,6 | 14 622 403,6 | 14 573 708,3 | 99,7% | 99,7% | 48 695,3 |
| ВЦП «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста» | Департамент общего образования Томской области | 14 183 498,8 | 14 179 038,5 | 14 131 190,7 | 99,6% | 99,7% | 47 847,8 |
| ВЦП «Обеспечение дополнительного образования детей в областных государственных образовательных организациях, создание условий для развития дополнительного образования детей» | Департамент общего образования Томской области | 46 698,9 | 46 783,3 | 46 783,2 | 100,2% | 99,99% | 0,1 |
| ВЦП «Развитие системы выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности» | Департамент общего образования Томской области | 26 167,1 | 26 772,0 | 26 746,1 | 102,2% | 99,9% | 25,9 |
| ВЦП «Обеспечение дополнительного профессионального образования в областных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в системе общего и дополнительного образования детей Томской области» | Департамент общего образования Томской области | 112 258,1 | 116 079,1 | 115 671,8 | 103,0% | 99,6% | 407,3 |
| ОМ «Модернизация системы дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области» | Департамент общего образования Томской области | 49 536,0 | 49 536,0 | 49 536,0 | 100,0% | 100,0% | 0,0 |
| ОМ «Реализация мер по развитию научно-образовательной и творческой среды в образовательных организациях, развитие эффективной системы дополнительного образования детей» | Департамент общего образования Томской области | 36 595,0 | 36 595,0 | 36 595,0 | 100,0% | 100,0% | 0,0 |
| РП «Кадры для цифровой экономики» | Департамент общего образования Томской области | 5 428,6 | 5 428,6 | 5 428,6 | 100,0% | 100,0% | 0,0 |
| РП «Современная школа» | Департамент общего образования Томской области | 46 409,3 | 46 409,3 | 46 409,3 | 100,0% | 100,0% | 0,0 |
| РП «Успех каждого ребенка» | Департамент общего образования Томской области | 81 205,0 | 81 205,0 | 80 790,8 | 99,5% | 99,5% | 414,2 |
| Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей» | Департамент общего образования Томской области | 239,2 | 239,2 | 239,2 | 100,0% | 100,0% | 0,0 |
| РП «Цифровая образовательная среда» | Департамент общего образования Томской области | 33 251,6 | 33 251,6 | 33 251,6 | 100,0% | 100,0% | 0,0 |
| РП «Учитель будущего» | Департамент общего образования Томской области | 1 066,0 | 1 066,0 | 1 066,0 | 100,0% | 100,0% | 0,0 |
| Подпрограмма «Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области» |  | 1 678 310,8 | 1 678 310,8 | 1 388 500,6 | 82,7% | 82,7% | 289 810,2 |
| ОМ «Создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных организациях с использованием механизма государственно-частного партнерства» | Департамент общего образования Томской области | 417 911,4 | 417 911,4 | 417 089,4 | 99,8% | 99,8% | 822,0 |
| ОМ «Улучшение материально-технического обеспечения организаций дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области» | Департамент общего образования Томской области | 18 296,0 | 18 296,0 | 17 931,4 | 98,0% | 98,0% | 364,6 |
| РП «Успех каждого ребенка» | Департамент архитектуры и строительства Томской области | 13 231,4 | 13 231,4 | 13 229,6 | 99,99 % | 99,99% | 1,8 |
| РП «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», всего |  | 1 228 872,0 | 1 228 872,0 | 940 250,2 | 76,5% | 76,5% | 288 621,8 |
| в том числе: | Департамент общего образования Томской области | 8 390,1 | 8 390,1 | 8 390,1 | 100,0% | 100,0% | 0,0 |
|  | Департамент архитектуры и строительства Томской области | 1 220 481,9 | 1 220 481,9 | 931 860,1 | 76,4% | 76,4% | 288 621,8 |
| Подпрограмма «Развитие профессионального образования Томской области» |  | 2 080 043,5 | 2 080 043,5 | 2 075 112,5 | 99,8% | 99,8% | 4 931,0 |
| ВЦП «Организация предоставления на территории Томской области среднего профессионально-го образования, дополнительного профессионально го образования, профессионально-го обучения, а также развитие экспериме-нтальной и инновационной деятельности в системе профессионально-го образования» | Департамент профессио-нального образования Томской области | 1 935 582,3 | 1 935 582,3 | 1 930 827,7 | 99,8% | 99,8% | 4 754,6 |
| ВЦП «Обеспечение доступности качественного среднего профессионально-го образования в лесной отрасли» | Департамент лесного хозяйства Томской области | 56 195,7 | 56 195,7 | 56 030,0 | 99,7% | 99,7% | 165,7 |
| ОМ «Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества (в том числе разработка проектной документации)», всего |  | 5 262,8 | 5 262,8 | 5 262,8 | 100,0% | 100,0% | 0,0 |
| в том числе: | Департамент профессио-нального образования Томской области | 3 137,3 | 3 137,3 | 3 137,3 | 100,0% | 100,0% | 0,0 |
|  | Департамент архитектуры и строительства Томской области | 2 125,5 | 2 125,5 | 2 125,5 | 100,0% | 100,0% | 0,0 |
| РП «Цифровая образовательная среда» | Департамент профессио-нального образования Томской области | 4 683,0 | 4 683,0 | 4 683,0 | 100,0% | 100,0% | 0,0 |
| РП «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионально-го образования)» | Департамент профессио-нального образования Томской области | 78 319,7 | 78 319,7 | 78 309,0 | 99,99% | 99,99% | 10,7 |
| Подпрограмма «Реализация полномочий Российской Федерации в сфере образования» |  | 9 267,7 | 9 267,7 | 9 259,0 | 99,9% | 99,9% | 8,7 |
| ОМ «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере образования» | Комитет по контролю, надзору и лицензирова-нию в сфере образования | 9 267,7 | 9 267,7 | 9 259,0 | 99,9% | 99,9% | 8,7 |
| Обеспечивающая подпрограмма, всего |  | 50 699,6 | 50 699,6 | 49 955,7 | 98,5% | 98,5% | 743,9 |
| в том числе: | Департамент общего образования Томской области | 26 169,1 | 26 169,1 | 25 568,5 | 97,7% | 97,7% | 600,6 |
|  | Департамент профессио-нального образования Томской области | 20 021,1 | 20 021,1 | 19 877,8 | 99,3% | 99,3% | 143,3 |
|  | Комитет по контролю, надзору и лицензирова-нию в сфере образования | 4 509,4 | 4 509,4 | 4 509,4 | 100,0% | 100,0% | 0,0 |

В реализации ГП участвовали следующие ГРБС:

тыс. рублей

| Наименование ГРБС | Утверждено Законом ТО от 29.12.2018 №151-ОЗ (в ред. От 25.12.2019) | План по уточненной сводной бюджетной росписи | Кассовое исполнение | % исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 29.12.2018 №151-ОЗ (в ред. От 25.12.2019) | % исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи | Объем недоиспользованных бюджетных ассигнований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Департамент общего образования Томской области | 15 093 120,2 | 15 093 170,2 | 15 042 687,7 | 99,7% | 99,7% | 50 482,5 |
| Департамент профессионального образования Томской области | 2 041 743,4 | 2 041 743,4 | 2 036 834,8 | 99,8% | 99,8% | 4 908,6 |
| Департамент архитектуры и строительства Томской области | 1 235 838,8 | 1 235 838,8 | 947 215,2 | 76,6% | 76,6% | 288 623,6 |
| Комитет по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования | 13 777,1 | 13 777,1 | 13 768,4 | 99,9% | 99,9% | 8,7 |
| Департамент лесного хозяйства Томской области | 56 195,7 | 56 195,7 | 56 030,0 | 99,7% | 99,7% | 165,7 |
| Всего по ГП | 18 440 675,2 | 18 440 725,2 | 18 096 536,1 | 98,1% | 98,1% | 344 189,1 |

Отклонение плановых назначений по расходам в 2019 году, утвержденных Законом Томской области от 29.12.2018 №151-ОЗ (в ред. от 25.12.2019), от плана по уточненной сводной бюджетной росписи составило 50,0 тыс. рублей, в связи с поступлением в областной бюджет доходов от безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований, сверх утвержденных Законом Томской области от 29.12.2018 №151-ОЗ  (ст. 12).

Кроме того, в течение 2019 года произведены перемещения между мероприятиями ведомственных целевых программ в соответствии с пунктом 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

Недоиспользование средств по ГП за 2019 год составило 344 189,1 тыс. рублей, в том числе:

по Департаменту общего образования Томской области  в сумме 50 482,5 тыс. рублей за счет средств областного бюджета по следующим причинам:

45 630,7 тыс. рублей – экономия по межбюджетным трансфертам в связи с уточнением исходных данных, используемых для расчета межбюджетных трансфертов (ВЦП «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста», ВЦП  «Обеспечение дополнительного профессионального образования в областных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в системе общего и дополнительного образования детей Томской области»);

119,7 тыс. рублей – экономия по межбюджетным трансфертам на ежемесячные стипендии Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных организаций Томской области по расходам на отчисления в государственные внебюджетные фонды (ВЦП «Обеспечение дополнительного профессионального образования в областных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в системе общего и дополнительного образования детей Томской области»);

379,3 тыс. рублей – экономия по межбюджетным трансфертам по результатам проведения конкурсных процедур, включая межбюджетные трансферты на оснащение устройствами видеофиксации автобусов для перевозки обучающихся в муниципальные общеобразовательные организации, приобретение автобусов для организации подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные организации (ВЦП «Обеспечение дополнительного профессионального образования в областных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в системе общего и дополнительного образования детей Томской области», ОМ «Улучшение материально-технического обеспечения организаций дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области»);

408,8 тыс. рублей – экономия средств по межбюджетным трансфертам в связи с расторжением соглашения на предоставление субсидии бюджету муниципального района «Зырянский район» на внедрение целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей по причине переноса срока перехода на персонифицированное финансирование дополнительного образования (РП «Успех каждого ребенка»);

822,0 тыс. рублей – за счет средств областного бюджета по причине экономии процентов за рассрочку платежа в связи с частичным досрочным гашением задолженности по выкупу в муниципальную собственность построенных инвестором 15-ти зданий для размещения детских садов в рамках заключенных соглашений о государственно-частном партнерстве;

1 344,7 тыс. рублей - экономия бюджетных ассигнований на достижение показателей по планам мероприятий («дорожным картам») «Изменения в сфере образования в Томской области», «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области» в части повышения заработной платы педагогических (медицинских) работников областных образовательных организаций в связи с неисполнением среднесписочной численности указанных категорий работников (ВЦП «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста», ВЦП «Обеспечение дополнительного образования детей в областных государственных образовательных организациях, создание условий для развития дополнительного образования детей»);

480,3 тыс. рублей - экономия бюджетных ассигнований по результатам проведенных конкурсных процедур по расходам на обеспечение деятельности областных организаций, в отношении которых Департамент общего образования Томской области осуществляет функции и полномочия учредителя, структурных подразделений, включая расходы на противопожарные и антитеррористические мероприятия, организацию автоматизированного рабочего места для работы в государственных информационных системах (ВЦП «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста», ВЦП «Обеспечение дополнительного профессионального образования в областных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в системе общего и дополнительного образования детей Томской области», ВЦП «Развитие системы выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности»);

42,0 тыс. рублей – экономия по расходам на вручение медалей «За особые достижения в учении» в связи с уточнением численности получателей (ВЦП «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста»);

654,4 тыс. рублей - экономия по прочим расходам на функционирование областных организаций, в отношении которых Департамент общего образования Томской области осуществляет функции и полномочия учредителя, структурных подразделений по результатам деятельности, включая расходы на содержание учреждений, коммунальные расходы и др. (ВЦП «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста» ВЦП «Развитие системы выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности»);

600,6 тыс. рублей – по обеспечивающей подпрограмме;

по Департаменту профессионального образования Томской области  в сумме  4 908,6 тыс. рублей за счет средств областного бюджета по следующим причинам:

3 038,5 тыс. рублей - экономия бюджетных ассигнований, предусмотренных на достижение показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения (ВЦП «Организация предоставления на территории Томской области среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, а также развитие экспериментальной и инновационной деятельности в системе профессионального образования»);

1 030,2 тыс. рублей - экономия средств по результатам проведения конкурсных процедур по расходам на приобретение комплектов лыж для организаций профессионального образования, в рамках развития движения Worldskills Russia в Томской области  (ВЦП «Организация предоставления на территории Томской области среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, а также развитие экспериментальной и инновационной деятельности в системе профессионального образования»);

696,6 тыс. рублей - по причинам уточнения численности получателей стипендий, мер социальной поддержки обучающихся (ВЦП «Организация предоставления на территории Томской области среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, а также развитие экспериментальной и инновационной деятельности в системе профессионального образования»);

143,3 тыс. рублей – по обеспечивающей подпрограмме;

по Департаменту архитектуры и строительства Томской области в сумме 288 623,6 тыс. рублей, в том числе 99 854,9 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 188 768,7 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета по следующим причинам:

251 968,3 тыс. рублей (80 024,1 тыс. рублей - средства областного бюджета, 171 944,2 тыс. рублей - средства федерального бюджета) – по расходам в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» (строительство 3-х детских садов в Кожевниковском, Шегарском и Зырянском районах) по причине позднего заключения муниципальных контрактов (ноябрь 2019 года) в связи с изменением формы осуществления капитальных вложений с приобретения на строительство;

36 655,3 тыс. рублей (19 830,8 тыс. рублей - средства областного бюджета, 16 824,5 тыс. рублей - средства федерального бюджета) – по расходам в рамках региональных проектов «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» (приобретение зданий для размещения детских садов в 4-х муниципальных образованиях и котельной в с. Молчаново для обеспечения функционирования детского сада) и «Успех каждого ребенка» (капитальный ремонт спортивного зала «Ореховская средняя общеобразовательная школа») в связи с экономией по результатам конкурсных процедур и по результатам заключения о рыночной стоимости объектов;

по Комитету по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования - 8,7 тыс. рублей за счет средств областного бюджета по расходам на подтверждение документов государственного образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях в связи экономией по оплате служебных командировок;

по Департаменту лесного хозяйства Томской области - 165,7 тыс. рублей за счет средств областного бюджета по причинам уточнения численности получателей стипендий, обучающихся по очной форме обучения, а также экономии по результатам проведения конкурсных процедур.

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2019 год составило 14 573 708,3 тыс. рублей или 99,7% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

- ВЦП «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста»: кассовое исполнение расходов составило 14 131 190,7 тыс. рублей или 99,7 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи за счет средств областного бюджета.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

- 434 589,3 тыс. рублей - на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий 9 областными государственными учреждениями.

Информация о выполнении государственных заданий за 2019 год представлена в Приложении 2 к настоящей пояснительной записке;

- 151 918,4 тыс. рублей - на функционирование 4-х областных государственных казенных учреждений, включая расходы за счет доходов от безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований;

- 27 583,2 тыс. рублей - на функционирование структурных подразделений, входящих в состав Департамента общего образования Томской области;

- 28 495,5 тыс. рублей - на предоставление субсидий областным автономным и бюджетным организациям на иные цели: 5 511,0 тыс. рублей - на укрепление материально-технической базы областных государственных организаций, 768,9 тыс. рублей – на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, единовременным денежным пособием при выпуске выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (12 выпускников), 1 333,0 тыс. рублей - на модернизацию автоматизированных информационных систем в системе общего образования: дошкольного, общего и дополнительного образования детей, 13 476,5 тыс. рублей - на обеспечение антитеррористической защиты областных образовательных организаций, включая разработку ПСД на строительство ограждения территории общеобразовательной организации, на строительство ограждения территории ОГБОУ «Школа-интернат для обучающихся с нарушениями слуха» (некапитальное строение), обеспечение устройством системы контроля и управления доступом областных государственных образовательных организаций, выполнение предписаний контрольно-надзорных органов областными государственными организациями, 164,6 тыс. рублей – на оснащение устройствами видеофиксации 4 автобуса для перевозки обучающихся в областные государственные образовательные организации, 7 241,5 тыс. рублей – на противопожарные мероприятия, включая разработку/корректировку проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта системы противопожарной защиты зданий областных государственных общеобразовательных учреждений, капитальный ремонт пожарной сигнализации с СОУЭ учебного корпуса ОГБОУ «Уртамская школа-интернат», капитальный ремонт АУПС и СОУЭ ОГБОУ КШИ «Томский кадетский корпус»;

5) 13 486 669,1 тыс. рублей - на предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам, в том числе:

7  864 065,2 тыс. рублей – субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области или 99,96 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Субвенции предоставлены 20-ти муниципальным образованиям Томской области. Исполнение расходов с учетом остатков средств, сложившихся на счетах муниципальных образований (муниципальных автономных и бюджетных общеобразовательных организаций), составило 7 863 594,1 тыс. рублей. Остаток субвенций на конец отчетного года, подлежащий возврату в областной бюджет в сумме 471,1 тыс. рублей, возвращен в полном объеме.

Структура расходов по группам нормативов расходов сложилась следующим образом: расходы на реализацию основных общеобразовательных программ на обучающегося в сумме 6 657 974,6 тыс. рублей, на обучающегося – инвалида, получающего общее образование с применением дистанционных образовательных технологий, в сумме 10 392,2 тыс. рублей, на класс (класс-комплект) в сумме 860 097,9 тыс. рублей,  на воспитанника групп дошкольного образования в сумме 335 129,4 тыс. рублей.

Субвенции израсходованы на фонд оплаты труда с начислениями работников муниципальных общеобразовательных организаций в сумме 7 396 613,2 тыс. рублей, включая педагогических работников в сумме 4 837 048,7 тыс. рублей, на текущие расходы в сумме 466 980,9 тыс. рублей, включая приобретение учебников и учебных пособий – 128 458,5 тыс. рублей, учебного оборудования – 93 447,8 тыс. рублей,  подключение и использование глобальной сети Интернет – 17 250,4 тыс. рублей и др.;

24 665,5 тыс. рублей – субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам в соответствии с нормативами финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных образовательных организаций в Томской области, 94,1 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Субвенция предоставлена муниципальному образованию «Город Томск». Исполнение расходов в муниципальном образовании составило 100,0%.

Субвенция направлена на обеспечение получения образования по нормативам расходов на реализацию основных общеобразовательных программ на обучающегося в сумме 24 132,9 тыс. рублей, на воспитанника групп  дошкольного образования в сумме 532,6 тыс. рублей.

Субвенция израсходована на фонд оплаты труда с начислениями работников частных общеобразовательных организаций в сумме 24 208,3 тыс. рублей, включая педагогических работников в сумме 21 595,6 тыс. рублей и на текущие расходы в сумме 457,2 тыс. рублей, включая приобретение учебников и учебных пособий – 174,6 тыс. рублей, учебного оборудования – 263,6 тыс. рублей и др;

### 3 464 186,5 тыс. рублей – субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области или 99,8 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Ассигнования направлены на финансовое обеспечение государственных полномочий по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с утвержденными значениями нормативов.

Исполнение расходов муниципальными образованиями составило 3 464 183,8 тыс. рублей. Неиспользованные средства в размере 2,7 тыс. рублей возвращены в областной бюджет.

Структура расходов по группам региональных нормативов сложилась следующим образом: расходы на реализацию основных общеобразовательных программ – образовательных программ дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в сумме 3 434 256,1 тыс. рублей, расходы на реализацию основных общеобразовательных программ – образовательных программ дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях  из расчета на детей – инвалидов в сумме 24 901,7 тыс. рублей, расходы на реализацию основных общеобразовательных программ – образовательных программ дошкольного образования в  малокомплектных муниципальных дошкольных образовательных организациях в сумме 5 026,0 тыс. рублей.

Субвенции израсходованы на оплату труда педагогического, административно-управленческого, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала, участвующего в реализации образовательных программ дошкольного образования в сумме 3 304 631,7 тыс. рублей и на текущие расходы в сумме 159 552,1 тыс. рублей, включая приобретение учебных пособий, канцелярских принадлежностей и пр. в сумме 31 989,3 тыс. рублей,  учебного оборудования в сумме  37 548,3 тыс. рублей;

### 8 565,7 тыс. рублей - на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования или 89,1 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

### Ассигнования направлены на финансовое обеспечение государственных полномочий по предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования.

### Исполнение расходов муниципальными образованиями составило 8 511,8 тыс. рублей. Недоиспользование средств муниципальными образованиями в сумме 53,9 тыс. рублей, сложилось в результате уточнения фактического количества педагогических ставок;

147 592,4 тыс. рублей - на осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в организациях, осуществляющих обучение (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), частных дошкольных образовательных организациях или 82,8% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Ассигнования направлены на финансовое обеспечение государственных полномочий по предоставлению дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях  включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг). Определение объема субвенции осуществляется в соответствии с нормативами на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области в соответствии с действующим законодательством.

Исполнение расходов муниципальными образованиями составило 147 014,3 тыс. рублей. Неисполнение на уровне муниципальных образований 578,1 тыс. рублей в связи с отсутствием потребности, средства возвращены в областной бюджет.

Субвенции израсходованы на оплату труда педагогического, административно-управленческого, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала, участвующего в реализации образовательных программ дошкольного образования в сумме 129 264,9 тыс. рублей и на текущие расходы в сумме 17 749,4 тыс. рублей, включая приобретение учебных пособий, канцелярских принадлежностей и пр. в сумме 1 711,1 тыс. рублей, а также учебного оборудования в сумме 229,2  тыс. рублей и др.;

248 617,5 тыс. рублей – субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием или 98,7% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Субвенции предоставлены 20-ти муниципальным образованиям Томской области на обеспечение питанием 15 071 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья муниципальных (частных) образовательных организаций. Исполнение расходов с учетом остатков средств, сложившихся на счетах муниципальных образований (муниципальных бюджетных и автономных образовательных организаций) составило 237 010,3 тыс. рублей. Остаток субвенций на конец отчетного года, подлежащий возврату в областной бюджет в сумме 11 607,2 тыс. рублей, возвращен в полном объеме.

Меры социальной поддержки предоставлялись в муниципальных (частных) образовательных организациях (195 959,0 тыс. рублей), в муниципальных (частных) дошкольных образовательных организациях (38 916,7 тыс. рублей). Среднегодовое количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья обеспеченных питанием в 2019 году за счет средств субвенций составило 14 061 обучающихся;

36 461,5 тыс. рублей – субсидии на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области из средств областного бюджета или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Субсидии предоставлены 20-ти муниципальным образованиям Томской области в целях стимулирования работников, имеющих квалификационную категорию.

Исполнение расходов, с учетом остатков на счетах муниципальных образований (муниципальных автономных и бюджетных организаций) составило 34 761,9 тыс. рублей. Остаток субсидий на конец отчетного года, подлежащий возврату в областной бюджет в сумме 1 699,6 тыс. рублей, возвращен в полном объеме.

Фактическое начисление в образовательных организациях на выплату надбавок за квалификационную категорию работников муниципальных организаций дополнительного образования (1 034 человека) составило 34 714,1 тыс. рублей, в том числе за высшую квалификационную категорию в сумме 17 180,2 тыс. рублей, за первую квалификационную категорию в сумме 17 533,9 тыс. рублей;

378 710,4 тыс. рублей – субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования (распоряжение Администрации Томской области от 10.04.2013 № 283-ра) из средств областного бюджета или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Субсидии направлены на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 №761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», в части выполнения установленных целевых показателей соотношений со средней заработной платой по субъекту Российской Федерации.

Субсидии предоставлены 19-ти муниципальным образованиям Томской области. Исполнение расходов составило 376 746,4 тыс. рублей. Остаток субсидий на конец отчетного года, подлежащий возврату в областной бюджет в сумме 1 964,0 тыс. рублей, возвращен в полном объеме;

61 153,5 тыс. рублей - на организацию предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в части обеспечения расходов на содержание зданий, оплату коммунальных услуг и прочих расходов, не связанных с обеспечением реализации основных общеобразовательных программ, за исключением расходов на капитальный ремонт, в муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность только по адаптированным основным общеобразовательным программам и муниципальных санаторных общеобразовательных организациях или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Субсидии предоставлены 6-ти муниципальным образованиям Томской области. Исполнение расходов составило 60 545,8 тыс. рублей, остаток на конец отчетного года, подлежащий возврату в областной бюджет в сумме 607,7 тыс. рублей, возвращен в полном объеме.

Субсидии использованы на содержание зданий, прилегающих территорий в сумме 9 041,1 тыс. рублей, коммунальные расходы в сумме 14 932,8 тыс. рублей и другие расходы, не связанные с образовательным процессом, в сумме 36 571,9 тыс. рублей;

### 18 537,7 тыс. рублей - на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области» в части повышения заработной платы работников муниципальных образовательных организаций, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала из средств областного бюджета или 100,0 % к плану по уточненной сводной росписи.

### Субсидии предоставлены в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», в части выполнения соотношений со средней заработной платой в субъекте Российской Федерации.

Исполнение расходов муниципальными образованиями составило 18 073,5 тыс. рублей. Остаток средств в сумме 464,2 тыс. рублей возвращен в областной бюджет;

### 520 155,6 тыс. рублей – иные межбюджетные трансферты на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций (распоряжение Администрации Томской области от 10.04.2013 № 283-ра) из средств областного бюджета или 100,0 % к плану по уточненной сводной росписи.

Иные межбюджетные трансферты направлены на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», в части выполнения соотношений со средней заработной платой по субъекту Российской Федерации.

### Исполнение расходов муниципальными образованиями составило 520 098,8 тыс. рублей. Остаток средств в сумме 56,8 тыс. рублей возвращен в областной бюджет;

### 95 360,3 тыс. рублей - на частичную оплату стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья из средств областного бюджета или 100,0 % к плану по уточненной сводной росписи.

Иные межбюджетные трансферты предоставлены 20-ти муниципальным образованиям Томской области. Исполнение расходов с учетом остатков средств, сложившихся на счетах муниципальных образований (муниципальных автономных и бюджетных общеобразовательных организаций), составило 89 455,7 тыс. рублей. Остаток иных межбюджетных трансфертов на конец отчетного года, подлежащий возврату в областной бюджет  в сумме 5 904,6 тыс. рублей, возвращен в полном объеме.

Среднегодовое количество учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях, оплата стоимости питания которых осуществлялась в том числе за счет средств областного бюджета, в отчетном году составило 27 887 человека;

### 618 597,3 тыс. рублей - на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций (распоряжение Администрации Томской области от 10.04.2013 № 283-ра) из средств областного бюджета или 100,0 % к плану по уточненной сводной росписи.

Иные межбюджетные трансферты предоставлены 13-ти муниципальным образованиям. Исполнение расходов с учетом остатков средств, сложившихся на счетах муниципальных образований (муниципальных автономных и бюджетных общеобразовательных организаций), 618 582,4 тыс. рублей. Остаток иных межбюджетных трансфертов на конец отчетного года, подлежащий возврату в областной бюджет в сумме 14,9 тыс. рублей, возвращен в полном объеме;

- 1 935,2 тыс. рублей - на иные мероприятия: 1 514,9 тыс. рублей - на обеспечение содержания 6 несовершеннолетних, направленных в спецшколы закрытого типа других регионов Российской Федерации, 279,0 тыс. рублей - на обеспечение независимой оценки качества образовательной деятельности  112 организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 56,1 тыс. рублей - на обеспечение выплаты компенсации за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена 72 педагогическим работникам, 81,0 тыс. рублей - на изготовление (приобретение) 200 медалей «За особые достижения в учении» (вручено 195 выпускникам на основании распоряжений Департамента общего образования Томской области от 28.06.2019 №559-р, от 15.07.2019 №589-р), 4,2 тыс. рублей - на организацию, участие и проведение мероприятий Департаментом общего образования Томской области.

- ВЦП «Обеспечение дополнительного образования детей в областных государственных образовательных организациях, создание условий для развития дополнительного образования детей»: кассовое исполнение расходов составило 46 783,2 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи за счет средств областного бюджета.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

- 44 933,2 тыс. рублей - на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, оказываемого ОГБОУ дополнительного образования «Областной центр дополнительного образования».

Информация о выполнении государственного задания за 2019 год представлена в Приложении 2 к настоящей пояснительной записке;

- 1 850,0 тыс. рублей - на предоставление субсидий областным бюджетным учреждениям на иные цели: 1 700,0 тыс. рублей на выполнение работ по реализации мероприятий по разработке и внедрению персонифицированного дополнительного образования детей в Томской области, 150,0 тыс. рублей на обеспечение антитеррористической защиты областных государственных учреждений дополнительного образования детей.

- ВЦП «Развитие системы выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности»: кассовое исполнение расходов составило 26 746,1 тыс. рублей или 99,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи за счет средств областного бюджета.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

- 18 672,4 тыс. рублей - на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий, оказываемых 5 областными учреждениями (ОГБОУ «Томский физико-технический лицей», ОГАОУ «Губернаторский Светленский лицей», ОГБОУ «Школа-интернат для обучающихся, нуждающихся в ППМС помощи», ОГБУДПО «Томский областной институт повышения квафикации и переподготовки работников образования», ОГБУ «Региональный центр развития образования»).

Информация о выполнении государственных заданий за 2019 год представлены  в Приложении 2 к пояснительной записке;

- 1 169,1 тыс. рублей – на предоставление субсидий областным автономным и бюджетным учреждениям на иные цели: 495,9 тыс. рублей – на организацию и проведение профильной смены по физике для участников регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, 400,0 тыс. рублей – на организацию чествования участников соревнований на Кубок Губернатора Томской области по образовательной робототехнике в 2019 году, 85,9 тыс. рублей – на организацию автоматизированного рабочего места для работы в государственных информационных системах, 187,3 тыс. рублей – на проведение первой Всероссийской научно-практической конференции «Эмоциональное образование как новая модель развития современной школы»;

- 6 082,6 тыс. рублей – на предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на организацию системы выявления, сопровождения одаренных детей в муниципальных образованиях Томской области.

Иные межбюджетные трансферты направлены 7-ми муниципальным образованиям Томской области на обеспечение деятельности 9-ти межмуниципальных образовательных центров по работе с одаренными детьми;

- 822,0 тыс. рублей – на проведение мероприятия, посвященного чествованию выпускников общеобразовательных организаций Томской области 2019 года, достигших наивысших результатов в обучении.

- ВЦП «Обеспечение дополнительного профессионального образования в областных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в системе общего и дополнительного образования детей Томской области»: кассовое исполнение расходов составило 115 671,8 тыс. рублей или 99,6 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

- 32 508,4 тыс. рублей - на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий, оказываемых 2 областными учреждениями (ОГБУДПО «Томский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников образования», ОГБУ «Региональный центр развития образования»).

Информация о выполнении государственного задания за 2019 год представлена  в Приложении 2 к пояснительной записке;

- 3 450,2 тыс. рублей  -  на предоставление субсидий областным автономным и бюджетным учреждениям на иные цели: 624,9 тыс. рублей на стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям областных государственных образовательных организаций Томской области (всего 4 стипендиатов в ОГБОУ «Шегарская школа-интернат», ОГБОУ «Школа-интернат для обучающихся с нарушениями слуха», ОГБОУ КШИ «Томский кадетский корпус», ОГАОУ «Губернаторский Светленский лицей); 187,5 тыс. рублей - на стипендии Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных образовательных организаций Томской области (всего 7 стипендиатов в ОГАОУ «Губернаторский Светленский лицей», ОГБОУ «Школа-интернат для обучающихся с нарушениями слуха», ОГБОУ КШИ «Северский кадетский корпус», ОГБОУ «Томский физико-технический лицей»), 78,4 тыс. рублей – на обеспечение дублирования сигналов о срабатывании пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны ОГБУ «Региональный центр развития образования», 540,0 тыс. рублей – на мероприятие по антитеррористической и противопожарной защите ОГБУ «Региональный центр развития образования», 2 019,4 тыс. рублей – на организационное, информационное, методическое и техническое сопровождение реализации региональных проектов национального проекта «Образование»;

- 78 557,0 тыс. рублей – на предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам, в том числе:

19 497,0 тыс. рублей – субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций (исполнение составило 99,6% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи).

Субвенции предоставлены 20-ти муниципальным образованиям Томской области Исполнение расходов с учетом остатков на счетах муниципальных образований (муниципальных автономных и бюджетных общеобразовательных организаций) составило 18 692,3 тыс. рублей. Остаток субвенций на конец отчетного периода, подлежащий возврату в областной бюджет в сумме 804,7 тыс. рублей, возвращен в полном объеме.

Фактическое начисление в образовательных организациях составило 18 038,6 тыс. рублей. Субвенции использованы на выплату надбавок педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, имеющим специальные звания (78 чел.) и молодым специалистам (762 чел.);

31 873,7 тыс. рублей - на выплату стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям муниципальных образовательных организаций Томской области (постановление Губернатора Томской области от 06.02.2012 № 72; исполнение составило 99,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи).

Иные межбюджетные трансферты направлены 20-ти муниципальным образованиям Томской области на обеспечение выплаты стипендии лучшим учителям муниципальных образовательных организаций Томской области в соответствии с распределением их количества по результатам конкурсного отбора (распоряжения Департамента общего образования Томской области от 26.01.2019 № 54-р,05.04.2019 №291-р, 01.10.2019 № 798-р).

Исполнение расходов с учетом остатков (без учета подтвержденных в 2019 году остатков прошлых лет) на счетах муниципальных образований (муниципальных автономных и бюджетных общеобразовательных организаций) составило 26 024,9 тыс. рублей. Остаток иных межбюджетных трансфертов на конец отчетного периода, подлежащий возврату в областной бюджет в сумме 5 848,8 тыс. рублей, возвращен в полном объеме. Подтверждена потребность муниципального образования «Город Томск» в неиспользованных остатках средств иного межбюджетного трансферта в сумме 120,0 тыс. рублей.

Фактическое начисление в образовательных организациях составило 25 864,7 тыс. рублей на выплату 201 стипендии, в том числе 10 стипендий лучшим учителям муниципальных образовательных организаций - победителям регионального конкурса «Педагогические горизонты» в возрасте до 30 лет, со стажем педагогической деятельности до пяти лет;

27 186,3 тыс. рублей - на выплату стипендии Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных организаций Томской области (постановление Губернатора Томской области от 10.02.2012 № 13;  исполнение составило 95,2 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи).

Иные межбюджетные трансферты направлены 20-ти муниципальным образованиям Томской области на обеспечение выплаты стипендий Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных организаций Томской области (503 чел.).

Исполнение расходов с учетом остатков на счетах муниципальных образований (муниципальных автономных и бюджетных общеобразовательных организаций) составило 21 398,4 тыс. рублей. Остаток иных межбюджетных трансфертов на конец отчетного периода, подлежащий возврату в областной бюджет в сумме 5 787,9 тыс. рублей, возвращен в полном объеме.

Фактическое начисление в образовательных организациях составило 21 331,6 тыс. рублей. Среднегодовое количество получателей стипендии составило 495 человек, из них 150 - молодые учителя образовательных организаций, расположенных в сельской местности;

- 1 156,2 тыс. рублей – на финансовое обеспечение иных мероприятий: 156,2 тыс. рублей – на выплату стипендий Губернатора Томской области лучшим учителям ОГКОУ «Моряковская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья», 1 000,0 тыс. рублей – на денежное поощрение лучших учителей областных государственных и муниципальных образовательных организаций Томской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования (постановление Администрации Томской области от 06.05.2019 № 171а, распоряжение Администрации Томской области от 12.08.2019 № 491-ра).

- ОМ «Модернизация системы дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области»: кассовое исполнение расходов составило 49 536,0 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи за счет средств областного бюджета.

Расходы в рамках ОМ направлены на предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования путем предоставления денежной выплаты родителям (законным представителям) детей, осваивающих образовательную программу дошкольного образования и получающих услуги по присмотру и уходу в организациях, осуществляющих обучение, частных образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей в целях возмещения затрат за присмотр и уход.

Финансовое обеспечение реализации ОМ осуществлялось посредством предоставления субсидии муниципальному образованию «Город Томск».

Субсидии предоставлены в целях софинансирования расходных обязательств местного бюджета МО «Город Томск» за счет средств областного бюджета в размере не более 50% от расчетной стоимости затрат на предоставление денежной выплаты родителям, из расчета 3 тыс. рублей на одного ребенка. Фактическое исполнение расходов муниципальным образованием составило 48 037,5 тыс. рублей.

- ОМ «Реализация мер по развитию научно-образовательной и творческой среды в образовательных организациях, развитие эффективной системы дополнительного образования детей»: кассовое исполнение расходов составило 36 595,0 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи за счет средств областного бюджет.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

- 1 795,0 тыс. рублей на предоставление иного межбюджетного трансферта муниципальному образованию «Город Томск» на реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Иной межбюджетный трансферт предусмотрен на финансовое обеспечение оказания образовательных услуг победителям открытого конкурса на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета юридическим лицам в целях обеспечения реализации мероприятия «Субсидия на реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям» приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» направления (подпрограммы) «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» МБОУ ДО Дом детства и юношества «Факел», МАОУ ДО Дворец творчества детей и молодежи);

2) 34 800,0 тыс. рублей на предоставление субсидии автономной некоммерческой организации дополнительного образования «Детский технопарк «Кванториум» на обеспечение деятельности в соответствии с соглашением от 22.01.2019 года. В 2019 году в указанной организации прошли обучение 1012 школьников, 4023 детей Томской области приняли участие в публичных мероприятиях, 23 проектные группы школьников на постоянной основе реализовывали инженерные проекты и др.

- РП «Кадры для цифровой экономики» кассовое исполнение расходов составило 5 428,6 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи за счет средств областного бюджета.

Основные направления расходов в рамках РП:

1) 5 061,2 тыс. рублей - на предоставление следующих субсидий областным бюджетным учреждениям на иные цели:

5 000,0 тыс. рублей - на обеспечение организации и проведения цикла мероприятий по внедрению междисциплинарного обучения для педагогических работников Томской области. Субсидия предоставлена ОГБУДПО «Томский областной институт  повышения квалификации и переподготовки работников образования». В цикле мероприятий приняло участие 558 человек из числа руководителей (заместителей руководителей), педагогических работников образовательных организаций Томской области. Прошли обучение педагогические работники Томской области по дополнительной профессиональной программе дополнительного образования в количестве 101 человек;

61,2 тыс. рублей - на государственную поддержку создания и функционирования организаций дополнительного образования детей и (или) детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики. Субсидия предоставлена ОГБОУ «Томский физико-технический лицей», объявленному победителем конкурсного отбора на предоставление в 2019 году грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Создание и поддержка функционирования организаций дополнительного образования детей и (или) детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики» в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», для софинансирования из средств областного бюджета проекта, поданного в составе заявки на получение гранта. В результате реализации проекта разработано 6 инновационных образовательных программ по математике и информатике;

- 306,1 тыс. рублей - на предоставление межбюджетных трансфертов муниципальному образованию «Город Томск», в том числе:

244,9 тыс. рублей – на проведение тематических смен в сезонных лагерях для школьников по передовым направлениям дискретной математики, информатики, цифровых технологий или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Из средств областного бюджета обеспечено софинансирование реализации проекта «Матрица: профессии цифрового мира» победителем конкурсного отбора на предоставление в 2019 году грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Проведение тематических смен в сезонных лагерях для школьников по передовым направлениям дискретной математики, информатики, цифровых технологий» в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» МАОУ дополнительного образования Центр дополнительного образования «Планирование карьеры». В отчетном году проведено две тематические смены с участием 300 детей;

61,2 тыс. рублей – на государственную поддержку создания и функционирования организаций дополнительного образования детей и (или) детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Из средств областного бюджета обеспечено софинансирование реализации проекта «Создание кружка углубленного изучения математики и информатики «Цифровая лаборатория «КреlТв» победителем конкурсного отбора на предоставление в 2019 году грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Создание и поддержка функционирования организаций дополнительного образования детей и (или) детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики» в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» МАОУ «Гимназия №13» г. Томска. Проведено четыре проектных олимпиады и другие конкурсные мероприятия по направлениям сквозных цифровых технологий на базе кружков углубленного изучения математики и информатики;

- 61,3 тыс. рублей - на предоставление гранта в форме субсидии автономной некоммерческой организации дополнительного образования «Детский технопарк «Кванториум» на реализацию мероприятия «Государственная поддержка создания и функционирования организаций дополнительного образования детей и (или) детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики» (постановление Администрации Томской области от 19.08.2019 №307а). Разработано и интегрировано в образовательные программы по цифровой экономике два кейса по технологиям «компоненты робототехники и сенсорика», «интернет  вещей».

- РП «Современная школа» кассовое исполнение расходов составило 46 409,3 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета 1 392,3 тыс. рублей (100,0% к плану), за счет средств федерального бюджета 45 017,0 тыс. рублей (100,0% к плану) в рамках реализации которого предоставлены субсидии местным бюджетам на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков.

Субсидии предоставлены 17 муниципальным образованиям. На базе общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, создано 29 центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», в которых обновлена  материально-техническая база.

- РП «Успех каждого ребенка»: кассовое исполнение расходов составило 80 790,8 тыс. рублей или 99,5 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи за счет средств областного бюджета.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 38 643.5 тыс. рублей – на предоставление субсидий на иные цели:

8 643,5 тыс. рублей – субсидия ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования» на внедрение целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей;

30 000,0 тыс. рублей – субсидия ОГБУ «Региональный центр развития образования» на организацию и проведение образовательных профильных смен в рамках мероприятий по выявлению и поддержке детей с выдающимися способностями. Проведено восемь образовательных профильных смен с участием 600 обучающихся и 160 педагогических работников;

2)10 311,2 тыс. рублей – на предоставление субсидий местным бюджетам на внедрение целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей. Субсидии предоставлены 16 муниципальным образованиям и направлены на создание материально-технических условий, включая приобретение оборудования, программных продуктов и лицензий (8084,2 тыс. рублей), оплату услуг по внедрению персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (635,1 тыс. рублей), оплату услуг по обеспечению условий внедрения целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей (1 591,9 тыс. рублей). Исполнение муниципальными образованиями составило 100,0 %;

3)5 015,1 тыс. рублей – на предоставление гранта в форме субсидии ФГАОУВО «Национальный исследовательский Томский государственный университет» на оказание образовательных услуг реализации пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям, предоставляемых Центром развития современных компетенций, созданного в рамках указанного пилотных проектов (постановление Администрации Томской области от 24.05.2019 № 194а). Количество детей, обученных по общеобразовательным программам дополнительного образования в объеме от 36 до 72 часов составляет 400 человек, в объеме 12 часов - 1800 человек;

4)26 821,0 тыс. рублей - на предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями по итогам конкурса, в том числе:

23 000,0 тыс. рублей - на внедрение целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей. Субсидия предоставлена победителю конкурсного отбора автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Открытый молодежный университет» (распоряжение Департамента общего образования Томской области  от 29.04.2019 №378-р), и направлена на развитие профессионального мастерства и компетенций педагогических работников (220 человек), на разработку, внедрение, поддержку цифровых образовательных технологий на цифровой платформе, мероприятия по реализации образовательной деятельности  в детских научных клубах «Фабрика миров»;

3 821,0 тыс. рублей - на информационно-методическое сопровождение кружкового движения и организацию проведения Олимпиады Национальной технологической инициативы  (Олимпиады НТИ). Субсидия предоставлена победителю конкурсного отбора автономной некоммерческой организации дополнительного образования «Детский технопарк «Кванториум» (распоряжение Департамента общего образования Томской области  от 29.04.2019 №377-р).

- РП «Поддержка семей, имеющих детей»: кассовое исполнение расходов составило 239,2 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи за счет средств областного бюджета в рамках которого предоставлена субсидия на государственную поддержку некоммерческих организаций в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей. Субсидия предоставлена ОГБУ дополнительного профессионального образования «Томский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников образования» объявленному победителем конкурсного отбора на предоставление в 2019 году грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в целях обеспечения федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование» на софинансирование реализации проекта (3%), поданного в составе заявки. Количество услуг по психолого- педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей составило 1197 ед.

- РП «Цифровая образовательная среда»: кассовое исполнение расходов составило 33 251,6 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета 7 060,0тыс. рублей (100,0% к плану), за счет средств федерального бюджета 26 191,6 тыс. рублей (100,0% к плану) в рамках реализации которого предоставлены субсидии местным бюджетам:

27 001,7 тыс. рублей – субсидии на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях. Субсидии предоставлены 9 муниципальным образованиям, в муниципальных общеобразовательных организациях (всего 12 организаций) которых в 2019 году внедрялась целевая модель цифровой образовательной среды (распоряжение Департамента общего образования Томской области от 28.03.2019 №248-р) на приобретение средств вычислительной техники, программного обеспечения и презентационного оборудования, позволяющего обеспечить доступ к цифровой образовательной инфраструктуре и доступ к цифровому контенту;

6 249,9 тыс. рублей – субсидии на внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях. Субсидии предоставлены 9 муниципальным образованиям на техническое обслуживание (ремонт) программного обеспечения и оборудования, приобретенных в рамках субсидии на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях, на дополнительное профессиональное образование сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций (698 слушателей). Исполнение расходов муниципальными образованиями составило 6 080,3 тыс. рублей.

- РП «Учитель будущего» кассовое исполнение расходов составило 1 066,0 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи за счет средств областного бюджета в рамках реализации которого предоставлена субсидия ОГБУ дополнительного профессионального образования «Томский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников образования» на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников. Проведено 4 конкурса профессионального мастерства, в которых приняли участие 156 человек, два победителя направлены на заключительный этап конкурса.

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2019 год составило 1 388 500,6 тыс. рублей или 82,7% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывалось:

- ОМ «Создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных организациях с использованием механизма государственно-частного партнерства»: кассовое исполнение за счёт средств областного бюджета составило 417 089,4 тыс. рублей или 99,8 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данного ОМ предоставлены субсидии 9-ти муниципальным образованиям Томской области на исполнение обязательств публичного партнера в рамках заключенных соглашений о государственно-частном партнерстве в части выкупа в муниципальную собственность построенных инвестором 15-ти зданий для размещения детских садов. Исполнение в муниципальных образованиях составило 100,0 %.

- ОМ «Улучшение материально-технического обеспечения организаций дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области»: кассовое исполнение расходов составило 17 931,4 тыс. рублей или 98,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи за счет средств областного бюджета, в рамках реализации которого предоставлены субсидии местным бюджетам, в том числе:

3 194,1 тыс. рублей – субсидии на оснащение устройствами видеофиксации автобусов для перевозки обучающихся в муниципальные общеобразовательные организации (кассовое исполнение составило 96,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи).

Субсидии предоставлены 11-ти муниципальным образованиям Томской области на оснащение 111 автобусов. Исполнение расходов с учетом остатков на счетах муниципальных образований (муниципальных автономных и бюджетных общеобразовательных организаций) составило 3 194,1 тыс. рублей.

14 737,3 тыс. рублей – на приобретение автотранспортных средств в муниципальные общеобразовательные организации (кассовое исполнение составило 98,3% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи).

Субсидии предоставлены 10-ти муниципальным образованиям Томской области на приобретение 14 автотранспортных средств в муниципальные общеобразовательные организации Томской области на условиях софинансирования (средства местных бюджетов не менее 50% от потребности) для обеспечения доступности качественного образования. Исполнение расходов муниципальными образованиями составило 14 710,5 тыс. рублей.

- РП «Успех каждого ребенка»: кассовое исполнение составило 13 229,6 тыс. рублей или 99,99 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 2 270,4 тыс. рублей (99,99 % к плану),  за счет средств федерального бюджета – 10 959,2 тыс. рублей (99,99 % к плану).

В рамках данного РП предоставлена субсидия муниципальному образованию «Первомайский район» на капитальный ремонт спортивного зала МБОУ «Ореховская средняя общеобразовательная школа». Исполнение в муниципальном образовании составило 100,0 %.

- РП «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»: кассовое исполнение составило 940 250,2 тыс. рублей или 76,5 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета 482 332,7 тыс. рублей (82,9% к плану), за счет средств федерального бюджета 457 917,5 тыс. рублей (70,8% к плану).

Основные направления расходов в рамках РП:

- 940 250,2 тыс. рублей - на предоставление межбюджетных трансфертов, в том числе:

142,3 тыс. рублей – на предоставление субсидии местным бюджетам на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, из них:

244 865,9 тыс. рублей – на строительство 3-х детских садов. Субсидии предоставлены Кожевниковскому, Шегарскому и Зырянскому районам. Исполнение в муниципальных образованиях составило 100,0 %;

272 885,8 тыс. рублей – на приобретение в муниципальную собственность 2-х детских садов. Субсидии предоставлены Первомайскому и Молчановскому районам. Исполнение в муниципальных образованиях составило 100,0 %;

9 390,6 тыс. рублей – на приобретение в муниципальную собственность котельной для обеспечения функционирования детского сада в с. Молчаново.  Исполнение в муниципальном образовании составило 100,0 %;

- 404 717,8 тыс. рублей иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования.

Иные межбюджетные трансферты предоставлены г. Томску и Томскому району на приобретение в муниципальную собственность 2-х детских садов. Исполнение в муниципальных образованиях составило 100,0 %;

- 8 390,1 тыс. рублей – на предоставление субсидии муниципальному образованию «Город Томск» на оснащение зданий оборудованием и инвентарем для размещения дошкольных образовательных организаций или 100,0% к плану по уточненной сводной росписи. Субсидия израсходована на оснащение дошкольной образовательной организации на 220 мест по ул. Береговая, 15 в городе Томске. Исполнение расходов муниципальным образованием составило 100%.

Подпрограмма «Развитие профессионального образования Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2019 год составило 2 075 112,5 тыс. рублей или 99,8 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

- ВЦП «Организация предоставления на территории Томской области среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, а также развитие экспериментальной и инновационной деятельности в системе профессионального образования»: кассовое исполнение составило 1 930 827,7 тыс. рублей или 99,8 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи за счет средств областного бюджета.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 1 615 103,8 тыс. рублей – на предоставление государственных услуг (выполнение работ) в сфере профессионального образования, областными государственными организациями, в соответствии с государственным заданием.

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания предоставлены 22 областным государственным бюджетным профессиональным образовательным организациям и  организации дополнительного профессионального образования, в отношении которых Департамент профессионального образования Томской области осуществляет функции и полномочия учредителя.

В 2019 году учреждениями, подведомственными Департаменту профессионального образования Томской области, в рамках исполнения государственного задания предоставлено среднее профессиональное образование по программ подготовки  специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих, служащих; предоставлено профессиональное  обучение по программ профессиональной подготовки  по профессиям рабочих, должностям служащих, предоставлено дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации.

Информация о выполнении государственных заданий за 2019 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке;

2) 296 842,8 тыс. рублей – на предоставление областным государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждениям, в отношении которых Департамент профессионального образования Томской области осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий на иные цели, в том числе:

на выплату стипендий, государственного академического жалованья и государственного социального жалованья обучающимся в областных государственных профессиональных образовательных организациях по очной форме обучения за счет средств областного бюджета (7 490 получателей);

на предоставление установленных законодательством Российской Федерации и (или) Томской области социальной поддержки отдельным категориям обучающихся (количество получателей мер социальной поддержки, относящихся к категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, лиц потерявших в период обучения обоих или единственного родителя, а обучающихся с ограниченными возможностями здоровья составило 1 177 человек);

на организацию участия студентов и сотрудников профессиональных образовательных организаций, техническое оснащение системы профессионального образования Томской области для участия в мероприятиях движения «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» и стажировках в целях повышения профессионального мастерства;

на организацию и проведение Регионального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)»;

на материально-техническое оснащение общежития ОГБПОУ «Кожевниковский техникум агробизнеса»;

на приобретение автотранспортных средств в областные государственные профессиональные образовательные организации;

на приобретение комплектов для занятий лыжным спортом в областные государственные профессиональные образовательные организации;

3) 18 881,1 тыс. рублей – на предоставление бюджетных ассигнований на текущее функционирование структурных подразделений Департамента профессионального образования Томской области (отдела финансов и экономического анализа, отдела государственного заказа и закупок, архива, отдела контроля и ревизии, отдела бухгалтерского учета и отчетности), осуществляющих планирование, ведение бухгалтерского и налогового учета, предоставление полной и достоверной отчетности, контроль за эффективным и рациональным использованием бюджетных средств.

- ВЦП «Обеспечение доступности качественного среднего профессионального образования в лесной отрасли»: кассовое исполнение за счёт средств областного бюджета составило 56 030,0 тыс. рублей или 99,7 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 45 502,1 тыс. рублей – на предоставление государственных услуг (выполнение работ) в сфере профессионального образования, областными государственными организациями, в соответствии с государственным заданием.

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания предоставлена ОГБПОУ «Томский лесотехнический техникум».

В 2019 году в рамках исполнения государственного задания  предоставлено среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена для лесного хозяйства.

Информация о выполнении показателей государственных заданий за 2019 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке;

2) 10 527,9 тыс. рублей – на предоставление ОГБПОУ «Томский лесотехнический техникум» субсидий на иные цели, в том числе:

на выплату стипендии обучающимся по очной форме обучения;

на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения;

на комплексное обследование здания, разработку проектно-сметной документации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Женское епархиальное училище» (здание Томского лесотехнического техникума);

на приобретение основных средств и программного обеспечения.

- ОМ «Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества (в том числе разработка проектной документации): кассовое исполнение составило 5 262,8 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи за счет средств областного бюджета.

В рамках данного ОМ выполнен ремонт 2 автодромов профессиональных образовательных организаций, подведомственных Департаменту профессионального образования Томской области.

- РП «Цифровая образовательная среда»: кассовое исполнение составило 4 683,0 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 383,0 тыс. рублей (100 % к плану), за счет средств федерального бюджета – 4 300,0 тыс. рублей (100 % к плану).

В рамках реализации ОМ в 2 профессиональных образовательных организациях Томской области в соответствии с унифицированными по всей Российской Федерации инфраструктурными листами закуплено оборудование (ноутбуки, МФУ, интерактивные доски), программное обеспечение, созданы 4 лаборатории цифровой образовательной среды.

- РП «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»: кассовое исполнение составило 78 309,0 тыс. рублей или 99,99 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 24 214,4 тыс. рублей (100 % к плану), за счет средств федерального бюджета – 54 094,6 тыс. рублей (100 % к плану).

Основные направления расходов в рамках РП:

- 60 742,6 тыс. рублей - на закупку оборудования для оснащения, оплату аренды помещения Центра опережающей профессиональной подготовки (открыт в ноябре 2019 года), основной целью которого является профессиональное обучение, подготовка, переподготовка, повышение квалификации всех категорий граждан по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и компетенциям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс;

- 8 907,1 тыс. рублей - на оснащение современной материально-технической базой  4 профессиональных образовательных организаций и создание 20 мастерских по направлениям: строительство, информационно-коммуникационные технологии, сельское хозяйство, здравоохранение;

- 8 659,3 тыс. рублей - на проведение в профессиональных образовательных организациях Томской области итоговой аттестации выпускников в форме демонстрационного экзамена, повышение квалификации преподавателей (мастеров производственного обучения) по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, их сертификации в качестве экспертов Ворлдскиллс, на внедрение программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев.

Подпрограмма «Реализация полномочий Российской Федерации в сфере образования»

- В рамках подпрограммы реализовывалось ОМ «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере образования»: кассовое исполнение составило 9 259,0 тыс. рублей или 99,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе 1 591,3 тыс. рублей (99,3 %  к плану) за счет средств областного бюджета,   7 667,7 (100 %  к плану) за счет средств федерального бюджета.

В ходе реализации ОМ исполнялась государственная функция по государственному контролю (надзору) в сфере образования, оказывались государственные услуги по лицензированию, государственной аккредитации образовательной деятельности и подтверждению документов государственного образца об образовании путем проставления апостиля.

За 2019 год проведено 227 проверок, предоставлено (переоформлено) 115 лицензий на осуществление образовательной деятельности, 20 свидетельств о государственной аккредитации образовательной деятельности, подтверждены 230 документов об образовании.

Расходы на реализацию Государственной программы Томской области

«Развитие культуры и туризма в Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2019 год составило  2 277 214,4 тыс. рублей или 98,8 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

| Наименование | ГРБС | Утверждено Законом ТО от 29.12.2018 №151-ОЗ (в ред. от 25.12.2019) | План по уточненной сводной бюджетной росписи | Кассовое исполнение | % исполнения к плану, утвержден-ному Законом ТО от 29.12.2018 №151-ОЗ (в ред. от 25.12.2019) | % исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи | Объем недоиспо-льзования бюджетных ассигно-ваний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего |  | 2 303 463,5 | 2 303 865,6 | 2 277 214,4 | 98,9% | 98,8% | 26 651,2 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств федерального бюджета |  | 134 430,3 | 134 430,3 | 134 422,1 | 99,99% | 99,99% | 8,2 |
| за счет средств областного бюджета |  | 2 169 033,2 | 2 169 435,3 | 2 142 792,3 | 98,8% | 98,8% | 26 643,0 |
| Подпрограмма «Развитие культуры и архивного дела в Томской области» |  | 2 253 870,1 | 2 254 273,2 | 2 228 014,1 | 98,9% | 98,8% | 26 259,1 |
| ВЦП «Создание условий для предоставления населению Томской области библиотечных услуг» | Департамент по культуре Томской области | 125 482,2 | 125 037,2 | 125 037,1 | 99,6% | 99,99% | 0,1 |
| ВЦП «Создание условий для предоставления населению Томской области музейных услуг» | Департамент по культуре Томской области | 135 173,0 | 135 330,8 | 135 226,3 | 100,0% | 99,9% | 104,5 |
| ВЦП «Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Томской области» | Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области | 18 928,1 | 18 928,1 | 18 928,1 | 100,0% | 100,0% | 0,0 |
| ВЦП «Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями Томской области» | Департамент по культуре Томской области | 92 071,9 | 97 877,5 | 97 665,2 | 106,1% | 99,8% | 212,3 |
| ВЦП «Развитие профессионального искусства и народного творчества» | Департамент по культуре Томской области | 1 287 323,4 | 1 279 696,7 | 1 278 200,9 | 99,3% | 99,9% | 1 495,8 |
| ВЦП «Создание условий для развития кадрового потенциала в Томской области в сфере культуры и архивного дела» | Департамент по культуре Томской области | 280 288,0 | 282 799,5 | 282 253,4 | 100,7% | 99,8% | 546,1 |
| ОМ «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия» | Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области | 3 074,6 | 3 074,6 | 3 074,6 | 100,0% | 100,0% | 0,0 |
| ОМ «Содействие комплексному развитию сферы культуры и архивного дела муниципальных образований Томской области» | Департамент по культуре Томской области | 30 046,8 | 30 046,7 | 30 036,8 | 99,97% | 99,97% | 9,9 |
| ОМ «Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров» | Департамент по культуре Томской области | 24 000,0 | 24 000,0 | 24 000,0 | 100,0% | 100,0% | 0,0 |
| ОМ «Бюджетные инвестиции на строительство (реконструкцию) объектов сферы культуры и архивного дела» | Департамент по культуре Томской области | 6 103,7 | 6 103,7 | 6 103,6 | 99,99% | 99,99% | 0,1 |
|  | Департамент архитектуры и строитель-ства Томской области | 88 410,5 | 88 410,5 | 88 410,5 | 100,0% | 100,0% | 0,0 |
| ОМ «Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества (в том числе разработка проектной документации)» | Департамент по культуре Томской области | 6 660,5 | 6 660,5 | 6 660,5 | 100,0% | 100,0% | 0,0 |
|  | Департамент архитектуры и строитель-ства Томской области | 24 058,5 | 24 058,5 | 168,2 | 0,7% | 0,7% | 23 890,3 |
| РП «Культурная среда» | Департамент по культуре Томской области | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | 100,0% | 100,0% | 0,0 |
|  | Департамент архитектуры и строитель-ства Томской области | 45 731,2 | 45 731,2 | 45 731,2 | 100,0% | 100,0% | 0,0 |
| РП «Творческие люди» | Департамент по культуре Томской области | 37 977,7 | 37 977,7 | 37 977,7 | 100,0% | 100,0% | 0,0 |
| РП «Цифровая культура» | Департамент по культуре Томской области | 8 540,0 | 8 540,0 | 8 540,0 | 100,0% | 100,0% | 0,0 |
| Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области» |  | 3 096,0 | 3 095,0 | 3 095,0 | 100,0% | 100,0% | 0,0 |
| ВЦП «Повышение конкурентоспособности туристских услуг в Томской области» | Департамент по культуре Томской области | 96,0 | 95,0 | 95,0 | 99,0% | 100,0% | 0,0 |
| ОМ «Создание условий для развития туристской деятельности и поддержка развития приоритетных направлений туризма» | Департамент по культуре Томской области | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 100,0% | 100,0% | 0,0 |
| Обеспечивающая подпрограмма, всего |  | 46 497,4 | 46 497,4 | 46 105,3 | 99,2% | 99,2% | 392,1 |
| в том числе: | Департамент по культуре Томской области | 38 834,1 | 39 218,7 | 38 826,6 | 100,0% | 99,0% | 392,1 |
|  | Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области | 7 663,3 | 7 278,7 | 7 278,7 | 95,0% | 100,0% | 0,0 |

В реализации ГП участвовали следующие ГРБС:

тыс. рублей

| Наименование ГРБС | Утверждено Законом ТО от 29.12.2018 №151-ОЗ (в ред. От 25.12.2019) | План по уточненной сводной бюджетной росписи | Кассовое исполнение | % исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 29.12.2018 №151-ОЗ (в ред. От 25.12.2019) | % исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи | Объем недоиспользованных бюджетных ассигнований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Департамент по культуре Томской области | 2 115 597,3 | 2 116 384,0 | 2 113 623,1 | 99,9% | 99,9% | 2 760,9 |
| Департамент архитектуры и строительства Томской области | 158 200,2 | 158 200,2 | 134 309,9 | 84,9% | 84,9% | 23 890,3 |
| Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области | 29 666,0 | 29 281,4 | 29 281,4 | 98,7% | 100,0% | 0,0 |
| Всего по ГП | 2 303 463,5 | 2 303 865,6 | 2 277 214,4 | 98,9% | 98,8% | 26 651,2 |

Отклонение плановых назначений по расходам в 2019 году, утвержденных Законом Томской области от 29.12.2018 №151-ОЗ (в ред. от 25.12.2019), от плана по уточненной сводной бюджетной росписи составило  402,1 тыс. рублей в связи с поступлением в областной бюджет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, поступивших в областной бюджет сверх утвержденных Законом Томской области от 29.12.2018 №151-ОЗ  (ст. 12 Закона Томской области от 29.12.2018 №151-ОЗ).

Кроме того, в течение 2019 года произведены перемещения между мероприятиями ведомственных целевых программ в соответствии с пунктом 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

Недоиспользование средств по ГП за 2019 год составило 26 651,2 тыс. рублей,

в том числе:

по Департаменту по культуре Томской области  в сумме 2 760,9 тыс. рублей, в том числе, 8,2 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, 2 752,7 тыс. рублей за счет средств областного бюджета по следующим причинам:

9,9 тыс. рублей – по расходам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек, в том числе 8,2 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, 1,7 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, в связи с экономией по итогам конкурсных процедур, проведенных муниципальными домами культуры на приобретение оборудования и основных средств (ОМ «Содействие комплексному развитию сферы культуры и архивного дела муниципальных образований Томской области»);

104,5 тыс. рублей – в связи с экономией по торгам на приобретение материалов для проведения текущего ремонта ОГАУК «Томский областной художественный музей»;

212,3 тыс. рублей – в связи с экономией по расходам на уплату коммунальных услуг, налога на имущество и земельного налога областных государственных казенных учреждений (ВЦП «Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями Томской области»);

1 495,8 тыс. рублей - в связи с уточнением количества получателей надбавок по субсидии муниципальным образованиям на оплату труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу), экономией по торгам на приобретение оборудования пожарной безопасности,  а также реализацией ведомственного плана оптимизации бюджетных расходов  Департамента по культуре Томской области на 2019-2021 годы от 15.05.2019 г. (ВЦП «Развитие профессионального искусства и народного творчества»);

546,1 тыс. рублей - в связи уточнением количества получателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования, а также экономией по торгам на приобретение оборудования и основных средств (ВЦП «Создание условий для развития кадрового потенциала в Томской области в сфере культуры и архивного дела»);

392,1 тыс. рублей - по обеспечивающей подпрограмме;

по Департаменту архитектуры и строительства Томской области в сумме 23 890,3 тыс. рублей по следующим причинам:

1 196,9 тыс. рублей - в связи с нарушением проектировщиком графика выполнения работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт здания Томского областного художественного музея (в целях исполнения обязательств по заключенному государственному контракту остатки предусмотрены в 2020 году в сводной бюджетной росписи в соответствии со статьей 5 Закона об областном бюджете) (ОМ «Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества (в том числе разработка проектной документации)»);

22 693,4 тыс. рублей - в связи с принятием решения о необходимости проведения реконструкции объектов вместо капитального ремонта (11 364,1 тыс. рублей - разработка проектной документации на капитальный ремонт здания ОГАУК «Томский областной ордена Трудового Красного Знамени театр драмы»; 11 329,3 тыс. рублей - разработка проектной документации на капитальный ремонт Большого концертного зала ОГАУК «Томская областная государственная филармония») (ОМ «Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества (в том числе разработка проектной документации)»).

Подпрограмма «Развитие культуры и архивного дела в Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2019 год составило 2 228 014,1  тыс. рублей  или 98,8 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

- ВЦП «Создание условий для предоставления населению Томской области библиотечных услуг»: кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 125 037,1 тыс. рублей или 99,99 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Расходы направлены на финансовое обеспечение выполнения государственного задания двумя областными государственными автономными учреждениями культуры.

Информация о выполнении государственного задания за 2019 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке.

- ВЦП «Создание условий для предоставления населению Томской области музейных услуг»: кассовое исполнение  за счет средств областного бюджета составило 135 226,3 тыс. рублей  или 99,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 129 617,2 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственного задания двумя областными государственными автономными учреждениями культуры.

Информация о выполнении государственного задания за 2019 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке;

2) 5 609,1 тыс. рублей – на предоставление субсидии на иные цели на  мероприятия по оборудованию ОГАУК «Томский областной краеведческий музей им. М.Б. Шатилова» системами пожаротушения и системами пожарной сигнализации, а также приобретение материалов для проведения текущего ремонта ОГАУК «Томский областной художественный музей».

ВЦП «Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Томской области»:  кассовое исполнение  за счет средств областного бюджета составило 18 928,1 тыс. рублей  или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 9 300,2 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственного задания областным государственным автономным учреждением культуры «Центр по охране и использованию памятников истории и культуры».

Информация о выполнении государственного задания за 2019 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке;

2) 9 627,9 тыс. рублей – на предоставление субсидии на иные цели ОГАУК  «Центр по охране и использованию памятников истории и культуры» за счет средств субсидий на иные цели, в том числе:

2 291,8 тыс. рублей – на содержание здания  по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 50, являющегося объектом культурного наследия федерального значения (здание «Общественного собрания»);

6 980,0 тыс. рублей – на разработку проектно-сметной документации на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Дом Асташова» Томская область, г. Томск, Ленина (проспект), 75 (угол Фрунзе (проспект), 2)»;

356,1 тыс. рублей – на проведение мероприятий по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Пассаж Второва, нач.ХХ в.» по адресу: г.Томск, пр.Ленина, 111» до проведения его капитального ремонта.

- ВЦП «Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями Томской области»: кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 97 665,2 тыс. рублей или 99,8 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 84 737,2 тыс. рублей – на предоставление бюджетных ассигнований на текущее функционирование 2-х казенных учреждений культуры.

В рамках текущей деятельности учреждения реализуют мероприятия по организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных архивах, а также архивных документов, относящихся к государственной собственности Томской области и муниципальных образований;

2) 4 230,5 тыс. рублей – на мероприятия по оборудованию ОГКУ «Центр документации новейшей истории Томской области» системами пожаротушения и системами пожарной сигнализации;

3) 3 882,1 тыс. рублей – на предоставление субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области;

Средства направлены 18 муниципальным образованиям Томской области на осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области. Ассигнования направлены на материальные затраты и оплату труда (с учетом начисления на выплаты по оплате труда) архивным работникам.

Исполнение расходов муниципальными образованиями составило 3 863,2 тыс. рублей.

Ассигнования направлены на материальные затраты и оплату труда (с учетом начисления на выплаты по оплате труда) архивным работникам. В результате в муниципальных архивах обеспечена сохранность 40 739 дел, относящихся к областной собственности;

4) 4 815,4 тыс. рублей – средства, полученные казенными учреждениями от оказания платных услуг, направленные на содержание данных учреждений, в том числе на оплату труда работников архивных учреждений, приобретение расходных материалов,  оборудования для хранения архивных документов и др.

- ВЦП «Развитие профессионального искусства и народного творчества»:  кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 1 278 200,9 тыс. рублей  или 99,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 360 806,5 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 4-мя  культурно - досуговыми учреждениями и 4-мя театрально-зрелищными учреждениями.

Информация о выполнении государственного задания за 2019 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке.

2) 39 172,9 тыс. рублей – на предоставление субсидии на иные цели областным государственным автономным учреждениям культуры, в том числе:

1 343,4 тыс. рублей - на мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности в ОГАУК ТОТК и А «Скоморох» имени Р. Виндермана и ОГАУК «Томская областная государственная филармония», ОГАУК «ДНТ «Авангард»;

729,5 тыс. рублей - на мероприятия по оборудованию ОГАУК ТОТК и А «Скоморох» имени Р. Виндермана и ОГАУК «Центр татарской культуры» системами пожаротушения и системами пожарной сигнализации;

37 000,0 тыс. рублей - на мероприятия по оснащению видовых площадок № 1 и № 2 набережной реки Ушайки в г. Томске (летней веранды на набережной реки Ушайки концертного зала ОГАУК «Томская областная государственная филармония»);

100,0 тыс. рублей - на проведение водопровода и канализации ОГАУК «Центр татарской культуры»;

3) 841 943,1 тыс. рублей – на предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам, в том числе субсидий по следующим направлениям:

на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эффективности», в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры в сумме 814 312,6  тыс. рублей (кассовое исполнение составило 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи; исполнение расходов муниципальными образованиями составило  811 487,6 тыс. рублей,    неиспользованный   остаток   средств  в сумме 2 825,0 тыс. рублей возвращен в областной бюджет);

на оплату труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) в сумме 27 630,5 тыс. рублей.  Кассовое исполнение составило 99,4 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Исполнение расходов муниципальными образованиями составило 26 144,3 тыс. рублей. Неиспользованный остаток средств в сумме 1 486,1 тыс. рублей возвращен в доход областного бюджета.

Ассигнования направлены на выплату надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) руководителям и специалистам муниципальных учреждений культуры, а так же молодым специалистам, в размерах, установленных статьей 10 Закона Томской области от 13.06.2007 года № 112-ОЗ «О реализации государственной политики в сфере культуры и искусства на территории Томской области»;

4) 36 278,4 тыс. рублей – на выполнение мероприятий «Календарного плана проведения мероприятий в области культуры», в том числе проведение крупномасштабных мероприятий, направленных на развитие музейного дела, библиотечного дела,  театральной деятельности, культурно - досуговой деятельности, на поддержку деятельности творческих союзов и иных творческих инициатив. Проведены крупные этнокультурные мероприятия, в том числе: национальный фестиваль «Янов день», «Гербер», «Праздник жимолости», «Праздник у семи озёр», «Братина», «Этюды Севера», «Праздник топора», «Праздник гриба», «Праздник хлеба», «Золотая береста».

Проведены концерты оркестра Мариинского театра под руководством маэстро Валерия Гергиева, музыкальный фестиваль «Денис Мацуев и друзья», Международный

музыкальный фестиваль «Классическое лето» имени Эдисона Денисова, III Межрегиональный фестиваль с международным участием «Сказочный балаганчик Скомороха», областной конкурс профессиональных театральных коллективов Томской области «Маска», Юбилейный Международный фестиваль-конкурс детского и молодежного литературного творчества «Устами детей говорит мир», конкурс «Лучший работник культуры».

- ВЦП «Создание условий для развития кадрового потенциала в Томской области в сфере культуры и архивного дела»: кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 282 253,4 тыс. рублей  или 99,8 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 168 488,5 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственного задания областными государственными образовательными автономным учреждениям среднего профессионального образования (2 учреждения), дополнительного образования (5 учреждений), дополнительного профессионального образования (1 учреждение).

Информация о выполнении государственного задания за 2019 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке;

2) 5 407,8 тыс. рублей – на предоставление субсидии на иные цели областным государственным автономным учреждениям культуры за счет средств субсидий на иные цели, в том числе:

4 238,3 тыс. рублей - на выплату государственной академической стипендии и государственной социальной стипендии 334 студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет средств областного бюджета в ОГОАУ СПО «Томский музыкальный колледж имени Э.В. Денисова», ОГОАУ СПО «Губернаторский колледж социально-культурных технологий и инноваций»;

918,6 тыс. рублей – на оказание социальной поддержки 9 обучающихся, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя;

94,0 тыс. рублей – на издание статистического сборника «Учреждения культуры Томской области в цифрах» в количестве 200 экземпляров;

156,9 тыс. рублей  - на  приобретение звукового оборудования и сценических костюмов для ОГАОУ ДО «Зырянская ДШИ»;

3) 108 357,1 тыс. рублей - на предоставление субсидии местным бюджетам на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области», в части повышения заработной платы педагогическим работникам  муниципальных организаций дополнительного образования (детские школы искусств, детские музыкальные школы, детские художественные школы). Исполнение муниципальными образованиями составило 107 186,8 тыс. рублей. Неиспользованный остаток средств в сумме 1 170,2 тыс. рублей возвращен в доход областного бюджета.

- ОМ «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия»: кассовое исполнение за счет средств федерального бюджета составило 3 074,6 тыс. рублей  или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В ходе реализации ОМ оказывались государственные услуги по государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

В 2019 году проведено 100 мероприятий по государственному надзору за состоянием, содержанием, сохранением объектов культурного наследия, из них: на 54 объектах культурного наследия - памятниках археологии.

- ОМ «Содействие комплексному развитию сферы культуры и архивного дела муниципальных образований Томской области»: кассовое исполнение составило 30 036,8 тыс. рублей или 99,97% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета 24 930,6 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 5 106,2 тыс. рублей.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 2 231,0 тыс. рублей - на поддержку отрасли культуры, в том числе:

671,6 тыс. рублей - на комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек в 18 муниципальных образованиях Томской области;

359,4 тыс. рублей – на подключение муниципальных общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки в рамках мероприятия. В 2019 году в муниципальных образованиях Томской области проведены мероприятия по подключению муниципальных общедоступных библиотек к сети «Интернет» и развитию библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки в 7 общедоступных сельских  библиотеках;

400,0 тыс. рублей – на государственную поддержку лучших работников сельских учреждений культуры. Выплачены денежные поощрения по 50 тыс. рублей 8-ми лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, расположенных в 7 муниципальных образованиях Томской области, в том числе: Асиновском, Бакчарском, Верхнекетском, Зырянском, Первомайском, Тегульдетском, Томском районах Томской области;

800,0 тыс. рублей – на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры предоставлены денежные поощрения по 100 тыс. рублей 8-ми лучшим учреждениям культуры, расположенным в Асиновском, Каргасокском, Молчановском, Парабельском, Чаинском, Шегарском  районах Томской области;

2) 27 805,8 тыс. рублей - на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров:

11 607,2 тыс. рублей - на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек. В результате театрами поставлены спектакли, приобретено оборудование механики сцены,  проекционное оборудование (18 ед.), световое оборудование (26 ед.);

16 198,6 тыс. рублей – на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек. Проведены текущие ремонты зданий Районного центра культуры и досуга Верхнекетского района и Центра культуры Высоковского сельского поселения Зырянского района. Приобретено оборудование, мебель, сценические костюмы для 10 учреждений в 9 муниципальных образованиях Томской области (Александровский, Асиновский, Томский, Кожевниковский, Зырянский, Первомайский, Кривошеинский, Чаинский, Молчановский районы), а также автобус для Молчановского района.

В рамках субсидии в учреждения культуры муниципальных образований Томской области приобретено световое, звуковое оборудование, светодиодные экраны, кресла театральные, автомобиль.

- ОМ «Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров»: кассовое исполнение составило 24 000,0 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета 19 920,0 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 4 080,0 тыс. рублей.

В рамках ОМ  приобретено 3 автобуса для гастролей ОГАУК «Томский областной театр куклы и актера «Скоморох» им. Р. Виндермана, ОГАУК «Томский областной театр юного зрителя», МБУ «Северский театр для детей и юношества», световое и звуковое  оборудование, театральные кресла, осуществлена постановка 4 спектаклей;

- ОМ «Бюджетные инвестиции на строительство (реконструкцию) объектов сферы культуры и архивного дела»: кассовое исполнение составило 94 514,1 тыс. рублей или 99,99 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

43 410,5 тыс. рублей - на приобретение сельского дома культуры в п. Клюквинка, Верхнекетского района;

45 000,0 тыс. рублей - на приобретение сельского дома культуры в с. Пудовка, Кривошеинского района;

4 034,5 тыс. рублей - на разработку проектной документации на строительство здания Дома культуры со зрительным залом на 150 мест по адресу: Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто;

2 069,1 тыс. рублей - на разработку проектной документации на строительство Центра культуры на 100 мест в д. Берёзовка Первомайского района Томской области.

- ОМ «Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества (в том числе разработка проектной документации)»: кассовое исполнение составило 6 828,7 тыс. рублей или 22,2 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

6 660,5 тыс. рублей - на капитальный ремонт окон и витражей здания ОГАУК «Томская областная универсальная научная библиотека им. А.С.Пушкина» по адресу: г. Томск, ул. Карла Маркса, 14/1;

168,2 тыс. рублей - на разработку проектной документации и капитальный ремонт фондохранилища регионального центра электронной библиотеки им. Б.Н.Ельцина (замена пластиковых окон).

- РП «Культурная среда»: кассовое исполнение составило 85 731,2 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 77 956,9 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета в сумме 7 774,3 тыс. рублей.

Основные направления расходов в рамках РП:

40 000,0 тыс. рублей - на создание 6 модельных муниципальных библиотек в 5 муниципальных образованиях (Кожевниковском, Молчановском, Томском (с. Богашево, д. Кисловка), Асиновском районах и в г. Томске). Исполнение расходов муниципальными образованиями составило 100%;

45 731,2 тыс. рублей - на проведение капитального ремонта здания МБУ «Самусьский дом культуры» Исполнение расходов муниципальным образованием составило 100%.

- РП «Творческие люди»: кассовое исполнение составило 37 977,7 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках РП:

11 658,9 тыс. рублей - на мероприятия по организации и проведению фестиваля любительских творческих коллективов (Губернаторский фестиваль народного творчества «Вместе мы – Россия»);

26 318,8 тыс. рублей - на реализацию программ, направленных на укрепление единства нации, духовно - нравственное и патриотическое воспитание, в том числе проведены Международный фестиваль народных ремесел «Праздник топора» и Праздник охотника «Большой Амикан».

РП «Цифровая культура»: кассовое исполнение составило 8 540,0 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи за счет средств федерального бюджета.

В рамках РП созданы виртуальные концертные залы в четырех городах Томской области: г. Томск, г. Колпашево, г. Стрежевой, г. Кедровый. Залы оснащены мультимедийным оборудованием и скоростным интернетом, что позволяет жителям муниципалитетов в реальном времени и в высоком качестве смотреть видеозаписи и онлайн-трансляции концертов ведущих российских музыкальных коллективов и других культурных мероприятий.

Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области»

Кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета за 2019 год составило 3 095,0 тыс. рублей  или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

- ВЦП «Повышение конкурентоспособности туристских услуг в Томской области»: кассовое исполнение расходов составило 95,0 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Указанные бюджетные ассигнования направлены  на финансовое обеспечение выполнения государственного задания областным государственным автономным учреждением культуры ОГАУ «Центр делового сотрудничества и отдых «Томь».

Информация о выполнении государственного задания за 2019 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке.

- ОМ «Создание условий для развития туристской деятельности и поддержка развития приоритетных направлений туризма»: кассовое исполнение  расходов составило 3 000,0 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Исполнение расходов муниципальными образованиями составило 2 533,9 тыс. рублей. Неиспользованный остаток средств в сумме 466,1 тыс. рублей возвращен в областной бюджет.

Основное мероприятие направлено на предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов. За счет средств  субсидии из областного бюджета осуществлялось развитие социального туризма (экскурсионных поездок для детей, старшего поколения и лиц с ограниченными возможностями здоровья по районам Томской области).

Расходы на реализацию государственной программы Томской области «Социальная поддержка населения Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2019 год составило 8 503 886,7 тыс. рублей ли 96,7% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

| Наименование | ГРБС | Утверждено Законом ТО от 29.12.2018 №151-ОЗ (в ред. от 25.12.2019) | План по уточненной сводной бюджетной росписи | Кассовое исполнение | % исполнения к плану, утвержден-ному Законом ТО от 29.12.2018 №151-ОЗ (в ред. от 25.12.2019) | % исполне-ния к плану по уточнен-ной сводной бюджет-ной росписи | Объем недоис-пользова-ния бюджетных ассигнова-ний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего: |  | 8 789 508,9 | 8 794 411,9 | 8 503 886,7 | 96,8 | 96,7 | 290 525,2 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств федерального бюджета |  | 1 956 656,6 | 1 956 656,6 | 1 701 506,0 | 87,0 | 87,0 | 255 150,6 |
| за счет средств областного бюджета |  | 6 832 852,3 | 6 837 755,3 | 6 802 380,7 | 99,5 | 99,5 | 35 374,6 |
| Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» |  | 7 170 185,2 | 7 169 241,6 | 6 972 155,7 | 97,2 | 97,3 | 197 085,9 |
| ВЦП «Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета» | Департамент социальной защиты населения Томской области | 4 720 969,3 | 4 736 476,3 | 4 713 803,5 | 99,8 | 99,5 | 22 672,8 |
| ВЦП «Исполнение обязательств по предоставлению отдельным категориям граждан бесплатной юридической помощи» | Администра-ция Томской области | 15 412,7 | 15 412,7 | 14 914,6 | 96,8 | 96,8 | 498,1 |
| ВЦП «Исполнение обязательств по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в рамках реализации государственной политики в сфере культуры и искусства» | Департамент по культуре Томской области | 804,0 | 804,0 | 719,7 | 89,5 | 89,5 | 84,3 |
| ВЦП «Предоставление единовременной денежной выплаты на улучшение жилищных условий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершенно-летних детей» | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | 8 191,6 | 8 191,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 191,6 |
| ОМ «Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации» | Департамент социальной защиты населения Томской области | 25 500,0 | 25 500,0 | 24 689,6 | 96,8 | 96,8 | 810,4 |
| ОМ «Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | Департамент социальной защиты населения Томской области | 58 551,8 | 58 551,8 | 58 168,5 | 99,3 | 99,3 | 383,3 |
| ОМ «Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» | Департамент социальной защиты населения Томской области | 156,3 | 156,3 | 122,4 | 78,3 | 78,3 | 33,9 |
| ОМ «Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан» | Департамент социальной защиты населения Томской области | 574 727,4 | 574 727,3 | 428 154,5 | 74,5 | 74,5 | 146 572,8 |
| ОМ «Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» | Департамент социальной защиты населения Томской области | 10 044,1 | 10 044,1 | 9 343,9 | 93,0 | 93,0 | 700,2 |
| ОМ «Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» | Департамент социальной защиты населения Томской области | 364,5 | 364,5 | 363,5 | 99,7 | 99,7 | 1,0 |
| ОМ « Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособ-ности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» | Департамент социальной защиты населения Томской области | 546 834,1 | 546 834,1 | 537 760,6 | 98,3 | 98,3 | 9 073,5 |
| РП «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | Департамент социальной защиты населения Томской области | 1 208 629,4 | 1 192 178,9 | 1 184 114,9 | 98,0 | 99,3 | 8 064,0 |
| Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания граждан старшего возраста и инвалидов» |  | 1 535 702,1 | 1 540 448,7 | 1 447 038,0 | 94,2 | 93,9 | 93 410,7 |
| ВЦП «Оптимизация системы оказания социальных услуг и повышение эффективности социальной поддержки населения» | Департамент социальной защиты населения Томской области | 1 217 279,6 | 1 222 396,5 | 1 222 226,4 | 100,4 | 100,0 | 170,1 |
| РП «Старшее поколение», всего |  | 318 422,5 | 318 052,2 | 224 811,6 | 70,6 | 70,7 | 93 240,6 |
| в том числе: | Департамент социальной защиты населения Томской области | 26 070,4 | 25 700,1 | 24 109,3 | 92,5 | 93,8 | 1 590,8 |
|  | Департамент архитектуры и строительства Томской области | 292 352,1 | 292 352,1 | 200 702,3 | 68,7 | 68,7 | 91 649,8 |
| Подпрограмма «Доступная среда» |  | 29 431,4 | 30 531,4 | 30 508,0 | 103,7 | 99,9 | 23,4 |
| Основное мероприятие «Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы», всего |  | 29 431,4 | 30 531,4 | 30 508,0 | 103,7 | 99,9 | 23,4 |
| в том числе: | Департамент социальной защиты населения Томской области | 4 912,0 | 6 012,0 | 6 012,0 | 122,4 | 100,0 | 0,0 |
|  | Департамент здравоохра-нения Томской области | 4 200,0 | 5 937,7 | 5 916,3 | 140,9 | 99,6 | 21,4 |
|  | Администра-ция Томской области | 685,0 | 685,0 | 683,0 | 99,7 | 99,7 | 2,0 |
|  | Департамент по культуре Томской области | 1 770,0 | 1 770,0 | 1 770,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
|  | Департамент общего образования Томской области | 7 895,8 | 7 895,8 | 7 895,8 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
|  | Департамент профессио-нального образования Томской области | 1 332,9 | 1 332,9 | 1 332,9 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
|  | Департамент труда и занятости населения Томской области | 700,0 | 562,3 | 562,3 | 80,3 | 100,0 | 0,0 |
|  | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | 4 714,0 | 4 714,0 | 4 714,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
|  | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области | 1 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области | 1 621,7 | 1 621,7 | 1 621,7 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| Обеспечивающая подпрограмма | Департамент социальной защиты населения Томской области | 54 190,2 | 54 190,2 | 54 185,0 | 100,0 | 100,0 | 5,2 |

В реализации ГП участвовали следующие ГРБС:

тыс. рублей

| Наименование ГРБС | Утверждено Законом ТО от 29.12.2018 №151-ОЗ (в ред. от 25.12.2019) | План по уточненной сводной бюджетной росписи | Кассовое исполнение | % исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 29.12.2018 №151-ОЗ (в ред. от 25.12.2019) | % исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи | Объем недоиспользо-вания бюджетных ассигнований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Департамент социальной защиты населения Томской области | 8 448 229,1 | 8 453 132,1 | 8 263 054,1 | 97,8 | 97,8 | 190 078,0 |
| Администрация Томской области | 16 097,7 | 16 097,7 | 15 597,6 | 96,9 | 96,9 | 500,1 |
| Департамент по культуре Томской области | 2 574,0 | 2 574,0 | 2 489,7 | 96,7 | 96,7 | 84,3 |
| Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | 12 905,6 | 12 905,6 | 4 714,0 | 36,5 | 36,5 | 8 191,6 |
| Департамент здравоохранения Томской области | 4 200,0 | 5 937,7 | 5 916,3 | 140,9 | 99,6 | 21,4 |
| Департамент общего образования Томской области | 7 895,8 | 7 895,8 | 7 895,8 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| Департамент профессионально-го образования Томской области | 1 332,9 | 1 332,9 | 1 332,9 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области | 1 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Департамент труда и занятости населения Томской области | 700,0 | 562,3 | 562,3 | 80,3 | 100,0 | 0,0 |
| Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области | 1 621,7 | 1 621,7 | 1 621,7 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| Департамент архитектуры и строительства Томской области | 292 352,1 | 292 352,1 | 200 702,3 | 68,7 | 68,7 | 91 649,8 |
| Всего по ГП | 8 789 508,9 | 8 794 411,9 | 8 503 886,7 | 96,8 | 96,7 | 290 525,2 |

Отклонение плановых назначений по расходам в 2019 году, утвержденных Законом Томской области от 29.12.2018 №151-ОЗ (в ред. от 25.12.2019), от плана по уточненной сводной бюджетной росписи составило  4 903,0 тыс. рублей в связи с поступлением в областной бюджет доходов от оказания платных услуг областными государственными казенными учреждениями, безвозмездных поступлений, а также средств, полученных в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности сверх утвержденных Законом Томской области от 29.12.2018 № 151-ОЗ  (ст. 12 Закона Томской области от 29.12.2018 № 151-ОЗ).

Кроме того, в течение 2019 года произведены перемещения между мероприятиями и исполнителями ГП в соответствии с пунктом 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

Недоиспользование средств по ГП за 2019 год составило 290 525,2 тыс. рублей, в том числе:

по Департаменту социальной защиты населения Томской области в сумме 190 078,0 тыс. рублей (23 805,9 тыс. рублей за счет средств областного бюджета; 166 272,1 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета ) по следующим причинам:

146 572,8 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета - по причине перехода с 2019 года по федеральным льготникам с региональных стандартов к предоставлению мер социальной поддержки по факту потребления жилищно-коммунальных услуг (снижение расходов федерального бюджета в 2019 году по сравнению с 2018 составило 13,6%) (ОМ «Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан»);

38 783,0 тыс. рублей – по предоставлению мер социальной поддержки населению в связи с уточнением численности получателей (заявительный характер выплат) (ОМ «Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации», ОМ «Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», ОМ «Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», ОМ «Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», ОМ «Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», ОМ «Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»; РП «Финансовая поддержка семей при рождении детей», ВЦП «Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета»);

2 956,1 тыс. рублей – экономия в связи с переходом получателей мер социальной поддержки с доставки через операторов почтовой связи на перечисления денежных средств на счета, открытые в кредитных организациях (снижение процента за услугу по доставке (пересылке));

1 370,0 тыс. рублей  - экономия в связи с поставкой автотранспорта ( был поставлен 31.12.2019 в условиях завершенного финансового года) (РП «Старшее поколение»). В установленном законодательством порядке средства областного бюджета на оплату данного государственного контракта предусмотрены в 2020 году;

284,3 тыс. рублей – экономия по заработной плате в связи с возвратом в конце финансового года налога на доходы физических лиц, а также в связи с выплатой заработной платы за фактически отработанный период водителям, принятым в штат в связи с приобретением автотранспорта в целях доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации (ВЦП «Оптимизация системы оказания социальных услуг и повышение эффективности социальной поддержки населения», РП «Старшее поколение»);

99,1 тыс. рублей – в связи с экономией по уплате налогов, сборов и платежей (ВЦП «Оптимизация системы оказания социальных услуг и повышение эффективности социальной поддержки населения»);

12,7 тыс. рублей – экономия по результатам проведения конкурсных процедур по закупке товаров, работ и услуг в рамках текущей деятельности учреждений (ВЦП «Оптимизация системы оказания социальных услуг и повышение эффективности социальной поддержки населения»; обеспечивающая подпрограмма);

по Администрации Томской области за счет средств областного бюджета в сумме 500,1 тыс. рублей, в том числе:

498,1 тыс. рублей (ВЦП «Исполнение обязательств по предоставлению отдельным категориям граждан бесплатной юридической помощи») сложилась по следующим причинам:

445,4 тыс. руб. - в связи с уточнением численности получателей (заявительный характер);

## 52,7 тыс. руб. – в связи с применением регрессивной шкалы налогообложения и экономии по уплате налогов, сборов и платежей;

## 2,0 тыс. рублей – экономия по результатам проведения конкурсных процедур по закупке товаров, работ и услуг (ОМ «Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы»);

по Департаменту по культуре Томской области  -  84,3 тыс. рублей за счет средств областного бюджета по предоставлению мер социальной поддержке по выплате надбавок работникам, а также неработающим пенсионерам, имеющим почетные звания в сфере культуры в связи с уточнением численности получателей (ВЦП «Исполнение обязательств по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в рамках реализации государственной политики в сфере культуры и искусства»);

по Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области - 8 191,6 тыс. рублей за счет средств областного бюджета в связи отсутствием обращений граждан, имеющих право на единовременную денежную выплату на улучшение жилищных условий при рождении одновременно трех и более детей (ВЦП «Предоставление единовременной денежной выплаты на улучшение жилищных условий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей»);

по Департаменту архитектуры и строительства Томской области - 91 649,8 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета в сумме 2 771,2 тыс. рублей; за счет средств федерального бюджета в сумме 88 878,6 тыс. рублей) в связи с длительной процедурой оформления земельного участка (поздно получено разрешение на строительство: 19.06.2019 и 01.08.2019) под строительство спальных корпусов № 1 на 100 койко-мест и № 3 на 70 койко-мест с помещениями административно-бытового обслуживания ОГБУ «Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов»;

по Департаменту здравоохранения Томской области - 21,4 тыс. рублей за счет средств областного бюджета в связи с экономией по результатам проведения конкурсных процедур по закупке товаров, работ и услуг (ОМ «Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы»).

Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

Кассовое исполнение расходов за 2019 год составило 6 972 155,7 тыс. рублей  или 97,3% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

- ВЦП «Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета»: кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 4 713 803,5 тыс. рублей или 99,5% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

ВЦП направлена на исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

- 60 585,3 тыс. рублей - на предоставление бюджетных ассигнований 24 областным государственным казенным учреждениям «Центрам социальной поддержки населения» Томской области, а также Департаменту социальной защиты населения Томской области для осуществления расходов по обеспечению доставки (пересылки) гражданам доплат к пенсии и мер социальной поддержки;

- 681,5 тыс. рублей - на закупку Департаментом социальной защиты населения Томской области 153 500 экземпляров нагрудных знаков и бланков сертификатов в рамках реализации отдельных законов Томской области;

- 385,1 тыс. рублей - на предоставление субсидии автономному учреждению на иные цели на обслуживание 364 инвалидов и сопровождающих их лиц легковым автомобильным транспортом (социальное такси) (ОГАУ «Комплексный центр социального обслуживания населения ЗАТО Северск»);

- 23 588,2 тыс. рублей - на предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам, в том числе:

14 263,2 тыс. рублей - субвенции местным бюджетам на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в Томской области.  Ассигнования направлены на материальные затраты и оплату труда (с учетом начисления на выплаты по оплате труда) работников органов местного самоуправления, осуществляющих переданные государственные полномочия в отношении совершеннолетних граждан. Исполнение расходов муниципальными образованиями составило 12 570,4 тыс. рублей. Неиспользованный остаток средств в сумме 1 692,8 тыс. рублей возвращен в областной бюджет;

9 325,0 тыс. рублей – на предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак. Исполнение расходов муниципальными образованиями составило 9 088,8 тыс. рублей. Неиспользованный остаток средств в сумме 236,2 тыс. рублей возвращен в областной бюджет;

- 77 784,7 тыс. рублей - на предоставление следующих субсидий юридическим лицам, не являющимся областными государственными учреждениями:

283,6 тыс. рублей – на возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;

77 321,1 тыс. рублей - на возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим перевозку граждан общественным транспортом по единому социальному проездному билету, в соответствии с Законом Томской области от 30 декабря 2014 года № 199-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на общественном транспорте»;

180,0 тыс. рублей - на возмещение затрат перевозчикам, осуществляющим перевозку граждан на основании социального проездного талона, в соответствии с Законом Томской области от 30 декабря 2014 года № 199-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на общественном транспорте»;

6) 227,0 тыс. рублей - отражение в расходах областного бюджета и предоставления казенным учреждениям доходов от безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований. Средства направлены на проведение мероприятий для инвалидов и других категорий граждан, а также на оказание помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

7) 4 550 551,7 тыс. рублей - на предоставление бюджетных ассигнований на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет средств областного бюджета. Информация представлена в таблице ниже.

Информация о предоставлении мер социальной поддержки

отдельным категориям граждан за счет средств областного бюджета в 2019 году

| N п/п | Наименование мероприятия | План (тыс. руб.) | Факт (тыс. руб.) | % испол-нения | Показатели непосредственного результата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование показателя | Ед. измере-ния | Исполне-но |
| 1 | Государственная пенсия за выслугу лет государственным гражданским служащим Томской области и муниципальным служащим Томской области в соответствии с Законом Томской области от 10 октября 2011 года № 240-ОЗ «О государственной пенсии за выслугу лет и единовременном поощрении в связи с выходом на государственную пенсию за выслугу лет» | 352 066,9 | 352 046,5 | 100,0 | Число получателей | Чел. | 2 499 |
| 2 | Денежная компенсация части расходов на проезд студентам из малоимущих семей, проходящим обучение по очной форме в государственных профессиональных образовательных организациях и государственных образовательных организациях высшего образования, в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года № 149-ОЗ «Об образовании в Томской области» | 130,0 | 81,2 | 62,5 | Число получателей | Чел. | 17 |
| 3 | Единовременная денежная выплата инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны в соответствии с Законом Томской области от 28 апреля 2007 года № 77-ОЗ «О единовременной денежной выплате инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны, проживающим на территории Томской области» | 295,5 | 292,5 | 99,0 | Число получателей | Чел. | 292 |
| 4 | Единовременная денежная выплата труженикам тыла в соответствии с Законом Томской области от 10 сентября 2007 года № 185-ОЗ «О единовременной денежной выплате труженикам тыла, проживающим на территории Томской области» | 2 734,5 | 2 658,0 | 97,2 | Число получателей | Чел. | 5 438 |
| 5 | Единовременная денежная компенсация на возмещение произведенных расходов гражданам, осуществляющим газификацию жилого помещения, в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года № 143-ОЗ «О социальной поддержке отдельных категорий граждан, осуществляющих газификацию жилых помещений на территории Томской области» | 9 000,0 | 8 193,5 | 91,0 | Число получателей | Чел. | 194 |
| 6 | Единовременные денежные выплаты гражданам при рождении одновременно трех и более детей в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей» | 65,7 | 65,7 | 100,0 | Число получателей | Чел. | 2 |
| 7 | Единовременные денежные выплаты к юбилейным датам ветеранам Великой Отечественной войны в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 30 августа 2011 года № 259а «О единовременных денежных выплатах и персональных поздравлениях Президента Российской Федерации к юбилейным датам ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на территории Томской области» | 1 241,0 | 945,0 | 76,1 | Число получателей | Чел. | 945 |
| 8 | Единовременные денежные компенсации добровольным пожарным, работникам добровольной пожарной охраны и членам их семей в соответствии с Законом Томской области от 4 августа 2011 года № 150-ОЗ «О добровольной пожарной охране в Томской области» | 75,0 | 0,0 | 0,0 | Число получателей | Чел. | 0 |
| 9 | Единовременные денежные компенсации народным дружинникам и членам их семей в соответствии с Законом Томской области от 18 августа 2014 года № 120-ОЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка на территории Томской области» | 200,0 | 0,0 | 0,0 | Число получателей | Чел. | 0 |
| 10 | Ежегодная денежная выплата на подготовку ребенка к занятиям в общеобразовательной организации в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей» | 23 380,0 | 23 250,2 | 99,4 | Число получателей | Чел. | 16 610 |
| 11 | Ежемесячная выплата (доплата) педагогическим работникам, достигшим возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), пенсионерам из числа педагогических работников, проживающим на территории Томской области, прекратившим трудовой договор с областной государственной или муниципальной образовательной организацией и имеющим почетные звания, начинающиеся со слов «Заслуженный ...», «Народный...», в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года № 149-ОЗ «Об образовании в Томской области» | 3 657,3 | 3 633,3 | 99,3 | Число получателей | Чел. | 213 |
| 12 | Ежемесячная денежная выплата вдовам умерших участников Великой Отечественной войны в соответствии с Законом Томской области от 11 октября 2005 года № 179-ОЗ «О мерах по улучшению материального положения вдов участников Великой Отечественной войны» | 6 768,4 | 6 761,0 | 99,9 | Число получателей | Чел. | 1 011 |
| 13 | Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Томской области в соответствии с Законом Томской области от 7 декабря 2007 года № 260-ОЗ «О ветеранах труда Томской области» | 192 052,8 | 191 993,3 | 100,0 | Число получателей | Чел. | 32 811 |
| 14 | Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда, ветеранам военной службы в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области» | 379 210,0 | 378 237,9 | 99,7 | Число получателей | Чел. | 76 520 |
| 15 | Ежемесячная денежная выплата инвалидам боевых действий, ветеранам боевых действий, ставшим инвалидами вследствие общего заболевания или трудового увечья, гражданам, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы по призыву, которым выплачивается пенсия территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации, за исключением лиц, обеспечивающихся пенсией в соответствии с Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 года N 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, и их семей», в соответствии с Законом Томской области от 10 июля 2007 года № 128-ОЗ «О мерах по улучшению материального положения инвалидов боевых действий, ветеранов боевых действий, ставших инвалидами вследствие общего заболевания или трудового увечья, граждан, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы по призыву» | 1 795,2 | 1 795,2 | 100,0 | Число получателей | Чел. | 158 |
| 16 | Ежемесячная денежная выплата на обеспечение полноценным питанием беременных женщин и кормящих матерей из числа малоимущих семей в соответствии с Законом Томской области от 7 октября 2008 года № 200-ОЗ «О мерах социальной поддержки беременных женщин и кормящих матерей на территории Томской области» | 20 644,3 | 18 922,6 | 91,7 | Число получателей | Чел. | 1 325 |
| 17 | Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата ветеранам труда, ветеранам военной службы в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области» | 1 245 691,0 | 1 244 994,6 | 99,9 | Число получателей | Чел. | 83 436 |
| 18 | Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата инвалидам и участникам Великой Отечественной войны в соответствии с Законом Томской области от 4 мая 2005 года № 66-ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов и участников Великой Отечественной войны на территории Томской области» | 6 500,0 | 6 344,7 | 97,6 | Число получателей | Чел. | 254 |
| 19 | Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области» | 204 278,9 | 203 942,5 | 99,8 | Число получателей | Чел. | 6 288 |
| 20 | Ежемесячная денежная выплата на оплату коммунальных услуг и компенсационная доплата малоимущим многодетным семьям в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей» | 72 245,1 | 70 757,1 | 97,9 | Число получателей | Чел. | 3 275 |
| 21 | Ежемесячная денежная выплата на оплату стоимости проезда городским, пригородным и внутрирайонным транспортом к месту обучения и обратно детей из малоимущих многодетных семей в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей» | 180,0 | 174,2 | 96,8 | Число получателей | Ед. | 115 |
| 22 | Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям граждан по оплате проезда на транспорте общего пользования в соответствии с Законом Томской области от 30 декабря 2014 года № 199-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на транспорте общего пользования» | 238 405,1 | 238 168,5 | 99,9 | Число получателей | Чел. | 96 411 |
| 23 | Ежемесячная денежная выплата по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, денежная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата отдельным категориям граждан, работающих (работавших) и проживающих в сельской местности и рабочих посёлках на территории Томской области, в соответствии с Законом Томской области от 30 апреля 2009 года № 59-ОЗ «О мерах социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, работающих (работавших) и проживающих в сельской местности и рабочих поселках на территории Томской области» | 290 050,2 | 290 003,2 | 100,0 | Число получателей | Чел. | 10 343 |
| 24 | Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области» | 13 320,0 | 13 255,0 | 99,5 | Число получателей | Чел. | 3 390 |
| 25 | Ежемесячная денежная выплата родителям военнослужащих, умерших в результате заболевания, приобретенного в период прохождения военной службы, в соответствии с Законом Томской области от 13 июня 2001 года № 71-ОЗ «О ежемесячных денежных выплатах родителям военнослужащих, умерших в результате заболевания, приобретенного в период прохождения военной службы» | 570,3 | 520,3 | 91,2 | Число получателей | Чел. | 26 |
| 26 | Ежемесячная денежная выплата труженикам тыла в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области» | 13 200,0 | 13 123,7 | 99,4 | Число получателей | Чел. | 1 891 |
| 27 | Ежемесячная компенсационная выплата на оплату дополнительной площади жилого помещения и ежегодная денежная выплата на приобретение и доставку твердого топлива в соответствии с Законом Томской области от 8 июня 2006 года № 123-ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан при предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» | 227 786,0 | 226 004,7 | 99,2 | Число получателей | Чел. | 20 368 |
| 28 | Компенсация за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования или за услуги индивидуального предпринимателя в сфере дошкольного образования в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года № 149-ОЗ «Об образовании в Томской области» | 165 586,7 | 164 028,5 | 99,1 | Число получателей | Чел. | 10 507 |
| 29 | Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на организацию обучения по основным общеобразовательным программам на дому в соответствии с Законом Томской области от 10 сентября 2003 года № 109-ОЗ «О социальной поддержке инвалидов в Томской области» | 2 920,8 | 2 344,9 | 80,3 | Число получателей | Чел. | 288 |
| 30 | Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт в соответствии с Законом Томской области от 13 апреля 2016 года № 23-ОЗ «О предоставлении компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт для отдельных категорий граждан» (Общая численность получателей включая получателей по ОМ «Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан» составила 8 276 человек) | 7 590,4 | 7 453,0 | 98,2 | Число получателей | Чел. | 138 |
| 31 | Мероприятия в области социальной политики | 5 276,9 | 5 228,2 | 99,1 | Количество мероприятий направлен-ных на социальную поддержку отдельных категорий граждан | Ед. | 5 |
| 32 | Оказание других видов социальной помощи | 54 432,4 | 52 633,2 | 96,7 | Число получателей | Чел. | 10 668 |
| 33 | Пособие на ребенка в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей» | 199 225,6 | 195 426,1 | 98,1 | Число получателей | Чел. | 55 164 |
| 34 | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 года № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» | 705 872,7 | 705 435,1 | 99,9 | Число получателей | Чел. | 32 887 |
| 35 | Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 14 июня 2002 года № 34-ОЗ «Об установлении надбавки к пенсии Героям Советского Союза, Героям Социалистического Труда, полным кавалерам ордена Славы, полным кавалерам ордена Трудовой Славы, лауреатам Ленинской премии, проживающим в Томской области» | 166,4 | 166,4 | 100,0 | Число получателей | Чел. | 1 |
| 36 | Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 7 июня 2001 года № 66-ОЗ «О некоторых социальных гарантиях лицам, замещавшим на постоянной основе должности в органах государственной власти и управления, органах КПСС, профсоюзных организациях, действовавших на территории Томской области в период Союза ССР и РСФСР, лицам, которым до 1 января 1992 года были назначены персональные пенсии союзного, республиканского и местного значения, лицам, награжденным знаком отличия «За заслуги перед Томской областью», а также иным лицам» | 21 100,0 | 21 100,0 | 100,0 | Число получателей | Чел. | 149 |
| 37 | Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 8 апреля 2004 года № 40-ОЗ «О ежемесячных доплатах к пенсии гражданам, достигшим возраста 100 лет и более» | 516,0 | 504,0 | 97,7 | Число получателей | Чел. | 41 |
| 38 | Региональный материнский (семейный) капитал в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей» | 89 000,0 | 88 112,6 | 99,0 | Число получателей | Чел. | 939 |
| 38 | Социальное пособие на погребение умерших граждан в соответствии с Законом Томской области от 12 января 2005 года № 6-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Томской области» | 12 000,0 | 11 955,3 | 99,6 | Число получателей | Чел. | 913 |
|  | Всего: | 4 569 231,1 | 4 550 551,7 | 99,6 |  |  | - |

## В 2019 году по прежнему актуальным направлением предоставления социальной помощи остается поддержка семей с детьми.

## Социальные выплаты семьям с детьми направлены на достижение двух основных целей - стимулирование рождаемости и материальная поддержка малообеспеченных семей с детьми.

## Меры по стимулированию рождаемости за счет средств областного и федерального бюджетов с 2019 года реализуются в рамках РП «Финансовая поддержка семей при рождении детей», а также путем предоставления в рамках ВЦП «Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета» регионального материнского (семейного капитала) (информация предоставлена в таблице ниже).

| Год | Количество выданных сертификатов (шт.) | Количество реализованных сертификатов (шт.) | Объем средств областного бюджета (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 1 598 | 332 | 33 200,0 |
| 2015 | 1 932 | 500 | 49 706,0 |
| 2016 | 1 915 | 763 | 74 873,6 |
| 2017 | 1 754 | 927 | 89 329,8 |
| 2018 | 1 747 | 951 | 89 992,5 |
| 2019 | 1 648 | 939 | 88 112,6 |

В 2019 году выдано 1 648 сертификатов на третьего или четвёртого ребёнка, рождённого в многодетной семье, 939 семей реализовали средства регионального материнского (семейного) капитала на сумму 88,11 млн. рублей, в том числе:

на погашение долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилья: 501 семья на сумму 49,91 млн. рублей;

капитальный ремонт жилья: 209 семей на сумму 18,29 млн. рублей;

на приобретение (строительство) жилья: 175 семей на сумму 17,58 млн. рублей;

на образование ребёнка: 43 семьи на сумму 1,74 млн. рублей;

на восстановительное реабилитационное и санаторно-курортное лечение: 8 семей на сумму 0,32 млн. рублей;

на газификацию жилья: 3 семьи на сумму 0,27 млн. рублей.

Таким образом, 94,2 % семей направили региональный  материнский (семейный) капитал на улучшение жилищных условий семьи.

С декабря 2019 года направления реализации регионального материнского (семейного) капитала расширены. Теперь семьи могут направить средства на ведение личного подсобного хозяйства, а также на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

## Одной из мер социальной поддержки, направленной на материальную поддержку малообеспеченных семей, является компенсация родительской платы за присмотр и уход в учреждениях дошкольного образования (информация предоставлена в таблице ниже).

| Год | Количество получателей на 1 ребенка (человек) | Количество получателей на 2 ребенка (человек) | Количество получателей на 3 ребенка и последующих детей (человек) | Всего получателей (человек) | Объем средств на выплату компенсации (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 4 040,0 | 4 772,0 | 2 518,0 | 11 330,0 | 181 202,3 |
| 2018 | 3 434,0 | 4 487,0 | 2 691,0 | 10 612,0 | 168 709,4 |
| 2019 | 3 078,0 | 4 440,0 | 2 989,0 | 10 507,0 | 164 028,5 |

## В условиях снижения численности получателей компенсации родительской платы на первых и вторых детей количество получателей компенсации на 3 ребенка и последующих детей ежегодно растет, что связано, прежде всего, со стимулированием рождения детей данной категории за счет предоставления соответствующих мер социальной поддержки.

- ВЦП «Исполнение обязательств по предоставлению отдельным категориям граждан бесплатной юридической помощи»: кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 14 914,6 тыс. рублей или 96,8% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 13 860,0 тыс. рублей – на осуществление деятельности ОГКУ «Государственное юридическое бюро по Томской области». В рамках реализации мероприятия ВЦП специалистами ОГКУ «Государственное юридическое бюро по Томской области» была оказана бесплатная юридическая помощь 6 048 обратившимся гражданам (пенсионерам, малоимущим, инвалидам, ветеранам Великой Отечественной войны, детям-сиротам, их представителям, гражданам, признанным судом недееспособными, их законным представителям и др.). Обратившимся гражданам была оказана бесплатная юридическая помощь в виде консультирования в устной и письменной форме, подготовки правовых документов, представления интересов в судах и др.;

2) 1 054,6 тыс. рублей – субсидия Адвокатской палате Томской области на оплату труда и компенсацию расходов адвокатам, являющимся участниками государственной системы бесплатной юридической помощи. Выполнены мероприятия по обеспечению реализации и защиты прав, свобод и законных интересов граждан путем оказания бесплатной юридической помощи адвокатами: 538 обратившихся  граждан получили бесплатную юридическую помощь.

- ВЦП «Исполнение обязательств по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в рамках реализации государственной политики в сфере культуры и искусства»: кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета составило 719,7 тыс. рублей или 89,5% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

ВЦП направлена на предоставление мер социальной поддержки по выплате надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) руководителям и специалистам организаций иных организационно-правовых  форм собственности (кроме федеральных государственных организаций), осуществляющих культурную деятельность в качестве основной деятельности на территории Томской области и зарегистрированных на территории Томской области, а также неработающим пенсионерам, имеющим почетные звания «Народный артист..», «Заслуженный артист..», «Народный художник..», «Заслуженный художник..», «Заслуженный деятель искусств..», «Заслуженный работник культуры..». Меры социальной поддержки предоставлены 43 получателям.

- ОМ «Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации»: кассовое исполнение расходов за счет средств федерального бюджета составило 24 689,6 тыс. рублей или 96,8% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

- 2 988,5 тыс. рублей - на предоставление ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска (124 получателя);

- 1 470 тыс. рублей - на выплату ежегодной и единовременной компенсации на оздоровление (742 получателя);

- 18 984,0 тыс. рублей - на ежемесячную выплату денежной компенсации на приобретение продовольственных товаров 914 получателям;

- 61,5 тыс. рублей - на выплату ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда (без установления инвалидности) (3 получателя);

- 843,7 тыс. рублей - на выплату ежегодной и единовременной компенсаций за вред здоровью (170 получателей);

- 81,0 тыс. рублей - на выплату ежемесячной компенсации за потерю кормильца детям, а также нетрудоспособным членам семьи, бывшим на его иждивении (29 получателей);

- 11,9 тыс. рублей - на выплату пособия на погребение (1 получатель);

- 11,3 тыс. рублей - на выплату ежемесячной денежной компенсации гражданам, получившим накопленную эффективную дозу облучения свыше 7 сЗв (бэр), но не более 35 сЗв (бэр) (3 получателя);

- 0,3 тыс. рублей - на выплату ежегодной компенсации детям, потерявшим кормильца (1 получатель);

- 237,4 тыс. рублей - на оплату услуг на доставку компенсаций и других выплат.

- ОМ «Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»: кассовое исполнение расходов за счет средств федерального бюджета составило 58 168,5 тыс. рублей или 99,3% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данного мероприятия в 2019 году предоставлены денежные выплаты 4 073 гражданам, имеющим нагрудный знак «Почетный донор России».

- ОМ «Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»:  кассовое исполнение расходов за счет средств федерального бюджета составило 122,4 тыс. рублей или 78,3% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ОМ ежемесячные денежные компенсации получили 7 человек, имеющих поствакцинальные осложнения.

- ОМ «Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан»: кассовое исполнение расходов составило 428 154,5 тыс. рублей или 74,5% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета 888,6 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, за счет средств федерального бюджета 427 265,9 тыс. рублей или 74,5% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

- 422 927,2 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета - на предоставление выплат гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг. Льготами обеспечено 42 028 граждан Томской области;

- 5 227,3 тыс. рублей - на компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт.

Бюджету Томской области предоставляется субсидия из федерального бюджета на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. По итогам 2019 года указанной мерой социальной поддержки воспользовались 8 138 льготников.

За счет федерального бюджета компенсация выплачена неработающим пенсионерам 70 и 80 лет в сумме 4 338,7 тыс. рублей. За счет средств областного бюджета компенсация предоставлена работающим и неработающим пенсионерам аналогичного возраста в сумме 888,6 тыс. рублей.

- ОМ «Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»:  кассовое исполнение расходов за счет средств федерального бюджета составило 9 343,9 тыс. рублей или 93,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

- 391,6 тыс. рублей – на выплату единовременного пособия в размере 27 680,97 тыс. рублей  10 беременным женам военнослужащих, проходящих военную службу по призыву;

- 8 952,3 тыс. рублей - на выплату ежемесячного пособия детям военнослужащих,  проходящих военную службу по призыву в размере 11 863,27 тыс. рублей. Среднегодовое количество детей получивших пособие составило 36 человек.

- ОМ «Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»:  кассовое исполнение расходов за счет средств федерального бюджета составило 363,5 тыс. рублей или 99,7% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данного ОМ 135 инвалидам выплачены компенсации страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

- ОМ «Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»: кассовое исполнение расходов за счет средств федерального бюджета составило 537 760,6 тыс. рублей или 98,3% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

- 494 199,2 тыс. рублей - на выплату ежемесячного пособия по уходу за ребенком 4 699 получателям;

- 43 561,4 тыс. рублей - на выплату единовременного пособия при рождении ребенка 1 873 получателям.

- РП «Финансовая поддержка семей при рождении детей»: кассовое исполнение расходов составило 1 184 114,9 тыс. рублей или 99,3% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 759 090,4 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 425 024,5 тыс. рублей.

Основные направления расходов в рамках РП:

- 425 024,5 тыс. рублей - на ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 2 790 получателям;

- 759 090,4 тыс. рублей – на ежемесячные денежные выплаты нуждающимся в поддержке семьям в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет 4 420 получателям.

Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания граждан старшего возраста и инвалидов»

Кассовое исполнение расходов за 2019 год составило 1 447 038,0 тыс. рублей  или 93,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывалась:

- ВЦП «Оптимизация системы оказания социальных услуг и повышение эффективности социальной поддержки населения»: кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета составило 1 222 226,4 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

- 678 179,6 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий 15 областными государственными бюджетными и автономными учреждениями, в целях оказания государственных услуг.

Информация о выполнении государственных заданий за 2019 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке;

- 517 326,6 тыс. рублей – на текущее функционирование 24 областных государственных казенных учреждений - центров социальной поддержки граждан, в том числе функционирующих при них 18 отделений социальной помощи на дому, а также областного государственного казенного учреждения  «Информационно-технический центр Томской области».

По результатам 2019 года соотношение заработной платы социальных, а также медицинских работников областных государственных учреждений, подведомственных Департаменту социальной защиты населения Томской области, к средней заработной плате по Томской области достигнуто в размере, установленном утвержденными планами мероприятий («дорожными картами») (распоряжение Администрации Томской области от 01.03.2015 № 142-ра, распоряжение Администрации Томской области от 23.07.2019 N 446-ра);

- 17 405,5 тыс. рублей - отражение в расходах областного бюджета и предоставление казенным учреждениям доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями, доходов от безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований, а также  доходов от средств, полученных в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе штрафов, конфискаций, компенсаций, а также средств, полученных в возмещение вреда, причиненного Томской области, и иных сумм принудительного изъятия. Средства направлены на текущее функционирование учреждений;

- 9 314,7 тыс. рублей – на предоставление субсидии на иные цели областным государственным бюджетным и автономным учреждениям, в том числе по направлениям:

- 2 331,8 тыс. рублей – на проведение мероприятий, связанных с ликвидацией областного государственного бюджетного учреждения «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Орехово» Первомайского района». Решение о ликвидации учреждения принято в связи расположением стационара в здании признанным непригодным для проживания, а также в связи с его малой вместимостью;

- 6 058,7 тыс. рублей - на проведение капитального ремонта объектов учреждений социальной сферы, в том числе:

1 692,1 тыс. рублей - ремонт наружных сетей теплоснабжения и водоснабжения ОГБУ «Психоневрологический интернат Томского района»;

3 030,7 тыс. рублей - ремонт котельной (замена котлов НР-18 № 3 и № 4) ОГБУ «Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов»;

1 335,9 тыс. рублей – ремонт крыши, кровли здания ОГАУ «Комплексный центр социального обслуживания населения ЗАТО Северск»;

- 571,7 тыс. рублей – на обеспечение безопасности доступа к учреждению (частичная замена асфальта на территории) ОГАУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Томской облати»;

- 297,5 тыс. рублей – приобретение дезинфекционной камеры ОГБУ «Психоневрологический интернат Томского района»;

- 55,0 тыс. рублей – обеспечение требований пожарной безопасности (приобретение средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсических продуктов горения) ОГБУ «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Виола» ЗАТО Северск».

- РП «Старшее поколение»: кассовое исполнение расходов составило 224 811,6 тыс. рублей или 70,7% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 10 076,6 тыс. рублей или 76,5% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, за счет средств федерального бюджета – 214 735,0 тыс. рублей или 70,4% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках РП:

- 21 410,3 тыс. рублей – на приобретение 23 автотранспортных средств в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации;

- 2 699,0 тыс. рублей – на организацию деятельности мобильных бригад по доставке лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации. Введены дополнительные 22 штатные единицы водителей, а также осуществлены расходы на текущее содержание автотранспорта, приобретенного в рамках федерального и регионального проектов «Старшее поколение» нацпроекта «Демография»;

- 200 702,3 тыс. рублей - строительство спальных корпусов № 1 на 100 койко-мест и № 3 на 70 койко-мест с помещениями административно-бытового обслуживания ОГБУ «Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов». Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2021 год. В целях обеспечения исполнения обязательств по заключенному государственному контракту остаток бюджетных ассигнований в части средств областного бюджета предусмотрен в 2020 году в сводной бюджетной росписи в соответствии со статьёй 5 Закона об областном бюджете. В установленном законодательством порядке до 1 мая проходит процедура подтверждения потребности в остатках средств федерального бюджета.

Подпрограмма «Доступная среда»

Кассовое исполнение расходов за 2019 год составило 30 508,0 тыс. рублей  или 99,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Данная подпрограмма осуществлялась посредством реализации ОМ «Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы»: кассовое исполнение расходов составило 30 508,0 тыс. рублей или 99,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 26 475,9 тыс. рублей или 99,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, за счет средств федерального бюджета – 4 032,1 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 9 824,4 тыс. рублей – на повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, а также обустройство и приспособление (далее - адаптация) приоритетных объектов и услуг (путем ремонта, дооборудования техническими средствами адаптации и т.д.). Адаптировано с учетом потребностей инвалидов 9 приоритетных объектов;

2) 17 477,6 тыс. рублей – на повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов, в том числе детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья) в Томской области.

В целях реабилитации инвалидов и детей инвалидов оказаны услуги службы «Раннее вмешательство» 120 детям, имеющим ограниченные возможности здоровья, службы «Домашнее визитирование» – 60 детям – инвалидам, предоставлены дополнительные медицинские услуги 173 детям-инвалидам в медицинских учреждения, услуги психолого-педагогического сопровождения 100 детям-инвалидам, оказана материальная помощь родителям (законным представителям) в целях компенсации оплаты полученных 194 детьми-инвалидами реабилитационных услуг. Кроме того, проведены 12 мероприятий в сфере культуры, 9 спортивных мероприятий, в которых приняли участие более 6,5 тыс. человек, в том числе более 4,4 тыс.  инвалидов (включая детей - инвалидов), обеспечена деятельность круглосуточной диспетчерской службы для глухих,  которой оказаны 350 услуг экстренной и иной социальной помощи. Приобретено оборудование для предоставления в дистанционном режиме услуг профессионального переводчика русского жестового языка. В пяти филиалах Томского областного многофункционального центра в 76 случаях были оказаны услуги с применением указанного оборудования глухим гражданам;

3) 3 156,0 тыс. рублей – на формирование в обществе позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Томской области, создание условий для участия инвалидов и других маломобильных групп населения в культурной жизни общества наравне с другими.

В целях формирования в обществе позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов проведены следующие мероприятия: межрегиональный конкурс водительского мастерства для лиц с ограниченными возможностями здоровья «Сибирский характер», межрегиональный фестиваль творчества лиц с ограниченными возможностями здоровья «Мир без границ» им. Юрия Ивкина, Национальный чемпионат профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс»;

4) 50,0 тыс. рублей – на организацию и проведение обучения (профессиональная переподготовка, повышение квалификации) переводчиков в сфере профессиональной коммуникации неслышащих (переводчик жестового языка) и переводчиков в сфере профессиональной коммуникации лиц с нарушениями слуха и зрения (слепоглухих), в том числе тифлокомментаторов.

Расходы на реализацию государственной программы Томской области

«Детство под защитой»

Кассовое исполнение расходов за 2019 год составило 2 349 281,5 тыс. рублей или 96,8% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

| Наименование | ГРБС | Утверждено Законом ТО от 29.12.2018 №151-ОЗ (в ред. от 25.12.2019) | План по уточненной сводной бюджетной росписи | Кассовое исполнение | % исполнения к плану, утвержден-ному Законом ТО от 29.12.2018 №151-ОЗ (в ред. от 25.12.2019) | % исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи | Объем недоисполь-зования бюджетных ассигнований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего |  | 2 423 639,7 | 2 425 761,1 | 2 349 281,5 | 96,9 | 96,8 | 76 479,6 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств федерального бюджета |  | 53 908,8 | 53 908,8 | 51 575,9 | 95,7 | 95,7 | 2 332,9 |
| за счет средств областного бюджета |  | 2 369 730,9 | 2 371 852,3 | 2 297 705,6 | 97,0 | 96,9 | 74 146,7 |
| Подпрограмма «Сохранение для ребенка кровной семьи» |  | 629 413,5 | 631 845,1 | 627 285,9 | 99,7 | 99,3 | 4 559,2 |
| ВЦП «Организация работы по профилактике семейного неблагополучия» | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | 599 890,6 | 600 709,6 | 599 888,0 | 100,0 | 99,9 | 821,6 |
| ВЦП «Организация работы по осуществлению на территории Томской области государственной семейной политики» | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | 25 697,3 | 27 309,9 | 27 267,9 | 106,1 | 99,8 | 42,0 |
| ОМ «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-летних» полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершенно-летних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций» | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | 237,5 | 237,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 237,5 |
| Основное мероприятие «Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества (в том числе разработка проектной документации)» | Департамент архитектуры и строитель-ства Томской области | 3 588,1 | 3 588,1 | 130,0 | 3,6 | 3,6 | 3 458,1 |
| Подпрограмма «Защита прав детей-сирот» |  | 1 460 581,6 | 1 461 702,4 | 1 393 044,4 | 95,4 | 95,3 | 68 658,0 |
| ВЦП «Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | 1 221 325,6 | 1 222 446,4 | 1 166 482,3 | 95,5 | 95,4 | 55 964,1 |
| ВЦП «Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Томской области» | Департамент социальной защиты населения Томской области | 16 222,3 | 16 222,3 | 13 129,8 | 80,9 | 80,9 | 3 092,5 |
| ОМ «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализиро-ванных жилых помещений» | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | 210 144,9 | 210 144,9 | 202 638,9 | 96,4 | 96,4 | 7 506,0 |
| ОМ «Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью» | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | 12 888,8 | 12 888,8 | 10 793,4 | 83,7 | 83,7 | 2 095,4 |
| Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»» |  | 308 713,6 | 308 713,6 | 305 452,7 | 98,9 | 98,9 | 3 260,9 |
| ОМ «Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей», всего |  | 308 713,6 | 308 713,6 | 305 452,7 | 98,9 | 98,9 | 3 260,9 |
| в том числе: | Департамент социальной защиты населения Томской области | 0,0 | 1 929,0 | 1 915,4 | 99,3 | 99,3 | 13,6 |
|  | Департамент общего образования Томской области | 0,0 | 6 570,0 | 6 561,4 | 99,9 | 99,9 | 8,6 |
|  | Департамент профессионального образования Томской области | 0,0 | 2 467,9 | 2 447,6 | 99,2 | 99,2 | 20,3 |
|  | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | 308 713,6 | 296 896,7 | 293 678,3 | 98,9 | 98,9 | 3 218,4 |
|  | Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области | 0,0 | 850,0 | 850,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| Обеспечивающая подпрограмма | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | 24 931,0 | 23 500,0 | 23 498,5 | 94,3 | 99,99 | 1,5 |

В реализации ГП участвовали следующие ГРБС:

тыс. рублей

| ГРБС | Утверждено Законом ТО от 29.12.2018 №151-ОЗ (в ред. от 25.12.2019) | План по уточненной сводной бюджетной росписи | Кассовое исполнение | % исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 29.12.2018 №151-ОЗ (в ред. от 25.12.2019) | % исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи | Объем недоисполь-зования бюджетных ассигнований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | 2 403 829,3 | 2 394 133,8 | 2 324 247,3 | 96,7 | 97,1 | 69 886,5 |
| Департамент социальной защиты населения Томской области | 16 222,3 | 18 151,3 | 15 045,3 | 92,7 | 82,9 | 3 106,1 |
| Департамент общего образования Томской области | 0,0 | 6 570,0 | 6 561,3 | 99,9 | 99,9 | 8,6 |
| Департамент профессионального образования Томской области | 0,0 | 2 467,9 | 2 447,6 | 99,2 | 99,2 | 20,3 |
| Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области | 0,0 | 850,0 | 850,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| Департамент архитектуры и строительства Томской области | 0,0 | 3 588,1 | 130,0 | 3,6 | 3,6 | 3 458,1 |
| Всего по ГП | 2 423 639,7 | 2 425 761,1 | 2 349 281,5 | 96,9 | 96,8 | 76 479,6 |

Отклонение плановых назначений по расходам в 2019 году, утвержденных Законом Томской области от 29.12.2018 №151-ОЗ (в ред. от 25.12.2019), от плана по уточненной сводной бюджетной росписи составило 2 121,4 тыс. рублей, в связи с поступлением в областной бюджет безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований, средств, полученных в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе штрафов, конфискаций, компенсаций сверх утвержденных Законом Томской области от 29.12.2018 № 151-ОЗ (ст. 12 Закона Томской области от 29.12.2018 №151-ОЗ).

Кроме того, в течение 2019 года произведены перемещения между мероприятиями ГП в соответствии с пунктом 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

Недоиспользование средств за 2019 год составило 76 479,6 тыс. рублей, в том числе:

по Департаменту социальной защиты населения Томской области - 3 106,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета в связи с уточнением численности получателей  (ВЦП «Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Томской области», ОМ «Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей»);

по Департаменту профессионального образования Томской области - 20,3 тыс. рублей за счет средств областного бюджета в результате экономии средств по предоставлению услуг в сфере отдыха и оздоровления детей (ОМ «Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей»);

по Департаменту общего образования Томской области - 8,7 тыс. рублей за счет средств областного бюджета  в результате экономии средств по предоставлению услуг в сфере отдыха и оздоровления детей (ОМ «Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей»);

по Департаменту архитектуры и строительства Томской области - 3 458,1 тыс. рублей за счет средств областного бюджета в результате экономии по причине нарушения проектировщиком графика выполнения работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт объектов имущественного комплекса ОГБУ «Центр детского и семейного отдыха «Здоровье»;

по Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области - 69 886,5 тыс. рублей, в том числе 2 332,9 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, 67 553,6 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, по следующим причинам:

53 241,9 тыс. рублей – в связи с уточнением количества получателей выплат (ВЦП «Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»);

7 506,0 тыс. рублей – остаток средств, образовавшийся в связи с признанием аукционов по приобретению жилых помещений несостоявшимися (ОМ «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений»);

3 218,3 тыс. рублей – экономия по результатам проведения конкурсных процедур по закупке товаров, работ и услуг (ОМ «Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей»);

2 219,9 тыс. рублей - экономия по расходам на перевозку авиатранспортом детей-сирот (изменение планового количества перевозимых детей), а также экономия фонда оплаты труда в связи с наличием вакантных ставок специалистов и временной нетрудоспособностью сотрудников (ВЦП «Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»);

2 095,4 тыс. рублей – экономия средств субвенции в связи с уточнением численности при предоставлении выплат единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью (ОМ «Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью»);

831,6 тыс. рублей - экономия фонда оплаты труда (ВЦП «Организация работы по профилактике семейного неблагополучия», ВЦП «Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»);

372,4 тыс. рублей - экономия по результатам проведения конкурсных процедур по закупке товаров, работ и услуг в рамках текущей деятельности учреждений (ВЦП «Организация работы по профилактике семейного неблагополучия», ВЦП «Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»);

237,5 тыс. рублей - экономия в связи с отсутствием фактической потребности (ОМ «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций»);

112,0 тыс. рублей – экономия по налогам (имущественный, транспортный), в связи с уменьшением налогооблагаемой базы (ВЦП «Организация работы по профилактике семейного неблагополучия», ВЦП «Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»);

50,0 тыс. рублей – экономия в связи с отсутствием в 2019 году обращений за  выплатой компенсации поставщику (поставщикам) социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Томской области, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа), при получении у них гражданином социальных услуг, предусмотренных индивидуальной программой предоставления социальных услуг;

1,5 тыс. рублей - обеспечивающая подпрограмма.

Подпрограмма «Сохранение для ребенка кровной семьи»

Кассовое исполнение расходов за 2019 год составило 627 285,9 тыс. рублей или 99,3 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

- ВЦП «Организация работы по профилактике семейного неблагополучия»: кассовое исполнение составило 599 888,0 тыс. рублей или 99,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи за счет средств областного бюджета.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

- 62 285,7 тыс. рублей - на предоставление субсидии 2 областным государственным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания, в целях выполнения государственных услуг.

Информация о выполнении государственных заданий за 2019 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке.

- 516 460,9 тыс. рублей – на предоставление бюджетных ассигнований на текущее функционирование 15 областных государственных казенных учреждений.

По результатам 2019 года соотношение заработной платы медицинских  и педагогических работников областных государственных учреждений, подведомственных Департаменту по вопросу семьи и детей Томской области, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей к средней заработной плате по Томской области достигнуто в размере, установленном утвержденными планами мероприятий («дорожными картами») (распоряжение Администрации Томской области от 01.03.2015 № 142-ра, распоряжение Администрации Томской области от 10.04.2013 № 283-ра);

- 1 561,2 тыс. рублей – отражение в расходах областного бюджета и предоставление казенным учреждениям доходов от безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований;

- 190,0 тыс. рублей - на предоставление субсидии на иные цели 2-м областным государственным бюджетным учреждениям на приобретение основных средств, не включаемых в нормативные затраты, связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания (компьютер, стиральная машина, проектор, экраны и акустическая система);

- 19 390,2 тыс. рублей – на предоставление местным бюджетам субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (99,0 % к плану). Субвенция распределена 20 муниципальным образованиям Томской области. Ассигнования направлены на оплату труда (с учетом начислений на выплаты по оплате труда) специалистам и материальные затраты. Неиспользованные муниципальными образованиями Томской области средства субвенции в размере 203,0 тыс. рублей в соответствии с законодательством Российской Федерации возвращены в доход областного бюджета.

ВЦП «Организация работы по осуществлению на территории Томской области государственной семейной политики»: кассовое исполнение расходов составило 27 267,9 тыс. рублей или 99,8 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи за счет средств областного бюджета.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

- 1 226,8 тыс. рублей – на обеспечение государственных учреждений, подведомственных Департаменту по вопросам семьи  и детей Томской области, медицинским, реабилитационным, технологическим оборудованием, оргтехникой;

- 850,2 тыс. рублей – на организацию и проведение мероприятий по социокультурной и другим видам реабилитации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. В 2019 году в мероприятиях приняли участие 842 ребенка;

- 8 293,0 тыс. рублей – на подготовку и проведение мероприятий, приуроченных к знаменательным датам (День семьи, День матери и др.), а также участие в мероприятиях общероссийского масштаба: произведено награждение 61 супружеской пары медалью «За любовь и верность», 19 многодетных семей знаками отличия Томской области «Родительская доблесть», 36 794 ребенка из малообеспеченных семей обеспечены новогодними подарками;

- 752,5 тыс. рублей – на проведение информационной кампании среди населения,   посвященной реализации государственной семейной политики на территории Томской области (охват граждан составил около 264 тыс. человек);

- 186,0 тыс. рублей – на учебно-методическое сопровождение  реализации государственной семейной политики. В рамках мероприятия подготовлена, издана и распространена серия информационных материалов по вопросам поддержки семьи и детей (материалы изготовлены в печатном формате и видеоформате, общий тираж – 1700 экз.);

- 15 959,4 тыс. рублей – на  обеспечение кадровой, юридической, экономической, бухгалтерской и материально-технической деятельности Департамента по вопросам семьи и детей Томской области.

- ОМ «Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества (в том числе разработка проектной документации)»: кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 130,0 тыс. рублей или 3,6 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ОМ осуществлялось финансирование работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт объектов имущественного комплекса ОГБУ «Центр детского и семейного отдыха «Здоровье». В целях исполнения обязательств по заключенному государственному контракту остатки бюджетных ассигнований предусмотрены в 2020 году в сводной бюджетной росписи областного бюджета в соответствии со статьёй 5 Закона об областном бюджете.

Подпрограмма «Защита прав детей-сирот»

Кассовое исполнение расходов за 2019 год составило 1 393 044,4 тыс. рублей или 95,3 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

- ВЦП «Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»: кассовое исполнение составило  1 166 482,3 тыс. рублей или 95,4 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи за счет средств областного бюджета.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

- 326 542,6 тыс. рублей – на предоставление бюджетных ассигнований на текущее функционирование 8 областных государственных казенных стационарных учреждений, осуществляющих социальное обслуживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- 1 360,2 тыс. рублей – на отражение в расходах областного бюджета и предоставление казенным учреждениям безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований.

По результатам 2019 года соотношение заработной платы медицинских работников, а также педагогических работников областных государственных учреждений, подведомственных Департаменту по вопросу семьи и детей Томской области, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей к средней заработной плате по Томской области достигнуто в размере, установленном утвержденными планами мероприятий («дорожными картами») (распоряжение Администрации Томской области от 01.03.2015 № 142-ра, распоряжение Администрации Томской области от 10.04.2013 № 283-ра);

3) 838 579,5 тыс. рублей – на предоставление субвенций местным бюджетам, в том числе:

556 258,7 тыс. рублей – на содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приёмным родителям (95,1 % к плану). Субвенция распределена 20 муниципальным образованиям Томской области. Исполнение расходов муниципальными образованиями составило 548 041,5 тыс. рублей. Неиспользованный остаток средств в размере 8 217,2 тыс. рублей возвращен в областной бюджет;

154 006,8 тыс. рублей – на осуществление ежемесячной выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных организациях (87,7 % к плану). Субвенция распределена 19 муниципальным образованиям Томской области. Исполнение расходов муниципальными образованиями составило 152 113,9 тыс. рублей. Неиспользованный остаток средств в сумме 1 892,9 тыс. рублей возвращен в областной бюджет;

106 842,1 тыс. рублей – на осуществление органами местного самоуправления передаваемых им отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан Томской области (98,0 % к плану). Субвенция распределена 20 муниципальным образованиям Томской области. Ассигнования направлены на оплату труда (с учетом начислений на выплаты по оплате труда) специалистам и материальные затраты. Неиспользованный остаток средств в сумме 2 219,9 тыс. рублей возвращен в областной бюджет;

21 280,0 тыс. рублей – на осуществление отдельных государственных полномочий на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников частных общеобразовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях (90,1 % к плану). Субвенция распределена 20 муниципальным образованиям Томской области. Исполнение расходов муниципальными образованиями составило 18 288,1 тыс. рублей.  Неиспользованный остаток средств в сумме 2 991,9  тыс. рублей возвращен в областной бюджет;

191,9 тыс. рублей – на проведение ремонта жилых помещений, единственными собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (36,2 % к плану). Субвенция предоставлена 2 муниципальным образованиям Томской области в соответствии с заявленной потребностью. Исполнение расходов муниципальными образованиями составило 191,9 тыс. рублей или 100%.

- ВЦП «Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Томской области»: кассовое исполнение составило 13 129,8 тыс. рублей или 80,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи за счет средств областного бюджета.

В рамках данной ВЦП предоставлена ежемесячная денежная выплата на проезд детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 3 872 получателям.

- ОМ «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений»: кассовое исполнение составило   202 638,9 тыс. рублей или 96,4 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе 40 782,5 (100 % к плану) за счет средств федерального бюджета, 161 856,4 тыс. рублей (95,6 % к плану) за счет средств областного бюджета.

По итогам 2019 года субсидия из федерального бюджета бюджету Томской области на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений муниципальными образованиями Томской области распределена 20 муниципальным образованиям Томской области в общем объеме 40 782,5 (100 % к плану). Данные расходы исполнены в муниципальных образованиях в полном объеме.

Субвенция из областного бюджета на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений распределена 20 муниципальным образованиям Томской области в обще объеме 161 856,4 тыс. рублей (95,6 % к плану). Исполнение субвенции муниципальными образованиями составило 154 434,2 тыс. рублей. Неиспользованные средства в размере 7 422,2 тыс. рублей возвращены в областной бюджет. Остаток средств в сумме 6 828,3 тыс. рублей подтвержден к использованию в 2020 году муниципальным образованием «Город Томск» (6 010,1 тыс. рублей) и  муниципальным образованием «Асиновский район» (818,2 тыс. рублей) в соответствии с заключенными муниципальными контрактами.

- ОМ «Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью»: кассовое исполнение составило 10 793,4 тыс. рублей или 83,7 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи за счет средств федерального бюджета.

Средства направлены на предоставление одному из усыновителей, опекунов (попечителей), приемных родителей единовременного пособия, при передаче ребенка на воспитание в семью. В случае передачи на воспитание в семью двух и более детей пособие выплачивается на каждого ребенка.

Субвенция из федерального бюджета на осуществление выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью распределена 20 муниципальным образованиям Томской области в общем объеме 10 793,4 тыс. рублей или 83,7 % к плану. Исполнение субвенции муниципальными образованиями составило 10 770,7 тыс. рублей или 99,8 %. Выплату единовременного пособия в 2019 году получили 429 семей. Неиспользованный остаток средств субвенции в размере 22,7 тыс. рублей в соответствии с законодательством Российской Федерации возвращен в федеральный бюджет.

Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»

В рамках данной подпрограммы реализовывалось ОМ «Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей»: кассовое исполнение составило 305 452,7 тыс. рублей или 98,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи за счет средств областного бюджета.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 14 587,4 тыс. рублей - на предоставление субсидий на иные цели областным государственным бюджетным и автономным учреждениям  (предоставление услуг в сфере отдыха и оздоровления детей; проведение организационно-методических и иных мероприятий для развития кадрового потенциала в сфере отдыха детей и их оздоровления; создание в детских оздоровительных лагерях безбарьерной среды и условий для отдыха детей и подростков всех групп здоровья; проведение в организациях отдыха детей и их оздоровления мероприятий, направленных на обеспечение безопасности жизни и здоровья детей, в том числе по выполнению требований антитеррористической и пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических требований, установленных действующим законодательством);

2) 918,2 тыс. рублей – на предоставление бюджетных ассигнований областным государственным казенным учреждениям на выполнение мероприятий по предоставлению услуг в сфере отдыха и оздоровления детей (организация отдыха  для обучающихся и воспитанников областных государственных образовательных организаций);

3) 105 142,2 тыс. рублей – на предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований Томской области на организацию отдыха детей в каникулярное время (99,9 % к плану). Субсидия распределена 20 муниципальным образованиям Томской области. Исполнение  расходов муниципальными образованиями составило 104 592,1 тыс. рублей. Неиспользованный остаток средств в размере 550,1 тыс. рублей возвращен в областной бюджет;

4) 181 997,9 тыс. рублей – на социальное обеспечение и осуществление иных выплат населению, в том числе:

13 835,3 тыс. рублей – на предоставление родителям (законным представителям) денежной компенсации стоимости путевок в детские санатории и санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия;

168 162,6 тыс. рублей – на предоставление бюджетных ассигнований Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области и Департаменту социальной защиты населения Томской области в целях приобретения путевок в организации отдыха и оздоровления детей и оплату стоимости проезда детей и лиц их сопровождающих до местонахождения организации отдыха и оздоровления детей и обратно;

5) 2 807,0 тыс. рублей – на проведение мероприятий Департаментом по вопросам семьи  и детей Томской области по закупке товаров, работ и услуг для государственных нужд (закупка услуг по медицинскому осмотру персонала для работы в организациях отдыха и оздоровления детей, услуг по организации и проведению межлагерных фестивалей, изготовление методических сборников для педагогических работников детских оздоровительных организаций Томской области и пр.).

Расходы на реализацию государственной программы Томской области

«Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2019 год составило 1 043 065,9 тыс. рублей или 98,3% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

| Наименование | ГРБС | Утверждено Законом ТО от 29.12.2018 №151-ОЗ (в ред. от 25.12.2019 | План по уточненной сводной бюджетной росписи | Кассовое исполнение | % исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 29.12.2018 № 151-ОЗ (в ред. от 25.12.2019) | % исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи | Объем недоиспользо-вания бюджетных ассигнований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего |  | 1 053 838,9 | 1 060 809,8 | 1 043 065,9 | 99,0 | 98,3 | 17 743,9 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств федерального бюджета |  | 558 826,8 | 560 370,5 | 551 545,5 | 98,7 | 98,4 | 8 825,0 |
| за счет средств областного бюджета |  | 495 012,1 | 500 439,3 | 491 520,4 | 99,3 | 98,2 | 8 918,9 |
| Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Томской области» |  | 26 478,7 | 26 478,7 | 26 478,7 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| ОМ «Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области» | Департамент архитектуры и строительства Томской области | 26 478,7 | 26 478,7 | 26 478,7 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» |  | 581 089,1 | 582 632,8 | 572 709,1 | 98,6 | 98,3 | 9 923,7 |
| ОМ «Осуществление мероприятий в рамках реализации основного мероприятия «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | Департамент архитектуры и строительства Томской области | 1 003,8 | 1 003,8 | 1 003,8 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| ОМ «Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов» | Департамент архитектуры и строительства Томской области | 13 893,1 | 15 436,8 | 15 436,8 | 111,1 | 100,0 | 0,0 |
| ОМ «Реализация Закона Томской области от 14.04.2011 № 58-ОЗ «О защите прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Томской области» | Департамент архитектуры и строительства Томской области | 5 133,5 | 5 133,5 | 4 262,6 | 83,0 | 83,0 | 870,9 |
| ОМ «Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Департамент архитектуры и строительства Томской области | 27 701,8 | 27 701,8 | 26 242,6 | 94,7 | 94,7 | 1 459,2 |
| ОМ «Обеспечение мероприятий по улучшению жилищных условий работников бюджетной сферы, работающих и проживающих в сельской местности» | Департамент архитектуры и строительства Томской области | 9 900,0 | 9 900,0 | 9 900,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Департамент архитектуры и строительства Томской области | 523 456,9 | ## 523 456,9 | ## 515 863,3 | 98,5 | 98,5 | ## 7 593,6 |
| Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства в Томской области» |  | 257 466,4 | 257 466,4 | 255 166,7 | 99,1 | 99,1 | 2 299,7 |
| ВЦП «Совершенствование территориального планирования Томской области» | Департамент архитектуры и строительства Томской области | 23 000,0 | 23 000,0 | 22 936,8 | 99,7 | 99,7 | 63,2 |
| ОМ «Доступность ипотечных кредитов для жителей Томской области» | Департамент архитектуры и строительства Томской области | 533,7 | 533,7 | 533,7 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| ОМ «Защита прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Томской области» | Департамент архитектуры и строительства Томской области | ## 134 856,0 | ## 134 856,0 | ## 133 882,5 | ## 99,3 | ## 99,3 | ## 973,5 |
| ОМ «Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на застраиваемых территориях» | Департамент архитектуры и строительства Томской области | ## 87 276,7 | ## 87 276,7 | ## 87 276,7 | ## 100,0 | ## 100,0 | ## 0,0 |
| ОМ «Реализация документов территориального планирования и градостроитель-ного зонирования муниципальных образований Томской области» | Департамент архитектуры и строительства Томской области | 1 800,0 | ## 1 800,0 | ## 537,0 | 29,8 | 29,8 | ## 1 263,0 |
| ОМ «Реализация проекта «Губернаторская ипотека на территории Томской области» | Департамент архитектуры и строительства Томской области | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой среды» |  | 130 858,2 | 136 285,4 | 134 491,2 | 102,8 | 98,7 | 1 794,2 |
| ВЦП «Обеспечение деятельности фонда «Региональный фонд капитального ремонта много-квартирных домов Томской области» | Департамент ЖКХ и государствен-ного жилищного надзора Томской области | 53 259,2 | 53 259,2 | 53 259,2 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| ВЦП «Создание условий для управления много-квартирными домами в муниципальных образованиях Томской области» | Департамент ЖКХ и государствен-ного жилищного надзора Томской области | 1 000,0 | 1 000,0 | 999,7 | 99,97 | 99,97 | 0,3 |
| ВЦП «Организация работы по обеспечению эффективного строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, финансируемых из областного бюджета» | Департамент архитектуры и строительства Томской области | 61 599,0 | 67 026,2 | 65 232,3 | 105,9 | 97,3 | 1 793,9 |
| ВЦП «Создание и обеспечение деятельности Центра компетенции по вопросу городской среды и реализации проекта «Умный город» | Департамент архитектуры и строительства Томской области | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| Обеспечивающая подпрограмма, всего |  | 57 946,5 | 57 946,5 | 54 220,2 | 93,6 | 93,6 | 3 726,3 |
| в том числе: | Департамент архитектуры и строительства Томской области | 42 002,2 | 42 002,2 | 38 388,1 | 91,4 | 91,4 | 3 614,1 |
|  | Главная инспекция государствен-ного строительного надзора Томской области | 15 944,3 | 15 944,3 | 15 832,1 | 99,3 | 99,3 | 112,2 |

В реализации ГП участвовали следующие ГРБС:

тыс. рублей

| Наименование ГРБС | Утверждено Законом ТО от 29.12.2018 №151-ОЗ (в ред. от 25.12.2019) | План по уточненной сводной бюджетной росписи | Кассовое исполнение | % исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 29.12.2018 № 151-ОЗ (в ред. от 25.12.2019) | % исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи | Объем недоиспользования бюджетных ассигнований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Департамент архитектуры и строительства Томской области | 983 635,4 | # 990 606,3 | # 972 974,9 | # 98,9 | 98,2 | 17 631,4 |
| Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | 54 259,2 | 54 259,2 | 54 258,9 | 99,99 | 99,99 | 0,3 |
| Главная инспекция государственного строительного надзора Томской области | 15 944,3 | 15 944,3 | 15 832,1 | 99,3 | 99,3 | 112,2 |
| Всего по ГП | 1 053 838,9 | 1 060 809,8 | 1 043 065,9 | 99,0 | 98,3 | 17 743,9 |

Отклонение плановых назначений по расходам в 2019 году, утвержденных Законом Томской области от 29.12.2018 № 151-ОЗ (в ред. от 25.12.2019), от плана по уточненной сводной бюджетной росписи составило 6 970,9 тыс. рублей, в том числе:

- 1 543,7 тыс. рублей - по ОМ «Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов» в связи с внесением изменений в сводную бюджетную роспись на основании п. 7 ч. 2 статьи 33 Закона Томской области от 11 октября 2007 года № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

- 5 427,2 тыс. рублей - по ВЦП «Организация работы по обеспечению эффективного строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, финансируемых из областного бюджета» в связи с поступлением доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями (ст. 12 Закона Томской области от 29.12.2018 № 151-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»).

Недоиспользование средств по ГП за 2019 год составило 17 743,9 тыс. рублей, в том числе:

по Департаменту архитектуры и строительства Томской области - 17 631,4 тыс. рублей, в том числе 8 806,4 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 8 825,0 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета по следующим причинам:

1 596,2 тыс. рублей - экономия по результатам проведения конкурсных процедур (ВЦП «Совершенствование территориального планирования Томской области»«, ОМ «Реализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Томской области», ВЦП «Организация работы по обеспечению эффективного строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, финансируемых из областного бюджета»);

1 238,2 тыс. рублей – экономия по расходам на оплату труда с начислениями в связи с тем, что на конец года по штатному расписанию ОГКУ «Облстройзаказчик» числилось 73 сотрудника вместо 75 запланированных;

973,5 тыс. рублей - в связи с непредставлением юридическими лицами, выполняющими работы по строительству (завершению строительства) многоквартирных домов, документов, подтверждающих объем выполненных работ (ОМ »Защита прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Томской области»);

957,3 тыс. рублей - в связи с поздним (декабрь 2019 г.) поступлением средств федерального бюджета (ОМ «Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»);

870,9 тыс. рублей - экономия в связи с заявительным характером предоставляемой гражданам государственной поддержки (ОМ «Реализация Закона Томской области от 14.04.2011 № 58-ОЗ «О защите прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Томской области»);

501,9 тыс. рублей - в связи с недостаточностью ассигнований для осуществления социальной выплаты в установленном размере (ОМ «Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»);

7 593,6 тыс. рублей – экономия в связи с несвоевременной подачей муниципальным образованием «Город Томск» заявок на оплату расходов (РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»);

249,4 тыс. рублей – экономия по расходам на оплату коммунальных услуг и содержание помещений ОГКУ «Облстройзаказчик» в связи с арендой дополнительных помещений позже запланированного срока;

22,5 тыс. рублей – экономия по уплате налога на имущество организаций в связи с тем, что с 2019 года отменён налог на движимое имущество;

13,8 тыс. рублей – в связи с проведением оптимизационных мероприятий по сокращению командировочных расходов (оплата суточных);

3 614,1 тыс. рублей - в связи с несвоевременной подготовкой технических заданий для проведения аукционов и котировок для закупки основных средств, материальных запасов и проведения ремонта помещений, экономией по результатам конкурсных процедур, применением регрессивной шкалы при начислении страховых взносов, а также в связи с проведением оптимизационных мероприятий, в том числе по сокращению командировочных расходов (обеспечивающая подпрограмма);

по Департаменту ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области – 0,3 тыс. рублей за счет средств областного бюджета в связи с экономией, сложившейся по итогам отбора муниципальных образований на получение субсидии на создание условий для управления многоквартирными домами (ВЦП «Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях Томской области»);

по Главной инспекции государственного строительного надзора Томской области – 112,2 тыс. рублей за счет средств областного бюджета в связи с проведением оптимизационных мероприятий, в том числе по сокращению командировочных расходов (обеспечивающая подпрограмма).

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2019 год составило 26 478,7 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывалось ОМ «Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области»: кассовое исполнение составило 26 478,7 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе 17 000,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 9 478,7 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета.

В рамках ОМ 13-ти муниципальным образованиям были предоставлены субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей. Исполнение в муниципальных образованиях составило 26 478,7 тыс. рублей (100,0%). В 2019 году социальная выплата была предоставлена 94-м молодым семьям.

Подпрограмма «Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан»

Кассовое исполнение расходов за 2019 год составило 572 709,1 тыс. рублей или 98,3 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

- ОМ «Осуществление мероприятий в рамках реализации основного мероприятия «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»: кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 1 003,8 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках реализации данного основного мероприятия были предоставлены субвенции 20 муниципальным образованиям Томской области на осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Ассигнования направлены на материальные затраты и оплату труда специалистов органов местного самоуправления.

- ОМ «Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»: кассовое исполнение за счет средств федерального бюджета составило 15 436,8тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

За счет указанных средств предоставлена социальная выплата на приобретение жилья 10-ти ветеранам Великой Отечественной войны.

- ОМ «Реализация Закона Томской области от 14.04.2011 № 58-ОЗ «О защите прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Томской области»: кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 4 262,6 тыс. рублей или 83,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 2 144,0 тыс. рублей – на предоставление субсидий объединениям граждан - участникам долевого строительства для подключения (присоединения) многоквартирных домов к сетям инженерно-технического обеспечения, благоустройства, ввода в эксплуатацию многоквартирных домов, оформления необходимой документации.

В 2019 году из областного бюджета была предоставлена субсидия объединению граждан ЖСК «Большая Подгорная 46» в целях возмещения части затрат на технологическое присоединение к электрическим сетям, централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения, системе теплоснабжения;

2) 2 105,7 тыс. рублей – на частичную компенсацию 19 гражданам - участникам долевого строительства затрат, связанных с наймом (арендой) жилых помещений;

3) 12,9 тыс. рублей – на погашение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами - участниками долевого строительства на окончание строительства жилых помещений в многоквартирных домах (государственная поддержка оказана 1 гражданину).

- ОМ «Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»: кассовое исполнение за счет средств федерального бюджета составило 26 242,6 тыс. рублей или 94,7 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

За счет указанных средств предоставлена социальная выплата на приобретение жилья для 20 ветеранов боевых действий и 13 инвалидов (семей имеющих детей-инвалидов).

ОМ «Обеспечение мероприятий по улучшению жилищных условий работников бюджетной сферы, работающих и проживающих в сельской местности»: кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 9 900,0 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках реализации данного основного мероприятия предоставлена субсидия бюджету муниципального образования «Асиновский район» для приобретения одного четырехквартирного дома по проекту «Бюджетный дом». Исполнение в муниципальном образовании составило 100,0 %.

- РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»: кассовое исполнение составило 515 863,3 тыс. рублей или 98,5 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе 15 475,9 тыс. рублей (98,5 % к плану) за счет средств областного бюджета, 500 387,4 тыс. рублей (98,5 % к плану) за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

В рамках регионального проекта осуществлены мероприятия по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в рамках Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Томской области на 2019 - 2024 годы. С использованием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, областного бюджета а также средств местных бюджетов расселено 267 человек (5,49 тыс. кв. м аварийного жилья). В мероприятиях по переселению граждан из аварийного жилищного фонда приняли участие 3 муниципальных образования Томской области: «Город Томск», «Асиновский район», «Чаинский район».

Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства в Томской области».

Кассовое исполнение расходов за 2019 год составило 255 166,7 тыс. рублей или 99,1 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

- ВЦП «Совершенствование территориального планирования Томской области»: кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 22 936,8 тыс. рублей или 99,7 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 14 976,8 тыс. рублей – на развитие государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Томской области (далее - ГИС ОГД ТО). Были проведены работы по созданию модулей ГИС ОГД ТО в 18 муниципальных образованиях Томской области, размещению в ГИС ОГД ТО сведений, документов и материалов, необходимых для осуществления градостроительной деятельности, организации 5 автоматизированных рабочих мест для ведения и эксплуатации ГИС ОГД ТО;

2) 7 960,0 тыс. рублей – на картографическое обеспечение градостроительных мероприятий. За счет указанных средств были приобретены материалы дистанционного зондирования территорий 100 населенных пунктов Томской области (ортофотопланы, цифровые модели высот).

- ОМ «Доступность ипотечных кредитов для жителей Томской области»: кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 533,7 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках основного мероприятия была предоставлена субсидия бюджету муниципальному образованию »Город Томск» на возмещение гражданам затрат по ипотечным жилищным кредитам, взятым на строительство жилых помещений или на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи (в рамках проекта «Социальная ипотека», который завершился в 2016 году и предусматривал субсидирование процентной ставки в течение 3 лет).

Исполнение в муниципальном образовании составило 341,5 тыс. рублей (64,0%) в связи с досрочным погашением гражданами своих обязательств по ипотечным кредитам.

За счет ассигнований 2019 года субсидирование процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам получили 12 семей.

- ОМ «Защита прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Томской области»: кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 133 882,5 тыс. рублей или 99,3 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках реализации данного основного мероприятия предоставлен иной межбюджетный трансферт муниципальному образованию «Город Томск» для предоставления субсидий юридическим лицам, выполняющим работы по строительству (завершению строительства) многоквартирных домов и принявшим на себя обязательства по передаче жилых помещений физическим лицам, в целях возмещения затрат.

Исполнение в муниципальном образовании составило 100,0 %. Данные средства позволили ввести в эксплуатацию объект по адресу: г. Томск, ул. Нефтяная, 15 (1 этап, восстановлены права 180 граждан), а также продолжить строительство объекта по адресу г. Томск, пер. Нижний, 49.

- ОМ «Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на застраиваемых территориях»: кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 87 276,7 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

- 40 000,0 тыс. рублей – на предоставление субсидии муниципальному образованию «Томский район» на приобретение 2-х объектов коммунальной инфраструктуры в мкр. Северный парк. Исполнение в муниципальном образовании составило 100,0 %;

- 37 931,7 тыс. рублей – на оплату построенного объекта «Улицы № 1 и № 2 в микрорайоне № 13 жилого района «Восточный» в г. Томске». Субсидия предоставлена  муниципальному образованию «Город Томск». Исполнение в муниципальном образовании составило 100,0 %;

- 9 345,0 тыс. рублей - на предоставление субсидии муниципальному образованию «Томский район» на приобретение в муниципальную собственность ул. Ахматовой в мкр. Северный Заречного сельского поселения. Исполнение в муниципальном образовании составило 100 %.

- ОМ «Реализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Томской области»: кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 537,0 тыс. рублей или 29,8 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ОМ была предоставлена субсидия бюджету муниципального образования «Колпашевский район» на подготовку проектов генеральных планов, правил землепользования и застройки вновь образованных муниципальных образований. Исполнение в муниципальном образовании составило 0,0 тыс. рублей. Работы по подготовке 2 проектов генеральных планов, правил землепользования и застройки вновь образованных муниципальных образований (Новоселовского и Инкинского сельских поселений Колпашевского района) выполнены в 2019 году, но в связи с поздним подписанием актов выполненных работ (в конце декабря 2019), муниципалитет не успел произвести оплату по указанным работам. Потребность в использовании субсидии в 2020 году подтверждена в полном объёме.

- ОМ «Реализация проекта «Губернаторская ипотека» на территории Томской области»: кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 10 000,0 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках реализации данного ОМ предоставлена субсидия муниципальным образованиям «Город Томск», «Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области», «Томский район». Проект «Губернаторская ипотека на территории Томской области» предусматривает субсидирование затрат по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи, по выбору граждан путем частичного возмещения процентной ставки или частичной оплаты первоначального взноса. Исполнение в муниципальных образованиях составило 7 283,5 тыс. рублей (72,8%). Востребованность проекта в муниципалитетах возросла в конце года, но не все граждане успели представить необходимые документы для заключения соглашений о реализации проекта до конца отчетного периода. Реализация проекта продолжиться в 2020 году.

Потребность в использовании субсидии подтверждена в 2020 году в размере 655,3 тыс. рублей для исполнения обязательств муниципальным образованием »Томский район» перед гражданами, с которыми в 2019 году были заключены соглашения о реализации проекта.

За счет ассигнований 2019 года поддержку в виде возмещения процентной ставки, частичную оплату первоначального взноса в рамках проекта получили 64 семьи.

Подпрограмма «Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой среды»: кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 134 491,2 тыс. рублей или 98,7 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

- ВЦП «Обеспечение деятельности фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области»: кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 53 259,2 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ВЦП осуществлены расходы по обеспечению деятельности фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области». В результате реализации в 2019 году Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 17 муниципальных образований Томской области, обеспечено оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту 242 многоквартирных домах, в том числе заменено 107 лифтов, улучшены условия проживания 26,5 тыс. чел.

- ВЦП «Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях Томской области»: кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 999,7 тыс. рублей или 99,97 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках реализации ВЦП предоставлены субсидии 6 муниципальным образованиям Томской области на создание условий для управления многоквартирными домами. В результате профинансированы расходы по проведению 19 обучающих мероприятий общей продолжительностью 360 часов с численностью обучающихся 403 человека. Исполнение в муниципальных образованиях составило 100,0 %.

- ВЦП «Организация работы по обеспечению эффективного строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, финансируемых из областного бюджета»: кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 65 232,3 тыс. рублей или 97,3 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ВЦП ОГКУ «Облстройзаказчик» в 2019 году осуществлялась следующая деятельность:

выполнялись функции государственного заказчика в отношении 18 объектов при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте и разработке проектно-сметной документации (на 3 объектах работы  выполнены в полном объеме в 2019 году, на 15 объектах работы будут продолжены в 2020-2021 годах);

выполнялись функции технического заказчика в отношении 21 объекта капитального ремонта и реконструкции (на 15 объектах работы  выполнены в полном объеме в 2019 году, на 6 объектах работы будут продолжены в 2020 году);

проводилось инструментальное обследование 11 объектов; осуществлены выезды и подготовлено 89 актов общего осмотра зданий по объектам капитального ремонта; подготовлены и переданы заказчикам 57 технических задания и сметных расчета на выполнение проектных работ;

выдано 145 заключений о достоверности определения сметной стоимости капитального и текущего ремонта; получено разрешение на ввод в эксплуатацию 1 объекта (Обустройство набережной реки Ушайки в г.Томске, 1 этап), на котором осуществлялся строительный контроль;

проводилась работа по оформлению прав на земельные участки под объекты газоснабжения (п. Моряковский Затон Томского района, с. Воронино Томского района);

осуществлялись функции строительного контроля на 97 объектах строительства и капитального ремонта (на 79 объектах работы выполнены в полном объеме, на 18 объектах будут продолжены в 2020 году).

- ВЦП «Создание и обеспечение деятельности Центра компетенции по вопросу городской среды и реализации проекта «Умный город»: кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 15 000,0 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

- 9 163,0 тыс. рублей – предоставление субсидии некоммерческой организации «Фонд содействия развитию территорий» на финансовое обеспечение затрат, связанных с созданием и обеспечением деятельности Центра компетенции по вопросу городской среды и реализации проекта «Умный город»;

- 3 212,0  тыс. рублей – на проведение мероприятий федерального и регионального значения по вопросам формирования городской среды. По итогам 2019 года проведено 13 мероприятий, в том числе Архитектурный форум, III Съезд строителей и проектировщиков Томской области, 4 обучающих семинара, 7 воркшопов (дизайн-игр) с жителями г. Колпашево, г. Асино, п. Белый Яр, с. Кожевниково;

- 2 625 тыс. рублей – на разработку проектов, программного обеспечения и методических рекомендаций в сфере благоустройства. В рамках мероприятия подготовлено 25 дизайн-проектов по благоустройству общественных территорий муниципальных образований Томской области, разработана цифровая платформа «Двойник Живой лаборатории», запущен эксперимент по установке камер видеонаблюдения с системой детективного зрения (Rubius Polyphemus) на благоустроенной общественной территории.

Расходы на реализацию государственной программы Томской области

«Обеспечение безопасности населения Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2019 год составило 704 113,4 тыс. рублей или 98,3 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

| Наименование | ГРБС |  | Утверждено Законом ТО от 29.12.2018 №151-ОЗ (в ред. От 25.12.2019) | План по уточненной сводной бюджетной росписи | Кассовое исполнение | % исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 29.12.2018 № 151-ОЗ (в ред. От 25.12.2019) | % исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи | Объем недоиспользования бюджетных ассигнований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего |  |  | 715 829,1 | 716 096,9 | 704 113,4 | 98,4 | 98,3 | 11 983,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств областного бюджета |  |  | 715 826,1 | 716 096,9 | 704 113,4 | 98,4 | 98,3 | 11 983,5 |
| Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» |  |  | 6 170,0 | 6 170,0 | 5 792,2 | 93,9 | 93,9 | 377,8 |
| ОМ «Предупреждение дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий», всего |  |  | 3 163,5 | 3 163,5 | 2 792,6 | 88,3 | 88,3 | 370,9 |
| в том числе: | Администрация Томской области |  | 2 790,0 | 2 790,0 | 2 419,2 | 86,7 | 86,7 | 370,8 |
|  | Департамент здравоохранения Томской области |  | 367,5 | 367,5 | 367,4 | 99,9 | 99,7 | 0,1 |
|  | Департамент профессионального образования Томской области |  | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| ОМ «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении», всего |  |  | 3006,5 | 3 006,5 | 2 999,6 | 99,8 | 99,8 | 6,9 |
| в том числе: | Департамент общего образования Томской области |  | 2 931,5 | 2 931,5 | 2 924,6 | 99,8 | 99,8 | 6,9 |
|  | Департамент профессионального образования Томской области |  | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Профилактика правонарушений и наркомании» |  |  | 7 196,0 | 7 196,0 | 7 010,4 | 97,4 | 97,4 | 185,6 |
| ОМ «Сокращение уровня потребления психоактивных веществ», всего |  |  | 1 346,0 | 1 346,0 | 1 292,8 | 96,0 | 96,0 | 53,2 |
| в том числе: | Департамент здравоохранения Томской области |  | 650,0 | 650,0 | 603,0 | 92,8 | 92,8 | 47,0 |
|  | Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области |  | 250,0 | 250,0 | 249,4 | 99,8 | 99,8 | 0,6 |
|  | Департамент общего образования Томской области |  | 380,0 | 380,0 | 374,4 | 98,5 | 98,5 | 5,6 |
|  | Департамент профессионального образования Томской области |  | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| ОМ «Снижение количества правонарушений», всего |  |  | 2 974,0 | 2 974,0 | 2 919,5 | 98,2 | 98,2 | 54,5 |
| в том числе: | Администрация Томской области |  | 1560,0 | 1560,0 | 1 560,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
|  | Департамент труда и занятости населения Томской области |  | 1 414,0 | 1 414,0 | 1 359,5 | 96,1 | 96,1 | 54,5 |
| ОМ «Создание условий для социальной адаптации и реабилитации лиц больных наркоманией, лиц отбывших наказание в местах лишения свободы, а также осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества», всего |  |  | 2 876,0 | 2 876,0 | 2 798,1 | 97,3 | 97,3 | 77,9 |
| в том числе: | Департамент социальной защиты населения Томской области |  | 570,0 | 570,0 | 557,9 | 97,9 | 97,9 | 12,1 |
|  | Департамент здравоохранения Томской области |  | 1800,0 | 1800,0 | 1734,2 | 96,3 | 96,3 | 65,8 |
|  | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области |  | 506,0 | 506,0 | 506,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Обеспечение мобилизационной подготовки в Томской области» |  |  | 32 046,9 | 32 046,9 | 29 668,6 | 92,6 | 92,6 | 2 378,3 |
| ОМ «Проведение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение мобилизационной подготовки», всего |  |  | 32 046,9 | 32 046,9 | 29 668,6 | 92,6 | 92,6 | 2 378,3 |
| в том числе: | Администрация Томской области |  | 3 568,8 | 3 568,8 | 3 284,8 | 92,0 | 92,0 | 284,0 |
|  | # Департамент защиты населения и территории Томской области |  | 28 478,1 | 28 478,1 | 26 383,8 | 92,6 | 92,6 | 2 094,3 |
| Подпрограмма «Повышение уровня защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |  |  | 571 723,0 | 571 938,2 | 565 311,1 | 98,9 | 98,8 | 6 627,1 |
| ВЦП «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» | # Департамент защиты населения и территории Томской области |  | 126 406,4 | 124 701,4 | 122 654,9 | 97,0 | 98,4 | 2 046,5 |
| ВЦП «Обеспечение пожарной безопасности Томской области» | # Департамент защиты населения и территории Томской области |  | 445 316,6 | 447 236,8 | 442 656,2 | 99,4 | 99,0 | 4 580,6 |
| Подпрограмма «Повышение общественной безопасности с использованием правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город» |  |  | 80 036,9 | 80 089,5 | 79 502,5 | 99,3 | 99,3 | 587,0 |
| ВЦП «Совершенствование развития правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» и организации дорожного движения» | Администрация Томской области |  | 80 036,9 | 80 089,5 | 79 502,5 | 99,3 | 99,3 | 587,0 |
| Обеспечивающая подпрограмма |  |  | 18 656,3 | 18 656,3 | 16 828,6 | 90,2 | 90,2 | 1 827,7 |
| В том числе: |  | # Департамент защиты населения и территории Томской области | 18 656,3 | 18 656,3 | 16 828,6 | 90,2 | 90,2 | 1 827,7 |

В реализации ГП участвовали следующие ГРБС:

тыс. рублей

| Наименование ГРБС | Утверждено Законом ТО от 29.12.2018 № 151-ОЗ (в ред. от 25.12.2019) | План по уточненной сводной бюджетной росписи | Кассовое исполнение | % исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 29.12.2018 № 151-ОЗ (в ред. от 25.12.2019) | % исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи | Объем недоиспользования бюджетных ассигнований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Администрация Томской области | 87 955,7 | 88 008,3 | 86 766,5 | 98,6 | 98,6 | 1 241,8 |
| Департамент социальной защиты населения Томской области | 570,0 | 570,0 | 557,9 | 97,9 | 97,9 | 12,1 |
| Департамент здравоохранения Томской области | 2 817,5 | 2 817,5 | 2 704,6 | 96,0 | 96,0 | 112,9 |
| Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области | 250,0 | 250,0 | 249,4 | 99,8 | 99,8 | 0,6 |
| Департамент общего образования Томской области | 3 311,5 | 3 311,5 | 3299,0 | 99,6 | 99,6 | 12,5 |
| Департамент профессионального образования Томской области | 147,0 | 147,0 | 147,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| # Департамент защиты населения и территории Томской области | 618 857,4 | 619 072,6 | 608 523,5 | 98,3 | 98,3 | 10 549,1 |
| Департамент труда и занятости населения Томской области | 1 414,0 | 1 414,0 | 1 359,5 | 96,1 | 96,1 | 54,5 |
| Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | 506,0 | 506,0 | 506,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| Всего по ГП | 715 829,1 | 716 096,9 | 704 113,4 | 98,4 | 98,3 | 11 983,5 |

Отклонение плановых назначений по расходам в 2019 году, утвержденных Законом Томской области от 29.12.2018 № 151-ОЗ (в ред. от 25.12.2019), от плана по уточненной сводной бюджетной росписи составило - 267,8 тыс. рублей в связи с поступлением доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями (ст.12 Закона Томской области от 29.12.2018 № 151-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов), в том числе:

52,6 тыс. рублей  - по подпрограмме «Повышение общественной безопасности с использованием правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город»;

215,2 тыс. рублей  - по подпрограмме «Повышение уровня защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Недоиспользование средств областного бюджета по ГП за 2019 год составило 11 983,5 тыс. рублей, в том числе:

по Департаменту защиты населения и территории Томской области – 10 549,1 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, по следующим причинам:

6 627,1 тыс. рублей – экономия по итогам конкурсных процедур, экономия за счет сокращения расходов на коммунальные услуги, услуги связи, изменения налоговой базы по оплате налога на имущество (ВЦП «Обеспечение пожарной безопасности Томской области», ВЦП «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»);

2 094,3 тыс. рублей – экономия по итогам конкурсных процедур (ОМ «Проведение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение мобилизационной подготовки»);

1 827,7 тыс. рублей – экономия расходов по результатам конкурсных процедур, в связи с применением регрессивной шкалы при начислении страховых взносов и проведением оптимизационных мероприятий (обеспечивающая подпрограмма);

по Администрации Томской области – 1 241,8 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, по следующим причинам:

370,8 тыс. рублей – экономия по итогам конкурсных процедур (ОМ «Предупреждение дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий»);

284,0 тыс. рублей – в результате позднего поступления документов на оплату (ОМ «Проведение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение мобилизационной подготовки»);

587,0 тыс. рублей - экономия по итогам конкурсных процедур (ВЦП «Совершенствование развития правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» и организации дорожного движения»);

по Департаменту здравоохранения Томской области – 112,9 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, по следующим причинам:

47,1 тыс. рублей – экономия по итогам конкурсных процедур (ОМ «Сокращение уровня потребления психоактивных веществ», ОМ «Предупреждение дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий»);

65,8 тыс. рублей – экономия в результате не востребованного сертификата на оплату услуг по реабилитации больного (ОМ «Создание условий для социальной адаптации и реабилитации лиц больных наркоманией, лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы, а также осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества»);

по Департаменту труда и занятости населения Томской области – экономия по итогам конкурсных процедур в размере 54,5 тыс. рублей за счет средств областного бюджета (ОМ «Снижение количества правонарушений»);

по Департаменту общего образования Томской области - экономия по итогам конкурсных процедур в размере 12,5 тыс. рублей за счет средств областного бюджета (ОМ «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении»);

по Департаменту социальной защиты населения Томской области – экономия за счет средств областного бюджета в размере 12,1 тыс. рублей по причине невостребованности из-за заявительного характера производимой выплаты;

по Департаменту по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области - экономия по итогам конкурсных процедур в размере 0,6 тыс. рублей за счет средств областного бюджета  (ОМ «Сокращение уровня потребления психоактивных веществ»).

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»

Кассовое исполнение расходов за 2019 год составило 5 792,2 тыс. рублей или 93,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

- ОМ «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении»: кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 2 999,6 тыс. рублей или 99,8 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

- 761,9 тыс. рублей – на приобретение для дошкольных образовательных организаций оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети (в муниципальные образования Томской области передано 65 комплектов);

- 699,4 тыс. рублей – на осуществление поставок 3 мобильных автогородков, которые переданы в МАОУ ДО «Центр планирования карьеры» г. Томск, Парабельскую СОШ им. Образцова и Сулзацкую СОШ Молчановского района;

- 600,0 тыс. рублей – на обеспечение участия команды Томской области во Всероссийском финале конкурса-фестиваля «Безопасное колесо» в ВДЦ «Орленок» (34 место из 85 регионов). Проведен региональный этап Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо - 2019». В конкурсе приняли участие 22 команды из 19 муниципальных образований Томской области;

- 348,0 тыс. рублей – на приобретение 35-ти учебно-методических комплектов «Безопасность на дороге» для образовательных организаций Томской области;

- 250,0 тыс. рублей – на проведение областной профильной смены Юных инспекторов движения (далее – ЮИД) на базе ОГБОУ ДО «Областной центр дополнительного образования», участниками которой стали 35 обучающихся из муниципальных образований Томской области;

- 120,0 тыс. рублей – на проведение областных конкурсов (областной  заочный интернет-конкурс «Знатоки Правил дорожного движения», областной конкурс педагогов-руководителей отрядов ЮИД «Педагогический вираж», конкурс «Отряд ЮИД» и областной конкурс детского творчества «ЮИД! Территория творчества».) В конкурсах приняли участие 460 обучающихся и педагогов образовательных организаций муниципальных образований Томской области;

- 95,3 тыс. рублей – на осуществление поставок 3380 шт. световозвращающих приспособлений для дошкольников и учащихся младших классов  образовательных учреждений Томской области;

- 55,0 тыс. рублей – на проведение ежегодного месячника по БДД «Зеленый светофор» на базе профессиональных образовательных организаций с участием дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, с охватом 3000 человек;

- 50,0 тыс. рублей – на разработку дизайн - макетов буклетов, листовок и памяток, издание печатной продукции по пропаганде безопасности дорожного движения для образовательных организаций в количестве 2500 экземпляров;

- 20,0 тыс. рублей – на проведение профильной смены «Дети и дорога» в рамках летней оздоровительной кампании для обучающихся образовательных организаций в 5 профессиональных образовательных организациях с охватом 200 человек.

- ОМ «Предупреждение дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий»: кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 2 792,6 тыс. рублей или 88,3 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

- 1 167,2 тыс. рублей – на содержание систем автоматической фиксации административных правонарушений в области безопасности дорожного движения на территории Томской области (обеспечена работа 27 стационарных, 1 мобильного и 12 передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД), количество выявленных нарушений за год составило 382 тыс. единиц;

- 654,6 тыс. рублей – на замену и установку приобретенных дорожных знаков в количестве 345 шт.;

- 597,5 тыс. рублей – на нанесение дорожной разметки (нанесено дорожной разметки «Пешеходный переход» – 10 м. и «Стоп - линия» – 47 м.);

- 367,3 тыс. рублей – на осуществление обучения 140 человек (в том числе 110 сотрудников МЧС, 30 сотрудника ГИБДД) приемам оказания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий;

- 6,0 тыс. рублей – на проведение обучающего семинара «Повышение безопасности дорожного движения» для педагогических работников, участниками которого стали порядка 100 человек.

Подпрограмма «Профилактика правонарушений и наркомании»

Кассовое исполнение расходов за 2019 год составило 7 010,4 тыс. рублей или 97,4 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

- ОМ «Снижение количества правонарушений»: кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 2 919,5 тыс. рублей или 98,2% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

- 1 359,5 тыс. рублей – на организацию трудоустройства 722 несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних, внутришкольном учете;

- 960,0 тыс. рублей – на поощрение деятельности народных дружинников и народных дружин, участвующих в обеспечении правопорядка, профилактике правонарушений и наркомании (поощрено 144 человека);

- 600,0 тыс. рублей – на проведение конкурса на лучшее муниципальное образование по профилактике правонарушений. В 2019 году победителями конкурса признаны муниципальные образования «Кривошеинский район», «Молчановский район», «Тегульдетский район».

- ОМ «Сокращение уровня потребления психоактивных веществ»: кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 1 292,8 тыс. рублей или 96 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

- 307,5 тыс. рублей - на издание печатной продукции по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения и её распространение среди молодежи во время проведения массовых мероприятий в количестве 267,5 тыс. экземпляров;

- 324,4 тыс. рублей - на проведение социально-психологического тестирования обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, в котором приняли участие 33 463 обучающихся 7-11 классов;

- 275,4 тыс. рублей – на проведение обучения 60 студентов-волонтеров профессиональных образовательных организаций и на проведение X ежегодного областного слета волонтеров, в котором приняли участие 200 человек из 25 волонтерских организаций Томской области;

- 152,5 тыс. рублей – на проведение социологических и мониторинговых исследований масштабов распространения и незаконного потребления психоактивных веществ, в котором приняли участие 5945 студентов колледжей и техникумов Томской области;

- 130,0 тыс. рублей – на проведение мероприятий в рамках реализации проекта «Автобус профилактики» в Верхнекетском, Чаинском, Александровском районах и г. Стрежевой;

- 53,0 тыс. рублей – на проведение в муниципальном образовании «Городской округ Стрежевой» 30 химико-токсикологических исследований на наличие синтетических наркотических препаратов в биологических средах организма человека;

- 50,0 тыс. рублей – на проведение ежегодных антинаркотических акций, в рамках которых проведено 3560 профилактических мероприятий, охвативших 87 424 человек (обучающихся, родителей (законных представителей), педагогических работников).

- ОМ «Создание условий для социальной адаптации и реабилитации лиц больных наркоманией, лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы, а также осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества»: кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 2 798,1 тыс. рублей или 97,3 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

- 1 734,2 тыс. рублей – на оплату сертификатов по социальной реабилитации (заключено 15 договоров, выдано 87 сертификатов на оплату услуг  по реабилитации);

- 557,9 тыс. рублей – на оказание государственной социальной помощи малоимущим одиноко проживающим гражданам из числа лиц, освободившихся из мест лишения свободы, лиц, прошедших курс лечения от наркотической зависимости (196 человек);

- 506,0 тыс. рублей – на проведение социально - медицинской реабилитации 125 гражданам с алкогольной зависимостью, воспитывающих несовершеннолетних детей, проживающих на территории Томской области.

Подпрограмма «Обеспечение мобилизационной подготовки в Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2019 год составило 29 668,6 тыс. рублей или 92,6 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывалось:

ОМ «Проведение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение мобилизационной подготовки»: кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета за 2019 год составило 29 668,6 тыс. рублей или 92,6 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

- 3 284,8 тыс. рублей - выполнение мероприятий содержанию складов хранения средств индивидуальной защиты;

- 26 383,8 тыс. рублей - проведение комплекса мероприятий, направленных на эксплуатационно-техническое обслуживание РАСЦО Томской области и оплату услуг по аренде технологических стоек.

Подпрограмма «Повышение уровня защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Кассовое исполнение расходов за 2019 год составило 565 311,1 тыс. рублей или 98,8% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

- ВЦП «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»: кассовое исполнение расходов составило 122 654,9 тыс. рублей или 98,4 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ВЦП осуществлялась деятельность Областного государственного учреждения «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Томской области» (далее - ОГУ «УГОЧСПБ ТО»), направленного на выполнение функций и задач в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе:

проведены превентивные противопаводковые мероприятия: ледовзрывные работы (произведено 36 подрывов льда, при этом израсходовано 4 120 кг взрывчатого вещества); ледорезные работы (пропилено 26 км льда р. Томи;

осуществлена реконструкция РАСЦО, установлено оборудование дистанционного запуска оконечных средств оповещения по радиоканалу в Тегульдетском районе (1 базовая станция и 2 устройства запуска электросирен);

обеспечено функционирование комплексной информационно-коммуникационной системы, обеспечивающей прием и обработку вызовов экстренных служб по единому номеру «112» (далее – система «112») на территории Томской области, в том числе на территории Шегарского, Кожевниковского, Колпашевского, Парабельского районов и г. Стрежевой; выполнены работы по подключению ЕДДС и ДДС в 12 муниципальных образованиях Томской области к системе «112» на территории Томской области; приобретены многофункциональные шлюзы, серверное и телекоммуникационное оборудование, автоматизированные рабочие места, в том числе программно-аппаратные комплексы для защиты информации; проведена модернизация системы защиты информации и аттестационные испытания с выдачей аттестата соответствия государственной информационной системы «112» Томской области.

- ВЦП «Обеспечение пожарной безопасности Томской области»: кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета составило 442 656,2 тыс. рублей или 99,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках реализации мероприятий ВЦП осуществлялось содержание ОГУ «УГОЧСПБ ТО», в пределах деятельности которого проводились профилактические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности:

обследовано 30 624 домовладений с общей численностью проживающих 63 396 человек;

в дошкольных и общеобразовательных организациях проведено 448 занятий по пожарной безопасности;

на объектах с массовым пребыванием людей проведено 156 занятий;

организовано 129 экскурсий по пожарным подразделениям;

подготовлены и вручены населению области 34 683 памятки по пожарной безопасности;

проведено 20 мероприятий с участием СМИ;

оформлено 200 уголков по пожарной безопасности;

проведено 688 трансляций через сигнальное громкоговорящее устройство в муниципальных образованиях Томской области.

По итогам 2019 года 9 пожарными отрядами (филиалы и обособленные подразделения ОГУ «УГОЧСПБ ТО») совершен 4 681 боевой выезд, потушено 829 пожаров, спасено 9 человек.

Подпрограмма «Повышение общественной безопасности с использованием правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город»

Кассовое исполнение расходов за 2019 год составило 79 502,5 тыс. рублей или 99,3% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках реализации данной подпрограммы реализовывалась

- ВЦП «Совершенствование развития правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» и организации дорожного движения»: кассовое исполнение составило 79 502,5 тыс. рублей или 99,3 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках реализации мероприятий ВЦП осуществлялось содержание ОГКУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение Томской области» (далее – ОГКУ «СМЭУ ТО»). В пределах деятельности  ОГКУ «СМЭУ ТО» проведены следующие мероприятия:

поддержание постоянной технической готовности эксплуатируемых технических средств регулирования дорожного движения (светофорные объекты, дорожные знаки) в количестве 16 888 единиц;

осуществление замены 2 054 единиц технических средств регулирования дорожного движения;

нанесение дорожной разметки (2 578,60 кв. метров);

обслуживание и установка, в том числе ремонт и выполнение регламентных работ технических средств видеонаблюдения, работающих в автоматическом режиме и имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи. Система АПК «Безопасный город» включает 103 камеры видеонаблюдения, 27 стационарных  и 13 передвижных комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД РФ, 1 мобильный комплекс фотовидеофиксации «ПаркРайт», 3 пульта экстренной связи «Гражданин-полиция»;

осуществление сбора, обработки, передачи и архивации информации, получаемой с работающих в автоматическом режиме технических средств видеофиксации и видеонаблюдения;

осуществление конвертования и рассылки постановлений об административных правонарушениях (количество выявленных административных правонарушений с помощью технических средств в 2019 году составило 158,8 единиц).

Общая сумма штрафов за 2019 год составила 275 947,7 тыс. рублей (из них: по результатам работы стационарных комплексов 249 193,7 тыс. рублей, передвижных комплексов - 26 754,0 тыс. рублей).

Расходы на реализацию государственной программы Томской области

«Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области»

Кассовое  исполнение расходов за 2019 год составило 787 650,0 тыс. рублей или 97,2% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

| Наименование | ГРБС | Утверждено Законом ТО от 29.12.2018 №151-ОЗ (в ред. от 25.12.2019) | План по уточненной сводной бюджетной росписи | Кассовое исполнение | % исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 29.12.2018 № 151-ОЗ (в ред. от 25.12.2019) | % исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи | Объем недоиспользо-вания бюджетных ассигнований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего |  | 857 158,1 | 810 440,3 | 787 650,0 | 91,9 | 97,2 | 22 790,3 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств федерального бюджета |  | 467 752,1 | 421 034,3 | 418 489,1 | 89,5 | 99,4 | 2 545,2 |
| за счет средств областного бюджета |  | 389 406,0 | 389 406,0 | 369 160,9 | 94,8 | 94,8 | 20 245,1 |
| Подпрограмма «Регулирование качества окружающей среды на территории Томской области» |  | 174 351,9 | 171 351,9 | 154 621,5 | 88,7 | 90,2 | 16 730,4 |
| ВЦП «Обеспечение снижения негативного воздействия на окружающую среду хозяйствующих субъектов» | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | 39 930,6 | 36 930,6 | 36 553,8 | 91,5 | 99,0 | 376,8 |
| ВЦП «Повышение экологической культуры и информированности населения о качестве окружающей среды на территории Томской области» | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | 17 283,3 | 17 283,3 | 16 816,9 | 97,3 | 97,3 | 466,4 |
| ОМ «Развитие инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее - ТКО» | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | 107 138,0 | 107 138,0 | 101 250,8 | 94,5 | 94,5 | 5 887,2 |
| РП «Комплексная система обращения с ТКО» | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 |
| Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Томской области» |  | 18 629,2 | 21 629,2 | 20 853,3 | 111,9 | 96,4 | 775,9 |
| ОМ «Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений» | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | 12 908,2 | 12 908,2 | 12 132,4 | 94,0 | 94,0 | 775,8 |
| РП «Сохранение уникальных водных объектов» | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | 5 721,0 | 8 721,0 | 8 720,9 | 152,4 | 99,99 | 0,1 |
| Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства на территории Томской области» |  | 598 095,1 | 551 377,3 | 547 973,0 | 91,6 | 99,4 | 3 404,3 |
| ВЦП «Повышение эффективности развития лесов Томской области» | Департамент лесного хозяйства Томской области | 117 845,1 | 117 845,1 | 117 041,3 | 99,0 | 99,3 | 803,8 |
| ОМ «Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений» | Департамент лесного хозяйства Томской области | 357 773,6 | 311 055,8 | 309 349,4 | 86,5 | 99,5 | 1 706,4 |
| ОМ «Техническое обеспечение осуществления государственно-го лесного контроля и надзора, противопо-жарных мероприятий» | Департамент лесного хозяйства Томской области | 20 887,5 | 20 887,5 | 20 088,3 | 96,2 | 96,2 | 799,2 |
| ОМ «Воспроизвод-ство лесов» | Департамент лесного хозяйства Томской области | 4 381,6 | 4 381,6 | 4 349,7 | 99,3 | 99,3 | 31,9 |
| РП»Сохранение лесов» | Департамент лесного хозяйства Томской области | 97 207,3 | 97 207,3 | 97 144,3 | 99,9 | 99,9 | 63,0 |
| Обеспечивающая подпрограмма, всего |  | 66 081,9 | 66 081,9 | 64 202,2 | 97,2 | 97,2 | 1 879,7 |
| в том числе: | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | 40 935,2 | 40 935,2 | 39 845,6 | 97,3 | 97,3 | 1 089,6 |
|  | Департамент лесного хозяйства Томской области | 25 146,7 | 25 146,7 | 24 356,6 | 96,8 | 96,8 | 790,1 |

В реализации ГП участвовали следующие ГРБС:

тыс. рублей

| Наименование ГРБС | Утверждено Законом ТО от 29.12.2018 №151-ОЗ (в ред. от 25.12.2019) | План по уточненной сводной бюджетной росписи | Кассовое исполнение | % исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 29.12.2018 № 151-ОЗ (в ред. от 25.12.2019) | % исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи | Объем недоиспользования бюджетных ассигнований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | 233 916,3 | 233 916,3 | 215 320,4 | 92,1 | 92,1 | 18 595,9 |
| Департамент лесного хозяйства Томской области | 623 241,8 | 576 524,0 | 572 329,6 | 91,8 | 99,3 | 4 194,4 |
| Всего по ГП | 857 158,1 | 810 440,3 | 787 650,0 | 91,9 | 97,2 | 22 790,3 |

Отклонение плановых назначений по расходам в 2019 году, утвержденных Законом Томской области от 29.12.2018 № 151-ОЗ (в  ред. от 25.12.2019), от плана по уточненной сводной бюджетной росписи составило 46 717,8 тыс. рублей по ОМ «Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений» в связи с внесением изменений в сводную бюджетную роспись на основании п. 7 ч. 2 статьи 33 Закона Томской области от 11 октября 2007 года № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

Недоиспользование средств по ГП за 2019 год составило 22 790,3 тыс. рублей, в том числе:

по Департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области 18 595,9 тыс. рублей, из них 17 820,1 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 775,8 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета по следующим причинам:

14 301,9 тыс. рублей -  в связи с отсутствием оснований на оплату (неисполнение в срок государственных контрактов, отсутствие заключенных муниципальных контрактов) (ОМ «Развитие инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами»);

3 862,3 тыс. рублей - экономия по результатам конкурсных процедур (ВЦП »Обеспечение снижения негативного воздействия на окружающую среду хозяйствующих субъектов», ВЦП »Повышение экологической культуры и информированности населения о качестве окружающей среды на территории Томской области», ОМ «Развитие инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами», ОМ «Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений», РП «Сохранение уникальных водных объектов», обеспечивающая подпрограмма);

431,7 тыс. рублей – в связи с проведением оптимизационных мероприятий, наличием вакантных должностей и применением регрессивной шкалы при начислении страховых взносов (обеспечивающая подпрограмма);

по Департаменту лесного хозяйства Томской области 4 194,4 тыс. рублей, из них 2 425,1 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 1 769,4 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета по следующим причинам:

2 405,6 тыс. рублей – экономия по результатам конкурсных процедур (ОМ «Техническое обеспечение осуществления государственного лесного контроля и надзора, противопожарных мероприятий», ВЦП «Повышение эффективности развития лесов Томской области», ОМ «Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений», ОМ «Воспроизводство лесов», региональный проект «Сохранение лесов», обеспечивающая подпрограмма);

1 019,6 тыс. рублей – экономия по командировочным расходам, налогам и сборам (ВЦП «Повышение эффективности развития лесов Томской области», ОМ «Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений», обеспечивающая подпрограмма);

769,2 тыс. рублей – в связи с применением регрессивной шкалы при начислении страховых взносов (ОМ «Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений», обеспечивающая подпрограмма).

Подпрограмма «Регулирование качества окружающей среды на территории Томской области».

Кассовое исполнение расходов за 2019 год составило 154 621,5 тыс. рублей или 90,2% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

- ВЦП «Обеспечение снижения негативного воздействия на окружающую среду хозяйствующих субъектов»: кассовое исполнение составило 36 553,8 тыс. рублей или 99,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

- 27 480,6 тыс. рублей – финансовое обеспечение выполнения государственного задания областным государственным бюджетным учреждением  »Областной комитет охраны окружающей среды и природопользования» (далее – ОГБУ «Облкомприрода»).

В соответствии с государственным заданием ОГБУ «Облкомприрода» в 2019 году выполнены 3 государственные работы. Информация о выполнении государственных заданий за 2019 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке;

- 3 005,1 тыс. рублей – субсидия на иные цели для приобретения        ОГБУ »Облкомприрода» атомно-абсорбционного комплекса «Квант-Z.ЭТА» для измерения металлов в пробах воды, почвы, атмосферного воздуха, промышленных выбросах в атмосферу, отходах;

- 6 068,1 тыс. рублей – проведение Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области следующих мероприятий: постановка на государственный кадастровый учет зон санитарной охраны 512 водозаборных скважин для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения Томской области; разработка документации для определения границ зон затопления, подтопления на территории населенных пунктов Томской области, примыкающих к р. Чулым.

- ВЦП «Повышение экологической культуры и информированности населения о качестве окружающей среды на территории Томской области»: кассовое исполнение составило 16 816,9 тыс. рублей или 97,3% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 13 950,1 тыс. рублей – финансовое обеспечение выполнения государственных заданий, оказываемых ОГБУ »Облкомприрода». В соответствии с доведенным государственным заданием ОГБУ »Облкомприрода» выполнены 5 государственных работ.

Информация о выполнении государственных заданий за 2019 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке;

2) 2 866,8 тыс. рублей – субсидии ОГБУ »Облкомприрода» на иные цели, в том числе:

2 778,0 тыс. рублей - на модернизацию автоматизированной системы контроля радиационной обстановки Томской области (далее - АСКРО ТО). Количество работающих постов доведено до 25, осуществлена модернизация и настройка передающих сетей совместно с разработчиками программного обеспечения и оборудования. Выполнены работы по интеграции системы АСКРО ТО в Единую государственную автоматизированную систему контроля радиационной обстановки;

88,8 тыс. рублей - на организацию мероприятий по приведению нормативной документации особо охраняемых природных территорий Томской области, созданных ранее без утвержденных границ и режима охраны, в соответствие с действующим законодательством.

- ОМ «Развитие инфраструктуры по обращению с ТКО»: кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 101 250,8 тыс. рублей или 94,5% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

- 48 648,1 тыс. рублей - на предоставление субсидий 3-м муниципальным образованиям Томской области на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в сфере обращения с ТКО, из них:

43 717,0 тыс. рублей – субсидия бюджету муниципального образования «Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области» на строительство полигона твердых бытовых отходов в пос. Самусь на сумму. Исполнение в муниципальном образовании составило 100,0 %;

3 015,5 тыс. рублей – субсидия бюджету муниципального образования «Колпашевский район» на разработку проектно-сметной документации на строительство полигона ТКО в с. Чажемто. Исполнение в муниципальном образовании отсутствует. Остаток средств в сумме 3 015,5 тыс. рублей возвращён в областной бюджет в установленный срок. В целях исполнения обязательств по заключенному муниципальному контракту ассигнования в полном объеме будут предусмотрены в областном бюджете в 2020 году;

1 915,6 тыс. рублей - субсидия бюджету муниципального образования «Александровский район» на разработку проектно-сметной документации на строительство полигона ТКО в с. Александровское. Исполнение в муниципальном образовании отсутствует. Остаток средств в сумме 1 915,6 тыс. рублей возвращён в областной бюджет в установленный срок. В целях исполнения обязательств по заключенному муниципальному контракту ассигнования в полном объеме будут предусмотрены в областном бюджете в 2020 году;

- 36 960,2 тыс. рублей - на предоставление субсидий 20-ти муниципальным образованиям Томской области на создание мест (площадок) накопления ТКО. Исполнение в муниципальных образованиях составило 100,0%. Для сбора ТКО приобретено 7 752 контейнера;

- 12 370,0 тыс. рублей – на предоставление субсидий 13-ти муниципальным образованиям Томской области на оборудование муниципальных полигонов средствами измерения массы ТКО. Исполнение в муниципальных образованиях составило 100,0%. В 2019 году 13 муниципальных полигонов ТКО были оборудованы весовыми площадками;

- 3 272,5 тыс. рублей – на приобретение программного модуля в целях мониторинга работы региональных операторов (на всех 8 зонах деятельности региональных операторов).

- РП «Комплексная система обращения с ТКО»: кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 0,0 тыс. рублей или 0,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках регионального проекта были запланированы работы по разработке проектно-сметной документации на строительство мусоросортировочных комплексов в с. Бакчар и с. Мельниково на сумму 10 000,0 тыс. рублей. Указанные работы в 2019 году не были оплачены в связи с тем, что разработанные проектные документации не успели пройти государственную экспертизу в отчетном году.

Срок исполнения работ по контрактам увеличился в связи с необходимостью повторного проведения работ по межеванию и оформлению земельных участков. Первоначально определенные органами местного самоуправления земельные участки оказались не подходящими под строительство мусоросортировочных комплексов.

В целях оплаты выполненных в 2019 году работ бюджетные ассигнования в объёме фактической потребности (10 000,0 тыс. рублей) предусмотрены в сводной бюджетной росписи областного бюджета в 2020 году в соответствии со статьёй 5 Закона об областном бюджете.

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Томской области».

Кассовое исполнение расходов за 2019 год составило 20 853,3 тыс. рублей или 96,4% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

- ОМ «Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений»: кассовое исполнение за счет средств федерального бюджета составило 12 132,4 тыс. рублей или 94,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В результате исполнения мероприятия подготовлены проектные предложения по установке водоохранных зон для 15 водных объектов Томской области.

- РП «Сохранение уникальных водных объектов»: кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 8 720,9 тыс. рублей или 99,99% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи,).

В рамках регионального проекта разработана и прошла государственную экспертизу проектно-сметная документация на восстановление и экологическую реабилитацию 5 водных объектов: озеро в п. Аэропорт Томского района, озеро Беленькое в г. Томске, озеро Док в г.Северск, пруд в с. Пудовка Кривошеинского района, пруд в с. Каргала Шегарского района. Начата разработка проектно-сметной документации на восстановление и экологическую реабилитацию озерного комплекса в п. Самусь ЗАТО Северск (завершение работ в 2020 году).

Подпрограмма Развитие лесного хозяйства на территории Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2019 год составило 547 973,0 тыс. рублей или 99,4 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

- ВЦП «Повышение эффективности развития лесов Томской области»: кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 117 041,3 тыс. рублей или 99,3 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 84 189,9 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ОГСБУ «Томская авиабаза» и ОГАУ «Томсклесхоз», подведомственными Департаменту лесного хозяйства Томской области. Учреждениями выполнена 1 государственная работа.

Информация о выполнении государственных заданий за 2019 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке;

2) 32 851,4 тыс. рублей – на выполнение работ областным государственным казенным учреждением «Томсклес» по обеспечению соблюдения лесного законодательства (проведено 11 484 проверки по выявлению нарушений и принятию мер в соответствии с законодательством).

ОМ «Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений»: кассовое исполнение за счет средств федерального бюджета составило 309 349,4 тыс. рублей или 99,5 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 11 233,1 тыс. рублей - на проведение мероприятий по защите и воспроизводству лесов. За счет указанных средств, проведены противопожарные мероприятия по устройству противопожарных минерализованных полос протяженностью 658,3 км, проведены контролируемые выжигания сухих горючих материалов на площади 893,8 га, осуществлены работы по рубкам ухода за лесом на площади 921,3 га, санитарно-оздоровительные мероприятия на площади 11 889,8 га., проведены лесоустроительные работы  на площади 204 700 га;, выполнены работы по обследованию очагов вредных организмов на площади 58 629,1 га. Искусственное лесовосстановление выполнено на площади 1 684 га. В 2019 году был использован посадочный материал с закрытой корневой системой в объеме 2 млн. шт.;

2) 87 804,9 тыс. рублей - на проведение мероприятий по охране и тушению лесных пожаров с использованием наземных, авиационных средств. Осуществлялось патрулирование лесов, работа с населением, доставка людей и средств тушения лесных пожаров к месту тушения лесного пожара и обратно; локализация и ликвидация лесного пожара. Размер охраняемой от пожаров площади - 28 737 гектаров. Всего в 2019 году на территории Томской области обнаружено и ликвидировано 224 лесных пожара на общей площади 2255,5 га. Проведены работы по прокладке просек, противопожарных разрывов на площади 31,3  га.;

3) 135 935,3 тыс. рублей - на обеспечение деятельности 21 лесничества Томской области. Выполнены работы по отводу и таксации лесосек на площади, 17531,9 га и работы по лесопоталогическому обследованию на площади, 83072,1 га;

4) 74 376,1 тыс. рублей  -  на осуществление контрольно-надзорных мероприятий. В 2019 году на территории Томской области проведено 11 484 контрольно - надзорных мероприятия, в том числе 602 – совместно с правоохранительными органами. Выявлено 1 158 нарушений требований лесного законодательства, в том числе 238 фактов незаконной рубки древесины, из них 86 – с выявленными нарушителями. По фактам незаконных рубок лесных насаждений к уголовной ответственности привлечено 60 лиц.

- ОМ «Техническое обеспечение осуществления государственного лесного контроля и надзора, противопожарных мероприятий»: кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 20 088,3 тыс. рублей или 96,2 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В целях повышения эффективности охраны лесов от пожаров  приобретено 4 автомобиля УАЗ 3741 и 1 прицеп МЗСА 831134.102; приобретены инструменты, инвентарь, оборудование и спецодежда в количестве 1251 единица, приобретено 85 единиц компьютерной техники (компьютеры в сборе 47, МФУ 38), осуществлена поддержка 3 программных продуктов по которым осуществляется государственная поддержка, приобретено 10 металлических щита для агитации противопожарных мероприятий,  приобретено 10 парашютных систем.

- ОМ «Воспроизводство лесов»: кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 4 349,7 тыс. рублей или 99,3 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данного основного мероприятия приобретена техника для работы на лесных питомниках в количестве 14 штук, приобретены 80 комплектов форменной одежды, 100 приветственных баннеров, 60 благодарственных писем.

- Региональный проект «Сохранение лесов»: кассовое исполнение за счет средств областного и федерального бюджета составило 97 144,3 тыс. рублей или 99,9% к плану по уточненной бюджетной росписи.

В рамках реализации регионального проекта в 2019 году приобретена техника и оборудование для проведения мероприятий по воспроизводству и охране лесов от пожаров (45 единиц техники и 154 единиц оборудования), закуплено и заготовлено 3,4 тонны лесных семян для проведения лесовосстановительных мероприятий.

Расходы на реализацию государственной программы Томской области

«Развитие промышленного использования возобновляемых природных ресурсов Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2019 год составило 175 631,7 тыс. рублей или 99,8% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

| Наименование | ГРБС | Утверждено Законом ТО от 29.12.2018 №151-ОЗ (в ред. от 25.12.2019 | План по уточненной сводной бюджетной росписи | Кассовое исполнение | % исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 29.12.2018 № 151-ОЗ (в ред. от 25.12.2019) | % исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи | Объем недоиспользо-вания бюджетных ассигнований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего |  | 176 035,9 | 176 035,9 | 175 631,7 | 99,8 | 99,8 | 404,2 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств федерального бюджета |  | 34 022,5 | 34 022,5 | 34 015,9 | 99,9 | 99,9 | 6,6 |
| за счет средств областного бюджета |  | 142 013,4 | 142 013,4 | 141 615,8 | 99,7 | 99,7 | 397,6 |
| Подпрограмма «Развитие рыбохозяйственного комплекса Томской области» |  | 83 263,3 | 85 955,4 | 85 955,4 | 103,2 | 100,0 | 0,0 |
| ## ОМ «Повышение эффективности промышленного рыболовства и рыбопереработки на территории Томской области» | Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области | 82 960,0 | 85 652,1 | 85 652,1 | 103,2 | 100,0 | 0,0 |
| ОМ «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ «О животном мире» полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов» | Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области | 303,3 | 303,3 | 303,3 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья в Томской области» |  | 17 700,0 | 15 007,9 | 14 623,1 | 82,6 | 97,4 | 384,8 |
| ОМ «Развитие инфраструктуры заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья на территории Томской области» | Администрация Томской области | 5 000,0 | 8 237,9 | 7 920,6 | 158,4 | 96,1 | 317,3 |
| ОМ «Продвижение региональной продукции, произведенной с использованием дикорастущего, пищевого сырья, на внутренние и внешние рынки сбыта» | Администрация Томской области | 12 700,0 | 6 770,0 | 6 702,5 | 52,8 | 99,0 | 67,5 |
| Подпрограмма «Развитие охотничьего хозяйства Томской области» |  | 55 966,8 | 55 966,8 | 55 960,2 | 99,9 | 99,9 | 6,6 |
| ВЦП «Охрана и развитие государственных зоологических заказников областного значения» | Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области | 22 247,6 | ## 22 247,6 | ## 22 247,6 | 100,0 | 100,0 | ## 0,0 |
| ОМ «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ «О животном мире» полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)» | Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области | 101,6 | 101,6 | 101,6 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| ОМ «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов» | Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области | 33 617,6 | 33 617,6 | 33 611,0 | 99,9 | 99,9 | 6,6 |
| Обеспечивающая подпрограмма, всего |  | ## 19 105,8 | ## 19 105,8 | ## 19 093,0 | ## 99,9 | ## 99,9 | ## 12,8 |
| в том числе: | Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области | ## 19 105,8 | ## 19 105,8 | ## 19 093,0 | ## 99,9 | ## 99,9 | ## 12,8 |

В реализации ГП участвовали следующие ГРБС:

тыс. рублей

| Наименование ГРБС | Утверждено Законом ТО от 29.12.2018 №151-ОЗ (в ред. от 25.12.2019) | План по уточненной сводной бюджетной росписи | Кассовое исполнение | % исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 29.12.2018 № 151-ОЗ (в ред. от 25.12.2019) | % исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи | Объем недоиспользования бюджетных ассигнований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области | 158 335,9 | 161 028,0 | 161 008,6 | 101,7 | 99,9 | 19,4 |
| Администрация Томской области | 17 700,0 | 15 007,9 | 14 623,1 | 82,6 | 97,4 | 384,8 |
| Всего по ГП | 176 035,9 | 176 035,9 | 175 631,7 | 99,8 | 99,8 | 404,2 |

Недоиспользование средств по ГП за 2019 год составило 404,2 тыс. рублей, в том числе 397,6 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 6,6 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета по следующим причинам:

по Департаменту охотничьего и рыбного хозяйства Томской области в сумме 19,4 тыс. рублей:

12,8 тыс. рублей - экономия по результатам конкурсных процедур (по  обеспечивающей подпрограмме);

6,6 тыс. рублей - экономия расходов, связанных с командированием работников государственных органов (ОМ «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов»);

по Администрации Томской области в сумме 384,8 тыс. рублей за счет средств областного бюджета:

317,3 тыс. рублей – отклонение части заявок на предоставление субсидии в связи с отсутствием подтверждающих документов (ОМ «Развитие инфраструктуры заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья на территории Томской области»);

67,5 тыс. рублей - экономия по результатам конкурсных процедур (ОМ «Продвижение региональной продукции, произведенной с использованием дикорастущего, пищевого сырья, на внутренние и внешние рынки сбыта»).

Подпрограмма «Развитие рыбохозяйственного комплекса Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2019 год составило 85 955,4  тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

- ОМ «Повышение эффективности промышленного рыболовства и рыбопереработки на территории Томской области»: кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 85 652,1 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 35 000,0 тыс. рублей – на финансовое обеспечение затрат, связанных с созданием новых рыбоперерабатывающих производств. Средства направлены на приобретение холодильного и технологического рыбоперерабатывающего оборудования для завода «Рыбная тема» в п. Предтеченск (муниципальное образование «Город Томск»), имеющего производственную мощность по переработке рыбного сырья до 3000 тонн. Ввод в эксплуатацию завода осуществлен 23 декабря 2019 года;

2) 35 000,0 тыс. рублей – на предоставление субсидии бюджету муниципального образования «Александровский район» на создание новых рыбоконсервных мощностей. Приобретены рыбоконсервная линия для производства рыбных консервов и оборудование для рыбных полуфабрикатов для нового рыбоконсервного завода «Александровские консервы» в с. Александровское. Исполнение в муниципальном образовании составило 100,0 %;

3) 11 652,1 тыс. рублей – на возмещение части затрат, связанных с созданием и модернизацией производственных мощностей по выпуску рыбной продукции глубокой переработки. Оказана господдержка 8 предприятиям рыбной отрасли на приобретение холодильного и рыбоперерабатывающего оборудования;

4) 2 000,0 тыс. рублей – на проведение анализа современного состояния запасов водных биологических ресурсов Томской области. Проведена научная работа по выявлению действующих нерестилищ и зимовальных ям осетровых видов рыб в р.Чулым (на участке протяженностью 400 км.) , включая территорию заказника «Осетрово-нельмовый»;

5) 2 000,0 тыс. рублей – на проведение региональных и межмуниципальных конкурсов и фестивалей по рыболовству: в 7-ой раз проведен ежегодный фестиваль Томской области  «Народная рыбалка-2019» на оз.Родниковое Шегарского района, который собрал более 3000 гостей и участников, в т.ч. 160 семейных команд; проведен ежегодный Детский фестиваль по ловле рыбы на поплавочную удочку на Белом озере в г.Томске ко Дню защиты детей (в мероприятии приняли участие 160 детей в 4 группах).

- ОМ «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ «О животном мире» полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов»: кассовое исполнение за счет средств федерального бюджета составило 303,3 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках реализации ОМ проведены работы по очистке водных объектов от брошенных орудий добычи (вылова) рыбы.

Подпрограмма «Развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья в Томской области»: кассовое исполнение расходов за 2019 год составило 14 623,1 тыс. рублей или 97,4 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

- ОМ «Развитие инфраструктуры заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья на территории Томской области»: кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 7 920,6 тыс. рублей или 96,1 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В 2019 году оказана поддержка 9 субъектам предпринимательства, которые приобрели технологическое оборудование для  переработки дикорастущего, пищевого сырья. По итогам реализации бизнес-проектов в 2020 году будет создано 60 рабочих мест, а налоговые поступления  в областной бюджет от предприятий, реализующих  бизнес-проекты,  увеличатся не менее чем на 8 %.

- ОМ «Продвижение региональной продукции, произведенной с использованием дикорастущего, пищевого сырья, на внутренние и внешние рынки сбыта»: кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 6 702,5 тыс. рублей или 99,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 2 953,2 тыс. рублей – на организацию участия в торгово-экономических миссиях, выставках, конференциях и других общероссийских и зарубежных мероприятиях, направленных на продвижение региональной пищевой продукции. В 2019 году было организовано участие 17-ти томских компаний в крупных международных выставках – «Продэкспо», «Золотая осень» (г. Москва) в ходе которых проведено свыше 470 встреч с потенциальными партнерами, а продукция томских предприятий заняла ряд призовых мест;

2) 2 769,6 тыс. рублей – на продовольственное обеспечение труднодоступных, отдаленных и малочисленных населенных пунктов Томской области. В целях реализации мероприятия приобретены три автолавки и организована доставка товаров в 8 малочисленных, труднодоступных и отдаленных населенных пункта Томской области, где раньше отсутствовала торговая деятельность;

3) 979,7 тыс. рублей – на организацию мониторинга качества и безопасности пищевой продукции, реализуемой в розничной торговле и поставляемой в учреждения социальной сферы на территории Томской области. Проведены исследования молока и молочной продукции, мяса и мясной продукции, рыбной  продукции, кондитерских мучных изделий, кулинарной продукции, продукции общественного питания (260 проб). Информация о выявленных нарушениях направлена в управления Россельхознадзора по Томской области и Роспотребнадзора по Томской области.

Подпрограмма «Развитие охотничьего хозяйства Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2019 год составило 55 960,2 тыс. рублей или 99,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

- ВЦП «Охрана и развитие государственных зоологических заказников областного значения»: кассовое исполнение составило 22 247,6 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ВЦП ОГБУ «Облохотуправление» выполнены 4 государственные работы в соответствии с доведенным государственным заданием.

Информация о выполнении государственных заданий за 2019 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке.

- ОМ «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ «О животном мире» полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)»: кассовое исполнение за счет средств федерального бюджета составило 101,6 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках реализации ОМ проведены учетные работы по определению численности млекопитающих (мелкие мышевидные грызуны), птиц (воробьиные), пресмыкающих и земноводных. Проведена работа по учёту численности бурых медведей и барсуков.

- ОМ «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов»: кассовое исполнение за счет средств федерального бюджета составило 33 611,0  тыс. рублей или 99,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 27 114,6 тыс. рублей – на осуществление государственного охотничьего надзора. В 2019 году проведено 2151 оперативно-рейдовых мероприятий в ходе которых проверено 9 991 физических лиц, 5 910 ед. автомототранспорта, 2 879 охотничьих избушек, вагончиков лесозаготовителей и экспедиций нефтегазового комплекса;

2) 6 496,4 тыс. рублей – на выдачу разрешений на добычу охотничьих ресурсов. В период сезонов охоты 2019 года выдано 8 389 разрешений на добычу охотничьих ресурсов, в том числе на территорию общедоступных охотничьих угодий.

Расходы на реализацию государственной программы Томской области

«Повышение энергоэффективности в Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2019 год составило 134 312,2 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

| Наименование | ГРБС | Утверждено Законом ТО от 29.12.2018 №151-ОЗ (в ред. от 25.12.2019 | План по уточненной сводной бюджетной росписи | Кассовое исполнение | % исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 29.12.2018 № 151-ОЗ (в ред. от 25.12.2019) | % исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи | Объем недоиспользования бюджетных ассигнований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего |  | 134 312,2 | 134 312,2 | 134 312,2 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств областного бюджета |  | 134 312,2 | 134 312,2 | 134 312,2 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Координация реформы энергосбережения Томской области» |  | 6 096,0 | 6 096,0 | 6 096,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| ВЦП «Реализация политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и информационная поддержка» | Администрация Томской области | 6 096,0 | 6 096,6 | 6 096,6 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Томской области» |  | 128 216,2 | 128 216,2 | 128 216,2 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| ОМ «Обеспечение технической возможности подключения потребителей к сети газоснабжения. Проектирование и строительство распределительных газопроводов на территории населенных пунктов Томской области» | Департамент архитектуры и строительства Томской области | 114 016,2 | 114 016,2 | 114 016,2 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
|  | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | 9 200,0 | 9 200,0 | 9 200,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| ОМ «Обеспечение бесперебойности поставок сжиженного углеводородного газа населению Томской области для бытовых нужд» | Администрация Томской области | 5 000,0 | ## 5 000,0 | ## 5 000,0 | 100,0 | 100,0 | ## 0,0 |

В реализации ГП участвовали следующие ГРБС:

тыс. рублей

| Наименование ГРБС | Утверждено Законом ТО от 29.12.2018 №151-ОЗ (в ред. от 25.12.2019) | План по уточненной сводной бюджетной росписи | Кассовое исполнение | % исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 29.12.2018 № 151-ОЗ (в ред. от 25.12.2019) | % исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи | Объем недоиспользования бюджетных ассигнований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Администрация Томской области | 11 096,0 | 11 096,0 | 11 096,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| Департамент архитектуры и строительства Томской области | 114 016,2 | 114 016,2 | 114 016,2 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | 9 200,0 | 9 200,0 | 9 200,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| Всего по ГП | 134 312,2 | 134 312,2 | 134 312,2 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |

Подпрограмма «Координация реформы энергосбережения Томской области».

Кассовое исполнение расходов за 2019 год составило 6 096,0 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывалась ВЦП «Реализация политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и информационная поддержка». Финансирование мероприятий ВЦП осуществлялось в форме предоставления субсидии Автономной некоммерческой организации «Томский центр ресурсосбережения и энергоэффективности».

Основные направления  расходов в рамках ВЦП:

1) 1 876,0 тыс. рублей – на приведение договорных отношений государственных и муниципальных учреждений Томской области с энергоснабжающими организациями в соответствие с требованиями действующего законодательства РФ. Проведены работы по анализу и корректировке договоров на теплоснабжение с электроснабжающими организациями 37  учреждений, в том числе 15 муниципальных;

2) 4 220,0 тыс. рублей - на подготовку инвестиционных проектов в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности: подготовлены технико-экономические обоснования модернизации систем теплоснабжения п. Катайга и п. Степановка Верхнекетского района и актуализирована, с учетом новых федеральных требований, схема теплоснабжения г. Асино Томской области и технико-экономическое обоснование ее модернизации.

Подпрограмма «Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2019 год составило 128 216,2 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались следующие ОМ:

- ОМ «Обеспечение технической возможности подключения потребителей к сети газоснабжения. Проектирование и строительство распределительных газопроводов на территории населенных пунктов Томской области»: кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 128 216,2 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 114 016,2 тыс. рублей – на строительство 3 объектов газоснабжения в 3-х муниципальных образованиях Томской области, из них:

44 865,0 тыс. рублей – на предоставление субсидии  муниципальному образованию «Асиновский район». Исполнение в муниципальном образовании составило 75,3 %. Подрядной организацией работы выполнялись по графику. Неисполнение связано с вынужденной приостановкой части работ в связи с решением вопроса с ООО «РЖД» о дополнительных требованиях к выполнению работ в местах перехода газопровода через железнодорожные  пути. Потребность в использовании субсидии на те же цели подтверждена в 2020 году в объёме 11 072,7 тыс. рублей;

19 151,2 тыс. рублей  - на предоставление субсидии муниципальному образованию «Город Томск». Исполнение в муниципальном образовании составило 100%;

50 000,0 тыс. рублей  - предоставление субсидии муниципальному образованию «Томский район». Исполнение в муниципальном образовании составило 98,9%. Остаток средств образовался в связи невозможностью частичной оплаты земельных работ. Поскольку контракт двухлетний,  выполнение этих работ будет продолжено в 2020 году. Потребность в использовании субсидии на те же цели подтверждена в 2020 году в объёме 571,9 тыс. рублей;

2) 9 200,0 тыс. рублей – на приобретение объекта «Распределительный газопровод к жилой застройке Богашевского и Спасского сельского поселения Томского района близ п. Аникино (муниципальное образование  «Город Томск»). Субсидия предоставлена муниципальному образованию «Томский район». Исполнение в муниципальном образовании составило 100,0%.

- ОМ «Обеспечение бесперебойности поставок сжиженного углеводородного газа населению Томской области для бытовых нужд»: кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 5 000,0 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Бюджетные ассигнования направлены на возмещение недополученных доходов газоснабжающим организациям, осуществляющим поставку сжиженного газа населению для бытовых нужд по государственным регулируемым ценам. В результате реализации данного мероприятия 34% населенных пунктов Томской области обеспечены бесперебойной поставкой сжиженного углеводородного газа.

Расходы на реализацию государственной программы Томской области

«Развитие транспортной системы в Томской области»

Кассовое исполнение за 2019 год составило 6 654 827,1 тыс. рублей ли 96,7% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

| Наименование | ГРБС | Утверждено Законом ТО от 29.12.2018 № 151-ОЗ (в ред. от 25.12.2019) | План по уточненной сводной бюджетной росписи | Кассовое исполнение | % исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 29.12.2018 № 151-ОЗ (в ред. от 25.12.2019) | % исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи | Объем недоиспользо- вания бюджетных ассигнований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего |  | 6 879 764,4 | 6 879 764,4 | 6 654 827,1 | 96,7 | 96,7 | 224 937,3 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств федерального бюджета |  | 2 581 268,7 | 2 581 268,7 | 2 552 372,1 | 98,9 | 98,9 | 28 896,6 |
| за счет средств областного бюджета |  | 4 279 827,6 | 4 279 827,6 | 4 102 455,0 | 95,9 | 95,8 | 177 372,6 |
| за счет бюджета Кемеровской области |  | 18 668,1 | 18 668,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 668,1 |
| Подпрограмма «Развитие пассажирских перевозок на территории Томской области» |  | 162 371,5 | 162 112,5 | 162 112,4 | 99,8 | 99,99 | 0,1 |
| ОМ «Развитие межрегиональных и межмуниципальных перевозок, оптимизация маршрутной сети», всего | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области | 162 371,5 | 162 112,5 | 162 112,4 | 99,8 | 99,99 | 0,1 |
| Подпрограмма «Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области» |  | 6 692 639,5 | 6 692 639,5 | 6 467 893,2 | 96,6 | 96,6 | 224 746,3 |
| ВЦП «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог Томской области» | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области | 78 669,7 | 78 669,7 | 77 801,5 | 98,9 | 98,9 | 868,2 |
| ВЦП «Снижение дорожно-транспортных происшествий в местах размещения системы фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения» | Администрация Томской области | 119 507,9 | 119 507,9 | 119 443,6 | 99,9 | 99,9 | 64,3 |
| ОМ «Финансовое обеспечение расходов города Томска в связи с осуществлением им функций областного центра» | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области | 58 267,8 | 58 267,8 | 58 267,8 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| ОМ «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них» |  | 1 287 630,1 | 1 287 630,1 | 1 167 127,9 | 90,6 | 90,6 | 120 502,2 |
| ОМ «Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Томской области» |  | 547 334,0 | 547 334,0 | 538 405,3 | 98,4 | 98,4 | 8 928,7 |
| ОМ «Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них» |  | 2 238 957,4 | 2 238 957,4 | 2 149 534,2 | 96,0 | 96,0 | 89 423,2 |
| Региональный проект «Дорожная сеть» |  | 2 344 268,7 | 2 344 268,7 | 2 340 995,8 | 99,9 | 99,9 | 3 272,9 |
| Региональный проект «Информационная инфраструктура» | Администрация Томской области | 18 003,9 | 18 003,9 | 16 317,1 | 90,6 | 90,6 | 1 686,8 |
| Обеспечивающая подпрограмма | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области | 24 753,4 | 25 012,4 | 24 821,5 | 100,3 | 99,2 | 190,9 |

В реализации ГП участвовали следующие ГРБС:

тыс. рублей

| Наименование ГРБС | Утверждено Законом ТО от 29.12.2018 № 151-ОЗ (в ред. от 25.12.2019) | План по уточненной сводной бюджетной росписи | Кассовое исполнение | % исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 29.12.2018 № 151-ОЗ (в ред. от 25.12.2019) | % исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи | Объем недоиспользования бюджетных ассигнований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области | 6 742 252,6 | 6 742 252,6 | 6 519 066,4 | 96,7 | 96,7 | 223 186,2 |
| Администрация Томской области | 137 511,8 | 137 511,8 | 135 760,7 | 98,7 | 98,7 | 1 751,1 |
| Всего по ГП | 6 879 764,4 | 6 879 764,4 | 6 654 827,1 | 96,7 | 96,7 | 224 937,3 |

Недоиспользование средств по ГП за 2019 год составило 224 937,3 тыс. рублей, из них:

по Департаменту транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области  - 223 186,2 тыс. рублей, в том числе: 175 621,5 тыс. рублей за счет средств областного бюджета,  28 896,6 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, 18 668,1 тыс. рублей  за счет бюджета Кемеровской области по следующим причинам:

56 877,4 тыс. рублей - экономия по результатам конкурсных процедур (ВЦП «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог Томской области», ОМ «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них», ОМ «Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Томской области», ОМ «Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них», Региональный проект «Дорожная сеть»);

152 714,7 тыс. рублей - нарушение подрядчиками сроков исполнения государственных контрактов (ОМ «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них», ОМ «Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них»);

13 403,1 тыс. рублей  - экономия средств в связи оптимизацией выполнения строительных работ  (ОМ «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них»);

0,1 тыс. рублей – в связи со сложившейся экономией (ОМ «Развитие межрегиональных и межмуниципальных перевозок, оптимизация маршрутной сети»);

190,9 тыс. рублей – экономия по результатам конкурсных процедур и применением регрессивной шкалы при начислении страховых взносов (обеспечивающая подпрограмма);

по Администрации Томской области - 1 751,1 тыс. рублей за счет средств областного бюджета в связи с экономией, сложившейся по результатам конкурсных процедур (ВЦП «Снижение дорожно-транспортных происшествий в местах размещения системы фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения», Региональный проект «Информационная инфраструктура»).

Подпрограмма «Развитие пассажирских перевозок на территории Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2019 год составило 162 112,4 тыс. рублей или 99,99% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывалось ОМ «Развитие межрегиональных и межмуниципальных перевозок, оптимизация маршрутной сети»: кассовое исполнение составило 162 112,4 тыс. рублей или 99,99 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

- 6 261,8 тыс. рублей - субсидия бюджету муниципального образования «Верхнекетский район» на организацию транспортного обслуживания населения внутренним водным транспортом в границах муниципального района;

- 14 000,0 тыс. рублей - субсидия бюджету муниципального образования «Колпашевский район» на организацию транспортного обслуживания населения внутренним водным транспортом в границах муниципального района;

- 25 535,4 тыс. рублей - на возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим авиапассажирские перевозки на внутриобластном маршруте Томской области «Томск-Стрежевой-Томск» (компенсация стоимости билета для отдельных категорий граждан в размере 3 300 рублей);

- 55 572,4 тыс. рублей - на возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим авиапассажирские перевозки на внутриобластных и региональных маршрутах, что позволило обеспечить авиасообщение по следующим направлениям: Томск-Абакан-Томск, Томск-Барнаул-Томск, Томск-Каргасок-Новый Васюган -Каргасок-Томск, Томск-Кедровый -Томск;

- 7 642,8 тыс. рублей - на возмещение недополученных доходов перевозчикам, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным пригородным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам;

- 53 100,0 тыс. рублей - на финансовое обеспечение затрат, возникших в связи с оказанием услуг (выполнением работ) по перевозкам пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок.

Подпрограмма «Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2019 год составило 6 467 893,2 тыс. рублей или  96,6 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Реализация ВЦП, ОМ и региональных проектов, учтенных в составе подпрограммы, произведена в рамках бюджетных ассигнований дорожного фонда Томской области.

Кроме того, в составе дорожного фонда учтены расходы, произведенные в рамках ГП «Обеспечение безопасности населения Томской области» в сумме 2 689,8  тыс. рублей.

Общий объем расходов дорожного фонда Томской области за 2019 год составил 6 395 998,1  тыс. рублей или 96,6 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета - 3 843 626,0 тыс. рублей (95,5 % к плану), за счет средств федерального бюджета -2 552 372,1 тыс. рублей (98,9 % к плану).

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

- ВЦП «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог Томской области». Кассовое исполнение составило 77 801,5 тыс. рублей или 98,9  % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

- 74 926,7  тыс. рублей - на обеспечение деятельности ОГКУ «Томскавтодор» (данное учреждение осуществляет мониторинг состояния  автомобильных дорог и сооружений на них, составление дефектных ведомостей,  проведение торгово-закупочных процедур, приемку работ по содержанию, ремонту  автомобильных дорог, согласование маршрутов движения, контроль, расчет размера вреда автотранспорта, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов);

2)   2 874,8  тыс. рублей - на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

- ВЦП «Снижение дорожно-транспортных происшествий в местах размещения системы фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения»: кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 119 443,6  тыс. рублей или 99,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

- 74 949,6 тыс. рублей – выполнение работ по модернизации и развитию системы фото - видеофиксации нарушений правил дорожного движения. В рамках мероприятия произведена оплата работ по государственному контракту по установке и подключению 20 комплексов фото - видеофиксации и видеонаблюдения нарушений правил дорожного движения, проведенных в 2017 году (государственный контракт заключен на общую сумму 224 848,74 тыс. руб. с оплатой в течение трех лет);

- 3 980,0 тыс. рублей – приобретение 2 комплексов фото - видеофиксации  «Кордон»;

- 40 514,0 тыс. рублей – содержание систем фото видеофиксации нарушений правил дорожного движения, в том числе оплата:

услуг по техническому обслуживанию системы фото - видефиксации нарушений правил дорожного движения, услуги по поверке стационарных аппаратно-программных комплексов  фото - видеофиксации нарушений правил дорожного движения (техническое обслуживание и ремонт техники);

услуг по мониторингу и сопровождению программного обеспечения аппаратно-программных комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения, включая приобретение программного продукта;

поставки электрической энергии для 20 комплексов фото-видеофиксации и видеонаблюдения нарушений правил дорожного движения, страхование данных комплексов;

услуг связи по передаче данных между территориально разнесенными объектами системы фото - видеофиксации нарушений правил дорожного движения по виртуальным локальным сетям связи, а так же услуги связи по отправке почтовой корреспонденции;

поставки оборудования и расходных материалов для обработки штрафов (картридж для франкировальной машины, принтер, компьютер, бумага, конверты);

приобретения двух автомобилей для использования передвижных комплексов фото - видеофиксации нарушений правил дорожного движения на аварийно– опасных участках дорог.

Количество выявленных административных правонарушений с помощью технических средств составило 381 914 единиц.

- ОМ «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них»: кассовое исполнение составило 1 167 127,9 тыс. рублей или 90,6 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе 436 024,5 тыс. рублей (82,6 % к плану) за счет средств областного бюджета,  731 103,4 тыс. рублей (96,2 % к плану) за счет средств федерального бюджета.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 731 103,4 тыс. рублей - на строительство транспортной развязки с ж/д Тайга - Томск на 76 км за счет средств федерального бюджета;

2) 180 350,0 тыс. рублей - на предоставление межбюджетного трансферта в целях возмещения расходов бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по оплате второго этапа строительства мостового перехода через реку Вах на автомобильной дороге Нижневартовск – Стрежевой;

3) 41 970,1 тыс. рублей – на строительство подъезда к терминалу аэропорта г.Томска с остановочными и парковочными площадками на участке км 19-км 20,185 автомобильной дороги Томск-Аэропорт;

4) 148 996,2 тыс. рублей - на реконструкцию автомобильной дороги Могильный Мыс - Парабель - Каргасок на участке  км 30-км 45 в Колпашевском районе Томской области;

5) 11 825,7 тыс. рублей - на строительство линий электроосвещения на автомобильной дороге Подъезд к с. Зоркальцево на участке км 2+525 – км 5+205 (с. Зоркальцево) в Томском районе;

6) 14 160,3 тыс. рублей - на строительство линий электроосвещения на автомобильной дороге Томск - Предтеченск на участках км 2+800 - км 5+557 (участок дороги, проходящий по п. Зональный, п. Предтеченск) в Томском районе;

7) 7 576,8 тыс. рублей на  корректировку ПСД на реконструкцию автомобильной дороги  Камаевка - Асино - Первомайское на участке км 0 - км 53 в Томской области;

8) 1 037,2 тыс. рублей - на подготовку проектно-сметной документации на строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования Тунгусово – Могочино – Суйга на участке км 10+476 – км 14+009  (с. Могочино) в Молчановском районе Томской области;

9) 7 500,0 тыс. рублей - на корректировку проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги Могильный Мыс - Парабель - Каргасок на участке  км 30 -км 45 в Колпашевском районе Томской области;

10) 7 756,1 тыс. рублей - на подготовку проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги Стрежевой-Нижневартовск примыкание к Самотлорскому кольцу на участке км 0-км 12 в Александровском районе Томской области;

11) 14 703,5 тыс. рублей - на подготовку проектно-сметной документации на строительство мостового перехода через р. Яя на автомобильной дороге Большедорохово-Тегульдет в Зырянском районе Томской области;

12) 148,6 тыс. рублей - на корректировку проекта планировки территории и проекта межевания территории, на проверку правильности применения расценок в сметной документации на проектно-изыскательские работы по объектам дорожного хозяйства;

- ОМ «Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Томской области»: кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 538 405,3 тыс. рублей или 98,4 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Бюджетные ассигнования направлены на предоставление субсидий бюджетам 20 муниципальных образований:

- 403 114,3 тыс. рублей - на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Томской области в границах муниципальных районов;

- 135 291,0 тыс. рублей - на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Томской области  в границах городских округов.

Исполнение в муниципальных образованиях составило 534 491,7 тыс. рублей (99,3%). Неиспользованные ассигнования в сумме 3 913,6 тыс. рублей возвращены в областной бюджет.

- ОМ «Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них»: кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 2 149 534,2 тыс. рублей или 96,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

- 1 625 513,5 тыс. рублей - на содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них. Указанные средства использованы на содержание  4 122 км региональных автомобильных дорог и 197 мостов общей протяженностью 12 471 погонных метров. В зимний период 2019 года на региональных автодорогах было установлено и содержались 19 ледовых переправ и  4 зимника.

За счет средств, направленных на содержание региональных автомобильных дорог, проведен комплекс мероприятий, обеспечивающих бесперебойное и безопасное движение транспортных средств по региональным автомобильным дорогам, в том числе:

1 463 819,3 тыс. рублей - на проведение ямочного ремонта, на очистку от снега проезжей части и обочин, россыпь противогололедных материалов, ремонт обочин песчано-гравийной смесью, очистку покрытия от пыли, мусора и грязи, скашивание травы на откосах, планировку откосов насыпей в двух направлениях, восстановление профиля водоотводных канав, очистку отверстий труб от наносов, укрепление русел труб, замену поврежденных дорожных знаков и покраску стоек дорожных знаков, замену и установку сигнальных столбиков, выправку и окраску металлического барьерного ограждения, уборку автобусных остановок, ремонт и окраску автопавильонов и скамеек, содержание съездов и прочие работы;

115 418,6  тыс. рублей - на мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения;

10 817,4 тыс. рублей - на обследование, диагностику автодорог, изготовление проектов организации дорожного движения, оценку качества разметки;

15 014,2 тыс. рублей – на формирование банка данных о фактическом состоянии автодорог и искусственных сооружений на них;

3 899,1 тыс. рублей  на паспортизацию автодорог и мостов, инвентаризацию, кадастровые работы, межевание, регистрацию права собственности Томской области на объекты дорожного хозяйства;

5 000,0 тыс. рублей - на оценку уязвимости объектов транспортной инфраструктуры (мостов) от актов незаконного вмешательства;

1 419,7  тыс. рублей - на уплату арендных платежей за землю;

5 004,6 тыс. рублей - на оплату потребленной электроэнергии для освещения участков региональных автомобильных дорог;

2 619,0 тыс. рублей на оплату услуг по техническому обслуживанию и содержанию автоматической системы весогабаритного контроля на автомобильной дороге Томск-Каргала-Колпашевов в Шегарском районе Томской области;

2 501,6 тыс. рублей -  на 	 содержание линий электроосвещения и прочих расходов по содержанию дорог;

- 524 020,7 тыс. рублей - на ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них.

За счет средств, направленных на ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения отремонтировано  41,3км автомобильных дорог,  отремонтировано 5 мостов  протяженностью 277 погонных метров, из них:

84 814,8 тыс. рублей - участки автомобильной дороги Больше-Дорохово-Тегульдет в Зырянском и  Тегульдетском районах Томской области;

36 267,7 тыс. рублей  - участок автомобильной дороги Александровское-35 км в Александровском районе Томской области;

40 000,0 тыс. рублей  - участок автомобильной дороги Кедровый - Гарь - Кенга в Бакчарском районе Томской области;

27 435,3 тыс. рублей -  участок автомобильной дороги с. Молчаново-д. Нижняя Федоровка в Молчановском районе Томской области;

25 875,5 тыс. рублей - участок автомобильной участка дороги Томск-Каргала-Колпашево в Колпашеском районе Томской области;

23 226,0 тыс. рублей - участки автомобильной дороги Каргасок -Средний Васюган в Каргасокском районе Томской области;

16 369,4 тыс. рублей - участок автомобильной дороги Первомайское-Белый Яр в Первомайском районе Томской области;

9 400,0 тыс. рублей - участок автомобильной дороги Парабель - Новиково - Кедровый в Парабельском районе Томской области;

9 243,6 тыс. рублей - участок автомобильной дороги Елгай-Хмелевка в Кожевниковском районе Томской области;

7 408,5 тыс. рублей  - участок автомобильной дороги Подъезд к с. Уртам в Кожевниковском районе Томской области;

5 278,7 тыс. рублей – участки автомобильной дороги Могильный Мыс - Парабель Каргасок в Парабельском и в Каргасокском районах Томской области;

4 883,0 тыс.рублей  - участок автомобильной дороги Подъезд к санаторию «Чажемто» в Колпашевском районе Томской области;

84 490,9 тыс. рублей – мост через р. Старица Оби на 62 км автомобильной дороги Томск - Карагала - Колпашево в Шегарском районе Томской области, протяженностью 200 п.м.;

41 096,3 тыс. рублей – мост через р. Китат на км 71 автодороги Томск-Мариинск в Томском районе (работы выполнены частично, окончание работ в 2020 году);

19 844,9 тыс. рублей - мост через р. Кинда на км 102+083 на автомобильной дороге Мельниково-Кожевниково-Изовка в Кожевниковском районе Томской области, протяженностью 53 п.м.;

3 009,9 тыс. рублей – мост через р. Берегай на автомобильной дороге Берегаевский сверток-Красная горка с подъездом к переправе в Тегульдетском районе Томской области, протяженностью 12 п.м;

3 624,5 тыс. рублей – мост через р. Тюзинка на автомобильной дороге Тегульдет-Белый Яр с подъездом к переправе в Тегульдетском районе Томской области, протяженностью 12 погонных метров;

Кроме того, в рамках ремонта объектов дорожного хозяйства были выполнены следующие работы:

26 053,4 тыс. рублей – на устройство искусственного сооружения (наплавного моста) через р. Яя на временном объезде автомобильной дороги Больше-Дорохово-Тегульдет в Зырянском районе Томской области при ликвидации аварийной и чрезвычайной ситуации;

4 670,5 тыс. рублей – на ремонт путепровода на 1 км. автомобильной дороги Объездная дорога г. Томска в Томском районе Томской области;

9 971,9 тыс. рублей - восстановление остановочных, посадочных площадок и автопавильонов на автобусных остановках в количестве 16 шт.;

41 032,3 тыс. рублей – на разработку проектно-сметной документации и экспертизы проектов по ремонту и капитальному ремонту дорог и сооружений на них;

23,6 тыс. рублей - на проведение проверки правильности расчетов проектно-сметной документации  на капитальный ремонт автомобильной дороги Томск-Каргала-Колпашево в Колпашевском районе Томской области и мостового  перехода через р.Кайма на автодороге Стрежевой-Нижневартовск примыкание к Самотлорскому кольцу в Александровском районе.

- Региональный проект «Информационная инфраструктура»: кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 16 317,1 тыс. рублей или 90,6 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Ассигнования направлены на развертывание сетей сбора телеметрической информации на приоритетных объектах транспортной инфраструктуры, в том числе основные направления расходов:

- 10 103,3 тыс. рублей – поставка оборудования для региональной навигационно- информационной системы мониторинга транспорта на территории Томской области (сервер DEPO Storm, коммутатор);

- 5 564,7 тыс. рублей – на предоставление неисключительных прав на использование программного обеспечения для региональной навигационно– информационной системы мониторинга транспорта на территории Томской области;

- 649,1 тыс. рублей -  на выплату заработной платы регионального диспетчера за 2 месяца, оборудование рабочего места.

- Региональный проект «Дорожная сеть»: кассовое исполнение составило 2 340 995,8 тыс. рублей или 99,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 519 727,1 тыс. рублей (99,4% к плану), за счет средств федерального бюджета – 1 821 268,7 тыс. рублей (100,0% к плану).

Основные направления расходов в рамках регионального проекта:

1) 722 667,7 тыс. рублей - ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения в рамках Томской агломерации, в том числе -  420 679,8 тыс. рублей за счет средств областного бюджета,  301 987,9 тыс. рублей за счет федерального бюджета. Бюджетные ассигнования направлены на ремонт участков следующих автомобильных дорог:

Томск - Мариинск в Томском районе  в сумме  317 787,9 тыс. рублей;

Объездная дорога г.Томска в Томском районе в сумме  135 542,2 тыс. рублей;

Богашево – Петухово в сумме  143 739,3  тыс. рублей;

Подъезд к с. Корнилово, д. Аркашево в сумме  125 598,3 тыс. рублей;

2) 1 163 109,2 тыс. рублей - ремонт автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения вне рамок Томской агломерации, в том числе  за счет средств областного бюджета - 76 528,4 тыс. рублей,  за счет средств федерального бюджета - 1 086 580,8 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования направлены на ремонт участков следующих автомобильных дорог:

Томск - Каргала – Колпашево в сумме 1 012 390,2 тыс. рублей;

Первомайское  - Белый Яр в сумме 51 934,3 тыс. рублей;

Могильный Мыс - Парабель – Каргасок в сумме 98 784,7 тыс. рублей;

3) 380 000,0 тыс. рублей – на предоставление иного межбюджетного трансферта муниципальным образованиям «Город Томск» (300 000,0 тыс. рублей)  и «Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области» (80 000,0 тыс. рублей)  дляосуществления ремонта дорог местного значения в рамках Томской агломерации (исполнение в муниципальных образованиях составило 100,0%, отремонтировано  23,7 км  автодорог местного значения);

4) 52 700,0 тыс. рублей - строительство подъезда к терминалу аэропорта г. Томска с остановочными и парковочными площадками;

5) 22 518,9 тыс. рублей  - на разработку комплексных систем организации дорожного движения в муниципальных образованиях, входящих в Томскую агломерацию (г.Томск, г. Северск, Томский район). Исполнение в муниципальных образованиях составило 21 408,5 тыс. рублей (95,0%). Неиспользованные ассигнования в сумме 1 110,4 тыс. рублей возвращены в областной бюджет.

- ОМ «Финансовое обеспечение расходов города Томска в связи с осуществлением им функций областного центра»: кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 58 267,8 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Субсидия предоставлена муниципальному образованию «Город Томск» на содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них. Исполнении в муниципальном образовании составило 100,0%.

Расходы на реализацию государственной программы «Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2019 год составило 375 358,1 тыс. рублей или 96,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

| Наименование | ГРБС | Утверждено Законом ТО от 29.12.2018 № 151-ОЗ (в ред. от 25.12.2019) | План по уточненной сводной бюджетной росписи | Кассовое исполнение | % исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 29.12.2018 № 151-ОЗ (в ред. от 25.12.2019) | % исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи | Объем недоиспользо-вания бюджетных ассигнований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего |  | 390 909,4 | 390 909,4 | 375 358,1 | 96,0 | 96,0 | 15 551,3 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств федерального бюджета |  | 28 338,7 | 28 338,7 | 19 394,0 | 68,4 | 68,4 | 8 944,7 |
| за счет средств областного бюджета |  | 362 570,7 | 362 570,7 | 355 964,1 | 98,2 | 98,2 | 6 606,6 |
| Подпрограмма «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области» |  | 299 741,9 | 299 741,9 | 284 645,5 | 95,0 | 95,0 | 15 096,4 |
| ОМ «Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской области» | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | 65 000,0 | 65 000,0 | 64 613,5 | 99,4 | 99,4 | 386,5 |
| ОМ «Бюджетные инвестиции в целях модернизации коммунальной инфраструктуры Томской области» | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | 135 338,2 | 135 338,2 | 135 338,1 | 99,99 | 99,99 | 0,1 |
| ОМ «Повышение качества питьевой воды для населения» | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | 47 600,0 | 47 600,0 | 47 600,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| ОМ «Создание Единого информационно-расчетного центра» | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | 5 200,0 | 5 200,0 | 5 200,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| Региональный проект «Чистая вода» | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | 46 603,7 | 46 603,7 | 31 893,9 | 68,4 | 68,4 | 14 709,8 |
| Подпрограмма «Развитие коммуникационной инфраструктуры в Томской области» |  | 51 000,0 | 51 000,0 | 50 794,3 | 99,6 | 99,6 | 205,7 |
| ОМ «Обеспечение доступа населения Томской области к современным услугам связи» | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области | 51 000,0 | 51 000,0 | 50 794,3 | 99,6 | 99,6 | 205,7 |
| Обеспечивающая подпрограмма, всего | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | 40 167,5 | 40 167,5 | 39 918,3 | 99,4 | 99,4 | 249,2 |

В реализации ГП участвовали следующие ГРБС:

тыс. рублей

| Наименование ГРБС | Утверждено Законом ТО от 29.12.2018 № 151-ОЗ (в ред. от 25.12.2019) | План по уточненной сводной бюджетной росписи | Кассовое исполнение | % исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 29.12.2018 № 151-ОЗ (в ред. от 25.12.2019) | % исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи | Объем недоиспользования бюджетных ассигнований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | 339 909,4 | 339 909,4 | 324 563,8 | 95,5 | 95,5 | 15 345,6 |
| Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области | 51 000,0 | 51 000,0 | 50 794,3 | 99,6 | 99,6 | 205,7 |
| Всего по ГП | 390 909,4 | 390 909,4 | 375 358,1 | 96,0 | 96,0 | 15 551,3 |

Недоиспользование средств по ГП за 2019 год составило 15 551,3 тыс. рублей, в том числе:

по Департаменту ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области  - 15 345,6 тыс. рублей, в том числе 6 400,9 тыс. рублей за счет средств областного бюджета,  8 944,7 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета по следующим причинам:

15 146,4 тыс. рублей - экономия по результатам проведения конкурсных процедур (ОМ «Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской области», ОМ «Бюджетные инвестиции в целях модернизации коммунальной инфраструктуры Томской области», Региональный проект «Чистая вода», обеспечивающая подпрограмма);

199,2 тыс. рублей - в связи оптимизацией расходов на содержание Департамента, в том числе по командировочным расходам (обеспечивающая подпрограмма);

по  Департаменту транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области 205,7 тыс. рублей за счет средств областного бюджета в связи с отсутствием потребности (ОМ «Обеспечение доступа населения Томской области к современным услугам связи»).

Подпрограмма «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2019 год составило 284 645,5 тыс. рублей или 95,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

- ОМ «Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской области»: кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 64 613,5 тыс. рублей или 99,4 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ОМ выполнен капитальный ремонт 66 объектов коммунальной инфраструктуры в 19 муниципальных образованиях Томской области. Проведен капитальный ремонт на 19 котельных, 3 водозаборных скважинах, 1 водонапорной башне, 2 станций водоподготовки, 1 канализационной насосной станции, 13 участках сетей водоснабжения и водоотведения, 22 участках тепловых сетей, 1 участка сетей горячего водоснабжения, а также 1 объекта системы бесперебойного электроснабжения и пускорегулирующего устройства сетевого насоса отопительной котельной.

- ОМ «Бюджетные инвестиции в целях модернизации коммунальной инфраструктуры Томской области»: кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 135 338,1 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках реализации ОМ произведены следующие расходы:

- 16 530,8 тыс. рублей – на предоставление субсидии муниципальному образованию «Городской округ  Стрежевой» на строительство объекта «Строительство напорного канализационного коллектора от КНС-Обь в г. Стрежевом». Исполнение в муниципальном образовании составило 100%;

- 27 019,2 тыс. рублей – на предоставление субсидии муниципальному образованию «Томский район» на приобретение объекта «Блочно-модульная газовая котельная мощностью 7,5 МВт с подводящими инженерными сетями и сооружениями по адресу: Томская область, Томский район, с. Моряковский Затон, ул. Советская, 1г». Исполнение в муниципальном образовании составило 100%;

- 17 181,7 тыс. рублей – на предоставление субсидии муниципальному образованию «Кривошеинский район»  по объекту «Газовая котельная установленной производительностью 4,5 МВт по адресу: Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, здание 31в». Исполнение в муниципальном образовании составило 100%;

- 63 345,2 тыс. рублей  - на предоставление субсидии муниципальному образованию  «Томский район» на приобретение объекта «Приобретение газовой блочно-модульной котельной мощностью 12 МВт в п. Аэропорт Мирненского сельского поселения Томского района Томской области». Исполнение в муниципальном образовании составило 100%;

- 11 261,2 тыс. рублей  - на предоставление субсидии муниципальному образованию «Верхнекетский район» на приобретение проектно-сметной документации по объекту «Твердотопливные котельные на щепе и сети теплоснабжения Белоярского городского поселения». Исполнение в муниципальном образовании составило 100,0%.

- ОМ «Повышение качества питьевой воды для населения»: кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 47 600,0 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ОМ установлены 23 локальных станции очистки воды в 23 населенных пунктах 11 муниципальных образований Томской области, улучшено качество воды дополнительно 8,9 тыс. жителей.

- ОМ «Создание Единого информационно-расчетного центра»: кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 5 200,0 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ОМ осуществлен взнос в уставный капитал ООО «Единый информационно-расчетный центр» (доля Томской области составляет 26%).

- Региональный проект «Чистая вода»: кассовое исполнение составило 31 893,9 тыс. рублей или 68,4 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 12 499,9 тыс. рублей (68,4 % к плану),  за счет средств федерального бюджета – 19 394,0 тыс. рублей (68,4 % к плану).

В рамках регионального проекта осуществлены мероприятия по строительству станции водоподготовки в д. Лоскутово муниципального образования «Город Томск». Станция производительностью 1100 м. куб./сутки обеспечит качественной питьевой водой 3,85  тыс. человек, повысив уровень обеспеченности населенного пункта питьевой водой из системы централизованного водоснабжения д. Лоскутово до 100 %.

Подпрограмма «Развитие коммуникационной инфраструктуры в Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2019 год составило 50 794,3 тыс. рублей или  99,6% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывалось ОМ «Обеспечение доступа населения Томской области к современным услугам связи».

Основные направления расходов в рамках ОМ:

- 11 934,5 тыс. рублей - на предоставление субсидий бюджетам 7-ми муниципальных образований Томской области на обеспечение жителей отдаленных населенных пунктов Томской области услугами сотовой связи. Исполнение в муниципальных образованиях составило 11 865,0 тыс. рублей (99,4%). Неиспользованные ассигнования в сумме 69,5 тыс. рублей возвращены в областной бюджет. За счет указанных средств выполнены работы по обеспечению доступности, улучшению качества мобильной связи в 8 населенных пунктах Томской области;

- 38 859,8 тыс. рублей  - на возмещение части затрат юридическим лицам (индивидуальным предпринимателям), осуществляющим поставку и монтаж абонентского спутникового оборудования домохозяйствам, в населенных пунктах Томской области, в которых недоступно эфирное цифровое телевидение.

За счет указанных ассигнований обеспечена адресная помощь семьям и одиноко проживающим гражданам, среднедушевой доход которых на момент обращения не превышает размера двух величин прожиточного минимума на душу населения в Томской области, на приобретение и установку абонентского спутникового оборудования для последующего приема 20 телеканалов. В 2019 году установлено 5 770 комплектов абонентского спутникового оборудования в 115 населенных пунктах муниципальных образований Томской области. Всего, начиная с 2018 года, установлено 6 023 указанных комплектов.

Расходы на реализацию государственной программы Томской области

«Развитие информационного общества в Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2019 год составило 450 505,2 тыс. рублей или 99,6% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

| Наименование | ГРБС | Утверждено Законом ТО от 29.12.2018 № 151-ОЗ (в ред. от 25.12.2019) | План по уточненной сводной бюджетной росписи | Кассовое исполнение | % исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 29.12.2018 № 151-ОЗ (в ред. от 25.12.2019) | % исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи | Объем недоиспользо-вания бюджетных ассигнований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего |  | 449 522,9 | 452 158,2 | 450 505,2 | 100,2 | 99,6 | 1 653,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 |
| за счет средств областного бюджета |  | 449 522,9 | 452 158,2 | 450 505,2 | 100,2 | 99,6 | 1 653,0 |
| Подпрограмма «Совершенствование системы государственного управления и повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием информационно-коммуникационных технологий» |  | 318 262,6 | 320 897,9 | 320 547,5 | 100,7 | 99,9 | 350,4 |
| ВЦП «Обеспечение внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность исполнительных органов государственной власти Томской области, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров» | Администрация Томской области | 252 908,1 | 257 978,9 | 257 662,4 | 101,9 | 99,9 | 316,5 |
| ОМ «Развитие механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе по принципу «одного окна» | Администрация Томской области | 8 152,9 | 8 040,5 | 8 040,5 | 98,6 | 100,0 | 0,0 |
| ОМ «Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий» | Администрация Томской области | 29 798,0 | 27 474,9 | 27 474,9 | 92,2 | 100,0 | 0,0 |
|  | Департамент тарифного регулирования Томской области | 5 000,0 | 5 000,0 | 4 997,3 | 99,9 | 99,9 | 2,7 |
| РП «Информационная безопасность» | Администрация Томской области | 1 300,0 | 1 300,0 | 1 282,4 | 98,6 | 98,6 | 17,6 |
| РП «Цифровое государственное управление» | Администрация Томской области | 21 103,6 | 21 103,6 | 21 090,0 | 99,9 | 99,9 | 13,6 |
| Подпрограмма «Информирование населения Томской области о политической, социально-экономической ситуации Томской области» |  | 131 260,3 | 131 260,3 | 129 957,7 | 99,0 | 99,0 | 1 302,6 |
| ВЦП «Информирование населения о деятельности и решениях органов государственной власти Томской области и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально значимым вопросам» | Администрация Томской области | 130 480,0 | 130 480,0 | 129 189,2 | 99,0 | 99,0 | 1 290,8 |
| ОМ «Мероприятия по информированию населения о развитии институтов гражданского общества в Томской области» | Администрация Томской области | 780,3 | 780,3 | 768,5 | 98,5 | 98,5 | 11,8 |

В реализации ГП участвовали следующие ГРБС:

тыс. рублей

| Наименование ГРБС | Утверждено Законом ТО от 29.12.2018 № 151-ОЗ (в ред. от 25.12.2019) | План по уточненной сводной бюджетной росписи | Кассовое исполнение | % исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 29.12.2018 № 151-ОЗ (в ред. от 25.12.2019) | % исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи | Объем недоиспользования бюджетных ассигнований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Администрация Томской области | 444 522,9 | 447 158,2 | 445 507,9 | 100,2 | 99,6 | 1 650,3 |
| Департамент тарифного регулирования Томской области | 5 000,0 | 5 000,0 | 4 997,3 | 99,9 | 99,9 | 2,7 |
| Всего по ГП | 449 522,9 | 452 158,2 | 450 505,2 | 100,2 | 99,6 | 1 653,0 |

Отклонение плановых назначений по расходам в 2019 году, утвержденным Законом Томской области от 29.12.2018 № 151-ОЗ (в ред. от 25.12.2019), от плана по уточнённой сводной бюджетной росписи составило 2 635,3 тыс. рублей по расходам за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями (на основании статьи 12 Закона Томской области от 29.12.2018 №151-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»).

Кроме того, в течение 2019 года произведены перемещения между мероприятиями ГП (ОМ «Развитие механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе по принципу «одного окна», ОМ «Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий», ВЦП «Обеспечение внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность исполнительных органов государственной власти Томской области, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров») в соответствии с пунктом 11 части 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

Недоиспользование средств по ГП за 2019 год составило 1653,0 тыс. рублей, в том числе:

по Администрации Томской области - 1650,3 тыс. рублей за счет средств областного бюджета в связи с экономией в ходе проведения электронных торгов и пр. (ВЦП «Информирование населения о деятельности и решениях органов государственной власти Томской области и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально значимым вопросам», ВЦП «Обеспечение внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность исполнительных органов государственной власти Томской области, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров», ОМ «Мероприятия по информированию населения о развитии институтов гражданского общества в Томской области», ОМ «Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий», РП «Цифровое государственное управление», РП «Информационная безопасность»);

по Департаменту тарифного регулирования Томской области - 2,7 тыс. рублей за счет средств областного бюджета в связи с экономией при проведении конкурсных процедур.

Подпрограмма «Совершенствование системы государственного управления и повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием информационно-коммуникационных технологий»

Кассовое исполнение расходов за 2019 год составило 320 547,5 тыс. рублей или 99,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

- ВЦП «Обеспечение внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность исполнительных органов государственной власти Томской области, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров»: кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 257 662,4 тыс. рублей или 99,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 13 095,6 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственного задания областным государственным бюджетным учреждением «Областной центр автоматизированных информационных ресурсов Томской области» (далее – ОГБУ «ОЦАИР ТО»).

Бюджетные ассигнования были направлены на обеспечение технической защиты информационных и телекоммуникационных систем инфраструктуры электронного правительства Томской области; информационно-аналитическое, технологическое, научно-методическое и методологическое обеспечение исполнительных органов государственной власти Томской области; техническую поддержку, администрирование сети исполнительных органов государственной власти Томской области, областных государственных учреждений и органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области; создание и размещение информационных ресурсов в системах общего пользования, в том числе в сети «Интернет»; ведение реестров общесистемных информационно-лингвистических средств, обеспечивающих информационную и технологическую совместимость информационных систем.

В рамках осуществления мероприятий ВЦП ОГБУ «ОЦАИР ТО» выполнены 3 государственные работы в соответствии с доведенным государственным заданием. Информация о выполнении показателей государственного задания за 2019 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке;

2) 244 566,8 тыс. рублей – на организацию предоставления государственных и муниципальных услуг на базе областного государственного казенного учреждения «Томский областной многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» (далее - ОГКУ «ТО МФЦ»), в том числе его обособленных подразделений в муниципальных образованиях Томской области. На базе ОГКУ «ТО МФЦ» предоставляется 565 государственных и муниципальных услуг.

- ОМ «Развитие механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе по принципу «одного окна»: кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 8 040,5 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 730,0 тыс. рублей – на мероприятия по проведению мониторинга удовлетворенности граждан Томской области качеством и доступностью предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронном виде. Количество респондентов, принявших участие в мониторинге, – 2 тыс. человек;

2) 7310,5 тыс. рублей – на развитие и эксплуатацию инфраструктуры, обеспечивающей деятельность ОГКУ «ТО МФЦ», в т.ч.: развитие автоматизированной информационной системы АИС МФЦ, доработка официального интернет-сайта «Портал Многофункциональных центров Томской области», приобретение периферийного и серверного оборудования, системы хранения данных, программно-аппаратных комплексов.

- ОМ «Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий»: кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 32 472,2 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 4 921,2 тыс. рублей – на обучение населения компьютерной грамотности;

2) 5 995,9 тыс. рублей – на реализацию комплексной системы «Открытое правительство» и систем информационно-аналитического обеспечения деятельности Администрации Томской области. В целях реализации принципа информационной открытости на официальном сайте Администрации Томской области функционирует раздел «Открытые данные», в едином реестре которого на текущий момент опубликовано 1 043 набора данных. В проекте участвуют и размещают открытые данные все органы исполнительной власти. Благодаря стабильному росту количества и обеспечению качества открытых данных - Томская область входит в ТОП-5 субъектов РФ в сфере открытости власти, и является признанным лидером в этом направлении (по данным рейтинга Минэкономразвития России, независимых экспертных организаций);

3) 16 557,8 тыс. рублей – на развитие и эксплуатацию инфраструктуры электронного правительства (обеспечено оказание всех первоочередных услуг в электронной форме). Органы власти Томской области активно используют электронное межведомственное взаимодействие при предоставлении государственных и муниципальных услуг, что снижает нагрузку на заявителей в части предоставления справок и документов. За 2019 год количество сотрудников, подключенных к Модулю межведомственного электронного взаимодействия Томской области, увеличено с 1 974 до 2 332 человек, при этом в 2019 году ими направлено 349 тыс. запросов, что соответствует количеству справок, не истребованных у граждан.

В целях преодоления цифрового неравенства реализуется проект по развитию сети центров общественного доступа к социально значимой информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - ЦОД). В 106 населенных пунктах Томской области функционируют 119 ЦОД на базе муниципальных учреждений, учреждений высшего и среднего профессионального образования (в 2018 году  функционировало 118 ЦОД).

Произведена модернизация серверного и телекоммуникационного оборудования, системы хранения данных центра обработки данных Администрации Томской области в целях технического оснащения инфраструктуры электронного правительства Томской области;

4) 4 997,3 тыс. рублей – на приобретение функционального блока для расчета тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения и модернизацию функционального блока Регионального сегмента данных ЕИАС Томской области.

- РП «Цифровое государственное управление»: кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 21 090,0 тыс. рублей или 99,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках РП:

1) 588,4 тыс. рублей – на выполнение работы по созданию типового автоматизированного рабочего места государственного гражданского служащего, обеспечена  консультационно-техническая поддержка перевода рабочих мест инфраструктуры электронного правительства Томской области на использование отечественного офисного программного обеспечения;

2) 1 600,0 тыс. рублей - создано 6 новых функциональных модулей и доработано 11 существующих модулей в рамках технологических работ по развитию и сопровождению единого портала исполнительных органов государственной власти Томской области;

3) 3 896,1 тыс. рублей – выполнено развитие системы электронного документооборота исполнительных органов государственной власти Томской области, в том числе мобильного рабочего места руководителя, дополнительно приобретено 100 лицензий;

4) 5 305,5 тыс. рублей - дополнительно переведена в электронный вид популярная услуга «Назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты по оплате проезда на общественном транспорте» (в размере 200 рублей), а также 4 услуги в сфере гостехнадзора. Кроме того, произведена оптимизация 17 электронных форм взаимодействия граждан с органами власти с использованием принципов понятности, а также внедрена возможность записи в ведомство в электронной форме с использованием портала «Госуслуги».

В целях реализации задач программы «Цифровая экономика» в 2019 году обеспечено нормативное регулирование цифровой среды в части предоставления государственных (муниципальных) услуг, ведется инвентаризация региональных нормативно-правовых актов и гармонизация регионального законодательства;

5) 9 700,0 тыс. рублей – выполнено развитие программных средств региональной инфраструктуры электронного правительства Томской области в части организации взаимодействия органов власти Томской области с региональным Модулем межведомственного электронного взаимодействия.

- РП «Информационная безопасность»: кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 1 282,4 тыс. рублей или 98,6 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках реализации мероприятий РП приобретено отечественное офисное программное обеспечение для оснащения рабочих мест инфраструктуры «Электронного правительства» Томской области.

Подпрограмма «Информирование населения Томской области о политической, социально-экономической ситуации Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2019 год составило 129 957,7 тыс. рублей или 99,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

- ВЦП «Информирование населения о деятельности и решениях органов государственной власти Томской области и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально значимым вопросам»: кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета составило 129 189,2 тыс. рублей или 99,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 7 590 тыс. рублей – на подготовку и проведение четырех социологических исследований: по выявлению оценки деятельности органов федеральной и региональной исполнительной власти населением Томской области, по выявлению оценки уровня «бытовой» и «деловой» коррупции в Томской области, по выявлению мнений и оценок населения относительно социального статуса инвалидов в Томской области;

2) 3 436,8 тыс. рублей – на организацию подготовки и реализации издательских и презентационных проектов Томской области, Администрации Томской области (изданы справочно-историческое издание о первых руководителях Томской области; фотоальбом, посвященный новейшей истории плавания в ластах Томской области и чемпионату мира по плаванию в ластах 2020 года; каталог иконописи, в который включены иконы из коллекции Томского областного художественного музея, а также выдающиеся образцы сибирской иконописи из собраний храмов Томской митрополии и ряда церквей городов Сибири);

3) 118 162,4 тыс. рублей – на проведение 16 информационных кампаний в региональных, межрегиональных и федеральных СМИ, в том числе направленных на освещение важных социальных, экономических и культурных событий в регионе (реформа системы обращения с твердыми коммунальными отходами; безопасность дорожного движения; подготовка к паводку и пожароопасному сезону; вакцинация от гриппа и диспансеризация населения; организация детского летнего отдыха; реализация проекта «Губернская ипотека»; проведение конкурса «Лидеры России»; освещение федерального проекта о популяризации добровольчества «Пазл добра» и пр.).

- ОМ «Мероприятия по информированию населения о развитии институтов гражданского общества в Томской области»: кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 768,5 тыс. рублей или 98,5 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 280,5 тыс. рублей – на организацию заседаний Общественной палаты Томской области при участии представителей институтов гражданского общества Томской области, выездных заседаний Общественной палаты в муниципальные образования Томской области, «круглых столов» на социально значимые темы, заседания Совета и комиссий Общественной палаты, а также проведение Пленарного заседания Общественной палаты Томской области по итогам 2019 года;

2) 378,0 тыс. рублей – на организацию обучающих мероприятий для институтов гражданского общества;

3) 110,0 тыс. рублей – на размещение информации о деятельности Общественной палаты Томской области в региональных СМИ (телевидение, печатные СМИ).

Расходы на реализацию государственной программы Томской области

«Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2019 год составило 7 005 857,4 тыс. рублей или 92,6% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

| Наименование | ГРБС | Утверждено Законом ТО от 29.12.2018 № 151-ОЗ (в ред. от 25.12.2019) | План по уточненной сводной бюджетной росписи | Кассовое исполнение | % исполнения к плану, утвержден-ному Законом ТО от 29.12.2018 № 151-ОЗ (в ред. от 25.12.2019) | % исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи | Объем недоиспо-льзования бюджетных ассигнова-ний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего |  | 7 563 232,4 | 7 563 521,4 | 7 005 857,4 | 92,6 | 92,6 | 557 664,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств федерального бюджета |  | 749 285,1 | 749 294,1 | 749 294,1 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| за счет средств областного бюджета |  | 6 813 947,3 | 6 814 227,3 | 6 256 563,3 | 91,8 | 91,8 | 557 664,0 |
| Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области» |  | 62 209,2 | 62 891,8 | 62 445,3 | 100,4 | 99,3 | 446,5 |
| ВЦП «Создание условий для интеграции Томской области в информационную систему «Электронный бюджет» | Департамент финансов Томской области | 61 178,5 | 61 861,1 | 61 761,0 | 101,0 | 99,8 | 100,1 |
| ВЦП «Совершенство-вание профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов» | Департамент финансов Томской области | 1 030,7 | 1 030,7 | 684,3 | 66,4 | 66,4 | 346,4 |
| Подпрограмма «Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области» |  | 5 221 251,9 | 5 221 260,9 | 5 208 572,0 | 99,8 | 99,8 | 12 688,9 |
| ВЦП «Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения» | Департамент финансов Томской области | 4 471 966,8 | 4 471 966,8 | 4 459 277,9 | 99,7 | 99,7 | 12 688,9 |
| ОМ «Обеспечение компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования», всего |  | 728 282,5 | 728 291,5 | 728 291,5 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| в том числе: | Департамент финансов Томской области | 728 282,5 | 728 291,5 | 728 291,5 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| ОМ «Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты», всего |  | 21 002,6 | 21 002,6 | 21 002,6 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| в том числе: | Департамент финансов Томской области | 21 002,6 | 21 002,6 | 21 002,6 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета» |  | 2 072 979,2 | 2 072 979,2 | 1 533 944,7 | 74,0 | 74,0 | 539 034,5 |
| ВЦП «Эффективное управление государственным долгом Томской области» | Департамент финансов Томской области | 2 072 979,2 | 2 072 979,2 | 1 533 944,7 | 74,0 | 74,0 | 539 034,5 |
| Подпрограмма «Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на территории Томской области» |  | 58 050,0 | 58 050,0 | 57 270,6 | 98,7 | 98,7 | 779,4 |
| ВЦП «Создание и развитие на территории Томской области системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности и вовлечения населения в обсуждение бюджетных решений» | Департамент финансов Томской области | 17 850,0 | 17 850,0 | 17 850,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| ОМ «Содействие в реализации в муниципальных образованиях Томской области инфраструктурных проектов, предложенных населением Томской области», всего |  | 40 200,0 | 40 200,0 | 39 420,6 | 98,1 | 98,1 | 779,4 |
| в том числе: | Департамент финансов Томской области | 40 200,0 | 40 200,0 | 39 420,6 | 98,1 | 98,1 | 779,4 |
| Подпрограмма «Управление государственными закупками Томской области» |  | 19 704,2 | 19 704,2 | 18 277,5 | 92,8 | 92,8 | 1 426,7 |
| ВЦП «Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области» | Департамент государст-венного заказа Томской области | 19 704,2 | 19 704,2 | 18 277,5 | 92,8 | 92,8 | 1 426,7 |
| Обеспечивающая подпрограмма, всего |  | 129 037,9 | 128 635,3 | 125 347,3 | 97,1 | 97,4 | 3 288,0 |
| в том числе: | Департамент финансов Томской области | 93 985,5 | 93 582,9 | 92 210,0 | 98,1 | 98,5 | 1 372,9 |
|  | Департамент государст-венного заказа Томской области | 26 649,9 | 26 649,9 | 24 866,5 | 93,3 | 93,3 | 1 783,4 |
|  | Комитет государст-венного финансового контроля Томской области | 8 402,5 | 8 402,5 | 8 270,8 | 98,4 | 98,4 | 131,7 |

В реализации ГП участвовали следующие ГРБС:

тыс. рублей

| Наименование ГРБС | Утверждено Законом ТО от 29.12.2018 № 151-ОЗ (в ред. от 25.12.2019) | План по уточненной сводной бюджетной росписи | Кассовое исполнение | % исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 29.12.2018 № 151-ОЗ (в ред. от 25.12.2019) | % исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи | Объем недоиспользования бюджетных ассигнований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Департамент финансов Томской области | 7 508 475,8 | 7 508 764,8 | 6 954 442,6 | 92,6 | 92,6 | 554 322,2 |
| Департамент государственного заказа Томской области | 46 354,1 | 46 354,1 | 43 144,0 | 93,1 | 93,1 | 3 210,1 |
| Комитет государственного финансового контроля Томской области | 8 402,5 | 8 402,5 | 8 270,8 | 98,4 | 98,4 | 131,7 |
| Всего по ГП | 7 563 232,4 | 7 563 521,4 | 7 005 857,4 | 92,6 | 92,6 | 557 664,0 |

Отклонение плановых назначений по расходам в 2019 году, утвержденных Законом Томской области от 29.12.2018 № 151-ОЗ (в  ред. от 25.12.2019), от плана по уточненной сводной бюджетной росписи составило 289,0 тыс. рублей, в том числе:

9 тыс. рублей по ОМ  «Обеспечение компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования» в связи с внесением изменений в сводную бюджетную роспись на основании п. 14 ч. 2 статьи 33 Закона Томской области от 11 октября 2007 года № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»;

280 тыс. рублей  - расходы на реализацию мероприятий ВЦП «Создание условий для интеграции Томской области в информационную систему «Электронный бюджет» на основании п.11 ч. 2 статьи 33 Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» за счет перераспределения расходов на содержание органов государственной власти Томской области.

Недоиспользование средств по ГП за 2019 год составило 557 664,0 тыс. рублей, в том числе:

по Департаменту финансов Томской области – 554 322,2 тыс. рублей за счет средств областного бюджета по следующим причинам:

100,1 тыс. рублей - экономия по итогам проведения конкурсных процедур (ВЦП «Создание условий для интеграции Томской области в информационную систему «Электронный бюджет»);

346,4 тыс. рублей -  экономия за счет отмены курсов повышения квалификации в г. Калуга, г. Нижний Новгород (ВЦП «Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов»);

12 688,9 тыс. рублей - нераспределенный резерв дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в связи с отсутствием фактической потребности (ВЦП «Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения»);

539 034,5 тыс. рублей - экономия в результате смягчения денежно-кредитной политики Банка России - поэтапное снижение ключевой ставки позволило пересмотреть  по ряду контрактов стоимость рыночных заимствований (ВЦП «Эффективное управление государственным долгом Томской области»);

779,4 тыс. рублей - остатки по итогам конкурсного отбора проектов в рамках инициативного бюджетирования; уменьшение стоимости проектов-победителей в результате проверки достоверности сметной стоимости, экономии по итогам проведения муниципальных закупок (ОМ «Содействие в реализации в муниципальных образованиях Томской области инфраструктурных проектов, предложенных населением Томской области»);

1372,9 тыс. рублей – оптимизация расходов по обеспечивающей подпрограмме.

по Департаменту государственного заказа Томской области – 3 210,1 тыс. рублей за счет средств областного бюджета по следующим причинам:

1 426,7 тыс. рублей – оптимизация командировочных расходов областного государственного казенного учреждения «Центр государственных закупок Томской области», а также экономия по расходам на содержание учреждения (ВЦП «Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области»);

1 783,4 тыс. рублей – оптимизация расходов по обеспечивающей подпрограмме.

по Комитету государственного финансового контроля Томской области в сумме 131,7 тыс. рублей - оптимизация расходов по обеспечивающей подпрограмме (экономия по закупкам для государственных нужд и пр.)

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2019 год составило 62 445,3 тыс. рублей или 99,3 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

- ВЦП «Создание условий для интеграции Томской области в информационную систему «Электронный бюджет»: кассовое исполнение составило 61 761,0 тыс. рублей или 99,8 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 61 463,2 тыс. рублей – на внедрение информационных технологий в процесс планирования, исполнения областного и местных бюджетов, формирования бюджетной отчетности. В рамках мероприятия осуществлены расходы на оплату договоров сопровождения специализированных информационных систем(к соответствующим информационным системам подключено 4500 рабочих мест);

2) 297,8 тыс. рублей – на обеспечение процесса формирования проекта бюджета и бюджетной отчетности бланками и статистическими материалами (приобретение статистических материалов, необходимых для формирования проекта областного бюджета, закупка полиграфических услуг для тиражирования проекта областного бюджета и отчета об исполнении областного бюджета).

- ВЦП «Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов»: кассовое исполнение составило 684,3 тыс. рублей или 66,4 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 297,9 тыс. рублей – на организацию  профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных гражданских служащих;

2) 386,4 тыс. рублей – на обеспечение участия государственных гражданских служащих в обучающих мероприятиях (конференциях, практических семинарах и вебинарах), направленных на изучение опыта «лучших» практик и новаций в сфере бюджетного процесса. В результате проведенных мероприятий профессиональные знания повысили 40 государственных гражданских служащих.

Подпрограмма «Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2019 год составило 5 208 572,0 тыс. рублей или 99,8 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

- ВЦП «Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения»: кассовое исполнение составило 4 459 277,9 тыс. рублей или 99,7 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

### 1) 2 129 730,4 тыс. рублей – на предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов);

### 2) 860 700,0 тыс. рублей – на предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного фонда финансовой поддержки поселений;

### 3) 375 060,0 тыс. рублей – на предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных районов на исполнение государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений;

### 4) 1 093 787,5 тыс. рублей – на предоставление дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов.

- ОМ «Обеспечение компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования»: кассовое исполнение составило 728 291,5  тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета – 728 291,5 тыс. рублей (100 % к плану). Поступившие из федерального бюджета средства своевременно перечислены в бюджет ЗАТО Северск.

- ОМ «Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»: кассовое исполнение составило 21 002,6  тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета – 21 002,6 тыс. рублей (100 % к плану). Поступившие из федерального бюджета средства своевременно перечислены бюджетам муниципальных образований.

Подпрограмма «Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета»

Кассовое исполнение расходов за 2019 год составило 1 533 944,7 тыс. рублей или 74,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

- ВЦП «Эффективное управление государственным долгом Томской области»: кассовое исполнение составило 1 533 944,7 тыс. рублей или 74,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

### 1) 1 507 752,3 тыс. рублей – на своевременное и полное исполнение программы заимствований Томской области (осуществлялись расходы по процентным платежам на обслуживание государственного долга Томской области в соответствии с государственными контрактами). В результате реализации мероприятия в 2019 году просроченные долговые обязательства в объеме государственного долга отсутствовали. Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание государственного долга Томской области к доходам областного бюджета составило 11,2 %;

### 2) 26 192,4 тыс. рублей – на обеспечение выпуска ценных бумаг Томской области (оплачивались услуги биржи, депозитария, реестродержателя, банков-агентов, рейтингового агентства). В результате реализации мероприятия объем облигаций областных внутренних займов Томской области для населения увеличился по сравнению с 2018 годом на 371 млн. рублей и составил в 2019 году 3 507 млн. рублей.

Подпрограмма «Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на территории Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2019 год составило 57 270,6 тыс. рублей или 98,7 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

### В рамках данной подпрограммы реализовывались:

- ВЦП «Создание и развитие на территории Томской области системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности и вовлечения населения в обсуждение бюджетных решений»: кассовое исполнение составило 17 850,0 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ВЦП  была предоставлена субсидия некоммерческому партнерству по развитию финансовой культуры «Финансы Коммуникации Информация» на проведение мероприятий в сфере финансовой грамотности.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 7 440,0 тыс. рублей – на организацию и реализацию информационной кампании, направленной на повышение финансовой грамотности населения (на подготовку сюжетов в средствах массовой информации, издание информационных материалов на наружных носителях,  выпуск журнала «Ваши личные финансы»);

2) 3 330,0 тыс. рублей – на организацию обучающих мероприятий по повышению финансовой грамотности населения (проведено 52 обучающих мероприятия в форме семинаров, вебинаров, уроков (в том числе в интерактивной форме), круглых столов и т.д.);

3) 6 105,0 тыс. рублей – на обеспечение деятельности Регионального центра финансовой грамотности в части реализации мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности и вовлечение населения в обсуждение бюджетных решений (проведены 233 консультации в форме личного приема по финансовым вопросам и вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг);

4) 650,0 тыс. рублей – на мониторинг уровня финансовой грамотности населения Томской области и состояния рынка финансовых услуг (проведены мониторинговые исследования путем опроса представителей целевых групп по нескольким направлениям);

4) 325,0 тыс. рублей – на организацию мероприятий, направленных на активизацию защиты прав потребителей на рынке финансовых услуг (изданы информационные материалы «Как не стать жертвой раздолжителя», «Как не стать жертвой мошенников. Инструкция для жителей 55+», «Дети в интернете. Инструкция для родителей»).

- ОМ «Содействие в реализации в муниципальных образованиях Томской области инфраструктурных проектов, предложенных населением Томской области»: кассовое исполнение составило 39 420,6 тыс. рублей или 98,1 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 39 420,6 тыс. рублей (98,1 % к плану).

В рамках ОМ предоставлены субсидии из областного бюджета на реализацию 72 проектов, предложенных непосредственно населением муниципальных образований Томской области, отобранных на конкурсной основе. В результате реализации данных проектов в населенных пунктах 48 поселений 14 муниципальных районов и 3 городских округов Томской области создано (обустроено) 16 детских площадок, 8 спортивных объектов (установлено 5 спортивных площадок, 1 хоккейная коробка, обустроено футбольное поле, отремонтирован стадион), благоустроено 18 мест массового отдыха (площадей, парков, скверов), возведено либо отремонтировано 10 памятников (мемориалов) участникам Великой Отечественной войны, отремонтировано 6 объектов жилищно-коммунального хозяйства (в основном в части объектов водоснабжения), благоустроено 6 кладбищ, 4 объекта дорожного хозяйства (дороги, тротуары, остановочный павильон) и пр.

Подпрограмма  «Управление государственными закупками Томской области»

В рамках данной подпрограммы реализовывалась ВЦП «Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области»: кассовое исполнение расходов за 2019 год составило 18 277,5 тыс. рублей или 92,8 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ВЦП реализовывалось мероприятие «Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для государственных нужд и нужд бюджетных учреждений Томской области», направленное на обеспечение деятельности областного государственного казенного учреждения «Центр государственных закупок Томской области» по осуществлению функций в сфере государственных закупок Томской области.

В 2019 году областным государственным казенным учреждением «Центр государственных закупок Томской области» подготовлено и проведено 2 964 закупки в соответствии с процедурами, предусмотренными  Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Расходы на реализацию государственной программы Томской области

«Эффективное управление государственным имуществом Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2019 год составило  113 878,5 тыс. рублей или 98,5% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

| Наименование | ГРБС | Утверждено Законом ТО от 29.12.2018 №151-ОЗ (в ред. от 25.12.2019 | План по уточненной сводной бюджетной росписи | Кассовое исполнение | % исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 29.12.2018 № 151-ОЗ (в ред. от 25.12.2019) | % исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи | Объем недоиспользо-вания бюджетных ассигнований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего |  | 115 565,1 | 115 565,1 | 113 878,5 | 98,5 | 98,5 | 1 686,6 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств областного бюджета |  | 115 565,1 | 115 565,1 | 113 878,5 | 98,5 | 98,5 | 1 686,6 |
| Подпрограмма «Управление государственным имуществом Томской области» |  | 73 796,3 | 76 796,3 | 75 157,8 | 101,8 | 97,9 | 1 638,5 |
| ВЦП «Рациональное использование государственного имущества Томской области» | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области | 62 385,7 | 65 385,7 | 63 839,1 | 102,3 | 97,6 | 1 546,6 |
| ВЦП «Приватизация областного государственного имущества» | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области | 204,0 | 204,0 | 112,1 | 55,0 | 55,0 | 91,9 |
| ВЦП «Совершенствование системы учета и контроля государственного имущества Томской области» | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области | 11 206,6 | 11 206,6 | 11 206,6 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| Обеспечивающая подпрограмма, всего |  | 41 768,8 | 38 768,8 | 38 720,7 | 92,7 | 99,9 | 48,1 |
| в том числе: | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области | 41 768,8 | 38 768,8 | 38 720,7 | 92,7 | 99,9 | 48,1 |

В реализации ГП участвовали следующие ГРБС:

тыс. рублей

| Наименование ГРБС | Утверждено Законом ТО от 29.12.2018 №151-ОЗ (в ред. от 25.12.2019) | План по уточненной сводной бюджетной росписи | Кассовое исполнение | % исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 29.12.2018 № 151-ОЗ (в ред. от 25.12.2019) | % исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи | Объем недоиспользования бюджетных ассигнований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Департамент по управлению государственной собственностью Томской области | 115 565,1 | 115 565,1 | 113 878,5 | 98,5 | 98,5 | 1 686,6 |
| Всего по ГП | 115 565,1 | 115 565,1 | 113 878,5 | 98,5 | 98,5 | 1 686,6 |

Недоиспользование средств областного бюджета по ГП за 2019 год составило 1 686,6 тыс. рублей по Департаменту по управлению государственной собственностью Томской области по следующим причинам:

977,7 тыс. рублей – экономия средств по мероприятию «Внедрение информационных технологий в процесс учета государственного имущества Томской области» в связи отсутствием потребности (ВЦП «Рациональное использование государственного имущества Томской области»);

708,9 тыс. рублей - экономия, сложившаяся в результате проведения конкурсных процедур (ВЦП «Рациональное использование государственного имущества Томской области», ВЦП «Приватизация областного государственного имущества», обеспечивающая подпрограмма).

Подпрограмма «Управление государственным имуществом Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2019 год составило 75 157,8 тыс. рублей или 97,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

- ВЦП «Рациональное использование государственного имущества

Томской области»: кассовое исполнение составило 63 839,1 или 97,6% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 55 218,9 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственного задания тремя областными государственными бюджетными учреждениями, подведомственными Департаменту по управлению государственной собственностью Томской области. В рамках ВЦП выполнены 4 государственные работы и оказана одна государственная услуга в соответствии с доведенными государственными заданиями.

Информация о выполнении государственных заданий за 2019 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке;

2)  4 023,9 тыс. рублей – на предоставление субсидии на содержание и эксплуатацию имущества, находящегося в государственной собственности;

3) 2 282,0 тыс. рублей - на приобретение услуг, необходимых для управления государственным имуществом. В рамках мероприятия в 2019 году заключено 184 государственных контракта, договора на оказание услуг для управления имуществом, в том числе: по оценке объектов областного государственного имущества для принятия к бюджетному учету, предоставления в пользование и управление, по охране объектов областного государственного имущества и оплате коммунальных услуг при отсутствии балансодержателей и других услуг по содержанию имущества, по оплате ежемесячных взносов на капитальный ремонт, осуществление оплаты госпошлины за получение выписок из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, обязательных ежемесячных взносов в отношении имущества на основании Закона Томской области от 7 июня 2013 года № 116-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Томской области»;

4) 291,9 – на регистрацию  прав собственности Томской области на объекты недвижимого имущества, в том числе земельные участки (27 шт.); на определение рыночной стоимости арендной платы, рыночной стоимости земельных участков в отношении 95 объектов, находящихся в государственной собственности Томской области;

5) 2 022,4 тыс. руб. – на внедрение информационных технологий в процесс учета государственного имущества Томской области. Заключено 5 государственных контрактов:

на выполнение работ по доработке информационно-аналитической системы управления государственной собственностью Томской области с целью перехода и обеспечения функционирования ее клиентской части на веб-интерфейс;

на поставку программно-аппаратных средств защиты информации;

на оказание услуг по предоставлению неисключительных прав на использование средств защиты информации;

на оказание услуг по аттестации автоматизированной информационной системы «Информационно-аналитическая система управления государственной собственностью Томской области»;

на оказание услуг по сопровождению информационно-аналитической системы управления государственной собственностью Томской области.

- ВЦП «Приватизация областного государственного имущества»: кассовое исполнение составило 112,1 тыс. рублей или 55,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ВЦП проведена оценка рыночной стоимости 66 объектов недвижимого имущества, включенных в прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества Томской области на 2019 год.

- ВЦП «Совершенствование системы учета и контроля государственного имущества Томской области»: кассовое исполнение составило 11 206,6 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной ВЦП предоставлена субсидия на выполнение государственного задания ОГБСУ «Областное имущественное казначейство». Проведены проверки эффективности использования и сохранности имущества, находящегося в государственной собственности Томской области (395 объектов), по результатам проведенных проверок вынесено 53 предписания. Проведены обследования 437 объектов недвижимого имущества для определения вида их фактического использования для целей налогообложения, в том числе в г. Колпашево – 76, в с. Тогур – 6, в с. Каргасок – 42.

Расходы на реализацию государственной программы Томской области

«Повышение эффективности регионального и муниципального управления»

Кассовое исполнение расходов за 2019 год составило 541 329,6 тыс. рублей или 99,7% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

| Наименование | ГРБС | Утверждено Законом ТО от 29.12.2018 № 151-ОЗ (в ред. от 25.12.2019) | План по уточненной сводной бюджетной росписи | Кассовое исполнение | % исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 29.12.2018 № 151-ОЗ (в ред. от 25.12.2019) | % исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи | Объем недоиспользо-вания бюджетных ассигнований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего |  | 542 985,8 | 542 985,8 | 541 329,6 | 99,7 | 99,7 | 1 656,2 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств федерального бюджета |  | 62 019,6 | 62 019,6 | 61 886,9 | 99,8 | 99,8 | 132,7 |
| за счет средств областного бюджета |  | 480 966,2 | 480 966,2 | 479 442,7 | 99,7 | 99,7 | 1 523,5 |
| Подпрограмма «Развитие местного самоуправления и муниципальной службы в Томской области» |  | 18 432,8 | 19 393,6 | 19 047,8 | 103,3 | 98,2 | 345,8 |
| ВЦП «Государственная поддержка развития местного самоуправления в Томской области» | Администрация Томской области | 15 573,2 | 15 573,2 | 15 481,5 | 99,4 | 99,4 | 91,7 |
| ВЦП «Развитие муниципальной службы в Томской области» | Администрация Томской области | 2 859,6 | 3 820,4 | 3 566,3 | 124,7 | 93,3 | 254,1 |
| Подпрограмма «Развитие государственной гражданской службы» |  | 13 715,1 | # 12 754,3 | # 11 941,0 | 87,1 | 93,6 | 813,3 |
| ВЦП «Профессиональное развитие государственных гражданских служащих Томской области» | Администрация Томской области | 5 702,6 | # 5 702,6 | # 5 020,5 | 88,0 | 88,0 | 682,1 |
| ВЦП «Профессиональное развитие управленческих кадров организаций приоритетных отраслей экономики Томской области» | Администрация Томской области | 2 929,4 | # 2 929,4 | # 2 929,4 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| ВЦП «Награды Томской области» | Администрация Томской области | 2 768,8 | # 2 768,8 | # 2 754,1 | 99,5 | 99,5 | 14,7 |
| ОМ «Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации» | Администрация Томской области | 2 314,3 | # 1 353,5 | # 1 237,0 | 53,5 | 91,4 | 116,5 |
| Подпрограмма «Развитие системы обеспечения деятельности Администрации Томской области и мировых судей» |  | 217 679,8 | # 217 679,8 | # 217 555,6 | 99,9 | 99,9 | 124,2 |
| ВЦП «Обеспечение деятельности мировых судей Томской области для полного и независимого осуществления ими правосудия» | Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Томской области | 34 662,1 | # 34 662,1 | # 34 662,1 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| ВЦП «Обеспечение необходимым и обоснованным набором ресурсов деятельности Администрации Томской области» | Администрация Томской области | 174 617,7 | 174 617,7 | 174 493,5 | 99,9 | 99,9 | 124,2 |
| ОМ «Обеспечение судебных участков мировых судей Томской области зданиями и помещениями для осуществления ими правосудия», всего | Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Томской области | 8 400,0 | 8 400,0 | 8 400,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Томской области» |  | 57 351,6 | 57 351,6 | 57 285,3 | 99,9 | 99,9 | 66,3 |
| ОМ «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния» | Департамент записи актов гражданского состояния Томской области | 57 351,6 | 57 351,6 | 57 285,3 | 99,9 | 99,9 | 66,3 |
| Обеспечивающая подпрограмма, всего |  | 211 004,3 | 211 004,3 | 210 961,8 | 99,9 | 99,9 | 42,5 |
| в том числе: | Департамент записи актов гражданского состояния Томской области | 32 857,6 | 32 857,6 | 32 815,1 | 99,9 | 99,9 | 42,5 |
|  | Комитет по обеспечению деятельности мировых судей | 178 146,7 | 178 146,7 | 178 146,7 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории Томской области» |  | 11 101,5 | 11 101,5 | 11 026,3 | 99,3 | 99,3 | 75,2 |
| ОМ «Проведение мероприятий по совершенствованию государственного управления в сфере государственной национальной политики Российской Федерации» | Администрация Томской области | 7 042,1 | 7 042,1 | 7 042,1 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| ОМ «Мероприятия по мониторингу состояния межнациональных отношений и проведение социологических исследований» | Администрация Томской области | 294,8 | 294,8 | 219,6 | 74,5 | 74,5 | 75,2 |
| ОМ «Реализация информационно-пропагандистской кампании, направленной на профилактику межнациональных конфликтов посредством информирования и просвещения жителей Томской области о существующих национальных обычаях, традициях, культурах и религиях» | Администрация Томской области | 370,0 | 370, | 370,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| ОМ «Мероприятия по оказанию содействия развитию российского казачества на территории Томской области» | Администрация Томской области | 1 160,0 | 1 160,0 | 1 160,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| ОМ «Мероприятия, направленные на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации на территории Томской области» | Администрация Томской области | 2 234,6 | 2 234,6 | 2 234,6 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Содействие развитию институтов гражданского общества Томской области» |  | 13 700,7 | 13 700,7 | 13 511,8 | 98,6 | 98,6 | 188,9 |
| ВЦП «Организация деятельности Общественной палаты Томской области» | Администрация Томской области | 1 033,0 | 1 033,0 | 844,4 | 81,7 | 81,7 | 188,6 |
| ОМ «Мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций» | Администрация Томской области | 12 667,7 | 12 667,7 | 12 667,4 | 100,0 | 99,99 | 0,3 |

В реализации ГП участвовали следующие ГРБС:

тыс. рублей

| Наименование ГРБС | Утверждено Законом ТО от 29.12.2018 № 151-ОЗ (в ред. от 25.12.2019) | План по уточненной сводной бюджетной росписи | Кассовое исполнение | % исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 29.12.2018 № 151-ОЗ (в ред. от 25.12.2019) | % исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи | Объем недоиспользования бюджетных ассигнований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Администрация Томской области | 231 567,8 | 231 567,8 | 230 020,4 | 99,3 | 99,3 | 1 547,4 |
| Департамент записи актов гражданского состояния Томской области | 90 209,2 | 90 209,2 | 90 100,4 | 99,9 | 99,9 | 108,8 |
| Комитет по обеспечению деятельности мировых судей | 221 208,8 | 221 208,8 | 221 208,8 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| Всего по ГП | 542 985,8 | 542 985,8 | 541 329,6 | 99,7 | 99,7 | 1 656,2 |

Недоиспользование средств по ГП за 2019 год составило 1 656,2 тыс. рублей, в том числе:

по Администрации Томской области - 1 547,4 тыс. рублей, в том числе: 1 481,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 66,4 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета по следующим причинам:

1 062,3 тыс. рублей - экономия бюджетных средств в результате проведения конкурсных процедур (ВЦП «Государственная поддержка развития местного самоуправления в Томской области»; ВЦП «Развитие муниципальной службы в Томской области», ВЦП «Профессиональное развитие государственных гражданских служащих Томской области», ВЦП «Награды Томской области», ОМ «Мероприятия по мониторингу состояния межнациональных отношений и проведение социологических исследований» ВЦП «Обеспечение необходимым и обоснованным набором ресурсов деятельности Администрации Томской области»);

188,6 тыс. рублей – в связи с тем, что в течение года членами Общественной палаты Томской области не в полной мере была использована возможность компенсации понесенных расходов в результате исполнения служебных обязанностей (проезд, проживание) (ВЦП «Организация деятельности Общественной палаты Томской области»);

179,7 тыс. рублей – экономия в связи с отклонением фактического количества закончивших обучение специалистов (6 человек) от планируемого в соответствии с условиями государственного контракта (10 человек) (ВЦП «Развитие муниципальной службы в Томской области»);

116,5 тыс. рублей (50,1 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 66,4 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета) - экономия в связи с отклонением фактического количества обученных специалистов от планируемого, направляемых на подготовку в соответствии с Государственным планом (ОМ «Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации»);

0,3 тыс. рублей - в связи с тем, что общая сумма, запрашиваемая победителями Конкурса на предоставление субсидий СО НКО, составила меньше планируемой к распределению (ОМ «Мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций»);

по Департаменту записи актов гражданского состояния Томской области - 108,8 тыс. рублей, в том числе: 42,5 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 66,3 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета по следующим причинам:

66,3 тыс. рублей - недоиспользование в связи со сроком оплаты обязательств по государственным контрактам энергоснабжения за декабрь 2019 года в январе 2020 года; экономия по государственному контракту  на оказание услуг по переводу в электронную форму книг государственной регистрации актов гражданского состояния  по факту исполнения обязательств (ОМ «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния»);

42,5 тыс. рублей - экономия бюджетных средств в результате проведения конкурсных процедур (обеспечивающая подпрограмма).

Подпрограмма «Развитие местного самоуправления и муниципальной службы в Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2019 год составило 19 047,8 тыс. рублей или 98,2% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

- ВЦП «Государственная поддержка развития местного самоуправления в Томской области»: кассовое исполнение составило 15 481,5 тыс. рублей или 99,4% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

- 13 833,5 тыс. рублей – на предоставление субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области. Субвенция предоставлена 20-ти муниципальным образованиям. Ассигнования направлены на материальные затраты и оплату труда (с учетом начисления на выплаты по оплате труда) специалистам административных комиссий;

- 948,0 тыс. рублей – на организацию проведения социологических исследований с целью изучения общественного мнения жителей региона об эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области;

- 500,0 тыс. рублей – на организацию проведения мероприятий, посвященных Дню местного самоуправления;

- 200,0 тыс. рублей – на оказание услуг по сопровождению автоматизированной информационной системы управления в органах исполнительной власти Томской области в целях обеспечения проведения мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области.

- ВЦП «Развитие муниципальной службы в Томской области»: кассовое исполнение составило 3 566,3 тыс. рублей или 93,3% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

- 1 934,2 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственного задания областным государственным бюджетным учреждением «Томский региональный ресурсный центр». Информация о выполнении государственного задания за 2019 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке;

- 1 542,3 тыс. рублей – на содействие профессиональной подготовке кадров для органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области. Прошли обучение в рамках государственного заказа 189 муниципальных служащих Томской области по 5-ми программам повышения квалификации;

- 89,8 тыс. рублей – на организацию контрактной подготовки по направлению «Государственное и муниципальное управление» 6-ти муниципальных служащих Томской области.

Подпрограмма «Развитие государственной гражданской службы»

Кассовое исполнение расходов за 2019 год составило 11 941,0 тыс. рублей или 93,6% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

- ВЦП «Профессиональное развитие государственных гражданских служащих Томской области»: кассовое исполнение составило 5 020,5 тыс. рублей или 88,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 3 653,2 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственного задания областным государственным бюджетным учреждением «Томский региональный ресурсный центр». Информация о выполнении государственного задания за 2019 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке;

2) 1 367,3 тыс. рублей – на обеспечение дополнительного профессионального образования государственных гражданских служащих и лиц, замещающих государственные должности Томской области (по программам дополнительного профессионального образования обучение прошли 194 государственных гражданских служащих Томской области по 10 программам повышения квалификации).

- ВЦП «Профессиональное развитие управленческих кадров организаций приоритетных отраслей экономики Томской области»: кассовое исполнение составило 2 929,4 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ВЦП осуществлялось финансовое обеспечение выполнения государственного задания областным государственным бюджетным учреждением «Томский региональный ресурсных центр». Информация о выполнении государственного задания за 2019 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке.

- ВЦП «Награды Томской области» «: кассовое исполнение составило 2 754,1 тыс. рублей или 99,5% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

- 2 041,2 тыс. рублей – награждение томичей и жителей области наградами разных уровней: 1 почетное звание «Почетный гражданин Томской области», 8 знаков отличия «За заслуги перед Томской областью», 18 знаков отличия «За заслуги в сфере образования», 10 Почетных грамот Томской области, 13 орденов «Томская слава», 35 премий государственным гражданским служащим по итогам работы 2019 года, 15 денежных премий в связи с юбилеем;

- 712,9 тыс. рублей – разработка эскизов, изготовление и приобретение бланочной и наградной продукции.

- ОМ «Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации»: кассовое исполнение составило 1 237,0 тыс. рублей или 91,4% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 531,9 тыс. рублей (50,1 % к плану),  за счет средств федерального бюджета – 705,1 тыс. рублей (66,4 % к плану).

В рамках ОМ осуществлялось обучение 25 выпускников Президентской программы управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации (Национальный исследовательский Томский государственный университет – 12 человек, Национальный исследовательский Томский политехнический университет – 13 человек).

Подпрограмма «Предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2019 год составило 57 285,3 тыс. рублей или 99,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывалось ОМ «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния»: кассовое исполнение составило за счет средств федерального бюджета 57 285,3 тыс. рублей или 99,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В ходе реализации ОМ осуществлялось предоставление государственных услуг по регистрации рождения, смерти, заключения и расторжения брака, усыновления (удочерения), установления отцовства, перемены имени и совершению иных юридически значимых действий (выдача повторных свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния и иных документов, подтверждающих наличие или отсутствие факта государственной регистрации акта гражданского состояния; внесение исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния; восстановление и аннулирование записей актов гражданского состояния; проставление апостиля на свидетельствах о государственной регистрации актов гражданского состояния и иных документах, подтверждающих наличие или отсутствие фактов государственной регистрации актов гражданского состояния, выданных органами ЗАГС Томской области и предназначенных для использования за границей). Количество зарегистрированных актов гражданского состояния и совершенных юридически значимых действий за отчетный год составило 107 232 ед.

В рамках мероприятий по переводу в электронную форму книг государственной регистрации актов гражданского состояния, количество записей актов гражданского состояния, конвертированных (преобразованных) в форму электронных документов, составило 661 344 ед.

Подпрограмма «Развитие системы обеспечения деятельности Администрации Томской области и мировых судей»

Кассовое исполнение расходов за 2019 год составило 217 555,6 тыс. рублей или 99,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

- ВЦП «Обеспечение необходимым и обоснованным набором ресурсов деятельности Администрации Томской области»: кассовое исполнение составило 174 493,5 тыс. рублей или 99,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 166 917,7 тыс. рублей – на  финансовое обеспечение выполнения государственного задания ОГБУ «Служба хозяйственного обеспечения». Информация о выполнении государственного задания за 2019 год представлена в Приложении 2 к пояснительной записке;

2) 7 575,8 тыс. рублей – расходы  на предоставление субсидии на иные цели ОГБУ «Служба хозяйственного обеспечения», в том числе на проведение капитального ремонта и приобретение основных средств.

- ВЦП «Обеспечение деятельности мировых судей Томской области для полного и независимого осуществления ими правосудия»: кассовое исполнение составило 34 662,1 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

- 4 408,6 тыс. рублей – на обеспечение объектов недвижимости, в которых размещены судебные участки мировых судей, физической охраной или техническими средствами охраны;

- 30 253,5 тыс. рублей – на обеспечение судебных участков знаками почтовой оплаты, расходы на оплату почтовых услуг по приему, обработке и пересылке письменной корреспонденции.

- ОМ «Обеспечение судебных участков мировых судей Томской области зданиями и помещениями для осуществления ими правосудия»: кассовое исполнение составило 8 400,0 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках исполнения основного мероприятия приобретено здание в муниципальном образовании «Александровский район» для размещения участка мировых судей.

Подпрограмма «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2019 год составило 11 026,3 тыс. рублей или 99,3% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

- ОМ «Проведение мероприятий по совершенствованию государственного управления в сфере государственной национальной политики Российской Федерации» кассовое исполнение составило 7 042,1 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств федерального бюджета –2 042,1 тыс. рублей (100,0 % к плану), за счет средств областного бюджета – 5 000 тыс. рублей (100,0 % к плану).

Основные направления расходов в рамках ОМ:

- 4 542,1 тыс. рублей – на организацию и проведение мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений и этнокультурное развитие народов России и укрепление единства российской нации (праздник эстонской культуры «Янов День», праздник традиционной русской культуры «Праздник хлеба», региональный форум «НацПолитика. Томск 2019» и т.д.). Реализован проект Центр русского языка, в рамках которого проходили мероприятия, направленные на формирование безбарьерной этнокультурной межэтнической среды;

- 1 500,0 тыс. рублей – на оказание содействия 36 представителям этнокультурных, общественных объединений по их участию в международных, всероссийских, межрегиональных мероприятиях, направленных на гармонизацию межнациональных отношений и этнокультурное развитие народов России: круглые столы при профильных Комитетах Государственной Думы Российской Федерации, форум-диалог «Языковая политика», межнациональный лагерь «Поколение», Съезды федеральных национально-культурных объединений и т.д.;

- 1 000,0 тыс. рублей – на оказание содействия в организации и проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной Войне, в том числе участие представителей национально-культурных объединений в колонне «Бессмертного полка», участие в организации и проведении государственного праздника «День России» в г. Томске, участие в организации и проведении мероприятия, посвященного памятной дате в истории Российской Федерации «День памяти и скорби», проведены мероприятия посвященные Дню Государственного флага, Дню народного единства. Состоялась всероссийская акция «Большой этнографический диктант».

- ОМ «Мероприятия по мониторингу состояния межнациональных отношений и проведение социологических исследований»: кассовое исполнение составило 219,6 тыс. рублей или 74,5% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ОМ осуществлялось проведение социологических исследований по выявлению уровня толерантного отношения к представителям другой национальности, состоянию межэтнических отношений в Томской области. Проведено 1 социологическое исследование среди 750 респондентов в 15 муниципальных образованиях Томской области на тему: «Состояние межнациональных отношений в Томской области».

- ОМ «Реализация информационно-пропагандистской кампании, направленной на профилактику межнациональных конфликтов посредством информирования и просвещения жителей Томской области о существующих национальных обычаях, традициях, культурах и религиях»: кассовое исполнение составило 370,0 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ОМ осуществлялась публикация материалов в региональных и районных печатных изданиях. Оказано содействие в выпуске периодического печатного издания «Мой народ», который специализируется на освещении темы межнациональных, межконфессиональных отношений (1000 экземпляров);

- ОМ «Мероприятия по оказанию содействия развитию российского казачества на территории Томской области»: кассовое исполнение составило 1 160 тыс. рублей  или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

- 580,0 тыс. рублей - на организацию и проведение Межрегионального фестиваля казачьей культуры «Сибирская братина», привлечение членов казачьих обществ к участию в обеспечении правопорядка во время массовых мероприятий. Изготовлено 2 издания о казачьей культуре;

- 580,0 тыс. рублей - на содействие в участии представителей томского казачества в смотре-конкурсе на звание «Лучший казачий кадетский класс в СФО» (г. Бердск Новосибирской области), по участию во Всероссийском казачьем Круге в Москве, в заседаниях Совета атаманов в Омске, в мероприятиях, посвященных Дню памяти Ермака в Тюменской области;

- ОМ «Мероприятия, направленные на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации на территории Томской области»: кассовое исполнение составило 2 234,6 тыс. рублей  или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи,, в том числе за счет средств федерального бюджета – 1 854,4 тыс. рублей (100,0 % к плану), за счет средств областного бюджета – 380,2 тыс. рублей (100,0 % к плану).

Основные направления расходов в рамках ОМ:

- 834,6 тыс. рублей – на организацию и проведение мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации на территории Томской области;

- 400 тыс. рублей – на проведение социологического исследования, направленного на выявление состояния социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации на территории Томской области.

Подпрограмма «Содействие развитию институтов гражданского общества Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2019 год составило 13 511,8 тыс. рублей или 98,6 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывалось:

- Ведомственная целевая программа «Организация деятельности Общественной палаты Томской области» кассовое исполнение составило 844,4 тыс. рублей  или 81,7 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ВЦП осуществлялось содержание аппарата Общественной палаты Томской области (оплата труда руководителю, оснащение рабочего места руководителя аппарата, компенсация расходов, понесенных членами Общественной палаты Томской области в связи с исполнением полномочий (проезд, проживание в ходе выездных мероприятий).

- Основное мероприятие «Мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций»: кассовое исполнение составило 12 667,4 тыс. рублей или 99,99% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Средства направлены на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, за исключением государственных (муниципальных) учреждений для реализации социальных проектов на конкурсной основе. В 2019 году победителями конкурса на получение субсидии для реализации социально значимых проектов стали 23 социально ориентированных некоммерческих организаций.

Расходы на реализацию государственной программы Томской области

«Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных

организациях»

Кассовое исполнение расходов за 2019 год составило 2 072 004,9 тыс. рублей или 95,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

| Наименование | ГРБС | Утверждено Законом ТО от 29.12.2018 № 151-ОЗ (в ред. от 25.12.2019) | План по уточненной сводной бюджетной росписи | Кассовое исполнение | % исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 29.12.2018 № 151-ОЗ (в ред. от 25.12.2019) | % исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи | Объём недоипользо-вания бюджетных ассигнований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего |  | 2 181 028,8 | 2 181 028,8 | 2 072 004,9 | 95,0 | 95,0 | 109 023,9 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств федерального бюджета |  | 915 910,8 | 915 910,8 | 819 607,9 | 89,5 | 89,5 | 96 302,9 |
| за счет средств областного бюджета |  | 1 265 118,0 | 1 265 118,0 | 1 252 397,0 | 99,0 | 99,0 | 12 721,0 |
| Подпрограмма «Ввод в эксплуатацию объектов в сфере общего образования Томской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения» |  | 1 853 309,1 | 1 853 309,1 | 1 754 027,8 | 94,6 | 94,6 | 99 281,3 |
| ОМ «Строительство (реконструкция) объектов государственных (муниципальных) образовательных организаций, а также приобретение в государственную (муниципальную) собственность объектов недвижи-мого имущества для размещения образовательных организаций», всего |  | 945,0 | 945,0 | 945,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| в том числе: | Департамент архитектуры и строительства Томской области | 945,0 | 945,0 | 945,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| Региональный проект «Современная школа», всего |  | 1 852 364,1 | 1 852 364,1 | 1 753 082,8 | 94,6 | 94,6 | 99 281,3 |
| в том числе: | Департамент архитектуры и строительства Томской области | 1 814 864,1 | 1 814 864,1 | 1 715 582,8 | 94,5 | 94,5 | 99 281,3 |
|  | Департамент общего образования Томской области | 37 500,0 | 37 500,0 | 37 500,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Сохранение действующих мест в образовательных организациях» |  | 327 719,7 | 327 719,7 | 317 977,1 | 97,0 | 97,0 | 9 742,6 |
| ОМ «Сохранение действующих мест в общеобразовательных организациях (за исключением затрат на капитальное строительство)», всего |  | 327 719,7 | 327 719,7 | 317 977,1 | 97,0 | 97,0 | 9 742,6 |
| в том числе: | Департамент архитектуры и строительства Томской области | 327 719,7 | 327 719,7 | 317 977,1 | 97,0 | 97,0 | 9 742,6 |

В реализации ГП участвовали следующие ГРБС:

тыс. рублей

| Наименование ГРБС | Утверждено Законом ТО от 29.12.2018 № 151-ОЗ (в ред. от 25.12.2019) | План по уточненной сводной бюджетной росписи | Кассовое исполнение | % исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 29.12.2018 № 151-ОЗ (в ред. от 25.12.2019) | % исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи | Объем недоиспользования бюджетных ассигнований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Департамент общего образования Томской области | 37 500,0 | 37 500,0 | 37 500,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| Департамент архитектуры и строительства Томской области | 2 143 528,8 | 2 143 528,8 | 2 034 504,9 | 94,9 | 94,9 | 109 023,9 |
| Всего по ГП | 2 181 028,8 | 2 181 028,8 | 2 072 004,9 | 95,0 | 95,0 | 109 023,9 |

Недоиспользование средств по ГП за 2019 год составило 109 023,9 тыс. рублей (Департамент архитектуры и строительства Томской области), в том числе 12 721,0 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета, 96 302,9 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета по следующим причинам:

99 281,3 тыс. рублей (96 302,9 тыс. рублей - средства федерального бюджета; 2 978,4 тыс. рублей - средства областного бюджета) - по причине позднего заключения муниципального контракта (27.12.2019) на строительство здания общеобразовательной организации МБОУ «Корниловская СОШ» на 200 мест по мероприятию «Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа» в рамках регионального проекта «Современная школа»;

9 742,6 тыс. рублей за счет средств областного бюджета – по основному мероприятию «Сохранение действующих мест в общеобразовательных организациях (за исключением затрат на капитальное строительство)», из них:

412,0 тыс. рублей – в связи с нарушением проектировщиком графика выполнения работ по разработке проектной документации на проведение капитального ремонта в    ОГБОУ Кадетская школа-интернат «Северский кадетский корпус» (в целях исполнения обязательств по заключенному государственному контракту остатки бюджетных ассигнований предусмотрены в сводной бюджетной росписи областного бюджета по ОГКУ «Облстройзаказчик» в 2020 году в соответствии со статьёй 5 Закона об областном бюджете);

9 330,6 тыс. рублей – экономия по итогам подготовки технического задания, а также по результатам конкурсных процедур на разработку проектной документации на капитальный ремонт Коломиногривской СОШ Чаинского района и на капитальный ремонт Могочинской СОШ Молчановского района.

Подпрограмма «Ввод в эксплуатацию объектов в сфере общего образования Томской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения»

Кассовое исполнение расходов за 2019 год составило 1 754 027,8 тыс. рублей или 94,6 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

- ОМ «Строительство (реконструкция) объектов государственных (муниципальных) образовательных организаций, а также приобретение в государственную (муниципальную) собственность объектов недвижимого имущества для размещения образовательных организаций»: кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 945,0 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данного ОМ была предоставлена субсидия муниципальному образованию «Колпашевский район» на разработку проектной документации на строительство объекта «Здание МБОУ «Саровская СОШ» на 110 мест в п. Большая Саровка Колпашевского района». Исполнение в муниципальном образовании составило 100,0 %.

- РП «Современная школа»: кассовое исполнение составило 1 753 082,8 тыс. рублей или 94,6 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 933 474,9 тыс. рублей (90,0 % к плану),  за счет средств федерального бюджета – 819 607,9 тыс. рублей (100,0 % к плану).

Основные направления расходов в рамках РП:

1) 1 715 582,8 тыс. рублей – на создание новых мест в общеобразовательных организациях. Субсидии предоставлены 2-м муниципальным образованиям:

1 081 408,7 тыс. рублей – муниципальному образованию «Город Томск» на приобретение здания с оборудованием для размещения общеобразовательной организации на 1100 мест по ул. П. Федоровского.  Исполнение в муниципальном образовании составило 100,0 %;

634 174,1 тыс. рублей – муниципальному образованию «Томский район» на частичную оплату по приобретению здания с оборудованием и земельным участком для размещения общеобразовательной организации на 1100 мест в п. Зональная станция мкр. «Южные ворота». Исполнение в муниципальном образовании составило 100,0 %. Окончательный расчёт осуществлен в 2020 году;

2) 37 500,0 тыс. рублей – на оснащение общеобразовательных организаций. Субсидия предоставлена муниципальному образованию «Город Томск» на оснащение общеобразовательной организации на 1100 мест по ул. П. Федоровского средствами обучения и воспитания. Исполнение в муниципальном образовании составило 100,0 %.

Подпрограмма «Сохранение действующих мест в образовательных организациях»

Кассовое исполнение расходов за 2019 год составило 317 977,1 тыс. рублей или 97,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывалось ОМ «Сохранение действующих мест в общеобразовательных организациях (за исключением затрат на капитальное строительство)».

В рамках ОМ были предоставлены субсидии на капитальный ремонт и разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных организаций 3-м муниципальным образованиям:

- 150 000,0 тыс. рублей – муниципальному образованию «Верхнекетский район» на капитальный ремонт Белоярской СОШ № 1 Верхнекетского района. Исполнение в муниципальном образовании составило 12,8 % по причине позднего получения положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию. Остаток средств в сумме 130 769,4 тыс. рублей возвращён в доход областного бюджета в установленный срок. В целях исполнения обязательств по заключенному муниципальному контракту ассигнования в сумме 130 769,4 тыс.рублей будут предусмотрены в областном бюджете в 2020 году. Ввиду большого объема работ по объекту ремонт школы проходит в несколько этапов, начиная с 2017 года;

- 87 725,9 тыс. рублей – муниципальному образованию «Молчановский район» на капитальный ремонт Могочинской СОШ;

- Исполнение в муниципальном образовании составило 49,8 % в связи с отставанием подрядчика от графика производства работ по причине выявления работ, не учтённых проектной документацией. Остаток средств в сумме 44 065,0 тыс. рублей возвращён в доход областного бюджета в установленный срок. В целях исполнения обязательств по заключенному муниципальному контракту ассигнования в сумме 44 065,0 тыс.рублей будут предусмотрены в областном бюджете в 2020 году;

- 80 251,2 тыс. рублей – муниципальному образованию «Чаинский район» на капитальный ремонт Подгорнской СОШ (78 775,5 тыс.рублей) и на разработку проектной документации на капитальный ремонт Коломиногривской СОШ (1 475,7 тыс.рублей).

В связи с поздним заключением муниципальных контрактов исполнение в муниципальном образовании составило: по Подгорнской СОШ – 1,9 % (муниципальный контракт заключен 16.09.2019); по Коломиногривской СОШ плановые назначения не исполнены в полном объёме (муниципальный контракт заключен 03.09.2019). Остаток средств в сумме 78 781,3 тыс. рублей возвращён в доход областного бюджета в установленный срок. В целях исполнения обязательств по заключенным муниципальным контрактам ассигнования в сумме 78 607,3 тыс.рублей будут предусмотрены в областном бюджете в 2020 году.

Расходы на реализацию государственной программы «Формирование комфортной городской среды в Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2019 год составило 563 429,9 тыс. рублей или 89,4 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

тыс. рублей

| Наименование |  | ГРБС | Утверждено Законом ТО от 29.12.2018 № 151-ОЗ (в ред. от 25.12.2019) | План по уточненной сводной бюджетной росписи | Кассовое исполнение | % исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 29.12.2018 № 151-ОЗ (в ред. от 25.12.2019) | % исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи | Объем недоиспользования бюджетных ассигнований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего |  |  | 631 626,9 | 630 094,8 | 563 429,9 | 89,2 | 89,4 | 66 664,9 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств федерального бюджета |  |  | 453 334,0 | 451 847,8 | 410 471,6 | 90,5 | 90,8 | 41 376,2 |
| за счет средств областного бюджета |  |  | 178 292,9 | 178 247,0 | 152 958,3 | 85,8 | 85,8 | 25 288,7 |
| Подпрограмма «Благоустройство территорий муниципальных образований Томской области» |  |  | 628 811,3 | 627 279,2 | 560 614,3 | 89,2 | 89,4 | 66 664,9 |
| ОМ «Реализация комплексных проектов благоустройства муниципальных образований», всего |  |  | 163 343,3 | 163 343,3 | 137 850,7 | 84,4 | 84,4 | 25 492,6 |
| в том числе: | Департамент архитектуры и строительства Томской области |  | 138 343,3 | 138 343,3 | 112 850,7 | 81,6 | 81,6 | 25 492,6 |
|  | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области |  | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | Департамент архитектуры и строительства Томской области |  | 465 468,0 | 463 935,9 | 422 763,6 | 90,8 | 91,1 | 41 172,3 |
| Подпрограмма «Озеленение территорий муниципальных образований Томской области» |  |  | 2 815,6 | 2 815,6 | 2 815,6 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| ОМ «Реализация комплексных проектов благоустройства озелененных территорий муниципальных образований» |  | Департамент архитектуры и строительства Томской области | 2 815,6 | 2 815,6 | 2 815,6 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |

В реализации ГП участвовали следующие ГРБС:

тыс. рублей

| Наименование ГРБС | Утверждено Законом ТО от 29.12.2018 № 151-ОЗ (в ред. от 25.12.2019) | План по уточненной сводной бюджетной росписи | Кассовое исполнение | % исполнения к плану, утвержденному Законом ТО от 29.12.2018 № 151-ОЗ (в ред. от 25.12.2019) | % исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи | Объем недоиспользования бюджетных ассигнований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Департамент архитектуры и строительства Томской области | 606 626,9 | 605 094,8 | 538 429,9 | 88,8 | 89,0 | 66 664,9 |
| Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| Всего по ГП | 631 626,9 | 630 094,8 | 563 429,9 | 89,2 | 89,4 | 66 664,9 |

Отклонение плановых назначений по расходам в 2019 году, утвержденных Законом Томской области от 29.12.2018 № 151-ОЗ (в  ред. от 25.12.2019), от плана по уточненной сводной бюджетной росписи составило 1 532,1 тыс. рублей по региональному проекту «Формирование комфортной городской среды» в связи с внесением изменений в сводную бюджетную роспись на основании п. 7, п. 11 ч. 2 статьи 33 Закона Томской области от 11 октября 2007 года № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

Недоиспользование средств по ГП за 2019 год составило 66 664,9 тыс. рублей по Департаменту архитектуры и строительства Томской области, в том числе 25 288,7 тыс. рублей за счет средств областного бюджета,  41 376,2 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета по следующим причинам:

33 782,9 тыс. рублей – экономия по результатам проведения конкурсных процедур по отбору подрядных организаций, а также в ходе приемки выполненных работ по благоустройству территорий (ОМ «Реализация комплексных проектов благоустройства муниципальных образований», Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»);

4 829,9 тыс. рублей – в связи с несоответствием предмета муниципального контракта целевому назначению субсидии (ОМ «Реализация комплексных проектов благоустройства муниципальных образований»);

1 080,0 тыс. рублей – в связи с отсутствием потребности (ОМ «Реализация комплексных проектов благоустройства муниципальных образований»);

26 972,1 тыс. рублей – в связи с поздним поступлением средств федерального бюджета, а также в связи с планируемым завершением выполнения работ в 2020 году по утвержденному графику выполнения мероприятий по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов (Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»).

Подпрограмма «Благоустройство территорий муниципальных образований Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2019 год составило 560 614,3 тыс. рублей или 89,4 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

- ОМ «Реализация комплексных проектов благоустройства муниципальных образований»: кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 137 850,7 тыс. рублей или 84,4 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 64 087,4 тыс. рублей – субсидия муниципальному образованию «Город Томск» на благоустройство территорий вдоль центральных улиц в городе Томске (I категория), включая работы по сносу расселенных домов и подготовке территорий. Благоустроено 2 территории вдоль ул. Красноармейской в г. Томске (четная сторона и нечетная сторона на участке от пр. Кирова до пр. Фрунзе), благоустроены тротуары, выполнено озеленение, благоустроены технические тротуары с заменой бортового камня, оборудованы пандусы для маломобильных групп населения. Исполнение в муниципальном образовании составило 100,0 %;

2) 48 763,3 тыс. рублей – благоустройство двух территорий мемориальных комплексов в г. Томске. Исполнение в муниципальном образовании составило 100,0 %;

3) 25 000,0 тыс. рублей - субсидия бюджету муниципального образования «Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области» на строительство муниципального общественного кладбища в г. Северске. Техническая готовность проекта составила 25%. Исполнение в муниципальном образовании составило 100,0 %.

- ОМ «Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»: кассовое исполнение составило 422 763,6 тыс. рублей или 91,1  % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств областного бюджета – 12 292,0 тыс. рублей (96,6 % к плану),  за счет средств федерального бюджета – 410 471,6 тыс. рублей (91,0 % к плану).

Основные направления расходов в рамках ОМ:

1) 409 735,7 тыс. рублей – на предоставление субсидии 20 муниципальным образованиям Томской области на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды. Выполнены работы по благоустройству 67 общественных территорий. Исполнение в муниципальном образовании составило 100,0 %;

2) 13 027,9 тыс. рублей – на предоставление субсидии муниципальному образованию «Город Кедровый» на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов. Предоставлен иной межбюджетный трансферт в целях выполнения работ по благоустройству зоны отдыха с созданием многофункциональных площадок. Исполнение в муниципальном образовании составило 100,0 %

Подпрограмма «Озеленение территорий муниципальных образований Томской области»

Кассовое исполнение расходов за 2019 год составило 2 815,6 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывалось одно ОМ «Реализация комплексных проектов благоустройства озелененных территорий муниципальных образований».

В рамках ОМ была предоставлена субсидия на мероприятия по поддержке обустройства мест массового отдыха населения (парков) в муниципальном образовании «Парабельский район».

В связи с поздним заключением муниципального контракта плановые назначения не исполнены в полном объёме (муниципальные контракты заключены 28.12.2019). Остаток средств в сумме 2 815,6 тыс. рублей возвращён в областной бюджет в установленный срок. В целях исполнения обязательств по заключенному в 2019 году муниципальному контракту ассигнования в сумме 2 632,9 тыс. рублей будут предусмотрены в областном бюджете в 2020 году.