Проект

Паспорт государственной программы «Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области»

| Наименование государственной программы | Государственная программа «Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области» (далее – государственная программа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель государственной программы | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель социально-экономического развития Томской области, на реализацию которой направлена государственная программа | Рациональное использование природного капитала Томской области, устойчивое развитие агропромышленного комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель государственной программы | Обеспечение перехода к новым параметрам конкурентоспособности агропромышленного комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели государственной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Наименование показателя, единица измерения | Базовое значение показателя 2023 год | Планируемое значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | Прогнозный период 2027 год |  | Прогнозный период 2028 год |  |
|  | 1. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах к 2020 году), % | 101,2 | 103,2 |  | 105,6 |  | 106,45 |  | 106,0 |  | 107,4 |  |
|  | 2. Индекс промышленного производства по виду экономической деятельности «производство пищевых продуктов» (в сопоставимых ценах к 2020 году), % | 108,0 | 110,8 |  | 113,6 |  | 116,3 |  | 113,9 |  | 114,0 |  |
|  | 3. Объем переработки рыбо- и морепродуктов, тыс. тонн | 4,1 | 4,2 |  | 4,2 |  | 4,3 |  | 4,3 |  | 4,3 |  |
| Сроки реализации государственной программы | I этап 2020-2023 годы II этап 2024-2026 годы с прогнозом на 2027 и 2028 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем и источники финансирования государственной программы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего |  | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | Прогнозный период 2027 год |  | Прогнозный период 2028 год |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз) | 2 204 798,9 |  | 507 304,5 |  | 424 373,6 |  | 424 373,6 |  | 424 373,6 |  | 424 373,6 |
|  | в т.ч. средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе Российской Федерации (прогноз) | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  | областной бюджет | 8 116 197,7 |  | 1 626 620,9 |  | 1 622 394,2 |  | 1 622 394,2 |  | 1 622 394,2 |  | 1 622 394,2 |
|  | местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  | всего по источникам | 10 320 996,6 |  | 2 133 925,4 |  | 2 046 767,8 |  | 2 046 767,8 |  | 2 046 767,8 |  | 2 046 767,8 |