Проект

Паспорт государственной программы «Развитие образования в Томской области»

| Наименование государственной программы | Развитие образования в Томской области |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель государственной программы | Департамент образования Томской области |  |  |  |  |  |  |
| Цель социально-экономического развития Томской области, на реализацию которой направлена государственная программа | Повышение уровня и качества жизни населения на всей территории Томской области, накопление человеческого капитала |  |  |  |  |  |  |
| Цель государственной программы | Повышение качества и доступности образования в Томской области |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели государственной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Наименование показателя, единица измерения | Базовое значение показателя 2023 год | 2024 год | 2025 год | Планируемое значение показателя |  |  |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
|  | 1. Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (количество мест на 1000 детей от 0 до 7 лет), мест | 743 | 751 | 759 | 767 | 770 | 773 |
|  | 2. Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям, % | х | 62,70 | 62,80 | 62,90 | 63,00 | 63,00 |
|  | 3. Уровень образования, % | 72,42 | 72,91 | 70,48 | 73,05 | 75,64 | 78,22 |
| Сроки реализации государственной программы | I этап 2020 – 2023 годы II этап 2024 – 2028 годы |  |  |  |  |  |  |
| Объем и источники финансирования государственной программы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз) | 19 234 348,1 | 4 524 747,5 | 4 370 162,9 | 5 363 317,4 | 3 051 727,4 | 1 924 392,9 |
|  | в т.ч. средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе Российской Федерации (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 142 242 474,8 | 27 285 692,7 | 28 085 830,0 | 30 095 115,5 | 28 841 960,9 | 27 933 875,7 |
|  | местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) | 470 007,1 | 185 000,6 | 189 300,1 | 32 426,4 | 31 640,0 | 31 640,0 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | всего по источникам | 161 946 830,0 | 31 995 440,8 | 32 645 293,0 | 35 490 859,3 | 31 925 328,3 | 29 889 908,6 |